Волонтерский центр ГБОУ РО «ВТЭТ» был открыт при поддержке Администрации г.Волгодонска в 2018г. За 4 года добровольцами центра реализовано 3  проекта 37 акций и мероприятий .

2020 год стал настоящим испытанием в жизни каждого добровольца , но есть те, кто стоял стеной, защищая людей от COVID-19. Добровольцы  «Силы добра» – это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. 44 волонтёра центра «Сила добра» принимали  активное участие в работе Волгодонского волонтёрского штаба #МЫВМЕСТЕ (подготовка ковидного госпиталя на территории г. Волгодонска, разгрузка и доставка  пасхальных куличей для пожилых граждан, овощных и продуктовых  наборов для малоимущих граждан, гуманитарная помощь для медработников,  работающих в ковидном госпитале). Подготовлен ковидный госпиталь города на 150 койко-мест (вывезено 13 телег с мусором, общим объемом 104 м3). Добровольцы разгрузили 15 тонн продуктовых наборов и 1500 кг пасхальных куличей. В результате проведенных мероприятий за весь период помощь получили 65 благополучателей. В период проведения проекта добровольцами отработано  более 100 часов.

9 сентября 2020 года в Администрации города Волгодонска состоялось торжественное чествование добровольцев Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в рамках областного форума добровольцев #МыВместе. 20 добровольцев награждены памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и 9 благодарственным и письмами Губернатора Ростовской области.

С 15 января 2021 г. реализуется проект Школа волонтера, который стал пятым проектом Программы развития техникума на 2021-2024г.г.Проект позволить команду добровольцев центра.

3.5 Паспорт проекта развития 5

3.5.1Основные положения проекта развития 5

| Наименование проекта 5 (полное): | Создание Школы волонтера для обучающихся техникума |
| --- | --- |
| Наименование проекта 5 (сокращенное): | Школа волонтера |
| Срок начала и окончания проекта 5 | 15.01.2021 –30.11.2024 |

3.5.2 Цель и показатели проекта развития 5

| Цель проекта 5 | Обучение волонтерским навыкам межличностного взаимодействия и вовлечение в добровольческую деятельность к концу 2024 года не менее 66 % обучающихся техникума |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта 5 и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля студентов, завершивших обучение в Школе волонтера и зарегистрированных на сайте Добро.РФ (чел.), по отношению к общему количеству студентов (%) | целевой | 0 | 53 | 56 | 63 | 66 |
|  | Количество добровольческих акций, в которых приняли участие слушатели Школы волонтера (мероприятий) | аналитический | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |

3.5.3 Результаты проекта развития 5

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Разработка программы «Школа волонтера» |  |  |  |
| 1 | Результат 1: Разработана и утверждена программа «Школы волонтера» | 01.03.2021 | Программа содержит основные модули и результаты обучения |
| Задача 2: Обучение кадров по программе Добро.Университет |  |  |  |
| 2 | Результат 2: Обучены кадры для проведения занятий в школе волонтера | 01.03.2021 | Подготовлены инструкторы для проведения занятий в «Школе волонтера» (с получением сертификатов) |
| Задача 3: Проведение анкетирования, мотивационных тренингов среди студентов техникума |  |  |  |
| 3 | Результат 3: Сформирована группа слушателей «Школы волонтера» из обучающихся техникума | 05.03.2021 05.03.2022 05.03.2023 05.03.2024 | Отбор в группу осуществляется по результатам специального анкетирования |
| Задача 4: Реализация обучения, согласно разработанной программе |  |  |  |
| 4 | Результат 4: Проведены занятия. Выданы сертификаты слушателей «Школы волонтера» | 06.03.- 30.06.2021 06.03.- 30.06.2022 06.03.- 30.06.2023 06.03.- 30.06.2024 | Сформирована команда волонтеров Центра «Сила добра» ГБПОУ РО «ВТЭТ» |
| Задача 5: Организация участия слушателей «Школы волонтера» в добровольческих акциях и проектов |  |  |  |
| 5 | Результат 5: Организовано участие волонтеров в добровольческих акциях и проектах | 03.04-15.11.2021 03.04-15.11.2022 03.04-15.11.2023 03.04-15.11.2024 | Волонтеры приняли участие в добровольческих акциях и проектах |

3.5.4 Участники проекта развития 5 (ресурсное планирование)

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Лячина Е.В. | заместитель директора по УВР и СВ | Ковыршин В.Б., директор, куратор проекта | 50 |
| 2 | Администратор проекта | Юрченко О.Г. | педагог-психолог | Лячина Е.В. | 50 |
| Результат 1: Разработана и утверждена программа «Школа волонтера» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Лячина Е.В. | заместитель директора по УВР и СВ | Ковыршин В.Б., директор, куратор проекта | 35 |
|  | Администратор проекта | Юрченко О.Г. | педагог-психолог | Лячина Е.В | 25 |
| 3 | Участник проекта | Каблукова О.П. | социальный педагог | Лячина Е.В | 25 |
| 4 | Участник проекта | Шайтан В.А. | руководитель МЦК классных руководителей | Лячина Е.В | 25 |
| Результат 2: Обучены кадры для проведения занятий в школе волонтера |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Лячина Е.В. | заместитель директора по УВР и СВ | Ковыршин В.Б., директор, куратор проекта | 40 |
|  | Администратор проекта | Юрченко О.Г. | педагог-психолог | Лячина Е.В | 20 |
|  | Участник проекта | Каблукова О.П. | социальный педагог | Лячина Е.В | 20 |
|  | Участник проекта | Шайтан В.А. | руководитель МЦК классных руководителей | Лячина Е.В | 20 |
| Результат 3: Сформирована группа слушателей «Школы волонтера» из обучающихся техникума |  |  |  |  |  |
|  | Администратор проекта | Юрченко О.Г. | педагог-психолог | Лячина Е.В | 50 |
|  | Участник проекта | Каблукова О.П. | социальный педагог | Лячина Е.В | 50 |
| Результат 4: Проведены занятия. Выданы сертификаты слушателей «Школы волонтера» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Лячина Е.В. | заместитель директора по УВР и СВ | Ковыршин В.Б., директор, куратор проекта | 25 |
|  | Администратор проекта | Юрченко О.Г. | педагог-психолог | Лячина Е.В | 25 |
|  | Участник проекта | Каблукова О.П.. | социальный педагог | Лячина Е.В | 25 |
|  | Участник проекта | Шайтан В.А. | руководитель МЦК классных руководителей | Лячина Е.В | 25 |
| Результат 5: Организовано участие волонтеров в добровольческих акциях и проектах |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Лячина Е.В. | заместитель директора по УВР и СВ | Ковыршин В.Б., директор, куратор проекта | 40 |
|  | Участник проекта | Шайтан В.А. | руководитель МЦК классных руководителей | Лячина Е.В | 20 |
| 5 | Участник проекта | Афанасьева И.Ф. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |
| 6 | Участник проекта | Сокиркина Е.А. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |
| 7 | Участник проекта | Литвинова В.А. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |
| 8 | Участник проекта | Давыдович Ж.В. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |
| 9 | Участник проекта | Кокшарова В.А. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |
| 10 | Участник проекта | Котова Д.А. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |
| 11 | Участник проекта | Перевозчикова Н.А. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |
| 12 | Участник проекта | Степанова Г.И. | классный руководитель | Лячина Е.В | 5 |

3.5.5 План мероприятий по реализации проекта развития 5

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Разработка программы «Школа волонтера» |  |  |  |  |  |
| 2 | Результат 1: Разработана программа «Школа волонтера» | 11.01.2021 | 01.03.2021 | Лячина Е.В. | Программа «Школа волонтера» | Куратор проекта |
| 3 | Мероприятие 1.1: Разработка программы «Школа волонтера», согласование на Методическом Совете техникума, утверждение | 11.01.2021 | 01.03.2021 | Лячина Е.В. | Программа «Школа волонтера» | Куратор проекта |
| 4 | Контрольная точка Презентация программы на заседании МЦК классных руководителей | 01.03.2021 |  | Шайтан В.А.. | Программа «Школа волонтера» | Руководитель проекта |
| 5 | Задача 2: Обучение кадров по программе Добро.Университет |  |  |  |  |  |
| 6 | Результат 2: Обучены кадры для проведения занятий в школе волонтера | 11.01.2021 | 01.03.2021 | Лячина Е.В. | Сертификат | Куратор проекта |
| 7 | Мероприятие 2.1: Обучение педагогических работников по программе Добро.Университет | 11.01.2021 | 01.03.2021 | Лячина Е.В. | Сертификат | Куратор проекта |
| 8 | Контрольная точка Получены сертификаты по результатам обучения | 01.03.2021 |  | Лячина Е.В. | Сертификат | Куратор проекта |
| 9 | Задача 3: Проведение анкетирования, мотивационных тренингов среди студентов техникума |  |  |  |  |  |
| 10 | Результат 3: Сформирована группа слушателей «Школы волонтера» из обучающихся техникума | 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 05.03.2021 05.03.2022 05.03.2023 05.03.2024 | Юрченко О.Г., Каблукова О.П. | Результаты анкетирования. Списки слушателей | Руководитель проекта |
| 11 | Мероприятие 3.1: Проведение анкетирования по изучению мотивации студентов к волонтерской деятельности | 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 05.03.2021 05.03.2022 05.03.2023 05.03.2024 | Юрченко О.Г. | Результаты анкетирования. Списки слушателей | Руководитель проекта |
| 12 | Контрольная точка Сформирована группа слушателей «Школы волонтера» из студентов техникума | 05.03.2021; 05.03.2022 05.03.2023; 05.03.2024 |  | Лячина Е.В | Результаты анкетирования. Списки слушателей | Куратор проекта |
| 13 | Задача 4: Реализация обучения, согласно разработанной программе |  |  |  |  |  |
| 14 | Результат 4: Проведены занятия. Выданы сертификаты слушателей «Школы волонтера» | 09.03.2021 09.03.2022 09.03.2023 09.03.2024 | 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024 | Лячина Е.В | Сертификаты. Регистрация волонтеров на сайте Добро.ру | Куратор проекта |
| 15 | Мероприятие 4.1: Организация занятий в «Школе волонтера», согласно утвержденному расписанию | 09.03.2021 09.03.2022 09.03.2023 09.03.2024 | 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024 | Юрченко О.Г. | Сертификаты. Регистрация волонтеров на сайте Добро.ру | Руководитель проекта |
| 16 | Контрольная точка Сформирована команда волонтеров Центра «Сила добра» | 30.06.2021; 30.06.2022 30.06.2023; 30.06.2024 |  | Лячина Е.В | Сертификаты. Регистрация волонтеров на сайте Добро.ру | Куратор проекта |
| 17 | Задача 5: Организация участия слушателей «Школы волонтера» в добровольческих акциях и проектов |  |  |  |  |  |
| 18 | Результат 5: Организовано участие волонтеров в добровольческих акциях, проектах | 05.04.2021 05.04.2022 05.04.2023 05.04.2024 | 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024 | Лячина Е.В | Мероприятия волонтерского центра размещены на сайте Добро.рф. Личные электронные книжки волонтеров | Куратор проекта |
| 19 | Мероприятие 5.1: Информирование волонтеров об акциях и проектах волонтерского центра «Сила добра» на сайте Добро.ру | 05.04.2021 05.04.2022 05.04.2023 05.04.2024 | 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024 | Шайтан В.А. | Мероприятия волонтерского центра размещены на сайте Добро.рф. Личные электронные книжки волонтеров | Руководитель проекта |
| 20 | Контрольная точка Волонтеры приняли участие в добровольческих акциях и мероприятиях | 01.11.2021; 01.11.2022 01.11.2023; 01.11.2024 |  | Шайтан В.А. | Мероприятия волонтерского центра размещены на сайте Добро.рф. Личные электронные книжки волонтеров | Руководитель проекта |

    - Реестр заинтересованных сторон проекта развития 5

| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта 5 (программы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБПОУ РО «ВТЭТ» | Обучающиеся | Приобретение навыков коммуникации, организации и участия в волонтерской и проектной деятельности; возможность самореализации |
| 2 | ГБПОУ РО «ВТЭТ» | Педагогический коллектив | Привлечение студентов к участию в социальных проектах, развитие в студенческой среде ценностей гуманизма и социальной ответственности |
| 3 | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Воробьева И.С., начальник отдела | Увеличение числа волонтёров в городе, повышение социальной активности молодежи |
| 4 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Волгодонска | Тютюнников В.В., председатель комитета | Увеличение числа событийных волонтёров в городе. Оказание добровольческой помощи в подготовке спортивных объектов к проведению городских соревнований и праздников, принятию нормативов ГТО. |
| 5 | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Пашко А.А., директор | Увеличение числа волонтёров, готовых оказать помощь инвалидам |
| 6 | ГБУСОН РО Волгодонский пансионат для престарелых и инвалидов г. Волгодонска | Козлова О.В., директор | Увеличение числа волонтёров, готовых оказать помощь клиентам пансионата |
| 7 | МАУК МО «Город Волгодонск» «ДК им. Курчатова» | Храмцова Н.В., директор | Увеличение числа событийных волонтёров в городе. Оказание добровольческой помощи в проведении городских праздников и мероприятий |
| 8 | МАУК МО «Город Волгодонск» «ДК «Октябрь» | Голинская Н.А., директор | Увеличение числа событийных волонтёров в городе. Оказание добровольческой помощи в проведении городских праздников и мероприятий |

3.5.7 Реестр рисков и возможностей проекта развития 5

| № п/п | Наименование риска (-) / возможности (+) | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возможность возникновения у активистов противоречия между личностными ожиданиями и предлагаемой деятельностью. Выполняемая добровольческая работа может привести к эмоциональному выгоранию. | Проведение опросов среди участников волонтерского движения с целью коррекции планирования и организации дальнейшей работы. Организация и проведение добровольческих акций с коротким периодом реализации, в которых виден быстрый ощутимый результат. Проведение анализа результатов каждого проекта или акции с целью коррекции подходов к организации дальнейшей работы. |
| 2 | Недостаточный уровень обратной связи с волонтерами, которые примкнули к волонтерскому движению. | Проведение социальных опросов и анкетирования, выявление и поощрение наиболее активных участников волонтерского Центра «Сила добра». Сотрудничество с другими волонтерскими организациями. |

3.5.8 План управления коммуникациями проекта развития 5

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О ходе реализации проекта «Школа волонтера» | Лячина Е.В | Ковыршин В.Б | по завершению обучения | Аналитический отчет |
| 2 | О количестве волонтеров, имеющих электронные волонтерские книжки на Добро.РФ | Шайтан В.А. | Лячина Е.В | по завершению регистрации | на сайте: Добро.РФ |
| 3 | Об участии волонтеров Центра «Сила добра» в добровольческих акциях и проектах | Лячина Е.В | Ковыршин В.Б | по завершению участия в акциях и проектах | Аналитический отчет |

3.5.9  Смета на  2021год реализации проекта «Школа волонтёра»

| Приобретение компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Кол-во ед. | Стоимость 1 един. руб. | Общая сумма руб. |
|  | Ноутбук | Диагональ не менее 15.6 дюймов, процессор с частотой не менее 2ГГц, имеющий не менее 4-х ядер, оперативная память не менее 8Гб, с твердотельным накопителем и объемом не менее 256Гб, встроенная видеокарта, с предустановленной русифицированной операционной системой, не менее 2 разъемов USB, картридер ноутбука, поддерживающий SDXC, SDHC, SD | 1 | 40 000 | 40 000,00 |
|  | Цветное многофункциональное устройство A4 | Многофункциональное устройство. Технология печати — лазерная, формат печати — A4, кол-во цветов — 4, скорость цветной печати (А4) до 21стр/мин, скорость ЧБ-печати (А4) до 21стр/мин, оптическое разрешение сканера 600×600 dpi, автоматическая двусторонняя печать, USB, RJ-45 | 1 | 24000 | 24 000,00 |
| Изготовление сувенирной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение офисного оборудования |
| 3. | Жилет | жилет (материал нейлон 100%, 210Т; утеплитель - полиэстер, 220 г/м²; подкладка - полиэстер, 190T. Замок на молнии с брелоком, 2 наружных кармана с окантовкой на молнии. Цвет жилетки - ярко зеленый. Нанесение шелкографии (черной нитью) на спине в один цвет надпись «Сила добра» размер надписи 6х30 см. На груди на левом вороте нанесение шелкографии (черной нитью) в один цвет надпись «размер 2х10 см. Размеры 48 х 4 шт, 50 х 4 шт, 52 х 2 шт | 40 | 2400,00 | 96 000,00 |
| 4. | Футболка | футболка (белая ткань, материал х/б, плотность ткани 170-200 гр., полноцветная печать «Сила добра»). Впереди и на спине полноцветная печать, на спине в центре 18,5 на 13,5 см - логотип). Размеры 48 х 10 шт, 50 х 5 шт, 52 х 5 шт | 40 | 800 | 32 000,00 |
| 5. | Керамическая кружка | печать на белой керамической кружке, полноцветная печать «Сила добра » - логотип). Объем: 250 мл. | 40 | 250,00 | 10 000,00 |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |
| 6. | Фотобумага | Фотобумага- глянцевая бумага А4. Плотность, г/м2-230,50-листов. | 2 | 560 | 1120,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 1322 000 |

3.5.10 Модель функционирования результатов проекта 5

«Школа волонтера» имеет значительный потенциал развития, поскольку данный проект направлен не только на вовлечение как можно большего числа участников в проведение добровольческих акций, но и на организацию динамично развивающейся площадки общения волонтеров. Именно здесь будут формироваться актуальные форматы их взаимодействия с возможными партнерами, осуществляться обмен опытом и планирование совместных добровольческих мероприятий. На материалах деятельности «Школы волонтера» будут составлены методические материалы, которые могут быть востребованы при работе с молодежью в аналогичных образовательных организациях.