## Slide 2
Проект:
«Музейная архитектура»: пространство и жизнь
Наставник: Галицына Наталья Евгеньевна
Наставляемый: Обухова Елена Анатольевна

## Slide 3
Описание проекта
Цель: обогащение культурного опыта и расширение границ познания за счет анализа и каталогизации памятников культуры и исторических фактов XIX.
Проблема: недостаточность изученности культурного наследия этого периода.
Актуальность: этот период в истори России был отмечен ростом интереса к культурному наследию, что подчеркивает необходимость его изучения и сохранения.
Уникальность: Обучающий курс с имерсивной практикой (для группы 20 человек) с онлайн форматом.
Название проекта: «Музейная архитектура»: пространство и жизнь

## Slide 4
S-конкретность (Проведение просветительских лекций)
M- измеримость (не менее 3-х)
A-достижимость (наставляемого, привлечения партнеров)
R- востребованность (сохранение исторической цености)
T- временные рамки (С 01.06.2025 по 30.08.2025 )
SMART-анализ

## Slide 5
SWOT анализ проекта метод стратегического планирования проекта с учетом внешних/внутренних факторов
S - сильная сторона
Уникальное предложение для жителей Самарской области
Профессиональтный лектор
W-слабая сторона
Материальные средства для поездок по анализа и каталогизации памятников культуры и исторических фактов XIX
O - возможности
Расширение сотрудничества с коллегами из регионов
Привлечение новых партнеров
T - угрозы
Отсутствие интереса у целевой аудитории
Отстуствие материальных средств для покездок
внутренний
внешний

## Slide 6
Задачи проекта
Подготовка и проведение встречи с представителем министерства культуры
Подготовка и проведение встречи Центром поддержки общественных инициатив Самарского регионального отделения Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
Подготовка и проведение встречи с Председателем Совета Отцов Самарской области
Личная поездка наставляемого в г. Тамбов для ознакомления с прмиерами ОКН другого региона
Подготовка презентационной обучающей лекции
Проведение просветительской лекции в Центре поддержки общественных инициатив г. Самары.
Проведение просветительских лекций в ДОЛ «Солнечный берег»
Проведение просветитлеьских лекций в ДШИ п.г.т. Безенчук

## Slide 7
Сроки реализации проекта (Диаграмма Ганта)
Целепологание и инструменты постановки цели. |  |  |  |  | 
Декомпазиция поекта. постановка задач |  |  |  |  | 
Планирование поректа |  |  |  |  | 
Подготовка и проведение встречи с представителем министерства культуры Подготовка и проведение встречи Центром поддержки общественных инициатив Самарского регионального отделения Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ Подготовка и проведение встречи с Председателем Совета Отцов Самарской области |  |  |  |  | 
Личная поездка наставляемого в г. Тамбов для ознакомления с примерами ОКН другого региона |  |  |  |  | 
Проведение просветительской лекции в Центре поддержки общественных инициатив г. Самары. Проведение просветительских лекций в ДОЛ «Солнечный берег» Проведение просветитлеьских лекций в ДШИ п.г.т. Безенчук |  |  |  |  | 
Формирование отчета по проекту |  |  |  |  | 

## Slide 8
№ п/п | Этапы поректа | Ответственный | Период/ Дата | Итог
1. | Освоение программы повышения квалификации “Наставничество” | Галицына Н.Е. Обухова Е.А. | Апрель-июнь 2025 | Освоена
2. | Формирование паспорта проекта | Галицына Н.Е. Обухова Е.А. | Апрель-июнь 2025 | Подготовлен
3. | Проведение подготовительных встреч с партнёрами по реализации проекта | Галицына Н.Е. Обухова Е.А. | Июнь-август 2025 | Подготовлены
4. | Ознакомительная поездка | Обухова Е.А. | Июнь 2025 | Состоялась
5. | Составление просветительской лекции | Обухова Е.А. | Июнь-июль 2025 | Подготовлена
6. | Проведение лекций | Галицына Н.Е. Обухова Е.А. | Август-сентябрь 2025 | Проведены
7. | Формирование отчета по проекту | Галицына Н.Е. Обухова Е.А. | Октябрь 2025 | Сформирована
Дорожная карта проекта

## Slide 9
Резюме проекта
Общие сведения о проекте:
• Название проекта: «Музейная архитектура»: пространство и жизнь
• Дата начала проекта: апрель 2025.
• Дата окончания проекта: октябрь 2025.
Достижение целей и задач:
• Описание цели проекта: Обогащение культурного опыта (фонда знаний) и фиксация исследований исторического и современного состояния и функционирования памятников культуры\архитектуры.
• Степень достижения цели: "Цель достигнута"
• Оценка выполнения задач проекта: Выполнено
Показатели успеха проекта:
• Проведена поездка для сбора материала.
• Составлена просветительская лекция.
• Проведены просветительские лекции.
Соответствие срокам:
• Фактическая продолжительность реализации проекта: 7 месяцев.
• Отклонение от сроков: нет
Приобретенный опыт:
• Что было сделано хорошо: собран материал для лекций
• Что можно было бы сделать лучше: Можно было привлечь больше партнеров, лекторов-добровольцев.