КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Дата | Мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Декабрь 2021 – Май 2022 | 1. Обучение по изготовлению народной куклы, народная кукла как часть духовной и материальной Русской культуры «Клуб Мастерица» (2 раза в неделю по 2 часа 8 занятий в месяц в течении 6 месяцев) 2.Обучение по пошиву русских народных костюмов, в традициях и русских обрядах «Сарафанный клуб». (2 раза в неделю по 2 часа 8 занятий в месяц в течении 6 месяцев) 3. Обучение вязания спицами и крючком по программе «Клуб Рукодельница» (1 раз в неделю по 2 часа 4 занятия в месяц) 4. Обучение лепки из глины «Клуб Керамика» (1 раз в неделю по 2 часа 4 занятия в месяц) 5.Обучение по «основам волонтерской деятельности» «Клуб «серебряный» волонтер (1 раз в неделю по 2 часа 4 занятия в месяц) 6. Обучение для школьников, практическое внедрение для старшего поколения. Мастер классы для детей по народной кукле, традициям и обрядам русской культуры, русских хороводов, участие в мастер классах. (1 раз в месяц по 3 часа в течении 6 месяцев) | Проведено не менее 48 занятий с общим количеством участников – граждан пенсионного возраста – не менее 3168 человек (не менее 66 человек каждое занятие: занятие по изготовлению народной куклы «Клуб Мастерица» - 10 человек, обучение по пошиву народных костюмов «Сарафанный клуб» - 10 человек, Обучение вязанию «Клуб рукодельница» - 8 человек, Обучение лепки из глины «Клуб керамика» - 8 человек, Основы волонтерской деятельности – 10 человек, Мастер классы со школьниками – 20 человек. |
| Май 2022 | Заключительная выставка по итогам проекта «Народные промыслы» с общим количеством участников 100 человек | Проведена заключительная выставка «Народные промыслы», на которые выставлены экспозиции творческих работ участников проекта по всем направлениям: народная кукла «Клуб Мастерица», народный костюм и обряды «Сарафанный клуб», вязание спицами и крючком «Клуб рукодельница», лепка из глины «Клуб Керамика» , в выставке приняли участие школьники с программой русский хоровод совместно с представителями старшего поколения участниками проекта, 100 человек |