Описание проекта поддержки добровольчества (волонтёрства)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Молодёжный центр при отделе культуры, молодёжи и спорта Администрации Плюсского района |
| Наименование проекта | «Мы можем! Мы делаем!» Муниципальный центр добровольчества |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект *(указать только один пункт)* | **Школьное добровольчество (волонтёрство);**  **Молодёжное добровольчество (волонтёрство);**  **«Серебряное» добровольчество (волонтёрство)**  **Развитие проектного мышления** |
| Краткое описание проекта | Молодёжный центр Плюсского района – это профессиональная организация, которая осуществляет комплекс организационных, консультационных, методических услуг гражданам и организациям в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития района и с целью повышения общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов. Путём проведения комплекса **публичных** мероприятий, как индивидуально Молодёжным центром, так и совместно с другими организациями: школами, МБУ «Районный Дом культуры», МБУ «Плюсская районная центральная библиотека»: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков, «Смотр стоя и песни»; Масленичные гуляния; декада Победного мая (праздничные и непубличные мероприятия с ветеранами ВОв); праздничные мероприятия: к 23 февраля, к 8 марта, Дня защиты детей, Дня посёлка;  чествования юных граждан в рамках: Дня России, Дня российского флага, Дня народного единства, Дня конституции России; поздравления социально-активного подрастающего поколения на День молодёжи; участие в федеральных акция: голосование по формированию комфортной городской среде, Всероссийской переписи; новогодние поздравления детей с особенностями развития и т.д. Так и **внутренних** мероприятий: вовлечение и сопровождение добровольцев в районные и региональные акции и мероприятия, вечера настольных игр, формирование корпоративной культуры, развитие проектного и экологического мышления, медиа сопровождение волонтёрских мероприятий.  Ведение аккаунта организации на платформе Добро.ру.  Проект включает в себя информационную кампанию по популяризации добровольчества и мероприятий добровольческих организаций среди населения Плюсского района. Что поможет привлечь в добровольческое движение новых активных граждан района.  Федеральная поддержка проекта даст толчок для развития добровольчества на территории района, обновлённая материально-техническая база позволит функционировать и развиваться Добровольческому центру и дальше.  Реализация проекта поможет вовлечь молодёжь и представителей всех поколений в активную социальную жизнь района, развить желание участвовать в решении проблем. Работа в рамках проекта позволит расширить уже имеющую единую районную сеть добровольчества и охватит не менее 200 волонтёров. |
| Основная цель и задачи проекта | Цель:  Расширение площадки для эффективной работы волонтёрского движения, привлечение молодёжи в социальную и проектную деятельность посредством создания инфраструктуры поддержки добровольчества в Плюсском районе.  Задачи:   1. Популяризация волонтёрского движения, вовлечение граждан в добровольческую деятельность. Формирование целостного информационного сопровождения волонтёрских мероприятий, акций для расширения территории участия районных волонтёров. 2. Осуществление системного учёта добровольцев, их компетенций, опыта, проектов и практик. 3. Развитие и поддержка добровольческих инициатив и социальных проектов. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | Сегодня на территории Плюсского района из общественных организаций, занимающих добровольческой деятельностью, только Молодёжный центр. В то же время, без волонтёров не проходит ни одно мероприятие районного Дома культуры, а также его филиалов на селе, школьники-волонтёры благоустраивают не только пришкольные, но и общественные территории, благоустраивают воинские захоронения, помогают в общественных голосованиях. При этом процесс развития и популяризации добровольчества не поддерживается системно, а, следовательно, добровольчество остаётся часто либо обязательством, налагаемым образовательными учреждениями или реже работодателями, либо возможностью организовать собственный досуг и принять участие в общественном мероприятии, но не способствует ощутимому снижению остроты социальных проблем в обществе в целом и не является серьёзно рассматриваемой населением площадкой для развития социальных компетенций самих добровольцев.  Среди 100 опрошенных учащихся 7-9 классов МБОУ «Плюсской СОШ», 7-8 кл. филиала Заплюсская СОШ, волонтёров - участников событийных мероприятий и адресной помощи (тех, которые занимаются добровольчеством, но не проходили обучение как добровольцы, не зарегистрированы на Добро.ру), только 5 человек сформулировали социальный эффект от своей деятельности, и столько же назвали компетенции, которые им удалось развить благодаря участию в добровольческой деятельности.  50% добровольцев принимают участие в добровольческой деятельности на постоянной основе, но в то же время 70% оставляют добровольческую деятельность после нескольких лет: основная причина переезд по месту учёбы. Возвращаясь же на малую Родину только единицы возобновляют волонтёрскую деятельность. Более 80% добровольцев не знают о других возможностях добровольческой деятельности: о форумах, грантовых конкурсах.  При этом активно участвующие в социальной жизни района волонтёры не имеют места сбора для проведения организационных собраний, разработки актуального плана мероприятий и развития разносторонних возможностей добровольцев, прохождения обучения, участия в различных онлайн мероприятиях.  Решить эту проблему может создание Муниципального центра добровольчества Плюсского района. Актуальность создания центра подтверждена Стандартами поддержки добровольчества в регионах РФ, разработанных АСИ и поддержанных Президентом РФ в 2018 году.  Администрацией Плюсского района предоставлено помещение для размещения Центра, но за счёт бюджетных средств не может быть произведён ремонт, закуплен инвентарь. Так же отсутствуют специалисты по работе с молодёжью. Для повышения степени вовлечённости молодёжи в социальную и проектную деятельность потребуется привлечение сторонних специалистов, возможно онлайн и офлайн. |
| Основная целевая группа и ее количественный состав *(на кого направлен проект, сколько человек)* | - Дети и подростки 13-17 лет  - Молодежь 18-35 лет  - Пенсионеры от 60 лет |
| Деятельность *(что именно будет сделано в рамках реализации проекта)* | Проект направлен на открытие Муниципального центра добровольчества и повышение степени вовлечённости молодёжи в социальную и проектную деятельность на территории Плюсского района и предусматривает:  — информационно-аналитическую поддержку деятельности добровольцев района;  — продвижение ЕИС Добро.ру в районе посредством увеличения количества зарегистрированных добровольцев; — проведение циклов образовательных мероприятий для добровольцев (семинары, тренинги, практические занятия); — оказание методической помощи и поддержки добровольцам и добровольческим объединениям в разработке социальных проектов;  — предоставление коворкинг-зоны для мероприятий объединяющих волонтёров. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | Для индивидуального развития участников проекта применяется как самообразование по наращиванию эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости, так и различные методы обучения, направленные на повышение функциональных знаний и достижение более высокого уровня развития компетенций. Таким образом, реализация проекта ориентирована на поэтапную работу:  **1 этап**  **(организационно-подготовительные мероприятия):**  — Создание инициативной группы;  — Разработка устава Муниципального центра добровольчества;  — Разработка бреда Муниципального центра добровольчества, а также создание персональных аккаунтов в социальных сетях (Вконтакте, Telegram, WhatsApp) и повышение активности в них;  — Разработка и распространение писем к потенциальной аудитории для набора волонтёров и проведении Дня открытых дверей по общеобразовательным учреждениям и крупным организациям района для большего охвата аудитории;  — Подготовка и проведение Дней открытых дверей;  — Обновление актуальной базы волонтёров.  **2 этап**  **(учебно-подготовительные мероприятия):**  — Подготовка и проведение «Районной школы добровольчества» с распределением по целевым группам;  — Подготовка и проведение форумного мероприятия «Молодость — возможность»;  — Разработка и проведение открытой фотовыставки «Для добрых дел всегда есть время» для наглядного представления о «добровольчестве» в рамках подведения итогов «Волонтёр Плюсского района».  **3 этап**  **(организационно-практические мероприятия):**  — Подготовка и проведение районного форума «Реализуем добрые дела», на котором волонтёры получат начальные навыки по социальному проектированию, сформируют проектные команды и смогут аккумулировать свои идеи в грантовые заявки;  — Сопровождение проектных команд на этапах подачи заявки и реализации их проектов.  **4 этап**  **Рефлексивный этап:**  — Организация и проведение чествований волонтёров в рамках мероприятия «Волонтёр Плюсского района» – подведение итогов, награждение волонтёров, проектных команд.  **5 этап**  **Аналитический этап:**  — Подведение итогов деятельности проекта;  — Разработка плана мероприятий на будущее. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | ***Количественные результаты:***  — 200 волонтёров будет привлечено к реализации проекта (150 — школьное добровольчество, 30 – молодёжное добровольчество, 20 – «серебряное» добровольчество);  — не менее 100 благополучателей получат (волонтёрскую) поддержку;  — в рамках реализации проекта разработается до 7 добровольческих инициатив (проектов);  — 200 волонтёров поучаствует в образовательной программе в рамках «Районной школы добровольчества» и районного форумного мероприятия «Молодость — возможность»;  — к реализации добровольческих (волонтёрских) инициатив будут привлечены до 10 социальных партнёров;  — выйдет не менее 75 тематических публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах;  — выйдет не менее 10 публикаций в СМИ о добровольческих волонтёрских инициативах и их результатах.  ***Качественные результаты:***  — актуальная база добровольцев Плюсского района;  — повышение степени вовлечённости молодёжи и представителей всех поколений в созидательные активности по развитию территории;  — получение возможности повысить свои компетенции в добровольческой деятельности;  — проработка и запуск модели разработки и поддержки социальных проектов. |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | — Положительный образ волонтёрского движения в Плюсском районе;  — Система специализированного обучения/подготовки волонтёрского движения;  — Кадровый резерв волонтёров и тим-лидеров для управления добровольческими инициативами на постоянной основе и развитию добровольчества в районе. |
| Дальнейшее развитие проекта | Проект по созданию Муниципального центра добровольчества рассчитан на работу во всём Плюсском районе, с дальнейшим проецированием работы волонтёров на региональном и другие области. В Плюсском районе планируется долгосрочная работа с обучением и подготовкой волонтёров. При удачной реализации проекта будет сформирована база обученных добровольцев и реализовано системное вовлечение активных граждан Плюсского района в созидательную общественную деятельность. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | **Помещение для сбора участников проекта, но требуемое ремонта, коллекция востребованных разновозрастных настольных игр.** |
| Объем запрашиваемых средств. рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* и основные направления расходования средств субсидии |  |
| Объем софинансирования, рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* |  |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | 10 лет Молодёжный центр Плюсского района аккумулирует молодёжные идеи и реализует их с добровольцами района, привлекая по возможности социальных партнёров для их реализации.  Все общественные акции, мероприятия, где требуется помощь, проводятся через поддержку волонтёров Молодёжного центра. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | Елена Николаева — руководитель проекта, руководитель Молодёжного центра при отделе культуры, молодёжи и спорта Администрации Плюсского района, 89215027228, [https://vk.com/id174169224](https://vk.com/gorohovaolesja)  организатор районных мероприятий, координатор волонтёров МЦ;  Алексей Рыбачёк —  София Соловьёва  Яна Иванова |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | организационная поддержка — Администрация Плюсского района, школы района, МБУ «Районный Дом культуры», «МБУ «Плюсская районная центральная библиотека»;  информационная поддержка — ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» (Редакция газеты «Плюсский край»), соцсети Администрации Плюсского района;  консультационная поддержка — Управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области. |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Благодаря поддержке Администрации Плюсского района и Администрации Псковской области проекту будет обеспечена информационная поддержка районного и регионального уровней.  Информационное сопровождение проекта будет осуществляться, через:  — Систематическую публикацию статей и видеосюжетов, на сайтах и аккаунтах в социальных сетях:  – Администрации Плюсского района и Администрации области, в группах Молодёжного центра, Центра добровольчества, школьных группах, Управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области.  Регулярное освещение проекта в районном СМИ газете «Плюсский край». в печатном издании и соцсетях. |
| Видеопаспорт проекта |  |

**План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтёрства)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия  (наименование населенного пункта  или полный адрес  при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
|  | Сформировать  концепцию,  определить задачи по организации  проекта |  | Февраль |  | Проведены  переговоры  с  заинтересованными лицами,  сформирована концепция, распределены задания |
|  | Разработка устава Муниципального ресурсного центра |  | Февраль |  | Проведены ряд консультаций с партнерами, разработан Устав Муниципального ресурсного центра |
|  | Разработка брендбука проекта | Псковская область, Островский район, г.Остров | Февраль - март |  | Разработан логотип, фирменный стиль: макеты баннеров для  соц.сетей, сувенирной и представительской продукции |
|  | Подготовка и проведение дня открытых дверей «Островские добровольцы» | Псковская область, Островский район, г.Остров, ул.25 Октября, д.23 | Март- апрель |  | Разработаны и распространены письма о «наборе волонтеров» и проведении дня открытых дверей «Островские добровольцы» по общеобразовательным учреждениям, предприятиям и т.д. для большего охвата аудитории;  Создана «черновая» база волонтеров |
|  | Создание промо-роликов для  «Районной школы добровольчества» | Псковская область, Островский район, г.Остров | Март - Май |  | Снят и смонтирован видеоролик, распространен в соц.сетях и СМИ |
| 4. | Разработка образовательных  модулей | Псковская область, Островский район, г.Остров | Февраль - май |  | Разработан «образовательный модуль» для единой модели обучения добровольцев |
| 5. | Разработка  модели  волонтерского отряда. | Псковская область, Островский район, г.Остров | Февраль - май |  | Разработана модель, а также методические  рекомендации по ее внедрению (концепция, план мероприятий,  методические рекомендации, информационные материалы). |
| 6. | Подготовка  и  проведение  районного форума «Волонтерство через всю жизнь» | Псковская область, Островский район, г.Остров | Май - август |  | Разработана образовательная программа;  Определены спикеры, которые примут участие  в форуме;  Составлен список «потенциальных» участников;  Проведен конкурс по отбору участников; Сформирован список  Участников. |
| 7. | Проведение «Осеннего марафона добрых дел» | Псковская область, Островский район, г.Остров | Сентябрь - ноябрь |  | Участие в районных, региональных и всероссийских акциях  Помощь людям с ОВЗ, уборка территорий, помощь приюту для животных  Организована «адресная помощь» |
| 8. | Проведение открытой фотовыставки «Время добрых дел» | Псковская область, Островский район, г.Остров, ул.25 Октября, д.23 | Март - декабрь |  | Благодаря данной фотовыставке каждый житель Островского района сможет наглядно познакомится с работой Муниципального ресурсного центра.  Выставка начнет свою работу с проведения «Районной школы добровольчества» и постепенно будет обновляться |
| 9. | Подготовка и проведение вечера чествования волонтеров | Псковская область, Островский район, г.Остров, ул.25 Октября, д.23 | Ноябрь -15 декабря |  | Подведение итогов, награждение волонтерских отрядов и проектных команд. |
| 10. | Проведение  мониторинга  деятельности волонтерских отрядов и  исследования  эффективности  проекта | Псковская область, Островский район, г.Остров | Ноябрь -15 декабря |  | Проведен мониторинг активности волонтерских отрядов и эффективности проекта;  Проведен  опрос волонтеров;  Выявлены основные потребности и пожелания. |