Реализация проекта:

1. Изначально, заключены договора о сотрудничестве с директорами школ Тарасовского района,а также -ЛНР и ДНР. Аналогичные договора подписаны с отделом образования Тарасовского района, профильными министерствами и отделами образования ЛНР и ДНР.

2. На основании этих договоров отправляющей стороной формируются группы, а руководством фонда подготавливается план мероприятий, согласовываются условия для качественного и комфортного отдыха детей.

3. За три года работы у фонда есть устойчивый ресурс благодарителей, которые участвуют в акциях программы "Дорога  детства и добра". Прозрачность программы основана на том, что для проведения мероприятий не проводится финансовый сбор, а наши спонсоры участвуют в акциях, предоставляя услуги по культурно-массовым, спортивным, учебным и развлекательным мероприятиям.

4. У БФ "Гуманитарный конвой "Быть Добру!"  заключены соглашения с активными интернет-блогерами Ростовской области для освещения каждой благотворительной акции по данному проекту. В интернете публикуются материалы и проводятся онлайн трансляции

5. Также, региональные и федеральные СМИ публикуют свои репортажи о детях, которые приезжают по программе "Дорога детства и добра".

6. Для подготовки плана мероприятий, в первую очередь, уточняется возрастной ценз приезжающих детей, чтобы учитывать интересы детворы и подростков.

7. Согласно законодательства и с целью обеспечения безопасности, маршрут по каждой группе согласовывается с ГИБДД РО.

8. Проводится страхование приезжающих детей и сопровождающих педагогов.

9. Для каждой группы прорабатывается режим питания.

10. В плане мероприятий по каждой акции посещении не менее 3-х музеев, тематическая экскурсия по городу, 2-3 квеста, посещение театра и кинотеатра, спортивное мероприятие, 1-2 мастер-класса и активный развлекательный отдых.

11. Правило для каждой группы- все мероприятия начинаются с посещения Свято-Донского монастыря. У БФ "Гуманитарный конвой"Быть Добру!" есть Благословение от настоятеля монастыря отца Сергия. Монахи обязательно накрывают стол в  трапезной, далее- проводят экскурсию для детей в старейшем храме на юге России- Старочеркасском воинском Соборе, в закладке которого участвовал Петр1.

12. Дети из ЛНР и ДНР приезжают на 5 дней. Симоненко О.В. в обязательном порядке встречает группу на пограничном переходе. В день отъезда она провожает детей до границы.

13. Дети из Тарасовского района приезжают на 1 день на автобусе, прикрепленном к школе, из которой группа. Аналогично, как и с детворой ЛНР и ДНР, готовится программа мероприятий и режим питания. Все необходимые  уведомления для государственных учреждений подают руководители школ.

14. Проект "Память о Подвиге" предусматривает различные мероприятия со школьным добровольчеством. Запланировано, что активисты и победители конкурсов будут премированы экскурсионными поездками в г.Ростов-на-Дону в рамках программы "Дорога детства и добра".