Описание практики Добро.Центра города Скопина Рязанской области

| Название молодежного проекта (далее - проект) | Дом милосердиЯ, забоТЫи ТРУДа |
| --- | --- |
| Направление проекта (в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию молодежных проектов (далее - Порядок) | - содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности; |
| Физическое лицо, руководитель проекта | Шестаков Глеб Сергеевич |
|  | Средне специальное |
|  | Место работы - МБОУ ДО ДДТ |
|  | Адрес проживания6 Рязанская область, Скопинский район, с.Лопатино, ул.Центральная, д.6 |
|  | Контактный телефон - 89105701288 |
|  | Адрес электронной почты odimp.sk@yandex.ru |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) (при наличии) |
|  | Адреса социальных сетей, содержащих информацию о проекте https://vk.com/dobroklubskopin |
| Место реализации проекта | Муниципальное образование – городской округ город Скопин Рязанской области |
| Срок реализации проекта | 01.10.2024 |
|  | 31.12.2024 |
| Стоимость реализации проекта | 110 000 (сто десять тысяч) рублей |
| Запрашиваемый размер средств | 77 505 (семьдесят семь тысяч пятьсот пять) рублей |
| 1. Краткое описание проекта | Слет добровольцев «Скопин – город доброй воли» представляет собой пятидневный интенсив с участием добровольцев 14-17 лет, во время которого молодые люди получают трудовые навыки обслуживающего труда: шитья на машинке, вязания, владения строительными инструментами, приготовления кулинарных изделий, которые будут необходимы им для дальнейшей волонтерской деятельности, так как продукция, что они будут изготавливать, передается в Дом интернат, солдатам СВО, незащищенным слоям населения г. Скопина. В проекте принимают участие подростки и наставники из числа волонтеров серебряного возраста, мастеров в различных профилях (повара, мастера по пошиву, вязанию, строители). Слет проходит во время осенних школьных каникул. Используя возможности школьных мастерских и пространства Добро.Центра юные волонтеры получают навыки пользования инструментом, создают своими руками продукцию, необходимую для решения социальных проблем. Во время фестиваля дарения юные волонтеры передают все то, что они изготовили под руководством наставников, взрослым добровольцам, реализующим проекты по решению социальных проблем. Кроме этого в ходе слета добровольцы получат не только практические навыки, но и теоретические, например, как правильно предоставить волонтерскую помощь человеку с инвалидностью и как привлечь к добровольческой деятельности детей с ОВЗ, сняв барьеры и раскрыв их способности. К участию в мероприятиях проекта планируется привлечь воспитанников КСЦОН, детей с особенностями развития. Во время мероприятий, они смогут также повысить свои компетенции, познакомится с таким явлением, как социальное добровольчество, стать волонтерами социальных проектов, доступных для участия особенным детям. |
| 2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, с указанием социальной значимости и актуальности проекта (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 6 пункта 14 Порядка) | В городе Скопине в настоящий момент действуют 25 волонтерских отрядов, объединяющие более 3000 волонтеров из числа молодежи от 14 до 35 лет. Наблюдение за добровольческой деятельностью подростков 14-17 лет показало, что этой категории добровольцев не хватает навыков труда, для того чтобы производить продукцию для решения социальных проблем: помощи подопечным жителям дома социальной поддержки, детям с ОВЗ, детям-сиротам, зооволонтерам города, участникам СВО. Было проведено неструктурированное интервью в социальной сети ВК (опрос) где подростки высказали свое мнение о том, что им необходима помощь со стороны мастеров для овладения навыками производительного труда. Для решения данной проблемы было принято решение о проведении интенсивов по обучению подростков необходимых навыков в свободное от учебы время. В качестве мастеров по обучению решено было использовать волонтеров серебряного возраста, имеющих необходимую квалификацию. О поддержке и повышении квалификации волонтеров говорят сегодня и на уровне Правительства РФ. Так в Распоряжении Правительства от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» (https://mob.orthobarnaul.ru/rabota-s-volonterami/Распоряжение%20Правительства%20РФ%20от%2027_12_2018%20N%202950-р%20%20Об%20утв.pdf) обозначены основные сферы, где востребован труд добровольцев: «Добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения включает участие добровольцев (волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании, в том числе: содействие в оказании помощи в организациях социального обслуживания (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах». А Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о важности трудового воспитания у детей и подростков: по его мнению понимание ценности труда, положительное отношение к труду позволяют сформировать важнейшие гражданские качества у детей (https://edu.gov.ru/press/6163/na-pravitelstvennom-chase-v-gosdume-obsudili-vazhnost-trudovogo-vospitaniya/). В связи с этим, был проведен опрос благополучателей (подопечных Дома интерната, Дома малютки, подопечных КСЦОН) которые также подтвердили необходимость трудовых навыков у подростков, которые смогут проявлять внимание и оказывать поддержку нуждающимся людям теми изделиями, которые они научатся изготавливать, благодаря приобретенным навыкам. Опрос волонтеров серебряного возраста показал, что среди них есть граждане, которые готовы обучать молодых людей, передавая им свои знания, умения и навыки, повышая компетенции молодых людей. |
| 3. Количество лиц, участвующих в реализации проекта (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 2 пункта 14 и пункта 20 Порядка) | 121 человек – из них: - 100 юных волонтеров в возрасте 14-17 лет; - 7 наставников из числа серебряных волонтеров города, мастеров ремесленников, владеющих различными видами прикладного творчества; -7 добровольцев из числа педагогов города; - 7 медиаволонтеров; |
| 4. Основная цель проекта | Повышение уровня компетенций у 100 подростков-добровольцев 14-17 лет г. Скопина путем проведения мастер-классов волонтерами серебряного возраста по созданию социально ориентированной продукции в 2024 году. |
| 5. Задачи проекта | 1. Сбор и организация деятельности команды проекта; 2. Планирование мероприятий по обучению молодежи 14-17 лет трудовым навыкам; 3. Разработка интенсивов по обучению трудовым навыкам в формате мастер-классов; 4. Подбор и подготовка волонтеров серебряного возраста для проведения занятий; 5. Подготовка медиа-плана по освещению проекта в информационном пространстве; 6. Привлечение и обучение медиаволонтеров для участия в проекте; 7. Привлечение партнеров из числа социальных учреждений города, образовательных организаций; 8. Набор участников; 9. Проведение интенсивов по обучению трудовыми навыками 100 юных добровольцев; 10. Организация передачи сделанного своими руками товаров в социальные учреждения; 11. Проведения финансового и аналитического отчета по итогам проекта. |

6. Календарный план реализации проекта (в соблюдение критериев, указанных в подпунктах 7, 8 пункта 14 Порядка, описываются мероприятия, соответствующие цели и задачам проекта, с указанием сроков их осуществления и ожидаемых результатов)

| №№ пп | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование деятельности практики по привлечению в добровольческое движение 100 новых участников их числа молодежи 14-17 лет и 20 волонтеров тьютеров и медиаволонтеров | Октябрь, 2024 | Набор заявок от участников – 100 чел.; Набор заявок (гарантийных писем) от тьютеров – 10 чел., Разрешение на использование помещения от администрации МБОУ ДО ДДТ |
| 2 | Организация информационной поддержки прктики в сети интернет | Октябрь, 2024 | 10 пресс- релизов о проекте на страницах групп в социальной сети ВК |
| 3 | Торжественное открытие лагеря по обучению трудовым социальным навыкам: «Зарядка с «Доброслужащим», мотивирующая программа с волонтерами ЗОЖ, спортивный мастер-класс по йоге Обучающее занятие по обучению навыкам взаимодействия с подростками, имеющими особенности развития. Планирование занятия по экологическому просвещению для детей с ОВЗ. | 28.10.2024г | Навыки ЗОЖ и осознанного отношения к здоровью личному и общественному получат 100 воспитанников школьных лагерей города |
| 4 | Социальное добровольчество - «Добро.Нить» -мастер – классы по обучению навыков раскроя и пошива белья и балаклав для участников СВО, вязания крючком | 29.10.2024г. | Навыки швейной работы получили 100 волонтеров; Изготовлено (пошито) 30 балаклав и 30 шапок флисовых для участников СВО. Связано 30 пар носочков для воспитанников Дома малютки. |
| 5 | Социальное добровольчество - «Добро.Булка» - мастер-классы по обучению приготовления сладкой выпечки для проживающих в Скопинском доме социального обслуживания, мастер – классы проводятся в рамках реализации проектов «Победный пряник» и «Сладости для радости» | 30.10.2024г. | Выпечено 100 пирогов для подопечных скопинского дома социального обслуживания. Навыки работы с тестом приобрели 100 юных волонтеров; Выпечка передана во время проведения концертной программы для жителей дома социального обслуживания. |
| 6 | «Умею сам – могу научить», мастер класс для детей с ОВЗ по экологии (раздельный сбор мусора), мастер – класс проводится в рамках реализации проекта «Мы - добрая экология» | 31.10.2024г. | Навыки раздельного сбора мусора получат 15 подопечный отделения КСЦОН города Скопина и 100 юных волонтеров города. |
| 7 | «Добрый друг» - экологическая акция, направленная на изготовление домиков для животных, содержащихся в частных приютах Скопинских зооволонтеров; | 01.11.2024г. | Собрано 7 будок для собак, находящихся в приюте скопинских зооволонтеров; Получили навыки работы с деревом и пользования столярными инструментами 100 чел. |
| 8 | «Добро.Сеть» - мастер классы по плетению маскировочных сетей | 01-09.11.2024г. | Сплетено и передано в городской штаб #МЫВМЕСТЕ 8 маскировочных сетей |
| 9 | Фестиваль дарения #СделаноВместе, мероприятие по сбору гуманитарной помощи участникам СВО; помощи подопечным дома социальной поддержки, Дома малютки г.Рязани. | 05.12.2024г. | Подведение итогов: все, что было изготовлено руками юных волонтеров передано нуждающимся гражданам города и региона. Чествование наставников и участников проекта. |
| 10 | Проведение финансового и аналитического отчета по результатам проекта | До 31.12.2024 | Отчет подготовлен |

| 7. Ожидаемые результаты (описание количественных и качественных (положительных) изменений, которые произойдут в результате реализации проекта | Количественные результаты: В движение добровольцев города привлечено 100 новых участников; Проведено 7 мастер – классов по шитью и вязанию волонтерами наставниками; Проведено 7 классов по работе с хлебо-булочными изделиями волонтерами наставниками, изготовлено и вручено подопечным ДПИ - 100 ед. хлебобулочных изделий; Проведено 7 мастер-классов по обработке древесины, изготовлено 7 домиков для подопечных скопинских зооволонтеров города; Пошиты 30 теплых изделий для участников СВО; Связано 30 пар носочков (пинеток) для воспитанников Дома малютки; Проведено 7 мастер-классов по экологии (раздельному сбору мусора (батареек и пластика); В работе мастер-классов приняли участие подопечные КСЦОНа – 15 детей с ОВЗ; Сдано в пункт приема 10 кг батареек и аккумуляторов; - Пошито и передано в зону проведения СВО - 100 ед. пар белья для участников СВО; - 50 ед. балаклав для участников СВО; - 100 ватно-марлевых ковриков для госпиталей; - сплетено 10 маскировочных сетей; - 100 ед. сухого душа расфасовано по индивидуальным пакетам. - изготовлено из древесины – 7 домиков для подопечных городских зооволонтеров; - собрано 50 кг корма для бездомных животных частных питомников; Качественные результаты: Повышение качества жизни подопечных дома-интерната; Улучшение качества жизни воспитанников Дома малютки; Увеличение востребованности волонтеров серебряного возраста, придание их деятельности веса в обществе, в молодежной среде; Повышение трудовых компетенций и навыков у молодежи 14-17 лет; Смена отношения к физическому труду, как явлению решающему определенные социальные проблемы. |
| --- | --- |
| 8. Информационное сопровождение проекта (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 1 пункта 14 Порядка, указывается количество публикаций о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в периодических печатных изданиях, и (или) в иных СМИ с указанием ссылок на сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии) | Информационное сопровождение планируется на страницах социальной сети ВК: - Страница практики - https://vk.com/dobroklubskopin; - Группа городского Добро.Центра - https://vk.com/dobro.centrgorodaskopina - На страницах групп образовательных организаций города в социальной сети ВК: - https://vk.com/club121123721 - https://vk.com/public216841576 - https://vk.com/schoolnumber001 - https://vk.com/public172740392 - https://vk.com/club139122927 - https://vk.com/club152909763?from=search - https://vk.com/public71458966 4. Группа управления образования и МП - https://vk.com/club192490008?from=search 5. Группа Администрации города Скопина в социальной сети ВК - https://vk.com/gorodskopin?from=search Планируется размещение не менее 40 постов с общим охватом 20000 подписчиков. |
| 9. Наличие опыта проведения мероприятий (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 3 пункта 14 Порядка) | Муниципальный уровень: - участие в городских мероприятиях и городском конкурсе лучших социальных практик «Скопин – город доброй воли» и т.д. Региональный уровень: участие в региональном этапе Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в 2024 году; - получение статуса «Лидер рейтинга эффективности деятельности Добро.Центров Рязанской области» в 2023 г. Федеральный уровень: - участники Всероссийского конкурса проектов «Молоды душой», 2023г. Участники (педагоги мастер-классов): - Финалист Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2022 года, автор проекта «Социальная столовая – дом милосердия» Елена Купцова, разработчик и ведущий мастер- классов по кулинарии и выпечке; - Призер регионального этапа конкурса «Марафон добрых дел» Наталья Асташкина, разработчик мастер – класса по вязанию носок и пинеток; - Лидер движения серебряных волонтеров города, руководитель городского штаба #МЫВМЕСТЕ по сбору гуманитарной помощи участникам СВО, в 2024 награжденной Почетной грамотой Президента РФ В.В. Путина – Альбина Егорова, разработчик мастер-класса по плетению маскировочных сетей и изготовлению «сухого душа»; - Руководитель городского Клуба участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, финалист Премии Регина Колядина, разработчик и ведущий мастер-классов для подростков с ОВЗ по развитию навыков бережного отношения к природе, воспитанию навыков бережного и раздельного сбора мусора; - Призер городского конкурса лучших социальных практик «Скопин – город доброй воли» Оксана Журавлева, зооволонтер, (награждена Знаком «Доброволец Рязанской области в 2023 г.), разработчик мастер- класса по правилам организации помощи животным, изготовлению из подручных средств лежанок для животных, домиков для содержания животных на передержках; - Победитель открытого конкурса реализованных общественных инициатив детей и подростков «Новые искатели» Фонда Тимченко (проект «Сладости для радости») Татьяна Жаркова, автор и разработчик практического мастер-класса по выпеканию пряников для подопечных Дома социальной поддержки города Скопина. Каждый из перечисленных участников команды дал согласие на проведения обучающих авторских мастер – классов для участников практики Добро.Центра. |
| 10. Перспектива развития проекта (описание плана дальнейшего развития проекта, в том числе подготовка методической, аналитической литературы и (или) и иных материалов, возможных для дальнейшей трансляции и масштабирования в молодежной среде) (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 4 пункта 14 Порядка) | Проект имеет долгосрочную перспективу развития на ежегодной основе. Команда проекта планирует увеличение количества участников слета. Будет подготовлен мотивирующий видеоматериал для волонтеров и организаторов волонтерской деятельности и методический материал. Это необходимо для использования в соседних муниципальных образованиях Рязанской области для масштабирования проекта. Также готовы предусмотреть участие обученных волонтеров г. Скопина для проведения мастер-классов проекта по обучению трудовым навыкам, и другой методической помощи в разных муниципальных образованиях Рязанской области. |
| 11. Дополнительная информация о проекте (перечисляются представляемые сопровождающие материалы, например: рекомендательные письма, письма поддержки, гарантийные письма в соблюдение критерия, указанного в подпункте 5 пункта 14 Порядка) | Гарантийные письма – 9 шт. |
| 12. Наименование планируемых расходов (перечень планируемых затрат на реализацию проекта) в соответствии с направлениями расходов, указанными в подпункте 3 пункта 7 Порядка (в соблюдение критериев, указанных в подпунктах 7 и 8 пункта 14 Порядка) |  |

| №, п/п | Наименование планируемых расходов | Стоимость единиц, руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторный шуруповерт MAGNET , От аккумулятора, 20 В, 2 АКБ зарядки. Шуруповёрт полупрофессиональный в кейсе. https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornyi-shurupovert-magnet-ot-akkumuliatora-20-v-2-akb-zariadki-bolshoi-nabor-instrumentov-keis-dlia-khraneniia/1851534830?sku=102007730084&uniqueId=11641977&do-waremd5=pIhpaAgDpu97esBud1RtVg | 4465 | 1 | 4465 |
| 2 | Швейная машина Chayka 590 https://market.yandex.ru/product--elektromekhanicheskaia-shveinaia-mashina-chayka-chaika-590/1663686664?sku=101601556336&uniqueId=881309&do-waremd5=QzCSvOpk8-V_ID44PD6F6Q&sponsored=1 | 10168 | 1 | 10168 |
| 3 | Спицы Visantia 5-ти компл. VT5 металл d 5.5 мм 20 см со спец. Покрытием https://market.yandex.ru/product--vt5/906317336?sku=101266330309&uniqueId=847795&do-waremd5=J2X6m0UjCKNWL7ugnRmnIQ&sponsored=1 | 343 | 5 | 2401 |
| 4 | Пряжа таблетка овечья шерсть 100%; 250гр-1400м(серый) https://market.yandex.ru/product--priazha-tabletka-ovechia-sherst-100-250gr-1400m-seryi/1826734373?sku=101976787718&uniqueId=8108831&do-waremd5=6BR6DTvF3_b-icEnNPpLyg | 346 | 7 | 2422 |
| 5 | Колпак поварской универсальный https://market.yandex.ru/product--kolpak-povarskoi-universalnyi/121341436?sku=103048786123&uniqueId=3784507&do-waremd5=QWI9EEQ960On0YDuL8A2iA&sponsored=1 | 354 | 7 | 2478 |
| 6 | Электрический духовой шкаф Weissgauff EOV 166 LB, объем 60 литров, гарантия 3 года, Эмаль SMART CLEAN, Класс энергопотребления А https://market.yandex.ru/product--eov-166-lb/1762674535?sku=101794836879&uniqueId=923618&do-waremd5=8dqm5LuP_5W8qTaRxOKFeg | 16790 | 1 | 16790 |
| 7 | Ножовка по дереву 500 мм, шаг зубьев 8 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск) 23164 https://market.yandex.ru/product--nozhovka-po-derevu-500-mm-shag-zubev-8-mm-plastikovaia-rukoiatka-izhstal/1821050196?sku=101952863482&uniqueId=920371&do-waremd5=pZidR2wdh4DfwxjCUk-wmA&sponsored=1 | 470 | 2 | 940 |
| 8 | Универсальный кухонный рабочий фартук https://market.yandex.ru/product--body-pillow-fartuk-rabochii-universalnyi-plotnyi/1753239506?sku=101744707466&uniqueId=892300&do-waremd5=mtsP6DyHTJICs27XLzhmmw | 395 | 7 | 2765 |
| 9 | Набор круговых спиц для вязания https://market.yandex.ru/product--nabor-spits-80-sm-dlia-viazaniia-nabor-krugovykh-spits-podarok-v-kazhdom-nabore-spitsy-krugovye-aliuminievy/263513?sku=102253491715&uniqueId=1016751&do-waremd5=8InbQov15CXnYcns0kobGg&sponsored=1 | 502 | 7 | 3514 |
| 10 | Нарукавники рабочие https://market.yandex.ru/product--narukavniki-brezentovye/1807224115?sku=101900374135&uniqueId=47785327&do-waremd5=0tLLdPGYOtz2HjBvYl5rIg&sponsored=1 | 247 | 7 | 1729 |
| 11 | Ножницы портновские INFORMAT большие 210 мм для шитья для рукоделия https://market.yandex.ru/product--nozhnitsy-portnovskie-informat-bolshie-210-mm-dlia-shitia-dlia-rukodeliia/1897503824?sponsored=1&sku=102095389904&shopId=431782&do-waremd5=zyayakoN9ipfwqmMjmGSrQ&cpc=nCc74iz2AGka-2Bm9HkkDSApXBhdQ3VdApic6wtZf5tgPweMr5XFDTFZhRatU7JS8moNJcBab7JZ35Fj9obrJ5dQS2V8TfBY-yhTKNbd7XqBFBCVLHtjNXZYx2nM-vsNmNvYrydwrr8vY7vUtY_bZLguenT9PWqGeAev9yWyy20iGKyzkXRalqOd5vWERvnD3JG7MG3ewmzTkakCkf5kCt4B1cVKd1wv9Pp7hsvBF7itp9gIYi2qhgV7TbdoLqj6Lz1FdjIr2gqjRplvPcy-IHaI_sK_7t5I&cc=CjIxNzIyNjAxMjI1NzU3LzRhYzYyZWY1ZTQ1MjA0ZjNjMWExMjY1YWIyMWUwNjAwLzEvMRDmAYB95u0G&uniqueId=708841 | 259 | 7 | 1813 |
| 12 | Нарукавник Elegreen одноразовый белый 3 гр. 25х40 п э 100 штук (50 пар) https://market.yandex.ru/product--narukavniki-polietilenovyi-30-mkm-40x25-sm/992941751?sku=101360347185&uniqueId=889578&do-waremd5=FlazM93F65VE1ukHGBIkyQ | 199 | 1 | 199 |
| 13 | Футболки форменные с логотипом проекта https://print-express.ru/catalog/tekstil-i-nanesenie/pechat-na-futbolkah/pechat-fotografij-na-futbolkah.html | 1100 | 10 | 1111000 |
| 14 | Баннер тематический https://print-express.ru/catalog/malye-reklamnye-konstrukcii/h-banner-pauk/h-banner-pauk.html | 4000 | 1 | 4000 |
| 15 | Ткань флис, чер. https://market.yandex.ru/product--flis/1777167575?sku=101853210271&uniqueId=39530833&do-waremd5=BYodApVAp4RIkmm0QHCYQA&sponsored=1 | 550 | 7 | 3850 |
| 16 | Нитки для шитья 40/2 5000ярд., черн. https://market.yandex.ru/product--nitki-dlia-shitia-40-2-5000-iardov-chernye-nabor-4-shtuki/1823235609?sku=101964925029&uniqueId=730023&do-waremd5=-_j_DwyFGSN1qZIblZ0OOg&sponsored=1 | 674 | 1 | 674 |
| 17 | Мука Макфа Пшеничная высший сорт, полипропиленовый мешок, 10 кг https://market.yandex.ru/product--pshenichnaia-vysshii-sort-polipropilenovyi-meshok/655892090?sku=100891620999&uniqueId=924574&do-waremd5=Zf2FW2lu4_RH5QjwyLXKtw | 606 | 2 | 1212 |
| 18 | Гвозди строит.черн., 6х200мм, уп.5 кг https://market.yandex.ru/product--gvb/1740168235?sku=101670233711&uniqueId=683211&do-waremd5=FyuJAhG527SB7M_dQTvmHA | 879 | 1 | 879 |
| 19 | Пиломатериал доска сухая нестроганная 3000х100х25 (комплект 10 шт.) древесина хвойных пород(сосна) https://market.yandex.ru/product--pilomaterial-doska-sukhaia-nestrogannaia-3000kh100kh25-komplekt-10-sht-drevesina-khvoinykh-porod-sosna/59376183?sku=102727950841&uniqueId=109027446&do-waremd5=3GiQIwsIyR4L_v_eiKXxbQ&sponsored=1 | 5887 | 1 | 5887 |
| 20 | # Саморез по дереву 3,5 х 55 мм черный в комплекте 100 штук # https://market.yandex.ru/product--samorez-po-derevu-3-5-kh-55-mm-chernyi-v-komplekte-100-shtuk/51446902?sku=102673194043&uniqueId=88640722&do-waremd5=zTOOsNOigPKDe9SVepcg8w&sponsored=1 | 319 | 1 | 319 |
| ИТОГО |  |  |  | 77505 |

| «___» _______ 20__ г. |  |  | Шестаков Г.С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия и инициалы) |