**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА**

**«Театр ВОЗМОЖНОСТЕЙ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
| 1. | Встреча участников проекта.Нетворкинг-игра «Театральное знакомство».Беседа с участниками, распределение ролей для реализации проекта.Деление на творческие группы | 01.02.2021 г. | Знакомство участников, налаживание связей, межпоколенческий диалог.Объединение участников проекта в творческие группы. |
| 2. | Определение с выбором спектаклей | 06.02.2021 г. | Черновой вариант спектакля/спектаклей |
| 3. | Определение с выбором спектаклей. Мастер-класс по стихосложению | 08.02.2021 г. | Черновой вариант спектакля/спектаклей |
| 4. | Определение с выбором спектаклей. Мастер-класс по стихосложению | 13.02.2021 г. | Черновой вариант спектакля/спектаклей |
| 5. | Мастер-класс по редакции сценария. Мастер-класс по стихосложению. | 15.02.2021 г. | Готовые спектакли |
| 6. | Мастер-класс по редакции сценария. Распределение ролей в спектаклях. Чтение сценария в лицах | 20.02.2021 г. | Готовые спектаклиОпределение с ролями |
| 7. | Мастер-класс по актерскому мастерству. Чтение сценария в лицах. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики | 22.02.2021 г. | Получение навыков по актерскому мастерству.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества,художественные навыки |
| 8. | Мастер-класс по актерскому мастерству. Чтение сценария в лицах. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики | 27.02.2021 г. | Получение навыков по актерскому мастерству.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки |
| 9. | Мастер-класс по актерскому мастерству. Чтение сценария в лицах. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 01.03.2021 г. | Получение навыков по актерскому мастерству.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 10. | Мастер-класс по актерскому мастерству. Чтение сценария в лицах. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 06.03.2021 г. | Получение навыков по актерскому мастерству.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 11. | Мастер-класс по актерскому мастерству. Чтение сценария в лицах.Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 08.03.2021 г. | Получение навыков по актерскому мастерству.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 12. | Мастер-класс по актерскому мастерству. Чтение сценария в лицах.Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 13.03.2021 г. | Получение навыков по актерскому мастерству.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 13. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 15.03.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 14. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 20.03.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 15. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 22.03.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 16. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 27.03.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 17. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 29.03.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 18. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 03.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 19. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 05.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 20. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 10.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 21. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 12.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 22. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 17.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 23. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 19.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 24. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по вокалу и хореографии | 24.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Навыки танцевальные и вокальные |
| 25. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 26.04.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 26. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по диджеингу и по работе с аппаратурой и звуком | 03.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Опыт работы с музыкой и аппаратурой |
| 27. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по диджеингу и по работе с аппаратурой и звуком | 10.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Опыт работы с музыкой и аппаратурой |
| 28. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-класс по диджеингу и по работе с аппаратурой и звуком | 15.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Опыт работы с музыкой и аппаратурой |
| 29. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-классы по диджеингу и по работе с аппаратурой и звуком | 17.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Опыт работы с музыкой и аппаратурой |
| 30. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-класс по записи голосов актеров | 22.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Технические навыки работы с фонограммой |
| 31. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-класс по записи голосов актеров | 24.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Технические навыки работы с фонограммой |
| 32. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики. Мастер-класс по записи голосов актеров | 29.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки.Технические навыки работы с фонограммой |
| 33. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 31.05.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 34. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 05.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 35. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 07.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 36. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 12.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 37. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 14.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 38. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 19.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 39. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 21.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 40. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 26.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 41. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 28.06.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 42. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 03.07.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 43. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 10.07.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 44. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 17.07.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 45. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 24.07.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 46. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики.  | 31.07.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по шитью.Навыки прикладного творчества, художественные навыки. |
| 47. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-класс по аквагриму и росписи на ткани | 07.08.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по рисованию, развитие эстетического восприятия |
| 48. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-класс по аквагриму и росписи на ткани | 14.08.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по рисованию, развитие эстетического восприятия |
| 49. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-класс по аквагриму и росписи на ткани | 21.08.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по рисованию, развитие эстетического восприятия |
| 50. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-класс по аквагриму и росписи на ткани | 28.08.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по рисованию, развитие эстетического восприятия |
| 51. | Репетиция спектакля на сцене. Мастер-класс по аквагриму и росписи на ткани | 04.09.2021 г | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки по рисованию, развитие эстетического восприятия |
| 52. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 06.09.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 53. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 11.09.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 54. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 13.09.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 55. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 18.09.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 56. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 20.09.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 57. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 25.09.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 58. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 27.09.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 59. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 02.10.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 60. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 04.10.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 61. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 09.10.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 62. | Репетиция спектакля на сцене в костюмах с использованием готовых атрибутики и декораций | 11.10.2021 г. | Опыт работы со сценой и на сцене.Навыки работы в команде.Опыт работы с аудиоаппаратурой и световым оборудованием |
| 63. | Показ одного их спектаклей для целевой аудитории: - ГУ РК «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Берегиня», - общественная организация инвалидов «Всероссийское общество инвалидов», - ГУ РК «Детский дом № 4» г. Усинска- общественная организация «Совет ветеранов войны, труда и вооружённых сил»- свободная аудитория для показа в МБУ «Молодежный центр» | 15.10.2021 г. – 14.11.2021 г. | Опыт работы со зрительным залом.Показ спектакля как результат проектаПовышение социальной и творческой активности населения. |
| 64. | Показ одного их спектаклей для целевой аудитории: - ГУ РК «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Берегиня», - общественная организация инвалидов «Всероссийское общество инвалидов», - ГУ РК «Детский дом № 4» г. Усинска- общественная организация «Совет ветеранов войны, труда и вооружённых сил»- свободная аудитория для показа в МБУ «Молодежный центр» | 15.11.2021 г. – 05.12.2021 г. | Опыт работы со зрительным залом.Показ спектакля как результат проектаПовышение социальной и творческой активности населения. |
| 65. | Показ последнего новогоднего спектакля для целевой аудитории: - ГУ РК «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Берегиня», - общественная организация инвалидов «Всероссийское общество инвалидов», - ГУ РК «Детский дом № 4» г. Усинска- общественная организация «Совет ветеранов войны, труда и вооружённых сил»- свободная аудитория для показа в МБУ «Молодежный центр» | 20.12.2021 г. – 30.12.2021 г. | Опыт работы со зрительным залом.Показ спектакля как результат проектаПовышение социальной и творческой активности населения. |

**СЖАТЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА**

**«Театр ВОЗМОЖНОСТЕЙ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
| 1. | Создание творческих командОпределение с выбором спектаклей Мастер-классы по редакции сценариевМастер-классы по стихосложению и актерскому мастерствуРепетиции (чтение сценария в лицах, работа на сцене, репетиции спектаклей) | 01.02.2021 – 11.10.2021 | Работы в командахГотовые сценарииПолучение творческих навыковОпыт работы со сценой и на сцене |
| 2. | Мастер-классы по пошиву костюмов и изготовлению декораций и атрибутики к спектаклю | 22.02.2021 – 31.07.2021 | Готовые костюмы, декорации и атрибутика для спектаклей |
| 3. | Мастер-классы по вокалу и хореографии | 01.03.2021 – 24.04.2021 | Навыки танцевальные и вокальные |
| 4. | Мастер-классы по диджеингу и работе с аппаратурой и звуком | 03.05.2021 – 17.05.2021 | Опыт работы с музыкой и аппаратурой |
| 5. | Мастер-класс по записи голосов актеров | 22.05.2021 – 29.05.2021 | Технические навыки работы с фонограммой |
| 6. | Мастер-классы по аквагримуМастер-класс по росписи на ткани | 07.08.2021 – 04.09.2021 | Навыки по технике рисования аквагримом и на ткани |
| 7. | Проведение спектаклей для целевой аудитории: - ГУ РК «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Берегиня», - общественная организация инвалидов «Всероссийское общество инвалидов», - ГУ РК «Детский дом № 4» г. Усинска- общественная организация «Совет ветеранов войны, труда и вооружённых сил»- свободная аудитория для показа в МБУ «Молодежный центр» | 15.10.2021 – 30.12.2021 | Опыт работы со зрительным залом.Показ спектакля как результат проекта Повышение социальной и творческой активности населения. |