#### ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля военного кино,
посвященного 77-летию Победы в ВОВ

#### «Кинолента памяти»

- Общее положение:

  - Настоящее положение определяет цели и задачи, дату, место и время проведения, организатора, руководителей и участников, фестиваля военного кино, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне «Кинолента памяти» (далее Кинофестиваль).

  - Цель Кинофестиваля:

Расширение возможностей духовно – нравственного отношения горожан к героическому прошлому страны через просмотр фильмов о Великой Отечественной войне.

1.3. Дата и место проведения

Дата проведения: 3-5 мая 2022 год.

Место проведения: город Венев, на территории ФОК город Венев, микрорайон «Южный», дом 40.

1.4.  Участники Кинофестиваля.

1.4.1. В Кинофестивале принимают участие все желающие.

1.4.2. Всю работу по подготовке и проведению кино показов берет на себя Автономная некоммерческая организация по поддержанию культуры, спорта и экологии в Тульской области "К-33" при поддержке РВИО и Администрации МО Веневский район, с привлечением спонсоров.

Этапы проведения Кинофестиваля:

I этап – подготовительный  (1-12 апреля): определение темы кинофестиваля; подбор фильмов для показа.

II этап – организационный (20 апреля по 2 мая) – организация и проведение анонса мероприятия; составление сценариев показов кинофильмов по дням; работа творческой группы.

III этап – итоговый (3-5 мая)  -  работа фестиваля: организация просмотра  кинофильмов, выбранных к показу.

- Организация Кинофестиваля

  - Руководство кинофестивалем осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет).

  - Функции Оргкомитета:

• Обновление информации о Кинофестивале на официальной странице в ВКонтакте https://vk.com/clubk33

• Вся работа по организации и проведению фестиваля, в том числе:

- разработка положения о фестивале;

- подготовка раздаточного материала;

- создание интернет-площадки для социологического опроса по итогам мероприятия.

- привлечение к реализации проекта максимально возможного количества участников: жителей и гостей города Венева;

- организация базы фильмов патриотической  тематики с дальнейшей демонстрацией на площадках без коммерческого использования.

• Решение других организационных вопросов.

  - Состав организационного комитета: Директор АНО «К-33», Председатель Местного отделения Российского военно-исторического общества в Венёвском районе, представитель от Администрации МО Веневский район.

3.Авторские права

3.1.  Все видеоматериалы демонстрируются с указанием авторства фильма.

3.2. На фильмы, показанные в рамках кинофестиваля, сохраняется авторское право в рамках действующего законодательства.

3.3. Рекомендательный список фильмов предоставлен Тульским региональным отделением Российского военно-исторического общества.

4.  Требования к фильмам.

4.1. Кинофестиваль проводится в преддверии 9 мая, даты выбраны не случайно. Ведь именно в этот период в 1945 году проходила Берлинская наступательная операция, заключительный этап Великой Отечественной войне. И в ознаменование Победы необходимо транслировать патриотические фильмы о подвиге Советского народа. К показу принимаются фильмы продолжительностью не более 120 минут.

4.2. Фильмы не должны содержать пропаганды геноцида над русской нацией.

4.3. Фильмы  должны соответствовать следующим требованиям:

- о событиях ВОВ, об  участниках этих событий, связанных с Великой победой;
- показывать проявление лучших черт  Советского  народа;

- формировании у подрастающего поколения патриотических качеств и интереса к изучению истории России, своего народа;

- о жизни и подвигах, участников ВОВ и трудового фронта.

5. Порядок проведения Кинофестиваля

5.1. Фильмы выбранные к показу транслируются 3,4 и 5 мая в городе Венев.

5.2. Начало трансляции ориентировочно в 21 час.

5.3. Открытие фестиваля в 20:30.

5.4 Кинофестиваль проходит на площадке у ФОК, фасад здания, в стиле открытого кинотеатра.