**Информация о проекте**

**Зал выпускников**

**Сроки реализации проекта** с 31.07.2020 по 31.10.2022

**Ожидаемые результаты**

| Результат | Показатель | Источник данных (способ проверки) |
| --- | --- | --- |
| Участники мероприятий, посетители, волонтеры получат эмоциональный заряд, удовлетворенность, чувство значимости и причастности к истории детства, ощутят личную причастность к истории малой родины, истории в целом | от 5% посетителей-участников оставят записи в | Книга отзывов Стена обратной связи Книга памяти Журнал посещений |
| Участники мероприятий, посетители, волонтеры получат представление о культуре детства разных поколений; прочувствуют вечности ценности детства | От 75% опрошенных | Онлайн опрос, интервью |
| Посетители Зала выпускников получат возможность реализовывать запечатления образа своего детства | Реализуют не менее 1/2 от посетителей участников в хотя бы одной из форм активности | Результаты проектов, исследований, выставочные экспонаты, медиапродукты от участников, волонтеров и др. |
| Увеличится количество посетителей Музея лицея | Увеличится в целом от 25% от среднегодового за последние 3 года | Журнал посещений |
| Значительно расширится разнородность посетителей, участников и волонтеров Музея | Увеличится количество из категории уроженцев поселка ныне проживающих на другой территории на 10% Увеличится количество не связанных напрямую с деятельностью лицея сегодня на 15% | Журнал посещений |
| Увеличится количество музейных волонтеров | Увеличиться от 5 до 15-20 человек | Галерея волонтеров Ведомость в получении Почетных значков |
| Готовность активных участников деятельности музея, музейных волонтеров разрабатывать и продвигать реализацию идеи воссоздания Музея истории поселка | Действующая команда разработчиков музейных волонтеров 15-20 человек | Черновой проект Музея истории поселка |
| Зал выпускников - это центр всех неравнодушных к истории детства. К музейной деятельности | Увеличение количества посетителей от 25% от среднегодового за последние три года, преимущественно за счет аудитории, ранее не посещавшей музей% | Книга воспоминаний Книга отзывов Журнал посещений |
| Долгосрочные: | - | - |
| Развитие устойчивого интереса к истории малой родины у целевой группы проекта | Участие в реализации проекта "Музей истории поселка", сборе материалов | Количество экспонатов, предоставленных общественностью |
| Разработанный волонтерами проект Музея истории поселка | - | Наличие проекта |
| Сформированное чувство патриотизма у молодого поколения, чувства гордости за малую родину | Количество занимающихся музейным делом увеличится на 10% | Списки участников музейной деятельности, лицеистов осваивающих программы внеурочной деятельности социального направления |
| Увеличение внебюджетных вливаний в музейную деятельность поселка (грантовых средств, пожертвований…) | - | Выигранные гранты. Пожертвования. Продуктивное социальное партнерство. |

**Атуальность и востребованность проекта**

Музей лицея расположен в поселке с градообразующим угольным разрезом. Очевидны проблемы, обусловленные удаленностью поселка от культурных центров: ограниченные возможности для образования и культурной деятельности жителей нет музеев. В 2003 году была открыта Музейная комната истории поселка, которая в 2017 году демонтирована. История поселка не запечатлена, возникают культурные ограничения для жителей. По результатам выборочного опроса жителей поселка 75% считают, что Музей для поселка необходим. Сегодня лицей–центр музейной деятельности поселка. В лицее два зала, Истории школы и Истории науки и техники, которые работают независимо друг от друга. Посещаемость залов высокая. Музей - победитель конкурса Фонда "Музейный волонтер". Но музей лицея работает для участников образовательного процесса и ориентирован на достижение образовательных результатов; другие жители не связаны с музеем. Зал выпускников объединит и привлечет большую часть населения к деятельности музея-школьное детство дорого всем, для реализации проекта важны воспоминания о детстве и свидетельства каждого человека. Зал станет одной из трепетных первых станиц истории поселка. Музей-центром притяжения разных поколений и людей, которым будет интересны вопросы культуры детства. Проект направлен на коллективную и индивидуальную музейную деятельность, детализацию и реализацию проекта в различных вариантах в зависимости от интересов и возможностей посетителей-участников. Проект станет началом музея Истории поселка.

**План реализации проекта**

Коллективное обсуждение идеи проекта, первичная детализация (август 2020) - Идея одобрена, предложены основные зоны

Выбор имени Зала через коллективное обсуждение с опросом общественности (август 2020) - Выбрано имя Зала

Заключение договоров-соглашений с партнерами (август) - Договоры-соглашения заключены

Разработка дизайн-проекта (август 2020 ) - Проект разработан

Ремонт помещения (до август 2021) - Помещение отремонтировано

**2021 – 22 гг**

Разработка программ внеурочной деятельности лицея «Музейное дело», «Школьное детство. Проекты и исследования» (до сентября) - Утвержденные программы, готовые к реализации

Первое оформление и наполнение (командное) с возможностью пополнения

- Выставочные стенды с фотографиями выпускных классов

- Наполнение выставки экспонатами, аудиовоспоминаниями через QR-коды (посетителей, волонтеров и др.) очно и онлайн

- Выставка ретро-техники

- Пространство «Почетные выпускники»

Открытие выставки

 Ноябрь

 Информация в СМИ - Первые результаты

еализация программ внеурочной деятельности для лицеистов-наполнение Зала (с сентября) - Разработанные продукты для Зала

Организация и проведение мероприятий:

• Хакатон «Образ школьного детства: как его воссоздать в музее»: представители разных поколений с включением видео материалов Е. Поливановой

(ноябрь) - спроектированы основные направления деятельности Зала

•Митап «Куда уходит детство?»: выпускники советской школы и современные школьники. Февраль 2022

 Воссоздан образ школьного детства разных поколений

•Проектировочная сессия «Школьный учебник и образ школьного детства: сменная выставка». Март 2022

Проект выставки «Школьный учебник 50+»

•Круглый стол активистов с Советом ветеранов пгт. Бачатский: история школьного детства – пишем от первого лица.

Май 2022

Воссоздание образа «трудного» счастливого детства

Выездные выставки

Май-октябрь, 2022

Выпуск имиджевого ролика Публикация в СМИ (февраль 2022) - Увеличение количества участников деятельности Зала

Организованные и не организованные экскурсии (с ноября 2021) - Посетителей на 25% больше предыдущего периода

Деятельность выставки «Школьный учебник 50+» (с апреля 2022) - Положительные отзывы посетителей

Презентация опыта на сайте лицея, на Кузбасском образовательном форуме (март 2022) - Положительная оценка экспертов

**Дополнительные сведения**

Проект обращен к ценностям исторической памяти о школьном детстве. Он реализуется на конкретном материале -школьном детстве с 50-х годов (с момента образования поселка). Это вовлечет целевую аудиторию в деятельность музея-ценности школьного детства значимы для любого человека, ему есть что передать другим. Проект представляет возможность вписать образ своего детства в поколение разными способами от простых до энергозатратных. Музей понимает свою аудиторию через опрос общественного мнения, организацию групповой работы, обратной связи. Участники музейной деятельности будут в роли дарителей, экскурсоводов, исследователей, фиксаторов, волонтеров, членов проектировочных команд, организаторов и участников опросов, модераторов и подписчиков аккаунтов в соцсети. Качественно новый уровень участия будет заключаться в том, что Зал музея будет разрабатываться, прежде всего, участниками. Деятельность Зала–это, прежде всего, организованное неформальное общение дорогих человеку периодов его жизни.