Социальный проект

«Доброе сердце»

«Мастерство в наследство»

Организация-исполнитель -   Курганская область г. Катайск  Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания по Катайскому и Далматовскому районам» (далее ГБУ «КЦСОН по К и Д районам»).

Руководитель проекта – директор «ГБУ КЦСОН по Ки Д районаам» Таланкина Екатерина Константиновна.

Место реализации проекта – Курганская область  город Катайск «ГБУ КСЦОН по К и Д районам».

Сроки выполнения проекта – (минимальный ) - 12 месяцев

(максимальный) бессрочный

Стоимость проекта – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

###### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

###### АКТУАЛЬНОСТЬ

Предназначение женщины быть хранительницей домашнего очага, сохранять и передавать традиции, учить  мастерству  рукоделья накопленного веками. Получив равные права с мужчинами, женщины смогли  учиться, работать, заниматься политикой, самостоятельно решать свою судьбу, при этом возложив на них огромную ответственность за сохранение семьи. Появились изменения в женской  психике  и характере, что постепенно привело к тому, что здание института семьи начинает рушиться.

Укрепление и сохранение семейных ценностей  надо начинать с воспитания у девочек основной функции женщины - хранительницы  семейного очага. Задача не простая, а очень важная и социально значимая, В решении поставленной   перед нами задачи нам помогут волонтеры  «серебряного возраста», передав девочкам, свой жизненный  опыт и мастерство творчества.

###### ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Создание условий укрепления института семьи и семейных традиций – это приоритетная социальная задача.

###### ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

###### Несовершеннолетние дети, состоящие на социальном обслуживании в учреждении, в возрасте от 6 до 17 лет и волонтеры «серебряного возраста».

###### ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель любой традиции – передать последующему поколению нормы, правила, ценности. Так же и традиции в рукоделии – это передача последующему поколению забытое порой искусство, опыт, секреты мастерства. В традициях есть преемственность, воспитательные аспекты, то, что формирует личность следующего поколения. Традиции в рукоделии – дают возможность приобщиться к прекрасному и многогранному миру рукоделия, попробовать в разных сферах рукоделия, найти себя.

Хорошо, когда кто-то есть рядом старший и опытный, тот наставник, который покажет и как ткань подбирать, и какие нити нужны, и как иглу удержать в руках. Все начинают с азов, а мастерство приходит позже.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Организация добровольческой деятельности по сохранению  семейных традиций,  мастерства  рукоделья, социальной помощи и поддержке несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Содействие всестороннему развитию личности и социализации детей, находящихся на социальном обслуживании в учреждении.

- Формирование семейных ценностей,  и развитие поведенческих навыков несовершеннолетних.

- Формирование позитивных интересов в детской и подростковой среде.

- Улучшение качества и содержательного наполнения жизни старшего поколения.

###### ФОРМЫ РАБОТЫ

В ходе реализации проекта используются следующие формы работы: индивидуальная и групповая,  практические занятия, беседы, творческие мастерские, мастер–классы, участие в выставках.

###### МЕТОДЫ РАБОТЫ

Для достижения поставленной цели и решения задач проекта используются современные методы.  Отбор осуществляется с учетом особенностей содержания проекта  добровольческой деятельности, социальной направленности. На занятиях используются общепедагогические методы,  к которым относятся: творческий (художественный), метод диалога, наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), игровой и др.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Добровольчество, как ресурс социальной работы с детьми и взрослыми, используется в практике и является  частью работы Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания по Катайскому и Далматовскому районам».

Добровольческая деятельность, выбранная нами как ведущее направление актуально и эффективно как для волонтеров «серебряного возраста», так и для детей. Поэтому разработанный проект «Мастерство в наследство» способствует формированию активной гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли. Эффективной является работа по формированию семейнных ценностей,  позитивных интересов, творческих умений и навыков,  с участием волонтеров и добровольцев пожилого возраста.

Участие  в добрых делах – это способ построить социальные отношения, получить признание, приобрести друзей и единомышленников, почувствовать себя способным что-то совершить, почувствовать себя нужным.

Реализация проекта «Мастерство в наследство» строится на следующих принципах:

- Гуманизация – обеспечение благоприятных условий освоения социально–культурных ценностей.

- Саморазвитие – создание условий саморазвития участников программы.

- Альтернативность – обеспечение многообразия видов деятельности.

План мероприятий.

В  целях реализации  проекта «Мастерство в наследство»  разработан план мероприятий. В плане мероприятий  проекта предполагается:

- Привлечение «серебряных волонтеров»  из числа активных граждан пожилого возраста.

- Привлечение в работу проекта подростков и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- проведение  социально значимых досуговых мероприятий.

| ###### № п\п | ###### Наименование мероприятия | ###### Срок исполнения | ###### Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | ###### Информационное и методическое обеспечение. | ###### Август, сентябрь | ###### Заведующий отделением, ###### Специалист по работе с семьей и детьми |
| ###### 2. | ###### Организация добровольцев серебряного возраста и детей, состоящих на обслуживании на совместную деятельность. | ###### Сентябрь, октябрь | ###### Специалист по социальной работе Специалист по работе с семьей и детьми |
| ###### 3. | ###### Мероприятие «День мудрости». Изготовление сувениров для пожилых людей. | ###### Октябрь | ###### Специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей и детьми, волонтёры «серебряного возраста» |
| ###### 4. | ###### Встреча за круглым столом (чаепитие) «Будем дружить» | ###### Октябрь | ###### Психолог, ###### Специалист по работе с семьей и детьми |
| ###### 5. | ###### Открытие клуба «Рукодельница» | ###### Октябрь | ###### Волонтеры «серебряного возраста», специалист по работе с семьей и детьми |
| ###### 6. | ###### Заседание клуба «Рукодельница». ###### Мастерство вязания. | ###### Ноябрь | ###### Специалист по социальной работе специалист по работе с семьей и детьми, ###### Волонтеры серебряного возраста, |
| ###### 7. | ###### Мероприятие «День волонтера» Подбор материала для изготовления поделок к Новому году. | ###### Декабрь | ###### Волонтеры «серебряного возраста», специалист по работе с семьей и детьми |
| ###### 8. | ###### Готовим подарки для людей с ограниченными возможностями. Шьем подарочный «сапожок» | ###### Декабрь | ###### Специалист по работе с семьей и детьми. ###### волонтеры серебряного возраста, |
| ###### 9. | ###### Новогодние праздники, традиции и обычаи. | Январь | ###### Специалист по работе с семьей и детьми, волонтеры серебряного возраста |
| ###### 10. | ###### «Преданья старины глубокой». Стихи о доблести и славе. | ###### Февраль | ###### Специалист по работе с семьей и детьми, волонтеры серебряного возраста |
| ###### 11. | ###### Праздничное мероприятие «Бабушка, мама и дочка-внучка» | ###### Март | ###### Специалист по работе с семьей и детьми, волонтеры серебряного возраста |
| ###### 12. | ###### «Уютный дом и сад» Мастерство опытных садоводов. ###### Готовим рассаду для городского парка и Центра | ###### Апрель | ###### Волонтеры серебряного возраста, специалист по работе с семьей и детьми |
| ###### 13. | ###### Изготовление сувениров ветеранам ВОВ, труженикам тыла | ###### Май | ###### Специалист по работе с семьей и детьми волонтеры серебряного возраста |
| ###### 14. | ###### Совместное изготовление сувениров для детей с ограниченными возможностями | ###### Июнь | ###### Специалист по работе с семьей и детьми, волонтеры серебряного возраста |

Информация о совместной деятельности волонтеров и детей освещается в СМИ, на сайте учреждения, в социальных сетях  «В Контакте» и «Одноклассники».

Кадровые ресурсы

- Директор – руководитель проекта

- Заведующий хозяйством – материально – техническое обеспечение проекта.

- Главный бухгалтер – финансовое обеспечение проекта.

- Заведующий отделением по работе с семьей и детьми – организация и координация работы в рамках отделения.

- Психолог  -  организация психологической  работы в рамках проекта.

- Специалист по работе с семьей и детьми в социальной гостиной – организация и проведение работы по проекту.

Материальные ресурсы

- Помещение для занятий - 1

- Актовый зал - 1

- Компьютер – 1

- Музыкальный центр -1

- Видеопроектор – 1

- Экран – 1

Смета на приобретение необходимых механизмов, инструментов и материалов  для работы клуба по проекту «Мастерство в наследство».

| Наименование | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Швейная машина | 2 | 12000,00 | 24000,00 |
| Оверлок | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| Портновские ножницы | 3 | 400,00 | 1200,00 |
| Портновские ножи | 3 | 400,00 | 1200,00 |
| Лекала, линейки для лоскутного шитья | 3 (набора) | 300,00 | 900,00 |
| Вязальные спицы и крючки | 3 (набора) | 300,00 | 900,00 |
| Иголки машинные | 5 (наборов) | 150,00 | 750,00 |
| Иголки швейные | 5 (наборов) | 100,00 | 500,00 |
| Шпульки | 20 | 50,00 | 1000,00 |
| Нитки швейные | 100 | 30,00 | 3000,00 |
| Пряжа | 30 мотков | 200,00 | 6000,00 |
| Ткань | 10 м | 150,00 | 1500,00 |
| Ножницы | 10 | 100,00 | 1000,00 |
| Компьютер в сборе | 1 | 80000,00 | 80000,00 |
| Принтер цветной | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Фотоальбом | 10 | 105,00 | 1050,00 |
|  |  | ИТОГО | 150000,00 |

Информационные ресурсы.

- сайт отдела по социальной политике Аппарата Губернатора Курганской области (social.kurganobl.ru);

- сайт Главного управления социальной защиты населения Курганской области (sz.gov45.ru);

- молодежный портал «Проспект 45» (prospekt45.ru);

- официальный сайт учреждения (катайск-центр.рф);

- сайт г. Катайска (gorodkataysk.ru);

- сайт Катайского района (katayskraion.ru);

- группы «Молодежный проспект Зауралья», «Волонтеры 45. Добровольческое движение Зауралья»  в социальной сети «Вконтакте»;

- информационные стенды в учреждениях социальной защиты Курганской области;

-  печатные СМИ: областная газета «Новый мир», районная газета «Знамя»;

- бегущая строка на территории ГБУ «КЦСОН по Катайскому району».

Ожидаемые результаты

- Пример добровольчества (волонтерства) несовершеннолетним.

- Оказание позитивного влияния добровольцев на несовершеннолетних при выборе ими жизненных ценностей.

- Приобретение навыков в творчестве и рукоделии.

###### КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Статистические данные о числе волонтеров «серебряного возраста».

2. Статистические данные о количественном охвате несовершеннолетних, нуждающиеся в социальной помощи.

3. Создание социального продукта деятельности (создание методического материала о развитии «серебряных волонтеров» в добровольческой деятельности).

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Добровольческая деятельность волонтеров «серебряного возраста» по оказанию помощи несовершеннолетним оказывает положительное воздействие на решение социальных проблем общества. В нашем проекте творческая связь поколений формирует духовно-нравственные ценности у подрастающего поколения, дает стимул на приобретение и сохранение семейных ценностей. Это хороший способ социализации детей, привлечение в социально-полезную деятельность. Поступок  волонтеров «серебряного возраста» -  это положительный пример, который могут повторить молодые.