ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к договору о предоставлении субсидии из областного бюджета социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной 	политики Волгоградской области

Форма 	от 5.11.2019   № СОНКО-ПР-38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя комитета – начальник управления общественных связей комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области ___________________________/В.А.Головин/ «____» ___________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о достижении значений показателей результативности при реализации проекта (программы) ВРОО «ПОИСК ЛИТ» (наименование социально ориентированной некоммерческой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоградская региональная общественная организация «ПОИСК людей, идей, технологий» (полное наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор между комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области и социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из областного бюджета социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области (далее - договор, субсидия). Дата заключения (подписания) договора; Номер договора. 5.11.2019; СОНКО-ПР-38. Сведения о достижении значений показателей эффективности предоставления субсидии, установленных договором № п/п; Показатель эффективности, установленный договором; Значение показателя, установленное договором; Фактическое значение показателя. 1; Количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта (программы); 25; 25. 2; Количество мероприятий, проведенных при реализации проекта (программы); 9; 9. 3; Количество получателей услуг в результате реализации проекта (программы); 150; 150. 4; Доля средств, привлеченных на реализацию проекта (программы); 28 %; 34 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Эффективность проекта (программы) (соотношение достигнутых результатов и затрат для достижения цели проекта (программы)

| № | Мероприятия | Итог мероприятий (достигнутый результат) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подбор участников проекта из числа студентов и выпускников ссузов/вузов. | Кастинг участников проекта проводился через соцсети и путем оповещения администраций ссузов и вузов Волгоградской области. Количество участников проекта – 25 человек. |
| 2 | Приобретение оборудования для оснащения площадок по прохождению активной практики участниками проекта. | Оборудованы площадки для проведения теоретической и практической частей проекта: приобретено оборудование для презентаций и другое оборудование, необходимое для организации кружковой и клубной деятельности: ПК с большим монитором, ноутбук, синтезатор со стойкой. |
| 3 | Методическое сопровождение проекта. | Разработаны программы теоретической и практической частей проекта. Разработаны программы прохождения участниками проекта активной практики на площадках "Медиаперспектива", «Организация кружковой и клубной деятельности». |
| 4 | Проведение мероприятий теоретической части проекта. | Для участников проекта проведены следующие семинары/вебинары, мастер-классы, тренинги, встречи с профессионалами. 1) 18 января 2020 года на базе ВРОО "ПОИСК ЛИТ" прошло собрание волонтеров проекта, в том числе медиаволонтеров. 2) 1 февраля на базе ВРОО "ПОИСК ЛИТ" прошла презентация проекта «Адаптация студентов и молодых специалистов в СОНКО Волгоградской области» (рабочее название – «Активная практика - Путь к успеху!») 3) 8 февраля на базе ВРОО "ПОИСК ЛИТ" прошел сбор участников проекта, на котором перед участниками были поставлены цели и проекта, определены задачи, распределялись роли и направления деятельности. 4) 15 февраля на базе ВРОО "ПОИСК ЛИТ" участники проекта проводили съемки рекламного ролика проекта. 5) 17 февраля была организована встреча-презентация во ВГИИК со студентами-участниками Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры». 6) 11 марта координаторы проекта провели презентацию проекта в МОУ СШ № 61 для учащихся 9-х и 10-х классов. 7) 25 марта 2020 г. координаторы проекта провели презентацию проекта в режиме онлайн-трансляции для воспитанников ГКСУ СО «Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 8) 27 марта 2020 г. прошла встреча участников проекта, на которой проводились игры на командообразование. 9) 10 апреля проведен профориентационный вебинар «Как найти свое дело» для участников проекта. Спикер – Антон Бойков – директор благотворительного фонда «Якорь», учредитель частной школы и автономной некоммерческой организации «Подростковый клуб «Следопыт». 10) 25 апреля 2020 г на базе Точки кипения проведен вебинар «Какими качествами должен обладать настоящий лидер». Спикер – Адель Прошкина – руководитель Волгоградского регионального штаба ВМОДД "Волонтерская Рота Боевого Братства"; секретарь комиссии по реализации национальных и приоритетных проектов Волгоградской области в Молодежном Парламенте ВО; руководитель федерального образовательного проекта "Школа Парламентаризма"; победитель и участник грантовых конкурсов ФАДМ "Росмолодежь". 11) 6 мая 2020 г на базе Точки кипения проведен вебинар «Ведущий: хобби или профессия?». Спикер – Эльнур Нугманов – ведущий радио и мероприятий. 12) 15 мая 2020 г на базе Точки кипения проведен вебинар «Эффективные техники тайм-менеджмента. Спикер – Софья Евенсапер – выпускница Школы телевидения «Останкино ТВ»; проектный менеджер, руководитель всероссийских и международных проектов.⠀ 13) 16 октября 2020 г на базе Точки кипения проведено занятие Школы журналистики для медиаволонтеров – участников проекта. 14) 23 октября 2020 г на базе Точки кипения проведен тренинг по стресс-менеджменту для участников проекта. Тренер – Ирина Леонидовна Ромашева – педагог-психолог, психолог-тренер со стажем работы более 20 лет. |
| 5 | Организация и проведение регионального конкурса "Медиаперспектива". | Номинации регионального конкурса "Медиаперспектива": статья, видеоролик, фотография, плакат (рисунок), плакат (графический дизайн). Конкурс проводился по сезонам года в течении 12 месяцев. Количество участников конкурса – более 100 человек. |
| 6 | Комплектование групп кружков/студий из числа детей и подростков из социально незащищенных категорий населения. | Приглашение благополучателей из числа многодетных и социально незащищенных семей проводилось через соцсети, путем оповещения администраций средних школ Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов г. Волгограда. Количество благополучателей – более 30 человек. |
| 7 | Организация мероприятий на площадке "Медиаперспектива". | Содержание работы на площадке «Медиаперспектива» для участников проекта специальностей включало написание информационных материалов, посещение мероприятий, проводимых в рамках проекта, разработка пиар-акции/компании проекта, ведение групп в социальных сетях, разработка дизайна рекламных материалов данного социального проекта, организация и проведение онлайн и оффлайн мероприятий проекта, сбор информации для социального справочника. Созданы группы/профили проекта в социальных сетях ВКонтакте (245 участников), Инстаграмм (208 подписчиков) и Телеграмм-канал. Создан социальный справочник на сайте «Академия развития и творчества» (100 организаций социальной сферы и 100 персоналий). |
| 8 | Организация мероприятий на площадке «Организация кружковой и клубной деятельности». | Интерактивная площадка «Организация кружковой и клубной деятельности» для участников проекта направлений/специальностей «Педагогическое образование», «Народная художественная культура» предполагала непосредственное руководство кружками, студиями по следующим направлениям: художественно-эстетическому, интеллектуальному и физическому развитию детей и подростков из социально незащищенных категорий населения. С сентября 2020 г. до конца декабря 2020 г. в помещении организации проводились занятия следующих кружков/студий: изостудия, вокально-театральная студия, студия современного танца, фотовидеостудия, студия английского языка. Занятия проводились 1-2 раза в неделю участниками проекта – старшеклассниками и студентами колледжей и вузов Волгоградской области. Количество благополучателей из числа социально незащищенных семей – более 30 человек. |
| 9 | Публичный отчет об участии в проекте. | 26 декабря в помещении ВРОО «ПОИСК ЛИТ» было проведено итоговое мероприятие проекта. Участники проекта отчитались о своей работе, проведенной в рамках проекта. Активные участники проекта награждены благодарственными письмами. |

- Количество участников проекта (программы) – 150

- Территориальное представительство участников проекта (программы) – г. Волгоград

- Сроки реализации проекта (программы) – 1.01.2020 – 31.12.2020

- Место реализации проекта (программы)

Волгоградская региональная общественная организация «ПОИСК людей, идей, технологий» (г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 197 а), городская «Точка кипения – Волгоград» (г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 28 а) площадка для онлайн-конференций Zoom.

- Социальная значимость проекта (программы) (число жителей Волгоградской области, вовлеченных в социально значимую деятельность, число муниципальных образований, в который реализуется проект, развитие общественного объединения на территории Волгоградской области (создание отделений в муниципальных образованиях, рост числа членов объединения и т.д.)

В результате реализации проекта созданы условия для адаптации 25 студентов и выпускников ссузов/вузов из г. Волгограда и Волгоградской области в возрасте от 16 до 30 лет с целью углубления полученных студентами в процессе изучения дисциплин общенаучного и профессионального циклов теоретических знаний, а также развития у них практических умений и навыков, необходимых для их подготовки в качестве конкурентоспособных специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда, для работы в СОНКО. Кроме того, благополучателями проекта стали дети и подростки из социально незащищенных категорий населения (более 30 человек), которые получили услуги по организации досуга (в помещении организации работали развивающие и творческие кружки/студии: студия современного танца, изостудия, вокально-театральная студия, фотовидеостудия, студия английского языка). С целью оказания содействия профориентации подростков и молодежи Волгоградской области проведен региональный конкурс «Медиаперспектива». В конкурсе приняли участие более 100 человек. Всего в мероприятиях проекта приняли участие более 150 человек.

- Перспективы развития проекта (программы) (краткосрочный, долгосрочный, межмуниципальный, региональный и т.д.)

Проект долгосрочный, региональный. Его работа будет продолжаться и после окончания сроков проекта. Организация занимается клубной деятельностью с 2015 года. Творческие кружки и студии (театральная студия, изостудия, танцы и др.) посещают ежегодно более 30 человек. Занятия проводят волонтеры – взрослые и студенты ВГСПУ и ВСПК. Привлечение студентов Педагогического университета и Социально-педагогического колледжа в качестве волонтеров-руководителей кружков также выполняет роль активной педагогической практики и способствует повышению мотивации и становлению профессионального самоопределения будущих педагогов. В 2018 г. 4 студента ВГСПУ направления «Реклама и связи с общественностью» прошли производственную практику. Практика проводилась в соответствии с Программой производственной практики, предоставленной ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по договору № 269 от 24.10.2018 г. об организации производственных практик студентов ФГБОУ ВО «ВГСПУ», и направлена на получение студентами профессиональных умений и опыта в сфере рекламы и связей с общественностью на базе ВРОО «ПОИСК ЛИТ» посредством ознакомления и участия в реализуемых организацией проектов и программ. С 2017 года организация занимается развитием волонтерской деятельностью в сфере медиа и активно привлекает к этой деятельности старшеклассников и студентов колледжей и вузов Волгоградской области.

- Ссылки на источники, в которых размещена информация о проекте (программе)

https://поиск-лит.рф/proekt-adaptacziya-studentov-i-molodyh-speczialistov-v-sonko-volgogradskoj-oblasti-stal-pobeditelem-regionalnogo-konkursa-v-2019-g/

https://vk.com/activnay_praktika

https://www.instagram.com/activnay_praktika/

https://t.me/joinchat/AAAAAELRmaMdOtw6KZ2x9A

https://vk.com/neonovay_volna2020

https://best-press.ru/spravochnik-uslug/

https://best-press.ru/mediaperspectiva2020/

https://uprt.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/287528/

http://priziv34.ru/nashi-konkursy/priglashaem-prinyat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020

https://kletskdon.ru/priglashaem-prinjat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020/

https://bykovo-media.ru/chitat-vsyu-lentu/priglashaem-prinyat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020

https://dubovka.bezformata.com/listnews/konkurse-mediaperspektiva/87253171/

http://gazetasputnik.ru/index.php/novosti/item/8638-priglashaem-prinyat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020

http://prihoper34.ru/news/media/2020/9/16/priglashaem-prinyat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020/

https://riac34.ru/news/121735/

https://rakikv.ru/news/priglashaem-prinjat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020-696.html

https://borbagazeta.ru/2020/09/27/stan-uchastnikom-proekta-mediaperspektiva-2020/

http://sa-star.ru/index.php/home/9594-priglashaem-prinyat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020

https://srednayaahtuba.bezformata.com/listnews/konkurse-mediaperspektiva/87252991/

http://vectnik.ru/2020/09/17/d0-bf-d0-be-d0-bb-d0-be-d0-b6-d0-b5-d0-bd-d0-b8-d0-b5-d0-be-d1-80-d0-b5-d0-b3-d0-b8-d0-be-d0-bd-d0-b0-d0-bb-d1-8c-d0-bd-d0-be-d0-bc-d0-bf-d1-80-d0-be-d1-84-d0-be-d1-80-d0-b8-d0-b5-d0-bd-d1-82/

http://udarnik34.ru/archives/31705

http://selskajanov.ru/priglashaem-prinyat-uchastie-v-regionalnom-konkurse-mediaperspektiva-2020/

https://leader-id.ru/events/59153

https://leader-id.ru/events/57650

https://leader-id.ru/events/50420

https://leader-id.ru/events/50382

https://leader-id.ru/events/50160

https://www.youtube.com/watch?v=nK99kLho_Ec&t=1s

- Фото (видео) материалы представляются на отдельном электронном носителе по желанию организатора проекта (программы).

____________________________________________                        _____________                           _______________________________________

(наименование должности руководителя социально                                                  (подпись)                                                                    (фамилия, имя, отчество)

ориентированной некоммерческой организации -получателя субсидии)

| « |  |  |  |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____1_Нарастающим итогом с момента получения субсидии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью руководителя социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии и заверяется печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный распорядитель бюджетных средств Заместитель председателя комитета – начальник управления общественных связей комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области _________________________/В.А.Головин/ М.П. | Получатель Председатель _____________/А.Б. Сысоев/ М.П. |
| --- | --- |