Приложение 1

к Порядку конкурсного отбора проектов

молодежного инициативного  бюджетирования

в Республике Карелия в 2026 году

Паспорт проекта для участия в конкурсном отборе проектов молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Название инициативного проекта

Школа Блогеров «Школа джедаев»

(кратко отражающее суть проекта)

  - Направление проекта

Школьные медиа

(в соответствии с п.3 порядка конкурсного отбора, максимальное количество символов - 120 включая пробелы)

  - Наименование образовательной организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО"

  - Муниципальное образование:

Петрозаводский городской округ

(муниципальный район/муниципальный или городской округ)

  - Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

В течение 2026–2027 учебного года на базе «Средней школы № 3» будет создана и запущена молодёжная медиаплатформа — школа блогеров «Школа джедаев», объединяющая не менее 20 учащихся 5–11 классов. Целью проекта является  профилактика буллинга и кибербуллинга в школе через создание и развитие молодёжной медиаплатформы, где учащиеся станут активными создателями позитивного контента, направленного на формирование культуры взаимоуважения и безопасного общения — как в реальной жизни, так и в цифровой среде. Ключевой показатель охвата — вовлечение до 300 школьников в качестве зрителей, читателей, участников обсуждений и интерактивных активностей, направленных на повышение осведомлённости о проблеме травли в любых её проявлениях.

(Текстовая презентация проекта, отражающая основную идею, содержание и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет общедоступным, в том числе в форме публикаций в СМИ и в сети Интернет. Для экспертов, оценивающих заявку, это поле должно содержать емкий и исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет сделать, на какую работу запрашивает средства?»)

  - Описание актуальности и обоснование социальной значимости проекта:

Создание молодежной медиа-платформы является актуальным ответом на рост случаев травли в подростковой среде в настоящее время.

1.По данным мониторингового центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира, в 2025 году в России зафиксировано около 10 тысяч резонансных эпизодов кибербуллинга с участием несовершеннолетних — на 14 % больше, чем в 2024 году. https://ria.ru/20260212/bulling-2073797064.html

2.Масштаб проблемы буллинга в школьной среде. По данным ВЦИОМ, четверть россиян лично сталкивались с травлей в школе, а ещё 19 % сообщили, что её жертвами стали их дети или внуки. При этом 84 % опрошенных считают буллинг серьёзной проблемой, требующей вмешательства.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/travlja-v-shkole-masshtab-problemy-i-puti-reshenija

3.Травля в школе и онлайн может привести к серьёзным последствиям: снижению академической успеваемости, прогулам, неврозам, клинической депрессии и даже суицидальным мыслям. По данным глобального мета-анализа 2025 года, жертвами буллинга становятся 25% детей и подростков. При этом кибербуллинг часто остаётся незамеченным взрослыми: почти половина жертв (44%) не рассказывают о случившемся никому.

Результаты проведенного в МОУ «Средняя школа № 3»  мониторинга профессионального благополучия педагогов показали, что 78% учителей называют тему травли самой актуальной для организации курсов повышения квалификации, что свидетельствует о высокой потребности в инструментах профилактики.

Одновременно с этим опрос обучающихся 7–11 классов нашей школы «Фокус-группа актуальных школьных проблем» выявил тревожную картину: 84% школьников были в разное время так или иначе вовлечены в процесс травли, а 32% подвергались провокациям кибербуллинга. Эти данные подтверждают, что подростки остаются уязвимыми перед новыми формами агрессии в цифровой среде.

Медиа-платформа позволит задействовать потенциал самих учащихся для создания безопасной и доброжелательной образовательной среды, которая станет инструментом профилактики буллинга и кибербуллинга: будет способствовать формированию культуры уважительного общения, развивать эмоциональный интеллект и навыки конструктивного взаимодействия среди школьников, а также предоставит площадку для обсуждения проблем травли и обмена позитивным опытом.

(Следует подробно описать конкретную проблему целевой группы, которую планируется решить в рамках проекта. Рекомендуем придерживаться следующего плана:

- Коротко описать целевую группу проекта: ее состав и количество представителей на конкретной территории реализации проекта.

-  Описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую группу и каковы причины существования этой проблемы.

-  Привести результаты собственных исследований целевой группы: наблюдения, опросы со ссылками на источники).

  - Цель проекта:

Профилактика буллинга (включая его цифровую форму — кибербуллинг) среди учеников 5-11 классов «Средней школы № 3» через создание и развитие молодёжной медиаплатформы.

(Формулировка цели должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой. Важно убедиться, что достижение цели можно будет измерить количественными и качественными показателями. Следует избегать общих фраз, формулировка должна быть максимально конкретной)

  - Задачи проекта:

1. Организовать и провести цикл тренингов и мастер‑классов по основам блогинга и созданию позитивного цифрового контента для профилактики буллинга и кибербуллинга.
2. Сформировать школьное медиасообщество, способное самостоятельно создавать и распространять контент против буллинга.
3. Организовать создание и систематическую публикацию авторского медиаконтента против буллинга.

4. Разработать систему мониторинга и оценки эффективности деятельности школьного медиасообщества.

(Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать достижению цели проекта, и решать проблемы, указанные в п. 1.6. Важно обеспечить логическую связь между задачами и мероприятиями проекта: рекомендуем на решение каждой задачи проекта запланировать не менее 2 (двух) мероприятий

  - Объект реализации

Здание МОУ «Средней школы № 3» по адресу ул. Антонова, 10А;  на 1 этаже, холл 90 кв.м. (География проведения мероприятий проекта с описанием конкретного расположения внутри или на территории образовательной организации, в студенческом общежитии)

  - Ожидаемые результаты проекта:

Количественные:

1. Проведённые мероприятия и обучение
	Интерактивные занятия (брифинг, мозговой штурм, 3 модуля тренинга): 5 мероприятий.
2. Участники, освоившие базовые навыки создания контента: 20 человек.
	Освоенные форматы контента: 3 (пост, видео, аудио, подкаст).
3. Формирование медиасообщества
	Школьное медиасообщество: 20 активных участников.
Привлечённые к созданию и продвижению контента:
	педагоги: не менее 5 человек;
	родители: не менее 10 человек.
Общее число вовлечённых в деятельность медиасообщества (активные участники + зрители): не менее 320 человек (20 активных + 300 зрителей).
4. Созданный медиаконтент
	посты: не менее 15 единиц;
	видео: не менее 5 единиц;
	подкасты: не менее 3 единиц.
Регулярный поток медиаконтента: поддерживается на постоянной основе после запуска.
5.Каналы коммуникации:
	чат: 1 запущенный чат;
	группа в соцсети: 1 созданная и запущенная группа.
6. Вовлечённость аудитории
	Школьники, вовлечённые в качестве зрителей, читателей, участников обсуждений и интерактивных активностей: не менее 300 человек.
	Количество взаимодействий с публикациями (лайки, комментарии, репосты): не менее 900 (из расчёта 3 взаимодействия на публикацию × 30 публикаций).
	Просмотры стартового пакета медиаматериалов: не менее 460 (15 постов × 10 просмотров, 5 видео × 20 просмотров, 3 подкаста × 50 прослушиваний).

	Сводные количественные показатели проекта

Общее число обучающихся в образовательной организации, на 01.03.2026, 898 чел.

Число благополучателей проекта из числа обучающихся, чел._320

Количество благополучателей проекта, в процентах (%) от общего числа обучающихся образовательной организации 35%

(Важно проследить, чтобы общее количество участников проекта, указанных в данном разделе, соответствовало суммарному количеству людей, указанных в Календарном плане).

Качественные результаты проекта, и способы их измерения: 
	1. Повышение осведомлённости участников о проблеме буллинга и кибербуллинга
Способы измерения: мини‑тесты; анализ содержания созданных постов и роликов (наличие корректной информации о буллинге).
	2. Развитие медиаграмотности и навыков создания позитивного контента
Способы измерения: экспертная оценка созданных медиапродуктов (по критериям: качество контента, позитивная направленность, соответствие теме); чек‑листы выполнения заданий на тренингах («Световой меч контента», «Видеоурок мастера Йоды», «Голокроны мудрости»);
портфолио работ участников с отметками экспертов.
	3. Формирование навыков командной работы и распределения ролей
Способы измерения: анализ Устава медиаджедаев (полнота проработки правил, реалистичность графика публикаций);
опрос участников о комфорте в команде и эффективности распределения ролей.
	4. Развитие коммуникативных навыков и культуры общения в сети
Способы измерения:
анализ комментариев и обсуждений в чате команды (уважение, конструктивность);
 игры на практикуме «Связь галактики» (оценка реакции на конфликтные ситуации);).
	5. Рост мотивации к участию в социально значимых проектах
Способы измерения:
статистика активности в рамках «Медиапотока» (количество публикаций, участие в тематических неделях); динамика набора «джедай‑очков» и продвижения по системе награждения «Путь джедая»; 
	6. Формирование сообщества единомышленников («галактики взаимоуважения»)

Способы измерения: анализ активности в общем чате/группе (частота общения, взаимопомощь);
количество привлечённых родителей и педагогов к мероприятиям; наполнение и использование архива знаний (статистика просмотров/скачиваний памяток).
	7. Создание устойчивого продукта — системы профилактики буллинга через медиаконтент
Способы измерения: статистика публикаций (количество, охват, вовлечённость аудитории);
анализ архива знаний (полнота, актуальность, востребованность); удержание участников в проекте на протяжении 3 месяцев (динамика активности).

(социальный эффект от реализации проекта. Важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у целевой аудитории проекта после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.)

  - Перспектива развития и дальнейшее развитие проекта:

1. Тиражирование успешного опыта: организация серии межшкольных вебинаров для демонстрации модели работы школы, а также налаживание системы обмена практиками с другими образовательными организациями.
2. Участие в конкурсах: подготовка и подача заявок на региональные конкурсы образовательных практик с целью популяризации проекта и привлечения дополнительного внимания к проблеме профилактики буллинга.
3. Цифровизация инструментов поддержки: запуск школьного чат‑бота «Путь джедая» для автоматизации информирования участников, сбора обратной связи и обеспечения доступности базовых ресурсов и консультаций.

Отложенный социальный эффект 
	В результате реализации проекта наблюдается устойчивая динамика снижения уровня буллинга: количество зафиксированных случаев травли сократилось на 20–30% (по данным анкетирования), что коррелирует с повышением психологической безопасности и удовлетворённости школьной средой (согласно ежегодным опросам). Параллельно с этим сформирована культура взаимопомощи — выросло число ученических инициатив по поддержке сверстников, а у членов «Ордена медиаджедаев» отмечен личностный рост, а именно развитие лидерских качеств, эмпатии и ответственности. Важным результатом стало развитие медиакомпетенций: участники проекта приобрели навыки создания позитивного контента, критического восприятия информации и безопасного поведения в сети. Эти изменения позволили укрепить связи с сообществом (включая взаимодействие с блогерами для совместных акций) и создать позитивный имидж школы, которая теперь выступает площадкой для обмена опытом по профилактике буллинга на муниципальном и региональном уровнях.

Источники ресурсного обеспечения после 2026 года
	1. Внутренние ресурсы школы.

2. Привлечение выпускников проекта в качестве наставников для младших групп.
	3. Обмен опытом с другими школами: проведение мастер‑классов за взаимное участие в мероприятиях.

4. Подача заявок на федеральные гранты (Фонд президентских грантов, Росмолодёжь) для масштабирования проекта.
	5. Участие в  конкурсах социальных проектов.

(Необходимо привести планы по реализации проекта после завершения финансирования в 2026 году и указать отложенный социальный эффект, а также продумать дальнейшие источники ресурсного обеспечения.)

  - Команда проекта.

(Членами проектной команды вправе выступать обучающиеся 8–10 классов, студенты СПО в возрасте от 14 до 35 лет)

Куратор проекта:

Флярчинская Аэлита Григорьевна ,
Должность: советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями 
Место работы: МОУ «Средняя школа №3»

(ФИО (полностью), должность, место работы)

Контактные данные куратора проекта:

89535421052_Aelita_06@list.ru

(контактный номер телефона, адрес электронной почты)

Автор проекта (инициатор):

Шеков Артур Кириллович, ученик 10Б класса

(ФИО (полностью), класс обучения/группа)

Состав членов проектной команды (до 9 человек):

| Фамилия | Имя | Класс/Группа | Электронная почта | Роль в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анашкина | Карина | 10А | karina.antonovna00@mail.ru | дизайнер |
| Булгаков | Захар | 10Б | zahar.bylgakov.1234@gmail.com | видеомейкер |
| Каляшов | Кирилл | 10Б | kiritto95@icloud.com | SMM специалист |
| Крот | Алиса | 10А | krot_alisa@bk.ru | Автор текстов |
| Пахомов | Александр | 10А | rmain3115@gmail.com | сценарист |
| Плеханова | Валентина | 10А | plehanovavalentina96@gmail.com | Организатор мероприятий |
| Сергеев | Михаил | 10А | Mikxa@mail.ru | Организатор мероприятий |
| Царанков | Иван | 10Б | vanyacarankov@gmail.com | режиссер,оператор |
| Шеков | Артур | 10Б | artushekov@gmail.com | редактор |

  - Опыт заявителя по реализации мероприятий и проектов:

МОУ «Средняя школа № 3» активно использует цифровые платформы для публикации контента. На сайте school3ptz.ru и в группе ВКонтакте (канал Max) регулярно публикуются посты, видео с мероприятий, экскурсий и других событий школьной жизни. С 2024 года в школе функционирует Школьный медиацентр, который объединяет учащихся с различными медиаинтересами. Основные направления работы медиацентра включают:

- Выпуск новостей «Школьный вестник»: еженедельные выпуски (2 раза в неделю), освещающие ключевые события: праздники, конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии. Включает репортажи с интервью учащихся, педагогов и гостей школы.

- Цикл передач «А почему бы и ДА!»: посвященный достижениям школьников МОУ «Средняя школа № 3».

- Ежедневные радиопередачи «Голос школы»: информация о событиях дня и недели.

- Ежемесячный выпуск подкастов.

В дополнение к этим современным медиаформатам, важную роль в коммуникационной стратегии школы играет и традиционная печатная периодика. Школьная газета "Школьный дом", продолжая традиции печатной прессы.

Опыт команды:

1. Анашкина Карина - Участник Всероссийского образовательного проекта «Мастерские роста», мастерская «SMM», 2-й год обучения. В рамках проекта прошла комплексную программу обучения по продвижению в социальных сетях и управлению цифровым контентом.
	2. Булгаков Захар (видеомейкер) -  Участник Всероссийского образовательного проекта «Мастерские роста», мастерская «Мир в обьективе», 2-й год обучения. В рамках проекта  прошёл 3‑месячный интенсив по видеопроизводству (основы композиции, работа с камерой, монтаж, цветокоррекция). В рамках мастерской выполнил 5 практических заданий: снял и смонтировал мини‑фильм о школьных традициях, серию репортажей для итогового фестиваля «Пять цветов мастерства». Подготовил конкурсный видеоролик «Один день из жизни школы» в номинации «Школьная жизнь».
	3. Каляшов Кирилл – Участник Всероссийского образовательного проекта «Мастерские роста», мастерская «Продюсеры подкаста», 2-й год обучения.  В рамках проекта прошел обучение по созданию и продвижению подкаст-контента, освоил технические и творческие аспекты медиапроизводства. Технические навыки: работа с профессиональным и любительским аудиооборудованием: микрофонами разных типов, запись аудио,обработка звука в программах Audacity, Adobe Audition; монтаж подкастов: нарезка фрагментов, склейка треков, добавление звуковых эффектов и музыкального фона;экспорт аудиофайлов в разных форматах (MP3, WAV) с оптимальными параметрами качества и размера.
	4. Крот Алиса - Участник Всероссийского образовательного проекта «Мастерские роста», мастерская «SMM», 2-й год обучения. Имеет опыт  написания материалов для школьной газеты и госпаблика школы; участие во всероссийском конкурсе «Свежий ветер», 2025 год.  Соавтор цикла передач «А почему бы и ДА!»» о достижениях школьников МОУ «Средняя школа № 3»

5. Плеханова Валентина - Участник Всероссийского образовательного проекта «Мастерские роста», мастерская «Мировое кафе – мастерская молодых тьюторов»», 2-й год обучения. В ходе мастерской Валентина проявила себя как инициативный и ответственный участник, способный к организации и проведению крупных школьных мероприятий. 
Реализованные проекты: подготовка площадки и логистики для ежегодного турслета «Осенний марафон»; организация «Недели внимания к внешнему виду» с охватом учащихся 5-11 классов;координация спортивного мероприятия, посвященному «Дню Отца»
Навыки: планирование активностей, распределение задач, взаимодействие с участниками и гостями, контроль сроков.
	6. Царанков Иван - Участник Всероссийского образовательного проекта «Мастерские роста», мастерская «Мир в обьективе», 2-й год обучения. В рамках второго года обучения в мастерской «Мир в объективе» Иван реализовал серию  коротких роликов «Экопривычки за 60 секунд» (5 выпусков по 1 минуте) с  целью привлечь внимание школьников к экологическим вопросам через визуальный контент и показать конкретные шаги по улучшению экологической обстановки.
	7. Шеков  Артур  - Участник Всероссийского образовательного проекта «Мастерские роста», мастерская «Мир в обьективе», 2-й год обучения. Имеет 2-х летний опыт работы в школьном медиацентре. Обязанности:формирование тематического плана публикаций (на месяц/квартал); вычитка и корректировка текстов (статьи, посты, сценарии) на соответствие редакционной политике;проверка видеоматериалов на соответствие сценарию и техническому качеству; Координация работы команды: распределение задач между участниками медиацентра по ролям (дизайнеры, видеомейкеры, авторы текстов и т. д.); Наставничество и обучение: проведение вводных инструктажей для новых участников медиацентра; организация мини‑тренингов по основам медиаграмотности, написания текстов, видеосъёмки; персональное наставничество для 3–5 новичков (разбор ошибок, обратная связь);

(В данном поле важно максимально конкретно описать опыт организации и команды проекта по реализации проектов и мероприятий в выбранном направлении из п. 1.2.)

1.14 Календарный план проекта:

| Задача проекта | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Количество участников | Ответственный исполнитель | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовать и провести цикл тренингов и мастер‑классов по основам блогинга и созданию позитивного цифрового контента для профилактики буллинга и кибербуллинга. | Академия джедаев: создание галактики взаимоуважения» (медиалаборатория) Формат. 1.Брифинг «Сила взаимоуважения». -Участники научатся отличать травлю от обычных конфликтов, выявлять её признаки в реальной жизни и онлайн. -Через аналогии со «Звёздными войнами» участники научатся разбирать кейсы буллинга, выделять роли (агрессор, жертва, свидетель) и понимать мотивы поведения. -Познакомятся с форматами контента: краткий обзор постов, видео и подкастов даст представление о разных способах коммуникации в цифровой среде. 2.Мозговой штурм «Как джедаи могут победить буллинг в школе?»: генерация идей для медиаконтента. 3.Тренинг «Сила в слове» (3 модуля): модуль 1: мастер‑класс «Световой меч контента» — основы написания позитивного поста; модуль 2: практикум «Видеоурок мастера Йоды» — съёмка и монтаж короткого ролика; модуль 3: практикум «Голокроны мудрости» — запись аудиосообщения/подкаста. Практика: создание чек-листов и публикация первого поста с хэштегом #ГалактикаВзаимоуважения. | 01.09.26-15.09.26 | Первый этаж МОУ «Средняя школа №3» | 50 | Команда проекта Партнеры из «Движения первых» | Проведено 5 интерактивных занятий (брифинг, мозговой штурм, 3 модуля тренинга); участники освоили базовые навыки создания контента в 3 форматах: пост, видео, аудио; сформирована группа активных участников (не менее 15 человек) для дальнейшего развития медиаплатформы; создан стартовый пакет медиаматериалов (не менее 15 постов, 5 видео, 3 подкаста). |
| Сформировать школьное медиасообщество, способное самостоятельно создавать и распространять контент против буллинга. | Интенсив «Посвящение в медиаджедаи» с практической отработкой навыков создания контента и формированием структуры медиакоманды. Формат: 1.Сессия «Совет ордена джедаев»: распределение ролей в команде (сценарист, оператор, дизайнер, редактор, модератор соцсетей, контент‑менеджер); выбор капитана команды («Гранд‑мастера ордена»); формирование рабочих групп по направлениям. 2.Создание Устава медиаджедаев»:составление правил работы сообщества; разработка графика публикаций на 3 месяца; планирование контент‑плана (темы, форматы, периодичность); обсуждение принципов модерации и обратной связи. 3.Практикум «Связь галактики»: создание и настройка чата/группы в социальной сети для координации работы; обучение основам модерации (правила общения, реакция на комментарии, работа с негативом); настройка инструментов для совместной работы. 4. «Путь джедая: старт миссии» Встреча с кураторами: знакомство с наставниками; обсуждение форматов поддержки (регулярные встречи, консультации, обратная связь); 5. Презентация системы наград «Путь джедая»: введение системы поощрений: значки («Мастер видео», «Посол текстов», «Страж галактики»), баллы в портфолио достижений; объяснение условий получения наград (активность, качество контента, вовлечённость аудитории); Торжественное посвящение в «медиаджедаи»: вручение удостоверений. | 16.09.26-30.09.26 | Первый этаж МОУ «Средняя школа №3» | 20 (3-4 команды) | Команда проекта | сформировано школьное медиасообщество из 20 активных участников; разработан единый стиль публикаций (логотип, шаблоны, хэштеги); созданы и запущены каналы коммуникации (чат, группа в соцсети); утверждён устав и план работы медиасообщества на 3 месяца вперёд; внедрена система поощрений (значки, грамоты, баллы в портфолио); |
| Организовать создание и систематическую публикацию авторского медиаконтента против буллинга с элементами геймификации и системой награждения. | Мероприятие: «Медиапоток: регулярный выпуск контента против буллинга» Формат: долгосрочная программа (3–6 месяцев) с циклом регулярных публикаций и серией тематических мероприятий с системой поощрения «Путь джедая» Блок 1. Регулярный медиапоток (2 публикации в месяц от каждой команды) Тематические недели: «Знай свои права» и «Эмпатия в действии»; «Цифровая безопасность» и «Как помочь другу». за каждую публикацию участник получает 1 «джедай‑очко»; за сложные форматы (видео, подкаст) — 2 «джедай‑очка». Блок 2. Архив знаний (создаётся параллельно) Действия: создать папку с разделами: «Для учеников», «Для родителей», «Экстренная помощь»; каждую публикацию сохранять в архиве. включить 3 готовые памятки: «Как распознать буллинг», «Куда обратиться за помощью», «Правила безопасного общения в сети». за наполнение архива — бонус +1 «джедай‑очко» за каждые 3 материала. Блок 3. Тематические активности (2 мероприятия в месяц) Мероприятия: Неделя антибуллинга, Квест «Цифровая гигиена», Акция «Чистый профиль», акция «Джедайский дизайн: создаем мир без буллинга». Привлечение не менее 10 родителей к модерации конкурса. Блок 4. Партнёрство с педагогами и родителями Действия: рубрика «Совет педагога/родителя»: 1 пост в месяц (короткое видео или комментарий); прямой эфир с психологом школы (30 мин). С темой «Как поддержать ребёнка». Команды зарабатывают ранги и знаки отличия за активность, творчество и проявленную эмпатию. | 01.10.26-30.11.26 | Первый этаж МОУ «Средняя школа №3» | все желающие ученики 5–11 классов, педагоги и родители (как союзники джедаев). | Команда проекта Школьный психолог Родители педагоги | Сформирован регулярный поток медиаконтента. Создан и запущен архив просветительских материалов с удобной навигацией. Вовлечено не менее 300 школьников в качестве зрителей, читателей, участников обсуждений и интерактивных активностей. Создано не менее 16 пользовательских публикаций. Привлечено не менее 5 педагогов и 10 родителей к созданию и продвижению контента |
|  | Итоговое мероприятие «Галактический смотр: парад достижений медиаджедаев» с приглашённым гостем, блогером. Действия: наградить команды по система награждения («Путь Джедая») Уровни: Ученик‑джедай: 5–9 «джедай‑очков» — (кружка с авторским дизайном, разработанным в ходе акции «Джедайский дизайн: создаем мир без буллинга» Рыцарь‑джедай: 10–14 «джедай‑очков» — мерч проекта (футболка с авторским дизайном, разработанным в ходе акции «Джедайский дизайн: создаем мир без буллинга» Мастер‑джедай: 15+ «джедай‑очков» — световой меч, запись совместного ролика с известным блогером Карелии. | 21.11.2026 | Актовый зал МОУ «Средняя школа №3» | 100 | Команда проекта партнеры Приглашенный блогер |  |
| 4. Разработать систему мониторинга и оценки эффективности деятельности школьного медиасообщества. | Разработка инструментов сбора данных Ежемесячный анализ охвата вовлеченности Еженедельные рефлексивные встречи медиасообщества | 01.09-30.11.2026 | Первый этаж МОУ «Средняя школа №3» | 9 | Команда проекта Школьный психолог родители | действующая система мониторинга эффективности школьного медиасообщества против буллинга, включающая все три инструмента (анализ контента, анкетирование учащихся, рефлексивные встречи), и первый сводный отчёт с данными и рекомендациями. |

(Рекомендуем на решение каждой задачи проекта запланировать не менее 2 мероприятий. Сумма показателей результативности всех мероприятий должна быть равной запланированным результатам реализации проекта п. 1.10.)

- БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ К ПРОЕКТУ

  - Требуемый объем необходимых на реализацию проекта средств (всего)

  - Запрашиваемая сумма: 492 724 рублей

(максимальный объем финансирования одного проекта – 500 тысяч рублей).

  - Обоснование расчётов бюджета (смета проекта)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость за ед, руб. | Количество, шт. | Стоимость всего, руб. | Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов | Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стабилизатор для смартфона DJI Osmo | 5948 | 1 | 5948 | Необходим для создание медиаконтента в следующих мероприятиях: тренинг «Сила в слове», интенсив «Посвящение в медиаджедаи», блок «Регулярный медиапоток» Дополнительным инструментом съемки в «Школе джедаев-блогеров» будут смартфоны участников. Для получения качественного видеоконтента, соответствующего современным стандартам блогосферы и кинематографа, необходима плавная съемка, что становиться возможным со штативом. | https://ozon.ru/t/aHeZonN |
|  | Микрофон Hollyland Lark C1 iPhone Duo, | 6553 | 1 | 6553 | Необходим для создание медиаконтента в следующих мероприятиях: тренинг «Сила в слове», интенсив «Посвящение в медиаджедаи», блок «Регулярный медиапоток». Так как у нас планируется одновременная работа 3/4 команд, для записи видео важен качественный звук, именно поэтому нам необходимо микрофоны | https://ozon.ru/t/vsTiwQT |
|  | Петлички для камеры dji | 7849 | 1 | 7849 | Необходим для создание медиаконтента в следующих мероприятиях: тренинг «Сила в слове», интенсив «Посвящение в медиаджедаи», блок «Регулярный медиапоток». Петлички необходимы для записи видео на экшен камеру | https://ozon.ru/t/vsTijnZ |
|  | Беззеркальный фотоаппарат SONY Alpha ILCE-7C II черный | 197999 | 1 | 197999 | Покупка фотоаппарата обоснована целями и задачами медиалаборатории — она напрямую способствует реализации образовательных и творческих задач проекта. Фотоаппарат задействуется на всех этапах: 1. Обучение: мастер‑класс «Световой меч контента» — фотоиллюстрации к позитивным постам; практикум «Видеоурок мастера Йоды» — съёмка и монтаж роликов; интенсив «Посвящение в медиаджедаи» — фиксация процесса формирования медиакоманд. 2. Практика: регулярные публикации в рамках «Медиапотока» (2 поста/месяц от команды); создание архива знаний (фото и видео для разделов «Для учеников», «Для родителей»); тематические активности (квест «Цифровая гигиена», акция «Чистый профиль»). 3. Итоговое мероприятие: съёмка церемонии награждения, интервью с участниками и гостями; подготовка отчётного видео для соцсетей и партнёров. Инвестиции в фотоаппарат окупаются за счёт: Многократного использования. Устройство прослужит несколько циклов проекта (3–6 месяцев и более), обеспечивая контент для всех команд. Роста качества контента. Профессиональный уровень материалов повысит узнаваемость проекта, привлечёт новых участников и партнёров.Универсальности. Фотоаппарат заменит несколько устройств: подойдёт для фото, видео, стримов, записи подкастов (в комбинации с внешним микрофоном). | https://www.dns-shop.ru/product/5573ee9b8f76d582/bezzerkalnyj-fotoapparat-sony-alpha-ilce-7c-ii-cernyj/ |
|  | Стабилизатор DJI RS 4 Combo | 66999 | 1 | 66999 | Стабилизатор DJI RS 4 Combo станет ключевым инструментом для повышения качества видеоконтента в рамках медиалаборатории. Его использование напрямую связано с образовательными и творческими задачами проекта. | https://www.dns-shop.ru/product/b6c3e277f876d9cb/stabilizator-dji-rs-4-combo/ |
|  | 27" Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-291RU | 90999 | 1 | 90999 | Создание видеороликов не заканчивается на съемке. Ключевой этап обучения в «Школе блогеров:школе джедаев» — это постпродакшн (монтаж, эффекты, цветокоррекция). Наличие выделенной мощной техники является критическим условием успеха. 1. Высокая вычислительная нагрузка: Видеоролики, снятые на современные телефоны и экшен-камеры в формате 4K (особенно с использованием спецэффектов, требуют больших вычислительных мощностей. Школьные ноутбуки и ПК не справятся с такой задачей: монтаж будет «лагать», сохранение одного фильма будет занимать часы, что сделает невозможным соблюдение сроков. 2. Организация рабочих групп: У нас будет работать 4 команды. Ноутбук послужит мобильной базой монтажной группы. Пока одна команда снимает, другая может параллельно монтировать материал, не привязанной к стационарному компьютерному классу. 3. Обучение профессии. Команды не просто соревнуются, а обучаются профессии блогера. Работа в профессиональных видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve) требует мощных комплектующих. Наличие этого ноутбука позволит участникам освоить навыки, которые пригодятся им для дальнейшего самостоятельного ведения блогов вне рамок проекта. | https://www.dns-shop.ru/product/1a63c3ef84a1d0a4/27-monoblok-msi-modern-am273qp-ai-1um-291ru-9s6-af0112-291/ |
|  | Карта памяти SanDisk Ultra SDXC 256 ГБ [SDSDUNR-256G-GN3IN] | 2650 | 1 | 2650 | Карта памяти важный элемент технической инфраструктуры проекта. Она обеспечивает непрерывность съёмочного процесса, сохранность контента и оперативность публикации материалов, напрямую влияя на достижение целей программы по созданию позитивного медиапространства против буллинга. | https://www.dns-shop.ru/product/ca4e2efb4a82b5e3/karta-pamati-sandisk-ultra-sdxc-256-gb-sdsdunr-256g-gn3in/ |
|  | Аккумулятор Sony NP-FZ100 | 9288 | 1 | 9288 | Покупка штатива — логичное дополнение к беззеркальному фотоаппарату SONY Alpha ILCE‑7C II. Он повысит качество контента и поможет участникам освоить профессиональные приёмы съёмки в рамках образовательной программы. | https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-sony-np-fz100-1204613819/?at=A6tGo5xPncYE61jxt4BGgA7C32jZV7Io7jqWOUrYLLKy |
|  | Профессиональный видеоштатив для камеры Raylab для съемки видео штатив для фотоаппарата RL-VT2518 | 11667 | 1 | 11667 | Штатив — необходимый аксессуар для беззеркального фотоаппарата SONY Alpha ILCE‑7C II в рамках медиалаборатории проекта. Штатив будет задействован на разных этапах программы: Брифинг «Сила взаимоуважения»: фиксация ключевых моментов мероприятия для последующего анализа кейсов буллинга; создание фотоматериалов с иллюстрациями ролей (агрессор, жертва, свидетель) для наглядного разбора ситуаций. Тренинг «Сила в слове»: модуль 1 («Световой меч контента»): съёмка статичных фотоиллюстраций к позитивным постам — чёткие кадры без дрожания; модуль 2 («Видеоурок мастера Йоды»): стабильная съёмка обучающих роликов, таймлапсов (например, процесс рисования плаката «Джедайский дизайн»); модуль 3 («Голокроны мудрости»): фиксация процесса записи подкастов — камера на штативе снимает ведущего, пока он говорит в микрофон. Интенсив «Посвящение в медиаджедаи»: съёмка процесса формирования медиакоманды, распределения ролей («сценарист», «оператор» и т. д.); Регулярный медиапоток (2 публикации в месяц от каждой команды): съёмка интервью с педагогами и родителями для рубрики «Совет педагога/родителя»; Итоговое мероприятие «Галактический смотр»:интервью с приглашённым блогером и участниками — стабильные кадры без тряски;создание промо‑ролика мероприятия с плавными панорамами зала. | https://www.ozon.ru/product/professionalnyy-videoshtativ-dlya-kamery-raylab-dlya-semki-video-shtativ-dlya-fotoapparata-rl-vt2518-867200395/?at=XQtkNZlgqc2l5R5wh6YGJwZcRzX8xmiJAWo2pHoQj9rO |
|  | Световые мечи Star Wars | 3900 | 5 | 19500 | Световой меч — культовый символ вселенной «Звёздных войн», ассоциирующийся с силой, мудростью и борьбой за справедливость.Награда мотивирует команды проявлять активность на всех этапах: от брифинга «Сила взаимоуважения» до тематических активностей (Неделя антибуллинга, квест «Цифровая гигиена» до «Регулярного медиапотока», чтобы набрать больше «джедай‑очков» в системе «Путь джедая». Вручение светового меча подчёркивает связь между принципами ордена джедаев (взаимоуважение, эмпатия, защита слабых) и целями проекта — противодействием буллингу. Участники воспринимают награду не как сувенир, а как символ ответственности: «носитель меча» должен поддерживать позитивную атмосферу в школе. | https://warsabers.com/?ysclid=mmxqbsfao0837915696 |
|  | Костюм Джедая | 4700 | 4 | 18800 | Приобретение костюмов джедаев для наставников команд позволит повысить вовлечённость участников, усилить эффективность образовательных модулей и сформировать единую тематическую среду проекта. Костюмы потребуются на всех этапах реализации программы, поскольку наставники постоянно взаимодействуют с командами. Использование символического реквизита позволяет эффективно транслировать ценности проекта (взаимоуважение, поддержка, ответственность за поведение в цифровой среде) через понятные и привлекательные для школьников образы. | https://warsabers.com/shop/category/costume/ |
|  | Нанесение изображения на стену в оборудованном пространстве школы блогеров. | 2800\кв.м (для светлых стен) 4200\кв.м (для темных стен) | 6м 4м | 16800 16800 | Нанесение тематического изображения на стену пространства школы блогеров призвано создать вдохновляющую и функциональную среду для творческой деятельности участников проекта. | https://zeta10.ru/ |
|  | Значки «Звездные войны» | 417 | 16 | 6672 | Для стимулирования вовлечённости учащихся в тематические активности — Неделю антибуллинга, квест «Цифровая гигиена», акцию «Чистый профиль» и акцию «Футболка с характером: скажи буллингу нет» — необходимо закупить значки в качестве поощрительных призов. | https://wildberries.ru/basket?shareId=a4kr44ngue |
|  | Кружка большая 420 мл., белая с нанесением | 800 | 5 | 4000 | Приобретение кружек с авторским дизайном, разработанного в ходе акция «Джедайский дизайн» для награждения одной из команд призвано: закрепить достижения команды в рамках системы «Путь джедая»; обеспечить долгосрочное присутствие символики проекта в повседневной жизни участников. | https://tv-tip.ru/nashi-uslugi/posuda/ |
|  | Печать на футболках | 300р за печать 10 см на 10см | 10 | 3000 | Нанесение авторского дизайна, разработанного в ходе акция «Джедайский дизайн: создаем мир без буллинга» призвано: закрепить достижения команды в рамках системы «Путь джедая»; обеспечить долгосрочное присутствие символики проекта в повседневной жизни участников. | https://tv-tip.ru/nashi-uslugi/futbolki/ |
|  | Плотная базовая футболка оверсайз | 720 | 10 | 7200 | Приобретение футболок для награждения одной из команд призвано: закрепить достижения команды в рамках системы «Путь джедая»; обеспечить долгосрочное присутствие символики проекта в повседневной жизни участников. | https://www.wildberries.ru/catalog/237260456/detail.aspx |

- В графе «Наименование» следует использовать название позиции без указания торговых марок.

- В графе «Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов» необходимо расшифровать и обосновать суммы по статьям запрашиваемого бюджета. То есть указать планируемые качественные характеристики статьи расходов с обоснованием необходимости позиции в целях реализации проекта и его мероприятий.

-  В графе «Документы и ссылки, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок» необходимо обосновать и подтвердить ссылками (документами) ценообразование статьи расходов с учетом географии региона и муниципального образования. В случае получения коммерческих писем, их необходимо приложить к смете, указав информацию о наличии письма.

2.3. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (финансовые/нефинансовые)

| № п/п | Наименование ресурса* | Объем привлеченного ресурса | Источник** | Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспертная поддержка | 2 эксперта | Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Карелия | От 26.03.2026 № 10/04-01/166 |
| 2 | Экспертная поддержка | 1 эксперт | Региональный ресурсный центр по координации деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в Республике Карелия ФГБУ «Российский детский центр» | От 31.03.2026 № 14 |

*В качестве ресурсов могут быть указаны денежные средства, люди (в том числе волонтеры), расходные материалы и др.

** Указать конкретных людей и/или организации, готовых предоставить поддержку проекту, в том числе непосредственно образовательной организации.

*** Указать реквизиты соглашений о партнерстве или иные документы, подтверждающие готовность человека или организации оказать содействие проекту.