Управление по делам молодежи

Исполнительного комитета города Набережные Челны
Муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр «Орион»
Детская общественная организация «#PROдети»
Социальный проект

«Поэтри-слэм kids»
                          Руководитель проекта: 
Колесникова Д.Н.,
Руководитель ДОО «#PROдети»
                                                    Ответственный за взаимодействие с участниками проекта: 

 Марганова Карина Денисовна,
   Активист ДОО «#PROдети»
г. Набережные Челны - 2022г
1.  ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
   В наши дни, дети перестают интересоваться литературой, поэзией, выражением своих внутренних чувств через творчество. Чаще молодежь не воспринимает литературу из-за школьной программы, из-за того, что её навязывают, а не показывают её прелести с другой стороны. Поэзия, как и раньше, напоминает нам о самом важном – о том, что нужно быть внимательным к себе и своим переживаниям. Через стихотворения, монологи, произведения можно выразить целый спектр эмоций. Дети и подростки воспринимают и чувствуют проблемы, ситуации и мир в целом совсем по-другому и множество маленьких талантов совершенно не известны и не услышаны, именно поэтому проект направлен на целевую аудиторию молодежи, чтобы их услышать и показать городу.

«Поэтри-Слэм» – проект, созданный уже во множестве стран, а также в России в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Это творческое соревнование, во время которого поэты читают свои стихи. Поэтический слэм зародился в Чикаго в 1986 году. Первый конкурс был инициирован американским поэтом Марком Смитом для популяризации поэзии вне академической среды. Победители слэма определяются зрителями
2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Слэм — новый взгляд на поэзию. Встреча самых лучших детских поэтов города и любителей поэзии в атмосфере полной свободы слова и творчества. Вы услышите любимых авторов вживую и откроете для себя новых поэтов. На Слэме авторы выступят со своим лучшим стихотворением и найдут свою аудиторию. Мы понимаем, как строгая критика разрушает желание писать дальше, поэтому мы создали комфортную атмосферу для самовыражения. Нам важно поддерживать молодых поэтов и помогать им развиваться. Созданы бесплатныие мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому движению для авторов. Победителю Слэма, съемка музыкального видео на одно из стихотворений!


3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Популяризация поэтического творчества среди детей в возрасте от 8 до 18 лет в городе Набережные Челны, поддержка и создание творческих площадок для молодых поэтов.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
· Информировать  не менее 2000 детей и подростков города Набережные  Челны в возрасте от 8 до 18 лет о возможностях участия в проекте в ходе его реализации; 
· Вовлечь не менее 80 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет к участию в проекте;

· Создать условия для публичного выступления детям  и подросткам в возрасте от 8 до 18 лет на платформе Поэтри-слэм kids
· Провести анализ вовлеченности участников по итогам проекта.
4 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Задачи проекта
	Краткое содержание
механизма

	11
	Информировать  не менее 2000 детей и подростков города Набережные  Челны в возрасте от 8 до 18 лет о возможностях участия в проекте в ходе его реализации; 
	Информирование школьников через учебные заведения, добровольческие организации, координационный совет, учреждения дополнительного образование и социальных сетях.

	32
	Вовлечь не менее 80 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет к участию в проекте;
	Собрать заявки от участников. Привлечь партнеров. Разработать концепции серии слэмов и фестиваля современной поэзии, брендинг.

	3
	Создать условия для публичного выступления детям  и подросткам в возрасте от 8 до 18 лет на платформе Поэтри-слэм kids
	Проведение мастер-классов по актерскому мастерству и сценическому движению. 

	44
	Создать условия для проведения первого детского Фестиваля
	Провести Фестиваль Поэтри-слэм kids


5 ЭТАПЫ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ

	№ №

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Место реализации
	Ответственный

	Подготовительный этап

	11
	Разработка программы создания презентации проекта Фестиваля
	январь 2023
	МЦ «Орион»
	Станиславская Арина

	22
	Создание концепции Фестиваля
	Январь 
2023
	МЦ «Орион»
	Станиславская Арина

	3
	Набор команды проекта
	Январь
2023
	МЦ «Орион»
	Марганова Карина

	44
	Размещение информации в СМИ
	Февраль  2023
	Социальные сети
	Тихонова Полина

	Основной этап

	75
	Утверждение плана презентации проекта 
	Март 2023
	МЦ «Орион»
	Колесникова Д.Н.

	86
	Открытие заявочной компании
	Март 2023
	МЦ «Орион»
	Марганова Карина

	87
	Привлечение партнеров
	Март 2023
	МЦ «Орион»
	Станиславская Арина

	18
	Закрытие заявочной компании 
	Апрель 2023
	МЦ «Орион»
	Марганова Карина

	19
	Проведение серии мастер-классов
	Апрель 2023
	МЦ «Орион»
	Юнусова Камиля

	110
	Подготовка сценария Фестиваля
	Апрель 2023
	МЦ «Орион»
	Колесникова Д.Н.

	Заключительный этап

	111
	Проведение Фестиваля
	Май 2023
	МЦ «Орион»
	Колесникова Д.Н.

	112
	Проведение Анализа проекта
	Июнь 2023
	МЦ «Орион»
	Станиславская Арина


6 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
	№№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Поручение в проекте
	Функционал

	1
	Колесникова Д.Н.
	Руководитель ДОО «#PROдети»
	Руководитель проекта
	Общее руководство ходом реализации проекта

	2
	Станиславская Арина
	Активист ДОО «#PROдети»
	Куратор проекта
	Ответственный за проведение фестиваля, взаимодействие с участниками проекта 

	3
	Марганова Карина
	Активист ДОО «#PROдети»
	Куратор команды
	Руководство командой проекта во время разработки программы 

	4
	Юнусова Камиля
	Лидер ДОО «#PROдети»
	Куратор масте-классов
	Проведение школы, поиск спикеров

	5
	Салахова София
	Лидер ДОО «#PROдети»
	Бухгалтер проекта
	Финансовый отчет

	6
	Тихонова Полина
	Активист ДОО «#PROдети»
	Пиар-менеджер
	Распространение информации в СМИ


7 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

	№ № п/п
	Наименование статьи проекта
	Расшифровка расходов
	Кол-во
	Сумма, руб

	
	
	
	
	Всего
	Имеется
	Требуется

	11
	Благодарственные письма, афиши, баннеры
	Типографические расходы
	 
	50000.00
	-
	50000.00

	2
	Материал для творчества 
	Канцтовары
	15 наборов
	3500.00
	-
	3500.00

	3
	Видеограф
	Снятие ролика
	1
	100000.00
	-
	100000.00

	ИТОГО:
	95000.00
	0.00
	95000.00


8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	№№ п/п
	Задачи
	Показатели результативности

	11
	Информировать  не менее 2000 детей и подростков города Набережные  Челны в возрасте от 8 до 18 лет о возможностях участия в проекте в ходе его реализации; 
	Выявлены 10 школ, в которых проведены 10 презентаций с участием не менее 2000  человек.

	32
	Вовлечь не менее 80 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет к участию в проекте;
	Найдено 50 поэтов для участии в отборе Фестиваля

	43
	Создать условия для публичного выступления детям  и подросткам в возрасте от 8 до 18 лет на платформе Поэтри-слэм kids
	Проведено 5 мастер-классов для финалистов-поэтов, охватом 30 человек

	44
	Создать условия для проведения первого детского Фестиваля
	Проведен 1 Летний Фестиваль с участием 20 поэтов и 100 зрителей.


1

