КАРТА ПРОЕКТА

| Номинация конкурса | «Малая родина» |
| --- | --- |

| Наименование проекта | Веломарафон «ВелоЯмал» |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | Галимова Гульдар Минияновна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 629002, ЯНАО, г.Салехард, ул. Броднева 36, к.3 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | +7(932)055-5-911 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | guldargalimova@gmail.com |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | в режиме разработки |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/guldar_g; https://instagram.com/guldar_gali |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| География проекта | МО г. Салехард |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 3 дня |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 30 июня 2020 |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 02 июля 2020 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| Финансирование | 74 000 |
| --- | --- |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |
|  | 10000 |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 80 000 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

Руководитель проекта        __________________________

подпись

# Дата _______________

# Описание проекта

Календарный план реализации проекта (этапы):

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |
|  | Информационная кампания | до 30.06.2020 |
|  | Привлечение добровольцев | до 30.06.2020 |
|  | Проведение самого марафона | С 30.06.2020- 02.07.2020 |

| Резюме основных исполнителей проекта |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Галимова Гульдар Минияновна, учитель английского языка МАОУ «Обдорская гимназия» г. Салехард, член Молодежного Совета при Главе города Салехард |
| Организатор мероприятий проекта | 3 человека |

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наградные материалы ( грамоты) | 45 | 200 | 9000 |
|  | Наградные кубки | 1000 | 15 | 15000 |
|  | Порядковые номера для участников | 300 | 200 | 60 000 |
|  | Итого: |  |  | 84000 |

Руководитель проекта             __________________________

подпись

# Дата _______________