Паспорт проекта   
Молодежный исторический квест «Дорогой Победы наших дедов»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Молодежный исторический квест «Дорогой Победы наших дедов» |
| Руководитель проекта | Лунина Елена Александровна |
| Елань Волгоградская область ул Лесная дом 34 |
| 89377282937 |
|  |
| География проект | Волгоградская область Еланский муниципальный район |
| Срок реализации проекта | 9 месяц |
| 01.09.2021г |
| 30.05.2022 г |
| Финансирование | Собственные средства |
| Привлеченные |
| Итого |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название проекта | Молодежный исторический квест «Дорогой Победы наших дедов» | |
| 1.Краткая аннотация | Молодежный исторический квест «Дорогой Победы наших дедов» посвящен разным событиям Великой Отечественной войны. Участников ожидает семь станций, каждая из которых рассказывает Героях Советского Союза Еланского района Волгоградской области, а также о других людях, которые внесли свой вклад, чтобы приблизить Великую Победу в Великой Отечественной войне и о Герои России.Условие - заранее название станции команды знать не должны! По территории проведения квеста (недалеко от штаба) до начала расклеены QR-коды с названиями станций. После сканирования кода, команда показывает результат в штабе и получает отметку в путевом листе, а затем отправляется на поиски самой станции. После прохождения каждой станции, команда ищет новый QR-код и станцию, которая обозначена табличкой. Одно название стации команды получат на одном из этапов. На этапах команды встречают волонтеры (трекеры). Они зачитывают историческую справку, дают задание, отслеживают правильность выполнения заданий, проставляют баллы, выдают для самостоятельного изучения историческую справку Героя Советского Союза или Героя России Еланского района.Итогом прохождения квеста станет участники соберут полную историческую справку о Героях Советского Союза Еланского района Волгоградской области, а также получат информацию о других людях, которые внесли свой вклад, чтобы приблизить Великую Победу в Великой Отечественной войне Команда, набравшая наибольшее количество баллов, станет победителем будет награждена дипломом и кубком от организаторов проекта, команды занявшие 2 и 3 места также будут награждены дипломами и кубками. | |
| 2.Описание проблемы решение снижение остроты которой посвящен проект | С территории нашего района на фронт в 1941году были призваны 16105 человек. 8500 не вернулись. В каждой семье был, а у некоторых к огромному счастью ещё есть, человек, на шаг, приблизивший нашу страну к победе, Сегодня мы являемся потомками победителей. Все меньше и меньше живых свидетелей истории Великой Отечественной войны. Именно нам, потомкам, предстоит беречь и множить славу дедов и прадедов. Нам – хранить Память о подвиге нашего народа, о тех событиях в годы Великой Отечественной войны. Как сказал депутат Госдумы А. А. Носов: «Наш долг – свято чтить память тех, кто подарил нам мир. Наш долг — быть достойными наследниками Победы. Наш долг — передавать правду о Великой Отечественной войне, не допускать искажения истории. Наша сила – в Победе! Наша сила – в единстве!  **В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ на вопрос: Были ли среди Ваших родственников участники Великой Отечественной войны? Если были, то знаете ли Вы подробности их жизни в годы войны? Был получен результат Да, я много знаю об этом из рассказов моих близких, семейных архивов (писем, фото) - Неполное среднее образование - 14;**  **Среднее образование (школа или ПТУ) – 32;**  **Среднее специальное образование (техникум) – 43;**  **Неполное высшее (с 3 курса вуза), высшее образование – 50.**  **Я знаю, что мои родственники воевали, но подробности мне неизвестны ответили: Неполное среднее образование - 51;**  **Среднее образование (школа или ПТУ) – 45;**  **Среднее специальное образование (техникум) – 38;**  **Неполное высшее (с 3 курса вуза), высшее образование – 35.**  **Среди моих родственников были участники войны, но о них мне ничего неизвестно:**  **Неполное среднее образование - 14;**  **Среднее образование (школа или ПТУ) – 7;**  **Среднее специальное образование (техникум) – 7;**  **Неполное высшее (с 3 курса вуза), высшее образование – 6.**  Среди подростков р.п. Елань в возрасте 14-17 лет, был проведен соцопрос, по результатам опроса стало известно, что только 16% из числа опрошенных знают об их военной жизни своих прадедушек и прабабушек, их геройских поступках; 76% знают о том, что родственники воевали, но кроме ФИО не имеют никакой информации, 6% ответили: «Да прадед воевал» 2 % не чего не знают; 14% назвали имена всех Героев Советского Союза Еланского района, 17% назвали не всех Героев **- земляков**, 69% назвали 1-3 героев земляков.  Время летит неумолимо. С каждым годом все сложнее находить бесценные документы, стирается человеческая память, уходят из жизни дорогие наши ветераны. Поэтому мы должны и обязаны помнить то, что узнали из их рассказов, делится уже с нашими потомками и оставлять записи для своих будущих поколений. «В качестве сглаживания озвученной проблемы на территории Еланского муниципального района предлагаем молодежный исторический квест «Дорогами Победы наших дедов»» Квест «Дорогой Победы наших дедов» - это возможность реально соприкоснуться с историей, сохранённой не только в музеях, хотя очень часто история начитается именно с них, а в наших сердцах. Проведение квеста - попытка привлечь подростков и представителей молодого поколения к проблеме сохранения памяти о Великой Отечественной войне, не допустить попытки переписать историю, к пониманию того, что каждый человек является звеном в цепи поколений.  Особую актуальность приобретает поиск способов рассказать подросткам и молодёжи о Великой Отечественной войне, о подвиге советских солдат. Одной из форм реализации задач патриотического воспитания подрастающего поколения является квест.Формат игры предполагает активность каждого участника, что делает квест не столько развлекательным, сколько развивающим мероприятием. Некоторые герои этого квеста - прадеды наших волонтеров. Мы, Волонтеры Победы, помним о них и гордимся ими, не зависимо от того, вернулись они живыми домой, погибли или пропали без вести, стали они Героями Советского Союза или нет. Мы знаем, точно, эти солдаты помогли приблизить Великую Победу в Великой Отечественной войне. Нам хочется, чтобы героев наших семей знало как можно больше людей, поэтому для рассказа о них выбран такой формат. | |
| 3.Основные целевые группы на которые направлен проект | Учащиеся образовательных учреждений, члены молодёжных общественных объединений Еланского муниципального района Волгоградской области, возраст – 13-18 лет. | |
| 4.Основные цели и задачи проекта | Цель: сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории Еланского муниципального района посредством проведения молодежного исторического квеста «Дорогами Победы наших дедов».Задачи: - познакомить участников квеста из Еланского муниципального района с подвигами героев; - способствовать формированию мотивации к изучению истории семьи; - развивать любознательную и творческую личность через участие в познавательном мероприятии; - развивать навыки умения работать и действовать индивидуально и в коллективе. | |
| 5.Методы реализации проекта | - беседа изучение семейного архива; - беседы с родственниками; - опрос подростков и молодежи р.п. Елань; - сбор информации в сети Интернет; - анализ и обобщение собранной информации; изучение архивных материалов и исторических документов; обучение волонтеров; проведение квеста. | |
| 6 Календарный план | Подбор и обучение команды волонтеров. | Сентябрь- ноябрь 2021 , январь- март2022 |
| Проведение социологического опроса на тему : сохранение историческая память о событиях Великой Отечественной войны на территории Еланского муниципального района для молодежи в возрасте от 14- 18 лет. | Октябрь 2021 |
| изучение архивных материалов и исторических документов, сбор информации в сети Интернет; анализ и обобщение собранной информации | Октябрь- февраль |
| Разработка интеллектуальной части игры (задания, вопросы) | март |
| Изготовление атрибутики и декораций для квета | апрель |
| Проведение молодежного исторического квеста «Дорогой Победы наших дедов» | 30.05.2022, 05.08.2022,05.05.2023 |
| *7.Результаты*  *(количественные показатели и качественные)* | - исследовано более 20 источников об участии жителей Еланского района в ВОВ; - созданы 7 этапов для знакомства участников квеста с подвигами героев из Еланского муниципального района, для развития навык умения работать и действовать индивидуально и в коллективе; - в квесте приняло участие более 130 участников, 32 волонтера в возрасте 13-19 лет; - проведены беседы с родственниками Героев квеста; - проведены 8 образовательных занятий с волонтерами; - проведен опрос среди подростков р.п. Елань в возрасте 14-17 лет, в количестве 100 человек. | |
| **8. Метод оценки** | включенность каждого участника квеста; вовлечение волонтеров создание этапов для квеста, а также в исследовании источников об участии жителей Еланского района в ВОВ | |
| *9.Опыт работ* | Квест – Игра « Александр Невский»В честь 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, разработана квест-игра «Святой благоверный Александр Невский», способствующая сохранению исторического и культурного наследия России, направленная на развитие интереса у подростков в области истории и имеющая не только развлекательный, но и просветительский характер.  В ходе квеста-игры участникам предстояло по маршрутному листу пройти этапы, каждый из которых подразумевает решение головоломки, связанной с историческими, культурными, научными и иными фактами жизни Александра Невского, ответить на вопросы, а также выполнить задания на ловкость и сообразительность, собрать артефакты. Кроме основного Еланского муниципального района , принимали участия два района, более 50 человек.  Районный православный молодежный слет. Проект проводился с целью формирования физически здорового молодого поколения и призван решать задачи духовно-нравственного, добровольческого и патриотического воспитания молодёжи, походил три раза кроме основного муниципалитета, принимали участия два района, более 80 человек. | |
| 10.автор проекта | Лунина Елена Александровна | |
| 11.Информация об организации участвующих в финансирование проекта | отдел по делам молодёжи Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Еланского муниципального района Волгоградской области | |
| 12.Дальнешая реализация проекта | Проведение квеста в ОУ территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества Еланского муниципального района (Руднянский, Киквидзенский, Даниловский муниципальные районы) | |
| *13.Детализированая смета расходов* | На одну игру  Собственные средства:  Изготовление дипломов для победителей и участников, плотность 200 г/м3, полноцветная печать 4+0, с символикой проекта, 30 руб. - 1 шт., 30 руб. х 6 шт. = 180руб.00 коп.  рублейканализационные трубы пвх 50\*1000 – 2 шт., цветной принтер, картридж, Музыкальная колонка Бумага для принтера А4 упаковка 500 листо , 1\*250=250 Ручки шариковые 10\*10 руб.00коп =100 руб.00коп  папка планшет,  фотоаппарат,  форма для волонтеров  Привлеченные: Кубки 1,2,3 место, для победителей - 3шт \* 569=1707 руб.00 коп | |