***Проект «Шахтёрам Скопина …».***

Более тридцати лет назад были закрыты последние шахты в нашем городе. А ведь ещё Петр I в декабре 1723 года предложил рудоискателям Григорию Капустину, Ивану Бекетову, Якову Власову и унтер-офицеру Андрею Маслову направиться в «Рязанский уезд и искать там руды». И нашли. И зародились шахты на нашей земле.

Мало кому известно, что до 1945 года Скопинский район являлся единственным в Рязанской области, где добывали уголь. Мы гордимся тем, что в Рязанской области в течение многих десятилетий, из поколения в поколение воспитывались кадры потомственных шахтеров, отлично знающих горное дело. Из семьи рязанских шахтеров выросли крупные инженеры и руководители угольной промышленности страны.

Мы должны не просто знать, что город Скопин – город шахтёров, но и искать людей, которые могут рассказать о своей профессии. Именно сейчас по крупицам надо собирать сведения о каждом, кто причастен к шахтёрскому труду.

Шахты были закрыты в конце 80-х годов прошлого столетия. И людям, которые жили в то время, известно, что Скопин был шахтёрским городом. Большая часть населения города и посёлков были связаны с горнодобывающей отраслью.

В городе появилось место, где можно устраивать торжественные и памятные мероприятия, посвящённые людям шахтёрского труда.

Во время смены в лагере «Проектный лидер» состоялась встреча с начальником отдела культуры и туризма города Ретюнской М.Е. Во время встречи волонтёрами школы был затронут вопрос об установке памятных табличек в сквере шахтёров. Инициатива учащихся была встречена положительно.

Каждый, кто своим трудом создавал историю нашего города, должен жить в памяти потомков.

Нам необходимо показать, какой вклад внесли шахтёры в развитие города, региона.

**Проблема.**

Сегодняшнему поколению мало известно, что их родной город богат историей.

Уходят в другой мир отцы, деды, прадеды, которые были причастны к шахтёрскому труду. Сохранить наследия, передача другим поколениям, потомкам память о людях, творивших шахтёрскую историю родного города, региона, всей страны.

Проведя опрос среди жителей нашего города, мы пришли к выводу, что население практически не знает о том, что наш город до конца 80-х годов 20 столетия был шахтёрским.

Из 20 опрошенных граждан 11 на вопрос «А знаете ли Вы, что в городе существует сквер шахтёров, ответили отрицательно.

20 человек из 20 согласны с инициативой установить в сквере таблички с информацией. Ведь не все смотрят городское телевидение и читают районную газету, и поэтому мало кому известно, что сквер на улице Афиногенова был изначально открыт как шахтёрский.

**Обоснование социальной значимости.**

Создание в шахтёрском сквере экспозиции с героико – патриотическим, мемориальным содержанием станет в городе ещё одним местом памяти и единения разных поколений горняков, одним из факторов роста социально – духовного самочувствия граждан. Открытие такой экспозиции станет важным социально – культурным и духовным событием в жизни нашего города. Проект даст импульс краеведческому движению, прославит величие нашего города. На базе экспозиции возможно просвещение населения, воспитание чувства любви к малой родине, создание ещё одного туристического направления.

**Целевые группы проекта.**

- школьники,

- бывшие шахтёры,

- родственники шахтёров,

- туристы

**Цель проекта.**

В период с октября 2019 года по август 2020 года пятью членами объединения «Проектный лидер» школы №2 и пятнадцатью членами волонтёрского отряда «Память» открыть экспозицию о труде и жизни шахтёров (3 таблички) в сквере на улице Афиногенова для сохранения памяти о шахтёрском прошлом нашего города.

**Задачи проекта.**

- Проводить краеведческие исследования,

- Распространить информацию о проекте среди учащихся школы, жителей города (СМИ, школьная электронная газета, сайт школы, социальные сети).

- Найти неравнодушных к данной проблеме людей из числа жителей города.

.

**Методы реализации проекта.**

***Описание методов***

Реализаторы проекта делят на группы, где у каждого будет своя роль. Это позволит участникам проекта реализовать себя.

**1 группа – следопыты.** Волонтёры ищут бывших шахтёров и их родственников.

**2 группа – исследователи.** Волонтёры встречаются с шахтёрами или их родственниками

3 группа – **информаторы** Волонтёры работают с информацией и отбирают наиболее интересные исторические факты.

**4 группа – дипломаты.** Волонтёры ведут переговоры, ищут спонсоров.

**5 группа – реализаторы.** Волонтёры ищут людей, которые смогут помочь в установке табличек.

**Поисковый:** найти шахтёров и родственников.

**Исследовательский:** проанализировать собранную информацию.

**Календарный план реализации проекта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки (дни) | Ожидаемый результат |
| 1 | Встреча с начальником отдела культуры и туризма Ретюнской М.Е. | октябрь |  |
| 2 | Создание инициативной группы | 10 октября 2019 | Группа в составе 10 человек создана |
| 3 | Распределение обязанностей | 16 октября 2019 | Создано 5 групп для реализации проекта |
| 4 | Встреча с начальником отдела культуры и туризма Ретюнской М.Е. | 31 октября 2019 | Поддержала инициативу |
| 5 | Встреча с женой бывшего директора треста «Шахта скопинская» Л.В.Егановой | 3 декабря 2019 | Людмила Васильевна рассказала о работе треста и своего мужа |
| 7 | Встречи с шахтёрами или их родственниками | Декабрь – май 2019 - 2020 | Запись воспоминаний в альбом |
| 8 | Классные часы , собрания, интенсивы | Декабрь – май 2019 - 2020 | Рассказать учащимся о скопинских шахтёрах |
| 9 | Статьи в газету, размещение информации на сайте, в социальных сетях | В течение реализации проекта | В классах появились волонтёры или инициативные группы, которые оказывают помощь в реализации проекта |
| 10 | Встречи с представителями городской администрации, с родительской общественностью | Март – июнь 2020 | Выступили с инициативой оказать помощь |
| 11 | Встречи со спонсорами | Февраль - апрель | Принято решение оказать помощь в реализации проекта |
| 12 | Встречи с изготовителями табличек и банеров с информацией | Май – июль 2020 | Обговорен дизайн табличек |
| 13 | Установка табличек | Июль – август 2020 | Родители, волонтёры и инициативные жители города установили таблички |
| 14 | Торжественный митинг в сквере шахтёров | Август 2020 |  |
|  |  |  |  |

**Ожидаемые результаты.**

**Количественные результаты.**

- В проект вовлечено 20 волонтёров.

- Проведено 8 встреч с шахтёрами и их родственниками.

- Проведено 5 встреч с представителями городской власти.

- 2 выступления по телевидению ( проведено)

- 3 газетные статьи (опубликовано)

- установлены 3 таблички в шахтёрском сквере.

**Качественные результаты.**

В шахтёрском сквере установлены таблички с именами шахтёров, принёсших славу родному городу и с информацией о шахтёрской отрасли.

Сквер приобрёл эстетический вид.

Жители города узнали о тех, кто в своё время своим трудом прославил город.

Сохранится память о шахтёрском прошлом города.

**Смета реализации проекта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость, ед., руб. | Кол-во ед. | Сумма, руб. |
| 1. | Бумага CLIO А4 белая  производство Финляндия | 219 руб | 1 пачка | 219 руб. |
| 3. | Принтер Laser Jet Pro MFP M125ra | 7 000 | 1 штука | 7 000 |
| 4. | Катридж для принтера | 500 руб | 1 штука | 500 руб. |
| 5. | Сладкие призы. Зефир «Шармель» | 150 руб | 5 штук | 750 руб. |
| 6. | Таблички | 2 000 руб. | 3 штуки | 6 000 руб. |
| 7. | Банеры | 400 руб. | 3 штуки | 1 200 руб. |
| Имеющаяся сумма: | | 7 500 |  | 15 219 руб. |
| Итого: | |  |  | 7 719 руб. |