Календарный план реализации проекта

| № | Период | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | июнь 2022 года | Договор с областной станцией переливания крови, согласование условий и даты |
| 2. | 1-10 июня 2022 года | Согласование условий поощрения наиболее активных волонтеров |
| 3. | Июнь 2022 года | Создание положения об акции, утверждение положения |
| 4. | Июль, октябрь, февраль, апрель | Организация выезда мобильного пункта, сдача крови |
| 5. | Июнь – август 2022 года | Создание списка нуждающихся ветеранов, сбор информации о том, что необходимо из дорогостоящих вещей. |
| 6. | В течение всего времени | Сдача крови в областной станции переливания крови и в пунктах в крупных городах области и региона (Тюмень, Камышлов, Ишим, Тобольск) |
| 7. | Апрель 2023 года | Закупка упаковки, заказ наклеек на упаковку, покупка подарков для ветеранов |
| 8. | 1-9 мая 2023 года | Организация доставки подарков в труднодоступные районы области и региона |
| 9. | Май 2023 года | Отчет о потраченных средствах |