Приложение 1

к Порядку конкурсного отбора проектов

молодежного инициативного  бюджетирования

в Республике Карелия в 2026 году

Паспорт проекта для участия в конкурсном отборе проектов молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Название инициативного проекта Вешкельский «ШУМ»: школьный ученический медиацентр.

_____________________________________________________________________________

(кратко отражающее суть проекта)

  - Направление проекта

_________Школьные медиа_____________________________________________________

(в соответствии с п.3 порядка конкурсного отбора, максимальное количество символов - 120 включая пробелы)

  - Наименование образовательной организации: МОУ Вешкельская средняя школа

_____________________________________________________________________________

  - Муниципальное образование: Суоярвский муниципальный округ

_____________________________________________________________________________

(муниципальный район/муниципальный или городской округ)

  - Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)
Проект направлен на создание в  МОУ Вешкельская средняя школа современного пространства, где дети  смогут развивать  свои творческие и коммуникативные навыки, медиаграмотность, учиться работать с техникой и выражать свое мнение. Реализация проекта позволит сформировать устойчивую среду для самореализации и сотрудничества школьников.   В работе центра планируется проведение обучающих модулей «Основы видеосъёмки и монтажа», где учащиеся освоят навыки работы с камерой, звуком, освещением и монтажными программами. Через практику в рамках школьных и общероссийских акций Движения Первых дети будут создавать собственные медиапроекты, отражающие жизнь школы и села, учиться работать в команде и брать на себя ответственность за результат. Особое внимание будет уделено развитию медиаграмотности. Для этого предусмотрены мастер-классы и мини-хакатоны по темам безопасного поведения в интернете, культуры общения и критического восприятия информации. В завершение каждого этапа работы планируется организация школьных медиафестивалей, выставок и показов, где будут представлены лучшие видеоролики, фоторепортажи и публикации детей._Создание школьного медиацентра станет важным шагом в развитии современного образовательного пространства. Он даст возможность детям не только реализовывать творческие идеи, но и учиться работать вместе, слышать и быть услышанными. Проект станет устойчивой площадкой, где рождаются инициативы, объединяющие школьное сообщество, и формируется позитивный образ сельской школы как места роста и возможностей.

(Текстовая презентация проекта, отражающая основную идею, содержание и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет общедоступным, в том числе в форме публикаций в СМИ и в сети Интернет. Для экспертов, оценивающих заявку, это поле должно содержать емкий и исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет сделать, на какую работу запрашивает средства?»)

  - Описание актуальности и обоснование социальной значимости проекта:

Актуальность проекта

Актуальность создания школьного медиацентра продиктована противоречием между цифровым образом жизни современных детей и устаревшими формами школьной коммуникации.

1. Социальный заказ государства и общества

Согласно стратегиям цифровизации образования (ФГОС, проект «Цифровая образовательная среда»), школа должна формировать функциональную грамотность, включающую цифровую и медиаграмотность. Медиацентр — это инструмент выполнения госзаказа на воспитание «человека цифрового общества».

2. Низкая вовлеченность учеников в жизнь школы

Традиционные стенды и объявления по радио не работают для поколения Z и Alpha, живущих в соцсетях и клиповом контенте. Медиацентр позволяет транслировать информацию на понятном детям языке (видео, подкасты, мемы, рилсы), повышая вовлеченность в мероприятия.

3. Профилактика деструктивного контента и информационной пассивности

Вне школы дети потребляют хаотичный контент. Медиацентр учит их не просто смотреть, но создавать позитивный и осмысленный продукт, формируя «информационный иммунитет» и альтернативу «опасным» группам в сети.

4. Профориентация без отрыва от учебы

Журналистика, блогинг, видео-монтаж, SMM, дизайн — это топовые профессии. Школьный медиацентр — это дешевый и эффективный способ «примерить» эти роли, не выезжая за пределы школы.

5. Укрепление школьного сообщества (межличностные связи)

Медиацентр становится мостом между администрацией, учителями, учениками и родителями. Снимая челленджи с учителями или интервью с отличниками, дети разрушают барьеры и создают единую корпоративную культуру школы.

Проблематика проекта.

Проблематика — это перечень реальных противоречий и трудностей, существующих в школе на данный момент.

Группа 1: Коммуникационные проблемы школы

· Проблема «Черной дыры»: Информация (об олимпиадах, конкурсах, собраниях) теряется на стендах или в родительских чатах. Многие ученики узнают о событиях постфактум.

· Проблема искажения: Слухи и непроверенные новости распространяются быстрее официальной информации.

· Проблема имиджа: Школа не имеет позитивного «лица» в медиапространстве (нет YouTube-канала или страницы в соцсетях, куда хочется подписаться).

Группа 2: Дефицит компетенций

· Ученики умеют потреблять контент (смотреть TikTok), но не умеют создавать его грамотно: писать новости, брать интервью, держать кадр, отличать факты от фейков.

· Педагоги испытывают трудности в использовании современного видео- и фотооборудования для уроков и мероприятий.

Группа 3: Организационно-технические проблемы

· Наличие дорогого оборудования (камеры, штативы, ноутбуки), которое стоит без дела в кабинете информатики или заперто в учительской.

· Отсутствие отлаженной системы наставничества, когда старшие дети передают навыки младшим.

· Перегрузка завучей по ВР (воспитательной работе) и учителей информатики — у них нет времени заниматься медиа системно, нужна детская команда.

Группа 4: Психолого-педагогическая проблема

· Низкая самооценка и социальная пассивность «тихих» детей. Активность в школе часто сводится к спорту или сцене. Медиацентр дает шанс детям интровертного склада (операторы, монтажеры, копирайтеры) проявить себя, оставаясь за кадром.

Актуальность:

Проект обусловлен необходимостью интеграции школы в цифровое пространство, где традиционные формы информирования устарели, а потребность в медиаграмотности молодёжи критически высока.

Проблема:

Противоречие между высоким интересом учащихся к цифровому контенту и низким уровнем их навыков его критического осмысления и профессионального создания, а также отсутствием в школе единой, современной и действенной системы распространения позитивной информации о жизни учебного заведения.

Проект медиацентра обладает потенциалом не только для значимого вклада в образовательный процесс, но и для формирования более активной, информированной и творческой школьной среды.

(Следует подробно описать конкретную проблему целевой группы, которую планируется решить в рамках проекта. Рекомендуем придерживаться следующего плана:

- Коротко описать целевую группу проекта: ее состав и количество представителей на конкретной территории реализации проекта.

-  Описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую группу и каковы причины существования этой проблемы.

-  Привести результаты собственных исследований целевой группы: наблюдения, опросы со ссылками на источники).

  - Цель проекта: До 1 ноября 2026 года развить  коммуникативную культуру у обучающихся Вешкельской средней школы (не менее 100 человек), формировать навыки общения и сотрудничества, поддержать  творческую самореализацию школьников.

(Формулировка цели должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой. Важно убедиться, что достижение цели можно будет измерить количественными и качественными показателями. Следует избегать общих фраз, формулировка должна быть максимально конкретной)

  - Задачи проекта:

- 1.Знакомство с медиаформатами

2.Развитие информационной коммуникативной культуры учащихся.

3. Организация итогового мероприятия — школьный фестиваль.

(Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать достижению цели проекта, и решать проблемы, указанные в п. 1.6. Важно обеспечить логическую связь между задачами и мероприятиями проекта: рекомендуем на решение каждой задачи проекта запланировать не менее 2 (двух) мероприятий

  - Объект реализации  Республика Карелия, Суоярвский муниципальный округ,

с.Вешкелица, МОУ Вешкельская средняя школа.

(География проведения мероприятий проекта с описанием конкретного расположения внутри или на территории образовательной организации, в студенческом общежитии)

  - Ожидаемые результаты проекта:

Количественные: до 100 человек

Общее число обучающихся в образовательной организации, на 01.03.2026, чел.:  29 человек

Число благополучателей проекта из числа обучающихся, чел.29 человек

Количество благополучателей проекта, в процентах (%) от общего числа обучающихся образовательной организации 100%

(Важно проследить, чтобы общее количество участников проекта, указанных в данном разделе, соответствовало суммарному количеству людей, указанных в Календарном плане).

Качественные результаты проекта, и способы их измерения: В результате реализации проекта будет проведен межрайонный  Фестиваль «Мы в Карелии живём, мы добрые соседи»», что позволит создать условия для демонстрации творчества и мастерства, раскрыть перспективы роста и профессиональной ориентации, произвести обмен опытом талантливой молодежи края. 30 подростков получат навыки демонстрации и презентации своего мастерства и опыт выступления на фестивалях. Участие в Фестивале позволит раскрыть перспективы профессионального роста подростков, создаст ситуацию успеха, будет способствовать профессиональному самоопределению.

(социальный эффект от реализации проекта. Важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у целевой аудитории проекта после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.)

  - Перспектива развития и дальнейшее развитие проекта:

По результатам проведения Фестиваля будут организованы выставки фоторабот, будут опубликованы работы школьников и продемонстрированы видеоролики о мастер-классах, выступлениях, подростки получат возможность для самовыражения и самореализации. В медиацентре школы будет использоваться оборудование, закупленное в ходе реализации проекта, что даст толчок для повышения медиаграмотности школьников.

(Необходимо привести планы по реализации проекта после завершения финансирования в 2026 году и указать отложенный социальный эффект, а также продумать дальнейшие источники ресурсного обеспечения.)

  - Команда проекта.

(Членами проектной команды вправе выступать обучающиеся 8–10 классов, студенты СПО в возрасте от 14 до 35 лет)

Куратор проекта: Няргина Елена Александровна. Советник директора, МОУ Вешкельская средняя школа

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО (полностью), должность, место работы)

Контактные данные куратора проекта: 89210183540,  elena.nyargina1971@mail.ru

_____________________________________________________________________________

(контактный номер телефона, адрес электронной почты)

Автор проекта (инициатор): Няргин Константин Анатольевич, 10 класс

(ФИО (полностью), класс обучения/группа)

Состав членов проектной команды (до 9 человек):

| Фамилия | Имя | Класс/группа | Электронная почта | Роль в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Герасимов | Никита | 9 | nikitagerasimov162010@gmail.com | Капитан, оператор |
| Жуковская | Яна | 9 | zhukvskaya.yanka@yandex.ru | журналист |
| Няргин | Константин | 10 | Kostya.nyargin@mail ru | монтажёр |
| Стельмах | Кирилл | 8 | kiriilstelimah2405@gmail.com | журналист |
| Юппиева | Каролина | 10 | uppievagarolina@mail.com | редактор |

  - Опыт заявителя по реализации мероприятий и проектов:

Двое обучающихся приняли участие в интенсиве по медиа в КДЦ г.Суоярви.

Участие в проекте « Озерный край» ОО «Родной очаг» в 2022 году.

(В данном поле важно максимально конкретно описать опыт организации и команды проекта по реализации проектов и мероприятий в выбранном направлении из п. 1.2.)

  - Календарный план проекта:

| Задача проекта | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Количество участников | Ответственный исполнитель | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знакомство с медиаформатами | Серия мастер-классов (музыкальные клипы, подкасты, игры, компьютерные программы, презентации, видео-открытки, интернет-сайты и т.д.) | Декабрь 2025-февраль 2026 | МОУ Вешкельская средняя школа | 13 | Педагоги школы, советник директора по воспитанию,. | Общее представление о разных медиапродуктах. |
| Развитие информационной коммуникативной культуры учащихся. | Фото, видеосьёмка, монтаж сказки для участия в открытом муниципальном театральном онлайн-фестивале «Сказки народов России», Юбилейного праздника Народного театра «KUKASTU KUMMUA», концерта, посвященного открытию Года единства народов России. | Март 2026 | «Школа искусств»г.Суоярви МКУ этнокультурный центр «Вешкелюс» МОУ Найстеньярвская СОШ | 5 6 1 | Обучающиеся 8-10 классов ( команда медиа) | Поддержка творческой самореализации школьников. |
|  | Интервью подкасты со всеми участниками школьного пространства | Март 2026 | МОУ Вешкельская средняя школа | 29 | Обучающиеся 8-10 классов ( команда медиа0 | Развитие навыков общения школьников. |
| Организация итогового мероприятия — школьный фестиваль. | Фестиваль « Мы в Карелии живем — мы добрые соседи» | 23. 10. 2026г. | Площадки на базе МКУ этнокультурный центр «Вешкелюс» и МОУ Вешкельская средняя школа | До 100 | Педагоги школы, советник директора по воспитанию, ученический коллектив медиа, | У обучающихся есть опыт освещения мероприятий через интервью, фото и видеосьёмку. |

(Рекомендуем на решение каждой задачи проекта запланировать не менее 2 мероприятий. Сумма показателей результативности всех мероприятий должна быть равной запланированным результатам реализации проекта п. 1.10.)

- БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ К ПРОЕКТУ

  - Требуемый объем необходимых на реализацию проекта средств (всего)

Запрашиваемая сумма:  123316 рублей + 30000

(максимальный объем финансирования одного проекта – 500 тысяч рублей).

  - Обоснование расчётов бюджета (смета проекта)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость за ед, руб. | Количество, шт. | Стоимость всего, руб. | Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов | Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка оборудования: |  |  |  |  |  |
|  | Сабвуфер | 9200 | 1 | 9200 | Проведение фестивалей (Придаёт масштабность звучанию — большой динамик сабвуфера способен создавать мощное звуковое давление) | https://www.ozon.ru/product/professionalnye-stsenicheskie-kolonki-sabvufer-podhodyashchie-dlya-vystupleniy-na-otkrytom-vozduhe-3713893857/?at=jYtZJO7olFYRkvvNhAL0nQJTVV454VTnj3n8xUPoVvQk |
|  | Микрофон проводной | 3800 | 2 | 7600 | Проведение фестивалей | https://www.ozon.ru/product/xline-mikrofon-dlya-zhivogo-vokala-chernyy-521814927/?at=LZtlO3JBNC1GMXQWFKZmnjWsKqpAZoFVZoYVYI6RlnMn |
|  | Фотоаппарат | 42950 | 1 | 42950 | Фотосъемка ( для качественной фото и видеосъемки) | https://www.ozon.ru/product/zerkalnyy-fotoapparat-canon-eos-2000d-kit-ef-s-18-55mm-is-ii-2274653334/?at=x6tP0X2EmUgXXER0Ty6Pz09FpBw7qGhrWZomOs2AL18P |
|  | Фотобумага А4 | 600 | 3 | 1800 | Фотопечать | https://www.ozon.ru/product/fotobumaga-glyantsevaya-a4-nabor-100-listov-bumaga-dlya-pechati-foto-na-struynom-printere-200-g-m2-v-2103834465/?at=PjtJm67zvcB102zWuZQWRBntVK6lNLsy5GvGpc48mjwk |
|  | Фотобумага 10*15 | 650 | 1 | 650 | Фотопечать | https://www.ozon.ru/product/fotobumaga-b2b-glyantsevaya-180gr-10h15-a6-500l-407905076/?at=nRtrLWJ9lfpmjLnEhEPj5gJSrmwRAGHmgQvlghqx3m6O |
|  | Карта памяти 16-32гб | 500 | 1 | 500 |  | https://www.ozon.ru/product/karta-pamyati-micro-sd-16gb-mikro-sd-3559251287/?at=qQtJr2pYLclDVnMATw8Q7rxHArjmvGhg9x57QtqA4Bov |
|  | Цифровой диктофон с датчиком звука, встроенной памятью на 16 Гб. | 3500 | 1 | 3500 | Запись интервью | https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-diktofon-s-displeem-dlya-zapisi-golosa-i-razgovorov-nabor-aksessuarov-v-komplekte-obem-1308361668/?at=BrtzmngWPu84EW9wU0JNrVMH2A55A6f82YYxqHMlp3nM |
|  | Кольцевая лампа с усиленным штативом для съемок на телефоне MKL21-54 см для фото и видео | 6 856 | 1 | 6856 | Прибор поможет в создании контента любого типа | https://www.ozon.ru/product/koltsevaya-lampa-s-usilennym-shtativom-dlya-semok-na-telefone-mkl14-36-sm-dlya-foto-i-video-1864299678/?at=28t0GmN5KFW20DonsDZ3WQmc1qn3qU7DZnG5TvljJxB |
|  | Фотофон (красный, серый, черный,белый,зеленый) тканевый фон из ткани для фото 2 х 3 метра | 1652 | 5 | 8260 | Для создания заднего плана на фотографии, который помогает выделить объект съёмки и создать необходимую композицию. | https://www.ozon.ru/product/fon-dlya-foto-300-sm-x-300-sm-krasnyy-2755728557/?at=16tLmZ7Jnf4mY72zuvmgkxJhZr553vhkyV9wyiY4D5Rg https://www.ozon.ru/product/fon-dlya-foto-300-sm-x-300-sm-seryy-2755741143/?at=16tLmZ7Jnf4mY72zuvmgkxJhZr553vhkyV9wyiY4D5Rg&from_sku=2755728557&oos_search=false https://www.ozon.ru/product/fon-dlya-foto-300-sm-x-300-sm-zelenyy-2755744330/?at=16tLmZ7Jnf4mY72zuvmgkxJhZr553vhkyV9wyiY4D5Rg&from_sku=2755728557&oos_search=false https://www.ozon.ru/product/fon-dlya-foto-300-sm-x-300-sm-belyy-2755741749/?at=16tLmZ7Jnf4mY72zuvmgkxJhZr553vhkyV9wyiY4D5Rg&from_sku=2755728557&oos_search=false https://www.ozon.ru/product/fon-dlya-foto-300-sm-x-300-sm-chernyy-2755722059/?at=16tLmZ7Jnf4mY72zuvmgkxJhZr553vhkyV9wyiY4D5Rg&from_sku=2755728557&oos_search=false |
|  | Держатель стойка для фотофона, каркас для фотозоны усиленный | 5800 | 1 | 5800 | Для фотофона | https://www.ozon.ru/product/derzhatel-stoyka-dlya-fotofona-karkas-dlya-fotozony-usilennyy-rl-d3037-161499549/?at=r2t4jm5QwC7Pk6YEsJ5Oq2hLwo4kXfEgx6QVhX3Elov |
| 2. | Подарки и сувенирная продукция: |  |  |  |  |  |
|  | Сувенирный значок «Карелия» | 60 | 100 | 6000 | Для награждения участников | https://www.ozon.ru/product/kareliya-flag-i-gerb-znachok-3057197602/?at=MZtv8JQBxfWG5vRmt0mYNQATVrBWZguYg4yz2tk6OgrY |
|  | Набор именная ручка и блокнот «Карелия» | 180 | 40 | 7200 | Для награждения руководителей и победителей. | https://www.ozon.ru/product/ruchka-imennaya-kareliya-s-bloknotom-v-podarok-zhenshchine-devochke-na-vypusknoy-1204881652/?at=OgtEXO615FjKMyjps0Awg1c1rZ6gZt9Xzg3liYV8zxR |
| 3 | Полиграфическая продукция |  |  |  |  |  |
|  | Грамоты | 55 | 100 | 5500 | Для награждения победителей и участников | https://www.ozon.ru/product/gramota-universalnaya-blank-100-sht-a4-1525012138/?at=A6tGoRvprcqDjwNYH8yQXkyhlOOEElhGBZnx4hnpW7rp |
|  | Бумага офисная | 350 | 10 | 3500 | Для печати грамот и расходных материалов | https://www.ozon.ru/product/svetocopy-5-sht-a4-500-l-bumaga-dlya-printera-149222760/?at=nRtrLWJ9lf2Q9Yz8fngj9pKHwN79L1tY1q3wgTY59DO4 |
|  | Бейдж | 550 | 2 уп. | 1100 | Для участников | https://www.ozon.ru/product/beydzh-s-bulavkoy-i-klipom-90x57-mm-gorizontalnyy-prozrachnyy-50-sht-1443968485/?at=k2to0wM2YFVJBoK6H6LLQ8rsrpKEkGHz6gxWWFzZYMnq |
| 4 | Питание |  |  |  |  |  |
|  | Чай | 350 | 2 уп. | 700 | Для угощения гостей фестиваля | Магазин «Магнит», г. Суоярви |
|  | Кофе | 700 | 1 | 700 | Для угощения гостей фестиваля | Магазин «Магнит», г. Суоярви |
|  | Сливки | 100 | 3 уп. | 300 | Для угощения гостей фестиваля | Магазин «Магнит», г. Суоярви |
|  | Пироги |  |  | 11200 | Для угощения гостей фестиваля | Договор со столовой с.Эссойла Пряжинского района |

- В графе «Наименование» следует использовать название позиции без указания торговых марок.

- В графе «Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов» необходимо расшифровать и обосновать суммы по статьям запрашиваемого бюджета. То есть указать планируемые качественные характеристики статьи расходов с обоснованием необходимости позиции в целях реализации проекта и его мероприятий.

-  В графе «Документы и ссылки, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок» необходимо обосновать и подтвердить ссылками (документами) ценообразование статьи расходов с учетом географии региона и муниципального образования. В случае получения коммерческих писем, их необходимо приложить к смете, указав информацию о наличии письма.

2.3. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (финансовые/нефинансовые)

| № п/п | Наименование ресурса* | Объем привлеченного ресурса | Источник** | Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мастер-классов | Волонтеры с.Вешкелица, г.Суоярви( 10 чел.* 500 руб.)= 5000 руб. | Корнилова А.Ф., ВоробьевЛ.П. Падачев В.В. Кузьмина Е., Андреев П.А., Кемпинен М., Мацко А.Н., Боровкова М.Н. Зайцева Т.Ф., Савельев В.В., Матвиенко М.А. | Соглашения о безвозмездном проведении мастер-классов. |
| 2 | Экскурсия по селу | 2ч.* 500 руб=1000 руб. | Погребовская И.А., председатель ОО «Родной очаг»; Агафонова С.Н. – член ОО «Родной очаг». | Соглашение о безвозмездном проведении экскурсии |
| 3 | Аренда зала МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» | 4 часа *1000руб.= 4000 руб | МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» | Договор о безвозмездной аренде с МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» |
| 4 | Волонтерское сопровождение | 10 чел.*4 ч.** 500 руб.=20000 руб. | Учителя и ученики старших классов МОУ Вешкельская средняя школа | Соглашение о волонтерском сопровождении |
|  | ИТОГО | 30000 руб |  |  |

*В качестве ресурсов могут быть указаны денежные средства, люди (в том числе волонтеры), расходные материалы и др.

** Указать конкретных людей и/или организации, готовых предоставить поддержку проекту, в том числе непосредственно образовательной организации.

*** Указать реквизиты соглашений о партнерстве или иные документы, подтверждающие готовность человека или организации оказать содействие проекту.

Приложение 2

к Порядку конкурсного отбора проектов

молодежного инициативного  бюджетирования

в Республике Карелия в 2026 году

Форма протокола собрания образовательной организации по отбору проектов

- Протокол общего собрания обучающихся 5-11 классов (собрания студентов) образовательной организации по отбору проектов

- молодежных инициатив в рамках реализации

- проекта молодежного инициативного

- бюджетирования в Республике Карелия в 2026 году

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вешкельская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации)

Дата: «27» марта 2026 г.

Место проведения: Вешкельская средняя школа

Время: «10.10»

Общая численность учащихся 5 - 11 классов : 13 чел.

Из них присутствует: 13 чел.

Формат проведения общего голосования (далее — голосование) (необходимо указать выбранный формат): очный.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

- Выбор председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии.

- Презентация проектов молодежных инициатив.

- Проведение голосования и подведение итогов.

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:

По первому вопросу повестки собрания:

Слушали:Муравко Надежду Васильевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»13 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались» 0 голосов

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем собрания (указать Ф.И.О., должность): Няргину Елену Александровну.

1.2. Избрать секретарем собрания (указать Ф.И. О., должность): Лаврентьеву Ирину Ивановну.

1.3. Сформировать счетную комиссию в составе:

ФИО, должность Агафонова Светлана Николаевна, социальный педагог.

ФИО, должность Мацко Алена Николаевна, член родительского комитетаэ.

По второму вопросу повестки собрания выступила: Няргина Елена Александровна, советник директора по воспитанию.

Команды образовательной организации провели презентацию проектов молодежных инициатив.

- Молодежная команда под руководством автора проекта (инициатора) Няргина Константина , ученика 10 класса.

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Наименование проекта «Школьный музей».

Цель проекта: создание и развитие образовательной среды, способствующей патриотическому воспитанию, развитию творческих и исследовательских способностей учащихся, а также формированию у них чувства гордости за свою школу, историю и культуру..

- Молодежная команда под руководством автора проекта (инициатора) Жуковской Яны, ученицы 9 класса

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Наименование проекта «Школьный театр».

Цель проекта:создание условий для творческого развития учащихся через вовлечение их в театральную деятельность, развитие коммуникативных навыков, повышение общей культуры и формирование социально-значимых качеств личности..

- Молодежная команда под руководством автора проекта (инициатора) Герасимова Никиту, ученика 9 класса.

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Наименование проекта «Вешкельский ШУМ».

Цель проекта: развитие коммуникативной культуры у обучающихся Вешкельской средней школы, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой  самореализации школьников.

- Молодежная команда под руководством автора проекта (инициатора) Стельмах Кирилла, ученика 8 класса.

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Наименование проекта «Создание футбольной символики».

- Молодежная команда под руководством автора проекта (инициатора)Юппиевой Каролины, ученицы 10 класса

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Наименование проекта «Благоустройство территории школы».

Цель проекта: создать эстетически и экологически привлекательное пространство возле школы, улучшить экологическую обстановку в школе и на прилегающей территории.

По третьему вопросу повестки собрания:

Проведено  голосование.

- За проект от молодежной команды под руководством автора проекта (инициатора) Няргина Константина Анатольевича, ученика 10 класса

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Проголосовало  0 чел.

- За проект от молодежной команды под руководством автора проекта (инициатора) Жуковской Яны Александровны, ученицы 9 класса

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Проголосовало 0  чел.

- За проект от молодежной команды под руководством автора проекта (инициатора) Герасимова Никиты Вячеславовичы, ученика 9 класса

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Проголосовало 13 чел.

- За проект от молодежной команды под руководством автора проекта (инициатора) Стельмаха Кирилла Сергеевича, ученика 8 класса.

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Проголосовало 0  чел.

- За проект от молодежной команды под руководством автора проекта (инициатора) Юппиевой Каролины Александровны, ученицы 10 класса.

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Проголосовало 0  чел.

Таким образом, на собрание образовательной организации было представлено 4 проекта, наибольшее количество голосов было получено проектом «Вешкельский ШУМ» (наименование проекта) от молодежной команды	под руководством автора проекта (инициатора)
Герасимова Никиты Вячеславовича

(Ф.И.О. автора проекта (инициатора))

Председатель собрания образовательной организации

____________________________________                 _____________________

(Ф.И.О)	(подпись)

Секретарь собрания образовательной организации

____________________________________                 _____________________

(Ф.И.О)	(подпись)

Приложение 3

к Порядку конкурсного отбора проектов

молодежного инициативного бюджетирования

в Республике Карелия в 2026 году

Методические рекомендации по заполнению формы

на участие в конкурсном отборе проектов

молодежных инициатив в рамках реализации

проекта молодежного инициативного

бюджетирования в Республике Карелия в 2026 году в ЕИС «Добро.РФ»

| Поля для создания проектной заявки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Поля формы проектной заявки | Обязательность поля | Комментарий по заполнению |  |
| Информация об инициаторе |  |  |  |  |
| 1 | ФИО | Да | Заполняется системой автоматический - предзаполнено, вручную пользователь ничего не заполняет |  |
| 2 | Возраст | Да | Заполняется системой автоматический - предзаполнено, вручную пользователь ничего не заполняет |  |
| 3 | Муниципальное образование (территория) | Да | Заполняется системой автоматический - предзаполнено, вручную пользователь ничего не заполняет |  |
| 4 | Контактный номер телефона | Да | Заполняется системой автоматический - предзаполнено, вручную пользователь ничего не заполняет |  |
| 5 | Электронная почта | Да | Заполняется системой автоматический - предзаполнено, вручную пользователь ничего не заполняет |  |
| 6 | Социальные сети | Да | Заполняется системой автоматический - предзаполнено, вручную пользователь ничего не заполняет |  |
| 7 | Опыт участия в подобных проектах | Да | Пользователь выбирает один из двух вариантов: да либо нет |  |
| Общие сведения |  |  |  |  |
| 8 | Номинация в конкурсе | Да | Выбрать одну из доступного списка: - Организации сферы профессиональных образовательных организаций; - Общеобразовательные организации, расположенные в г. Петрозаводске; - Общеобразовательные организации, расположенные в Республике Карелия (за исключением г. Петрозаводска) |  |
| 9 | Название инициативного проекта | Да | В соответствии с п.1.1. (здесь и далее пункты указываются из паспорта проекта, представленного в приложении 1) и протокола образовательной организации Максимальное количество символов - 120 (включая пробелы) |  |
| 10 | Краткое описание | Да | Описание строится их двух блоков: - Указать наименование образовательной организации (п.1.3) с упоминанием муниципальным образованием (п.1.4.) Пример: Проект на базе МБОУ СОШ №1 г. Кондопоги. - Краткое описание сути проекта в соответствии с п.1.5 Максимальное количество символов - 250 (включая пробелы) Минимальное количество символов - 100 (включая пробелы). |  |
| 11 | Детальное описание проекта | Да | В соответствии с п.1.14 описать суть проводимых мероприятий в ходе проекта Максимальное количество символов - 1000 (включая пробелы) Минимальное количество символов - 100 (включая пробелы). |  |
| 12 | Обложка проекта (фото инициативного бюджетирования) | Да | Необходимо присоединить графический файл, который отображает суть проекта. Допускается использование фотографий и графических изображений без авторских прав. Допустимые форматы файла: png jpeg jpg После загрузки обложки проекта на детальной странице размеры обложки — 312*312 |  |
| 13 | Цель и задачи инициативного проекта | Да | В соответствии с п.1.7 и п.1.8 Максимальное количество символов - 500 (включая пробелы) Минимальное количество символов - 100 (включая пробелы). |  |
| 14 | Объект реализации | Да | В соответствии с п.1.9 Предусмотрен выбор подходящего варианта из выпадающего списка: https://w6p.ru/Yzg4ZGI.png Также можно указать свой вариант - на написание своего варианта валидации на макс/мин. Кол-во символов нет. |  |
| 15 | Предполагаемый срок реализации проекта | Да | Исходя из мероприятий календарного плана в п.1.14 Поле выбора из встроенного календаря |  |
| 16 | Проблема, которая решается за счет реализации проекта | Да | В соответствии с п.1.6 Максимальное количество символов - 500 (включая пробелы) Минимальное количество символов - 100 (включая пробелы). |  |
| 17 | Ожидаемый результат, при условии реализации проекта | Да | В соответствии с п.1.10 Максимальное количество символов - 500 (включая пробелы) Минимальное количество символов - 100 (включая пробелы). |  |
| 18 | Социальный эффект от реализации проекта | Да | В соответствии с п.1.11 Максимальное количество символов - 1000 (включая пробелы) Минимальное количество символов - 100 (включая пробелы). |  |
| Документы к проекту |  |  |  |  |
| 19 | Презентация проекта | Да | Рекомендуемая структура презентации - титульный слайд, - данные о проектной команде (авторе, членах команды, кураторе проекта), - обоснование актуальности и проблематики проекта, - цели и задачи проекта, - краткое описание проекта с указанием срока реализации и запрашиваемой суммы, - краткая смета проекта в части запрашиваемых средств, - вклад команды (при наличии) - партнеры проекта (при наличии), - визуализация пространства (в случае оформления тематических пространств и объектов), - ожидаемые результаты проекта, - возможность появления рисков реализации и пути их решения, - перспективы развития и масштабирования проекта, - дополнительная информация (по желанию). Допустимые форматы файла: pdf doc Xls/ xlsx Pptx Максимальный размер файла: 10MB |  |
| 20 | Дополнительные файлы | Да | В раздел необходимо прикрепить по отдельности следующие файлы: - паспорт проекта в формате word; - скан-копия протокола собрания образовательной организации по отбору проектов в формате pdf; - скан-копия справки от образовательной организации о готовности к реализации проекта в случае его победы в формате pdf; (образец расположен после таблицы); - отчет о проведении информационной кампании в формате word; (образец расположен после таблицы). При загрузке документов следует проверить правильность названий. Всего подгружается 4 документа. Допустимые форматы файла: pdf doc Xls/ xlsx Pptx Максимальный размер каждого файла: 10MB |  |
| 21 | Исходные фото | По желанию | Заполняется в случае оформления и обустройства пространств и арт-объектов. Необходимо присоединить не более 10 файлов в формате jpeg. Максимальный размер каждого файла: 10MB |  |
| Бюджет и ресурсы к проекту |  |  |  |  |
| 22 | Требуемый объём необходимых на реализацию проекта средств (всего) | Да | В соответствии с п.2.1. Единица измерения – руб. В поле прописываются только цифры. |  |
| 23 | Запрашиваемая сумма субсидии | Нет | Не заполняется |  |
| 24 | Запрашиваемая сумма софинансирования | Нет | Не заполняется |  |
| 25 | Объем средств из федерального бюджета РФ на финансовое обеспечение проекта | Нет | Не заполняется |  |
| 26 | Объем средств из бюджета субъекта РФ | Нет | Не заполняется |  |
| 27 | Объем средств из бюджета муниципального образования | Нет | Не заполняется |  |
| 28 | Объем софинансирования проектов со стороны юридических лиц и ИП | По желанию | Заполняется только при наличии подобных партнеров с учетом соответствующих писем поддержки. Единица измерения – руб. В поле прописываются только цифры. |  |
| 29 | Объем средств софинансирования проектов со стороны граждан | Нет | Не заполняется |  |
| 30 | Обоснование расчётов бюджета (смета проекта) | Да | В соответствии с п.2.2. Необходимо сохранить смету в отдельный файл и загрузить в поле. Допустимые форматы файла: pdf doc Xls/ xlsx Pptx Максимальный размер каждого файла: 10MB |  |
| Информация об инициативной группе |  |  |  |  |
| 31 | Автор проекта (инициатор) | Да | Поле предзаполнено, вручную автор проекта его не заполняет |  |
| 32 | Участник | Да | В соответствии с п.1.12 Для заполнения необходимо указать ID участника команды на платформе Добро.РФ |  |
| 33 | Количество граждан, которые смогут оказать содействие | Нет | Не заполняется |  |
| 34 | Опишите организации, которые могут оказать содействие | Да | Необходимо указать куратора проекта в соответствии с п.1.5, дополнительные ресурсы (при наличии) в соответствии с п.2.3. Максимальное количество символов - 300 (включая пробелы) Минимальное количество символов - не установлено |  |
| 35 | Вы можете приложить ваши успешные кейсы | По желанию | Можно присоединить документы (при наличии), подтверждающие опыт команды, в соответствии с п.1.13 Поле для загрузки документов. Формат документа: pdf, doc, docx, xls, xlsx pptx, jpeg, jpg Максимальный размер каждого файла: 10MB |  |
| 36 | Вы можете приложить письма поддержки и подписные листы, если есть. | По желанию | Необходимо приложить письма поддержки (соглашения о партнерстве и т.п.) в соответствии с п.2.3 в случае их наличия Формат документа: pdf, doc, docx, xls, xlsx pptx Максимальный размер каждого файла: 10MB |  |

Форма справки от образовательной организации о готовности к реализации проекта в случае победы в конкурсном отборе проектов

молодежных инициатив в рамках реализации

проекта молодежного инициативного

бюджетирования в Республике Карелия в 2026 году

На бланке Администрации образовательной организации

Министерство образования и спорта Республики Карелия

Администрация _______________________________________________ (наименование образовательной организации) _______________________________ (наименование муниципального образования) Республики Карелия сообщает о готовности к реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования «__________________________________________________»,                                 (наименование проекта), заявляемого под руководством автора проекта (инициатора)_________________________________(Ф.И.О. автора проекта (инициатора)) для участия в конкурсном отборе проектов молодежных инициатив в рамках реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия в 2026 году, с предоставление подтверждающих отчетных данных в установленные сроки.

Руководитель образовательной организации

Дата						подпись		расшифровка подписи

Форма отчета

о проведенной информационной кампании по продвижению проекта,

представленного для участия в конкурсном отборе проектов молодежных  инициатив в рамках реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия в 2026 году,

в социальных сетях, блогах, средствах массовой информации

| № п/п |  | Этапы подготовки к участию в конкурсном отборе |  | Место размещения: информационные ресурсы, СМИ, информационные пространства образовательной организации, использованные в рамках информационной кампании |  | Форма размещения (видеосюжет, публичные статьи, фотоотчет, интервью, информационные стенды и т.д.) |  | Ссылка на публикацию (при наличии) | Дата размещения |  | Количество публикаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | Информирование заинтересованных лиц о старте конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Голосование внутри образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы планируемой информационной кампании на этапе запуска и реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Тема, содержание публикации, сюжета и т.д. |  | Форма публикации (видеосюжет, публичные статьи, фотоотчет, интервью, информационные стенды и т.д.) |  | Место размещения: информационные ресурсы, СМИ, информационные пространства образовательной организации, использованные в рамках информационной кампании |  |  | Количество публикаций |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку конкурсного отбора проектов

молодежного инициативного бюджетирования

в Республике Карелия в 2026 году

Критерии оценки проектов

молодежных инициатив в рамках конкурсного отбора

| № П/П | Наименование критерия оценки инициативных проектов | Значение критерия оценки инициативных проектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательной организации/студентов СПО, принявших участие в собрании по отбору проектов молодежных инициатив, в общем числе обучающихся образовательной организации, имеющих право голоса по отбору проектов | 5 баллов – в собрании по отбору проектов молодежных инициатив приняло участие более 80% обучающихся образовательной организации, имеющих право голоса по отбору проекта; 4 баллов – в собрании по отбору проектов молодежных инициатив приняло участие от 60 до 80% обучающихся образовательной организации, имеющих право голоса по отбору проекта; 3 баллов – в собрании по отбору проектов молодежных инициатив приняло участие от 40 до 60% обучающихся образовательной организации, имеющих право голоса по отбору проекта; 2 баллов – в собрании по отбору проектов молодежных инициатив приняло участие от 20 до 40% обучающихся образовательной организации, имеющих право голоса по отбору проекта; 0 баллов – в собрании по отбору проектов молодежных инициатив приняло участие менее 20% обучающихся образовательной организации, имеющих право голоса по отбору проекта |
| 2 | Количество проектов, выдвинутых на голосование в образовательной организации | 5 баллов – на собрание по отбору проектов молодежных инициатив представлено 5 и более проектов; 4 балла – на собрание по отбору проектов молодежных инициатив представлено 4 проекта; 3 балла – на собрание по отбору проектов молодежных инициатив представлено 3 проекта; 2 балла – на собрание по отбору проектов молодежных инициатив представлено 2 проекта; 0 баллов – на собрание по отбору проектов молодежных инициатив представлен 1 проект. |
| 3 | Количество благополучателей проекта | 10 баллов – благополучателями проекта станут более 50% обучающихся образовательной организации. 7 баллов - благополучателями проекта станут от 40% до 50% обучающихся образовательной организации. 5 баллов – благополучателями проекта станут от 20% до 40% обучающихся образовательной организации. 3 балла – благополучателями проекта станут от 10% до 20% обучающихся образовательной организации. 0 баллов – благополучателями проекта станут менее 10% обучающихся образовательной организации. |
| 4 | Качество проведенной и планируемой информационной кампании по продвижению проекта в социальных сетях, средствах массовой информации, блогах, информационных пространствах образовательной организации | от 0 до 10 баллов, где: 10 баллов – высокий уровень проведенной информационной кампании по продвижению проекта (не менее 15 публикаций), средствах массовой информации (не менее 5 публикаций). В период фактической реализации проекта запланировано не менее 20 публикаций в различных источниках. 7 баллов – хороший проведенной информационной кампании по продвижению проекта (не менее 8 публикаций), средствах массовой информации (не менее 1 публикаций). В период фактической реализации проекта запланировано не менее 10 публикаций в различных источниках. 4 балла – достаточный уровень проведенной информационной кампании по продвижению проекта (не менее 5 публикаций), средствах массовой информации (не менее 1 публикаций). период фактической реализации проекта запланировано не менее 5 публикаций в различных источниках. 0 баллов – низкий уровень проведенной информационной кампании по продвижению проекта, или информационная кампания по продвижению проекта отсутствуют. |
| 5 | Уникальность и адресность предложенного решения проблемы | 10 баллов - проект позволяет адресно решать насущные проблемы целевой аудитории, максимально соответствует ее интересам; проект внедряет новые (усовершенствованные) методики и практики по решение заявленной проблемы для выбранной целевой аудитории и/или заявленной географией проекта. 7 баллов - проект помогает решать насущные проблемы целевой аудитории, но не в полной мере соответствует ее интересам, идея проекта обладает существенной новизной в сравнении с теми решениями, которые ранее применялись на данной территории и для данной аудитории. Для проектов, которые реализуются уже долгое время, применено существенное количество новых приемом и решений, повышающие эффективность проекта. 4 балла – проект косвенно связан с проблемами и интересами целевой аудитории, помогает решать поставленные проблемы частично. проект частично направлен на внедрение новых (усовершенствованных) методик и практик по решению заявленной проблемы для выбранной целевой аудитории и/или заявленной географией проекта. 0 баллов - идея проекта не связана с целевой аудиторией, не решает ее проблемы и слабо увязана с ее непосредственными интересами. проект не направлен на внедрение новых (усовершенствованных) методик и практик по решению заявленной проблемы для выбранной целевой аудитории и/или заявленной географией проекта. |
| 6 | Опыт и компетенции команды проекта | От 0 до 5 баллов, где: 5 баллов – в команде проекта более 5 человек; проектная команда обладает релевантным опытом для реализации проекта, включая опыт куратора проекта и партнерских организаций. 3 балла – в команде проекта 3-4 человека; проектная команда обладает опытом реализации проектов смежной тематики с учетом опыта куратора проекта и партнерских организаций. 1 балл – в команде проекта не более 2 человек; отсутствует описание имеющего опыта команды, куратора проекта и партнерских организаций. |
| 7 | Логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам | от 0 до 10 баллов, где: 10 баллов - проект безупречно логичен, все мероприятия четко связаны между собой и соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам. Реализация проекта полностью осуществима. 7 баллов - проект логичен, большинство мероприятий соответствуют целям и задачам. Реализуемость проекта высока, но возможны незначительные корректировки в ходе реализации проекта. 4 балла – прослеживаются нарушения логики проекта, результаты описаны неполно, являются частично недостижимыми, не до конца коррелируются с логикой проекта. 0 баллов - проект нелогичен, мероприятия не связаны между собой, не соответствуют целям и задачам. Реализация проекта маловероятна из-за серьезных недостатков в планировании. |
| 8 | Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта с учетом собственного вклада команды и партнеров проекта | от 0 до 10 баллов, где: 10 баллов – все планируемые расходы целесообразны, реалистичны, детализированы, обоснованы и подтверждены ссылками (документами); в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организации/организаторов собственных ресурсов и привлечение материальных (финансовых) и нематериальных средств партнеров. 7 баллов - все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий и обоснованы, вместе с тем из комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализацию; привлечение части указанных собственных ресурсов и (или) ресурсов партнеров не подтверждено документально. 4 балла – не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов; в бюджете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к реализации проекта, расходы; нет документального подтверждения указанных собственных ресурсов и ресурсов партнеров; некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со средним рыночным уровнем оплаты труда привлеченных специалистов, цен на товары, работы, услуги, аренду (без соответствующего обоснования в комментариях к расходам). 0 баллов – предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, условиям конкурса; в бюджете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта расходов, которые не допускаются; бюджет проекта не соответствует целевому характеру гранта, часть расходов не направлена на выполнение мероприятий проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта; комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные. |
| 9 | Перспективы дальнейшего развития, потенциал масштабирования проекта | от 0 до 10 баллов, где: 10 баллов - проект имеет исключительные перспективы развития. Прописано четкое видение дальнейшего развития деятельности по проекту и использования его результатов после завершения реализации. Проект обладает высоким потенциалом масштабирования. 7 баллов – проект имеет хорошие перспективы развития. Разработан реалистичный план развития, существуют возможности для масштабирования и улучшения, но присутствуют риски прекращения проекта. 4 балла – проект имеет перспективы развития. План развития обозначен общими формулировками, присутствуют риски прекращения проекта. 0 баллов - проект не имеет перспектив дальнейшего развития. Отсутствует план развития, маловероятно продолжение проекта после завершения текущей фазы. Риски прекращения проекта очень высоки. |
| 10 | Качество оформления проекта (соответствие его рекомендуемой структуре, полнота представленных данных) | от 0 до 10 баллов, где: 10 баллов – Разделы проектной заявки заполнены в полной степени. Текстовое описание изложено структурировано, без ошибок. Высокое качество приложенных презентационных материалов проекта. Визуальное представление профессиональное и способствует легкому и приятному восприятию информации. 7 баллов – Разделы проектной заявки заполнены в хорошей степени. Текстовое описание содержит некоторые ошибки в логике изложения, орфографии и пунктуации. Приложенные презентационные материалы выполнены на хорошем уровне. 4 балла – Разделы проектной заявки заполнены удовлетворительно. Текстовое описание содержит значительные ошибки в логике изложения, орфографии и пунктуации. Презентационные материалы удовлетворительны. 0 баллов - проект оформлен неудовлетворительно, содержит многочисленные ошибки в структуре, форматировании, орфографии и пунктуации. Презентационные материалы обладают низком качеством, либо отсутствуют. |
| 11 | Актуальность и социальная значимость проекта | от 0 до 15 баллов Баллы по критерию проставляются в соответствии с итогами общественного голосования в ЕИС «Добро.РФ»: В номинации «Организации сферы профессиональных образовательных организаций»: 15 баллов – 1-2 места по итогу голосования 13 баллов – 3-4 места по итогу голосования 11 баллов – 5-6 места по итогу голосования 9 баллов – 7-8 места по итогу голосования 7 баллов – 9-10 места по итогу голосования 5 баллов – 11-12 места по итогу голосования 3 балла – 13-14 места по итогу голосования 0 баллов – 15 и ниже места по итогу голосования В номинации «Общеобразовательные организации, расположенные в г. Петрозаводске»: 15 баллов – 1-3 места по итогу голосования 13 баллов – 4-6 места по итогу голосования 11 баллов – 7-9 места по итогу голосования 9 баллов – 10-12 места по итогу голосования 7 баллов – 13-15 места по итогу голосования 5 баллов – 16-18 места по итогу голосования 3 балла – 19-21 места по итогу голосования 0 баллов – 22 и ниже места по итогу голосования В номинации «Общеобразовательные организации, расположенные в Республике Карелия (за исключением г. Петрозаводска)»: 15 баллов – 1-5 места по итогу голосования 13 баллов – 6-10 места по итогу голосования 11 баллов – 11-15 места по итогу голосования 9 баллов – 16-20 места по итогу голосования 7 баллов – 21-25 места по итогу голосования 5 баллов – 26-30 места по итогу голосования 3 балла – 31-35 места по итогу голосования 0 баллов – 36 и ниже места по итогу голосования |

Приложение 5

к Порядку конкурсного отбора проектов

молодежного инициативного бюджетирования

в Республике Карелия в 2026 году

Форма отчета

образовательной организации о реализации проекта,

ставшего победителем по итогам конкурсного отбора проектов молодежных инициатив в рамках реализации

проекта молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия в 2026 году

| Наименование проекта: |  | Наименование образовательной организации: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявленные результаты проекта | Достигнутые результаты проекта | Комментарии в случае отклонения показателя |
| Число благополучателей (чел.) |  |  |  |
| Объем затраченных финансовых средств (руб.) |  |  |  |
| Число публикаций (ед.) |  |  |  |
| Краткая информация об итогах реализации проекта: | Не более 1500 знаков о характере достигнутого результата, охвата целевой аудитории и социальном эффекте проекта |  |  |
| Отчет о проведении мероприятий проекта |  |  |  |
| Дата | Наименование мероприятия | Описание | Подтверждающие документы (фото, видео, ссылки на публикации, списки участников и пр.) |
|  |  |  | Для размещения фотографий необходимо использовать файлообменники, приложив ссылку с доступом к размещенным документам. |
| Лицо, ответственное за заполнение отчета | Должность |  |  |
|  | Фамилия имя отчество |  |  |
|  | Контактная информация (тел., эл.почта |  |  |

С учетом ограничения символов при заполнении полей допускается сокращение блоков паспорта заявки с сохранением ключевых смыслов, рекомендуется использование общепринятых аббревиатур.

*При размещении информационных постов необходимо указывать следующие хештеги: #МИБ_Карелия, #МолодоСеверно