ЗАЯВКА

на предоставление Гранта, содержащая сведения о потребности в осуществлении расходов на реализацию проектов с финансово-экономическим обоснованием указанной потребности и целевые показатели результативности использования Гранта

Проект № 1 - Военно-патриотический сбор «Служу Отчизне»

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Вузовское

Дата начала и окончания проекта:

05.2022 - 11.2022

Блок "Руководитель проекта"

Фамилия:

Каменских

Имя:

Александр

Отчество:

Дмитриевич

Опыт руководителя:

Становление руководителя проекта началось со студенческой скамьи, первым опытом руководящей деятельности была работа в качестве председателя студенческого совета одного из общежитий университета, следующим шагом было создание и руководство студенческим советом университета. Опыт общественной работы в университете помог в работе сначала в качестве члена, а затем председателя Молодежного парламента при Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 2 и 3 созывов, как председатель Молодежного парламента при Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» входил в состав Молодежного парламента Республики Марий Эл. Затем был координатором проекта «Молодежка ОНФ» в Республике Марий Эл, в период работы в Молодежке ОНФ, имел статус общественного экологического инспектора. За все время работы в качестве общественника были проведены мероприятия различной направленности: экологические, просветительские, спортивные, гражданско-патриотические, военно-патриотические и др. Проведенные мероприятия и реализованные проекты: – Профессионально-прикладные соревнования среди обучающихся образовательных организаций лесного профиля «Лесное многоборье» в г.Йошкар-Ола, 2016г. – заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся системы СПО по четырем специальностям: «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Технология лесозаготовок», «Технология деревообработки», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», в г.Йошкар-Ола, 2016г. – Организация работы добровольцев из числа студентов Волгатеха, для тушения лесных пожаров в Республике Марий Эл в 2021г. – проекты Молодежки ОНФ: «В Армию на денек», Региональный и межрегиональный этапы Всероссийской акции «Уличный красава», Всероссийская акция «Посади лес», «Марафон добрых дел», «Не жди перемен! Твори перемены!».

Дата рождения:

24.09.1988

Номер телефона:

+7 (987) 714-33-12

Образование:

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет"

Адрес образовательной организации:

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, дом 3

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО участника:

Каменских Александр Дмитриевич

Email участника:

kamenskihad@gmail.com

Функции в рамках реализации проекта:

Руководитель проекта

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Проведенные мероприятия и реализованные проекты: – Профессионально-прикладные соревнования среди обучающихся образовательных организаций лесного профиля «Лесное многоборье» в г.Йошкар-Ола, 2016г. – заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся системы СПО по четырем специальностям: «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Технология лесозаготовок», «Технология деревообработки», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», в г.Йошкар-Ола, 2016г. – Организация работы добровольцев из числа студентов Волгатеха, для тушения лесных пожаров в Республике Марий Эл в 2021г. – проекты Молодежки ОНФ: «В Армию на денек», Региональный и межрегиональный этапы Всероссийской акции «Уличный красава», Всероссийская акция «Посади лес», «Марафон добрых дел», «Не жди перемен! Твори перемены!».

Запись № 2

ФИО участника:

Антакова Анастасия Валерьевна

Email участника:

vendetta-nastya@mail.ru

Функции в рамках реализации проекта:

Администратор проекта - взаимодействие с потенциальными участниками; отбор участников; ведение отчетной документации; обеспечение своевременного сбора, накопления, распространения, хранения и последующего использования информации, касающейся разработки Проекта.

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Является организатором множества мероприятий различных уровней, наиболее значимые - Межрегиональный форум Общероссийского народного фронта "Форум действий. Регионы" с участием Президента РФ В.В. Путина (организация работы штаба волнтеров), III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов (организация работы волонтеров-атташе) и другие. Являлась помощником руководителя проекта Межрегионального проекта "Я - Доброволец" и руководителем регионального проекта "Я - Доброволец". Получила медаль Президента РФ за помощь в проведении XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Запись № 3

ФИО участника:

Семенова Екатерина Александровна

Email участника:

skatik14@yandex.ru

Функции в рамках реализации проекта:

Координатор проекта - работа с АИС “Молодежь России” (разработка анкеты для участников Сбора, отслеживание заявок, отметка о присутствии на мероприятии); взаимодействие с потенциальными участниками (помощь в регистрации, информационная навигация в рамках проекта); обработка статистических данных по участникам; отбор участников, совместно с рабочей группой проекта; организация и координация работы волонтеров.

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Является руководителем Центра социальных инициатив ПГТУ, председателем студенческого совета радиотехнического факультета, активный член Волонтерской инициативной организации студентов ПГТУ. Организовывала множество мероприятий различного уровня, таких как: - Региональная Школа "Я - Доброволец" (Организатор); - Открытая Международная студенческая Итнернет-олимпиада (организатор работы волонтеров); - Всероссийский молодежный образоватлеьный форум "Территория смыслов" (куратор команды) и другие. В настоящий момент работает в колл-центре по COVID-19.

Запись № 4

ФИО участника:

Бабайкин Кирилл Леонидович

Email участника:

kirhanbabay@gmail.com

Функции в рамках реализации проекта:

Координатор проекта по образовательной программе - взаимодействие с потенциальными участниками (помощь в регистрации, информационная навигация в рамках проекта); работа с программой Сборов (взаимодействие с тренерами и экспертами проекта, составление программы Сбора, проведение уроков первой помощи).

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Является командиром Студенческого пожарно-спасательного отряда ПГТУ, аккредитованным инструктором по оказанию первой медецинской помощи. Так же проводит занятия по скалолазанию, первой помощи и допсихологической подготовке, является участником поиско-спасательных работ в Республике Марий Эл и ликвидации пожаров. Организовывает и проводит множество акций и мероприятий на уровне вуза, города и республики, а также участвует во Всероссийских мероприятиях, таких как Учебно-тренировочные сборы в Северной Осетии и другие.

Запись № 5

ФИО участника:

Мошкин Иван Сергеевич

Email участника:

ivanmoshkin01@gmail.com

Функции в рамках реализации проекта:

Координатор проекта по направлениям подготовки - координация предоставления информации в обусловленные сроки всем участникам проекта; обеспечение своевременного сбора, накопления, распространения, хранения и последующего использования информации, касающейся разработки Проекта; отбор участников, совместно с рабочей группой проекта.

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Является тренером студенческого пожарно-спасательного отряда. Проводит занятия по кулачному бою, уроки первой помощи, является спортинструктором, а также участником поиско-спасательных работ в Республике Марий Эл и ликвидации пожаров.

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Гущина Ольга Григорьевна

Email наставника:

GushhinaOG@volgatech.net

Должность/статус:

Директор департамента молодежной политики ФГБОУ ВО "ПГТУ", кандидат экономических наук, доцент

Добавить резюме:

есть

Опыт работы в направлении реализации проектов:

- Организатор Парада Российского студенчества в г. Йошкар-Ола - Член республиканского Совета по подготовке делегации на Молодежный форум ПФО "iВолга" - Участник семинара "Система менеджмента социальной ответственности на основе международных стандартов ISO 26000 и IQNet SR 10", 2013

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Проект "Военно-патриотический сбор «Служу Отчизне» направлен на формирование гражданской позиции обучающихся университета через приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим традициям, посвященных сохранению исторической памяти, исторических фактов и других значимых событий в истории России, стимулирование обучающихся к службе в вооруженных силах России, формирование навыков здорового образа жизни. Сбор будет состоять из нескольких этапов:  1) входной контроль  для 500 обучающихся по общей физической подготовке, после которого останутся только 300 потенциальных участников; 2) тестирование на психологическую устойчивость, после данного отбора до Сборов будет допущено лишь 150 студентов; 3) занятия по общей физической, тактической, огневой, строевой подготовке, ориентированию на местности, оказании первой помощи, правилам выживания, основам спасательных работ; 4) встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами боевых действий, просмотр военно-исторических фильмов с дальнейшим обсуждением, квиз, мозговые штурмы; 5) выезд на экскурсию в 14-ю ракетную Киевско-Житомирскую ордена Кутузова дивизию.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

В настоящее время идет "пересмотр" российской истории. Советские войска называют захватчиками и оккупантами, теряется связь поколений, осуществляется подмена понятий и происходит обесценивание значимости подвига и героизма. Одновременно происходит обесценивание человеческой жизни и непонимание опасности войны. Так же молодые люди ведут малоподвижный образ жизни и у обучающихся отсутствуют представления о современной армии России. В связи с этим падает интерес к службе в воруженных силах РФ и к военным профессиям. Каждый человек, являясь патриотом своей Родины, должен знать историю не только своей необъятной страны, но и своих Героев. Они всегда были, есть и будут, пока живет память, пока есть место подвигу. Воспитание молодёжи в духе боевых традиций старшего поколения, уважения к подвигам героев, формирует у молодежи чувство любви к Родине, гордости за свое Отечество, повышает интерес к военно-патриотическим сборам, развитию физических навыков и волевых качеств, готовности к защите Родины.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Основными участниками проекта станут обучающиеся 1-2 курсов вуза.

Основная цель проекта:

Становление всесторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом отношениях, а также создание условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию обучающихся посредством проведения военно-патриотического сбора.

Опыт успешной реализации проектов:

Университет имеет статус "Экспериментальная площадка" по подготовке студентов к осознанному участию в общественно-политической жизни". Статус присвоен научно-методическим советом по развитию воспитательной деятельности учебно-методического объединения по направлениям педгогического образования. Вуз является многократным победителем конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования. В 2018 году реализован проект "Межрегиональная школа "Я Доброволец" - при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. В 2021 году университет с проектом "Региональная Школа "Я Доброволец" стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 2020 года.

Перспектива развития и потенциал проекта:

Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта предусматривает ежегодное проведение подобных Сборов, что послужит основой для создания на базе университета военно-учебного центра. В перспективе планируется проведение военно-патриотических сборов на уровне ПФО.

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Марий Эл республика

Количество регионов:

1

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

04.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/sluzhu_otchizne

- https://vk.com/volgatech

- https://t.me/volgatech_official

- https://ok.ru/volgatech

Блок "II этап"

Месяц публикации:

09.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/sluzhu_otchizne

- https://vk.com/volgatech

- https://t.me/volgatech_official

- https://ok.ru/volgatech

Блок "III этап"

Месяц публикации:

10.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/sluzhu_otchizne

- https://vk.com/volgatech

- https://t.me/volgatech_official

- https://ok.ru/volgatech

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

11.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/sluzhu_otchizne

- https://vk.com/volgatech

- https://t.me/volgatech_official

- https://ok.ru/volgatech

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

7

Ед. измерения:

ед.

Крайняя дата достижения:

11.2022

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

521

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

15

Ед. измерения:

ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

3000

Ед. измерения:

ед.

Социальный эффект:

Социальным эффектом проекта является: проявление гордости за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; повышение престижа военной службы; готовность молодежи к защите Отечества; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа; повышение степени готовности и стремления обучающихся к выполнению своего гражданского и патриотического долга; уважительное отношение к ветеранам войны и труда, внимательное отношение к старшим и младшим, вовлечение в гражданско-патриотическую деятельность представителей всех субъектов образовательной деятельности.

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Разработка нормативно-правовой базы, способствующей успешной реализации проекта

Название мероприятия:

Подготовительный этап к проведению военно-патриотического сбора «Служу Отчизне»

Крайняя дата выполнения:

09.2022

Описание мероприятия:

Подготовка документации к проведению Сборов, закупка оборудования и заключение контрактов, информирование студентов

Количество участников:

2100

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

400

Дополнительная информация:

На данном этапе планируется: - заключение договоров на проведение мероприятия (проживание, питание, закупка оборудования, полиграфия, сувенирная продукция); - заключение договоров на оказание услуг методиста, инструкторов (строевая, огневая, тактическая подготовка). Расписать последовательность вовлечения - т.е. информирование о проведенном мероприятии 1000 чел. 1 и 2 курс

Запись № 2

Поставленная задача:

Определение уровня физической подготовки претендентов для участия в основном этапе Сбора, путем выполнения норм «Готов к труду и обороне!»

Название мероприятия:

Первый отборочный этап потенциальных участников Сборов

Крайняя дата выполнения:

09.2022

Описание мероприятия:

Проведение первого этапа отборочных мероприятий, заключающейся в определении физической подготовки претендентов, путем сдачи норм «Готов к труду и обороне!». Первый этап отбора будет проводится на стадионе университета ФОК «Политехник». Проводить отбор претендентов будут преподаватели кафедры физической культуры. В первом отборочном этапе, участие принимают порядка 500 студентов 1-2 курсов. Ко второму этапу по результатам сдачи норм будут допущены порядка 300 человек.

Количество участников:

500

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

400

Дополнительная информация:

В тестирование на определении физической подготовки претендентов входят следующие испытания: бег, подтягивание, отжимание.

Запись № 3

Поставленная задача:

Тестирование потенциальных участников Сборов на психологическую устойчивость

Название мероприятия:

Второй отборочный этап потенциальных участников Сборов

Крайняя дата выполнения:

09.2022

Описание мероприятия:

Проведение психологами Волгатеха тестирования на психологическую устойчивость претендентов, прошедших первый этап отбора. Из 300 человек, прошедших первый этап, формируется 10 групп численностью не менее 30 человек. Продолжительность тренинга составляет 2,5 часа, одновременно тестирование могут проходить 2 группы. По результатам второго отборочного этапа для участия в Сборах будет допущено 150 человек.

Количество участников:

300

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

400

Дополнительная информация:

Планируется проведение психологических диагностик: - тест на профпригодность; - «Межличностный тест»; - «Мой образ и мои возможности»

Запись № 4

Поставленная задача:

Проведение основного этапа Сбора

Название мероприятия:

Проведение военно-патриотического сбора «Служу Отчизне»

Крайняя дата выполнения:

10.2022

Описание мероприятия:

Из 120 человек, прошедших отборочные этапы, формируется 4 взвода по 30 человек. Кроме того, к проведению основного этапа сборов будут привлечены 16 волонтеров и 5 чел. – команда проекта. С участниками будут проводиться занятия по общей физической, тактической, огневой, строевой подготовке, ориентированию на местности, оказании первой помощи, правилам выживания, основам спасательных работ. Также с участниками сборов будут проводится мероприятия воспитательного характера: встречи с ветеранами и участниками боевых действий, просмотр патриотических фильмов с дальнейшим обсуждением, уроки истории, квиз.

Количество участников:

120

Количество публикаций:

7

Количество просмотров:

1400

Дополнительная информация:

Сборы будут проведены на территории одной из баз отдыха, в радиусе не далее 50 км от г. Йошкар-Ола. Участники централизованно доставляются от главного корпуса университета до места проведения сборов и обратно. Во время проведения сборов будут задействованы квалифицированные инструктора и лучшие преподаватели университета, которые проведут обучающие семинары и тренинги, а также ветераны и участники боевых действий, которые расскажут молодым людям о том, в чем заключается подвиг и героизм Российского народа.

Запись № 5

Поставленная задача:

Вовлечение участников сборов в мероприятия патриотической направленности

Название мероприятия:

Проведения комплекса мероприятий «Университет для Великой Победы»

Крайняя дата выполнения:

11.2022

Описание мероприятия:

Участие студентов в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов: - возложение цветов к памятнику Неизвестному Солдату, - проведение Диктанта Победы (задания на тему «Роль университета в Победе над фашизмом»). - участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Количество участников:

120

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

400

Дополнительная информация:

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

1) Привлечение к реализации проекта волонтеров - 15 чел., которые будут сопровождать все мероприятия проекта. Труд волонтеров (стоимость 1 часа) оценивается из расчета 170 руб., исходя из средней месячной заработной платы работников социальной сферы г. Йошкар-Ола. Общее количество часов на 1 волонтера - не менее 77 часов (проведение отбора по общей физической подготовке - 25 часов, тестирование на психологическую устойчивость - 12 часов, 5-тидневные Сборы - 40 часов (по 8 часов 5 дней)) - 15 чел. - 1155 часов; 2) Привлечение к реализации проекта психологов - 2 чел. Труд психологов (стоимость 1 часа) оценивается из расчета 250 руб., исходя из средней месячной заработной платы педагога-психолога г. Йошкар-Ола. Общее количество работы 1 психолога складывается из разработки тренинга (на 1 психолога - 3 часа - 2 чел. - 6 часов) и проведение тренинга (на 1 психолога- не менее 12 часов - 2 чел. - 24 часа). 3) Привлечение к реализации проекта преподавателя истории - 1 чел. Труд преподавателя (стоимость 1 часа) оценивается из расчета 230 руб., исходя из средней месячной заработной платы. Общее количество часов на 1 преподавателя истории - не менее 8 часов (подготовка материала для проведения семинара, проведение 2-х семинаров, продолжительностью не менее 3-х часов). 4) Использование оборудования университета - 2 комплекта (проектор, экран, колонки). 1 комплект в час - 1200р. Планируемое время работы - не менее 20 часов на 2 комплекта. 5) Использование стадиона ФОК "Политехник" для проведения отборочного этапа Сборов по общей физической подготовке.

Сумма, руб.:

250690

Загрузите файл для подтверждения суммы расходов:

есть

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

Военный комиссариат Республики Марий Эл

Тип поддержки:

Организационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Загрузите документ, подтверждающий договоренность о сотрудничестве (Соглашения, письма и т.п.):

отсутствует

Запись № 2

Название партнера:

ГБУ РМЭ "Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»"

Тип поддержки:

Другая

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Загрузите документ, подтверждающий договоренность о сотрудничестве (Соглашения, письма и т.п.):

есть

Запись № 3

Название партнера:

Штаб регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Марий Эл

Тип поддержки:

Другая

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Загрузите документ, подтверждающий договоренность о сотрудничестве (Соглашения, письма и т.п.):

Есть

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Результаты студенческого голосования в АИС "Молодежь России" за проекты, направленные на конкурс"

Прикрепите файл:

Есть

Блок "Сертификат "Твой Ход""

Прикрепите файл:

Отсутствует

Блок "Дополнительные файлы"

Запись № 1

Описание файла:

письмо поддержки от Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл

Выберите файл:

есть

Запись № 2

Описание файла:

письмо поддержки от Военного комиссариата Республики Марий Эл

Выберите файл:

есть

Запись № 3

Описание файла:

соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания ФГБОУ ВО "ПГТУ" с ГБУ РМЭ "Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»"

Выберите файл:

есть

Запись № 4

Описание файла:

соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО "ПГТУ" с ГБУ РМЭ "Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»"

Выберите файл:

есть

Запись № 5

Описание файла:

соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания ФГБОУ ВО "ПГТУ" со штабом регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Марий Эл

Выберите файл:

есть

Запись № 6

Описание файла:

соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО "ПГТУ" со штабом регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Марий Эл

Выберите файл:

есть

Запись № 7

Описание файла:

ГБУ Республики Марий Эл "Дворец молодежи Республики Марий Эл"

Выберите файл:

есть

Запись № 8

Описание файла:

письмо поддержки от регионального исполкома от ОНФ в Республике Марий Эл

Выберите файл:

есть

Запись № 9

Описание файла:

расходы по Проекту «Военно-патриотический сбор «Служу Отчизне»»

Выберите файл:

есть

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

2 200 000,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: Организация проведения военно-патриотического сбора (расселение участников, рабочей группы и волонтеров сборов в 2-х, 3-х и 4-х местных комнатах, 5-ти разовое питание на базе отдыха Республики Марий Эл).

Описание:

Количество: 1

Цена: 1 325 400,00 руб.

Сумма: 1 325 400,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: 1. Моноблок - 1 шт.  2. Флипчарт -1 шт.

Описание:

Количество: 1

Цена: 185 000,00 руб.

Сумма: 185 000,00 руб.

Категория "Иные услуги"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: 1. Производство и размещение аудиовизуальной продукции (информационных сюжетов) на двух телеканалах (ролик на 2 минуты) 2. Услуги по обеспечению организации и проведения Сборов (3 инструктора по следующим видам подготовки - строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, тактическая подготовка; 1 методист для проведения мероприятий воспитательного характера). Все специалисты будут привлечены на весь срок Сборов - 5 дней.  3. Приобретение живых цветов (композиция) для возложения к памятнику Неизвестного солдата.

Описание:

Количество: 1

Цена: 128 000,00 руб.

Сумма: 128 000,00 руб.

Категория "Сувенирная и полиграфическая продукция"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: 1. Сувенирная продукция для участников Сборов, рабочей группы и волонтеров Сбора - 141 комплект (свитшот, термокружка, сумка-рюкзак).  2. Сертификаты участникам Сборов -150 шт. 3. Дипломы участникам Сбора за лучшие показатели по направлениям подготовки - 40 шт. 4. Благодарности рабочей группе и волонтерам Сбора - 30 шт.  5. Печать баннера информационного - 1 шт.

Описание:

Количество: 1

Цена: 448 400,00 руб.

Сумма: 448 400,00 руб.

Категория "Канцелярия и расходные материалы"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: 1. Канцтовары - планшет с зажимом, скотч, маркеры, ватманы, самоклеящиеся блоки, бумага для флипчарта, бумага для принтера и т.д. для проведения всех этапов проекта. Блокноты и ручки для участников Сбора, рабочей группы и волонтеров; бейджи для участников Сбора, рабочей группы, волонтеров и приглашенных гостей.  2. Питьевая вода не менее чем для 500 чел. (первый этап отбор участников Сбора - сдача нормативов по ФИЗО).

Описание:

Количество: 1

Цена: 113 200,00 руб.

Сумма: 113 200,00 руб.

| Руководитель проекта | _______________ | А.Д. Каменских |
| --- | --- | --- |