ЗАЯВКА

_________________Рязанцева Полина Дмитриевна____________________

Наименование организации - заявителя или ФИО заявителя

________________8-965-500-06-18, 8-912-042-82-79___________________

Контактный телефон заявителя

________________________kosyrev5@mail.ru___________________________

Электронная почта заявителя

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Прошу выделить финансовую поддержку в размере 102 500 (сто две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. для возмещения затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по проекту II Подростковый инклюзивный бал «Вдохновение» в период с 01.08.2024 по 15.12.2024 г.

1. Цель и задачи проекта:

Цель проекта - повышение уровня социальной адаптации и вовлеченности в культурные процессы не менее 80 подростков города Нижний Тагил с различными видами инвалидности и без в возрасте от 7 до 18 лет посредством проведения II подросткового ннклюзивного бала «Вдохновение» в 2024 году.

Задачи проекта:

- Организовать информационное сопровождение проекта.

- Сформировать некоммерческих организаций, культурных учреждений, активистов с инвалидностью и без для реализации проекта.

- Подготовка и проведение безбарьерного творческого мероприятия – II подростковый инклюзивный бал «Вдохновение».

2. Краткое описание проекта с обоснованием необходимости его реализации с привлечением финансовой поддержки:

Инклюзивный бал – это уникальное по формату социально-культурное мероприятие, объединяющее детей и подростков с различными формами инвалидности и без неё. Для танцора с какой-либо формой инвалидности – это помощь в развитии не только моторики и координации, но и лидерских, коммуникативных и иных поведенческих навыков. Для физически здорового инклюзивный бал - возможность получения уникального понимания ценности каждого человека, независимо от особенностей и отличий.
Основная целевая группа проектной активности: дети с инвалидностью и без, в возрасте от 10 до 17 лет (не менее 80 человек), члены семей и друзья людей с инвалидностью, не имеющие возможностей совместного досуга и творчества вместе с ними, волонтеры социального сектора, представители некоммерческих организаций, учреждений культуры и танцевальных студий, интересующиеся вопросами современной инклюзии.

Для реализации проекта будет создана команда волонтеров: танцующих (для сопровождения танцоров с инвалидностью), сопровождения мероприятий.

Командой проекта для участников бала будут проведены лекции по бальному этикету и репетиции танцевальной программы. Так же во время лекций о этикете, с детьми будут проведены беседы о творчестве А.С .Пушкина, о его жизни и творчестве, так как бал будет приурочен к 225- летию со дня рождения поэта. Ведь большинство литературных произведений, особенно школьной программы, - это про общечеловеческие ценности.
В рамках основного мероприятия участники вместе исполняют танцевальные композиции, традиционные для салонных балов нашей страны конца XIX – начала XX века, в том числе полонез, медленный вальс, полька-улица, контрдансы и прочие. Все включаемые в программу танцы адаптированы для комфортного участия людей со всеми формами инвалидности.
Среди участников бала будут определены победители в номинациях «Романтическая пара», «Выбор сердца», «Королевский образ», «Вдохновение», «Инклюзивная пара», которые будут отмечены памятными подарками, А также участниками бала с помощью голосования будут выбраны главные победители вечера «Король и королева бала», которые будут коронованы.
Все мероприятие будет сопровождать фотозона, у которой все желающие смогут сделать фото и оставить себе частичку мероприятия в электронном виде.

В дальнейшем планируется ежегодное проведение подростковых инклюзивных балов, что позволит создать устойчивый социальный эффект повышения уровня социальной адаптации и вовлеченности в культурные процессы подрастающего поколения с инвалидностью и без.
Для человека без инвалидности Инклюзивный бал - не только интерактивное погружение в сказочную атмосферу, но и возможность получения уникального опыта о ценности каждого человека, независимо от особенностей и отличий, инструмент расширения кругозора и повышения уровня толерантности к окружающим.

Команда проекта:

- Контова Александра Алексеевна, студентка РГППУ г. Нижний Тагил, волонтер инклюзивного бала «Демидовский вальс», г. Нижний Тагил 2022 г., зимнего инклюзивного бала «Малахитовый цветок» 2023 г., руководитель Подросткового инклюзивного бала «Вдохновение» 2023 г.

- Перезолова Юлия Алексеевна, студентка УрГПУ г. Екатеринбург, волонтер инклюзивного бала «Демидовский вальс», г. Нижний Тагил 2022 г., зимнего инклюзивного бала «Малахитовый цветок» 2023 г., хореограф Подросткового инклюзивного бала «Вдохновение» 2023 г.

- Козырева Елена Васильевна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ СОШ №44 имени Г.Д. Лавровой г. Нижний Тагил, хореограф инклюзивного бала «Демидовский вальс», г. Нижний Тагил 2022 г., зимнего инклюзивного бала «Малахитовый цветок» 2023 г., координатор Подросткового инклюзивного бала «Вдохновение» 2023 г.

- Козырев Андрей Владимирович, директор МБУ ГГО «Музейный комплекс», педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №44 имени Г.Д. Лавровой г. Нижний Тагил, волонтер инклюзивного бала «Демидовский вальс», г. Нижний Тагил 2022 г. зимнего инклюзивного бала «Малахитовый цветок» 2023 г., Подросткового инклюзивного бала «Вдохновение» 2023 г.

- Рязанцева Полина Дмитриевна, ученица МБОУ СОШ №44 имени Г.Д. Лавровой г. Нижний Тагил, волонтер инклюзивного бала «Демидовский вальс», г. Нижний Тагил 2022 г., зимнего инклюзивного бала «Малахитовый цветок» 2023 г.,  Подросткового инклюзивного бала «Вдохновение» 2023 г.

Партнеры проекта:

- Управление образования администрации города Нижний Тагил.

- МБОУ СОШ № 44 имени Г.Д. Лавровой город Нижний Тагил.

- Молодежное инклюзивное сообщество «Новая реальность» г. Нижний Тагил.

- Сообщество «Инклюзивные балы России - Нижний Тагил».

- СО АНО «Шаг Вперед» г. Нижний Тагил.

- Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр».

- АНО Центр социокультурных инициатив (инноваций) «Мастерская смыслов» г. Нижний Тагил.

- НТМОО «Центр общественных инициатив» г. Нижний Тагил.

- Администрация города Нижний Тагил.

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Нижний Тагил».

- Календарный план выполнения работ (оказания услуг):

| № п./п. | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы группы проекта в социальной сети Вконтакте.ру | 01.08.2024 – 15.12.2024 | Козырева Е.В., Рязанцева П.Д. |
| 2. | Информационная кампания проекта в сети Интернет | 01.08.2024 – 15.12.2024 | Козырева Е.В., Рязанцева П.Д. |
| 3. | Освещение деятельности по проекту в СМИ | 01.08.2024 – 15.12.2024 | Козырева Е.В., Рязанцева П.Д. |
| 4. | Набор волонтеров для проведения бала | 01.08.2024 – 30.09.2024 | Козырев А.В. |
| 5. | Подготовка к балу (общение с партнерами, поиск помещения для репетиций, подбор танцующих волонтеров) | 01.08.2024 – 15.09.2024 | Козырева Е.В. |
| 6. | Организация и проведение лекций по бальному этикету, бесед о творчестве А.С . Пушкина, о его жизни и творчестве (не менее 5) | 15.09.2024 – 15.11.2024 | Контова А.А., Перезолова Ю.А. |
| 7. | Организация репетиций для разучивания обязательной программы балла (не менее 10 репетиций, 1 раз в неделю) | 15.09.2024 – 15.11.2024 | Козырева Е.В., Перезолова Ю.А. |
| 8. | Проведение II Подросткового инклюзивного бала «Вдохновение» | 15.11.2024 – 30.11.2024 | Команда проекта |
| 9. | Подведение итогов реализации проекта | 01.12.2024 – 15.12.2024 | Команда проекта |

6. Бюджет проекта:

Общая сумма затрат на реализацию проекта 168 500, 00 руб.

Сумма собственных и (или) дополнительно привлеченных средств 66 000 руб.

Финансовая поддержка 102 500, 00 руб.

| №п.п. | Наименование расходов | Сумма затрат (руб.) | Собственные средства и средства партнеров (руб.) | Финансовая поддержка(руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотозона «Инклюзивный подростковый бал "Вдохновение" | 20 000 |  | 20 000 |
| 2 | Роллерный стенд ROLL UP R10 (85*200 см) + баннер 0,85 + разработка дизайна | 8 000 | 8 000 |  |
| 3 | Корона для победителя в номинации «Король бала» | 3 000 |  | 3 000 |
| 4 | Корона для победительницы в номинации «Королева бала» | 3 000 |  | 3 000 |
| 5 | Букет для победителей в номинации «Король и Королева бала», 2 шт. | 3 000 | 3 000 |  |
| 6 | Футболка с логотипом проекта для волонтера, 20 штук | 10 000 | 10 000 |  |
| 7 | Сувенирные наборы для участников бала, 80 штук | 40 000 |  | 40 000 |
| 8 | Подарки для победителей в номинации, (5 номинаций 10 победителей) | 10 000 |  | 10 000 |
| 9 | Аренда помещения для лекций и репетиций | 10 000 | 10 000 |  |
| 10 | Аренда помещения и оборудования для проведения бала | 20 000 | 20 000 |  |
| 11 | Чайная церемония для участников бала | 20 000 |  | 20 000 |
| 12 | Баннер "Инклюзивный подростковый бал "Вдохновение" | 6 500 |  | 6 500 |
| 13 | Конструкция для баннера | 15 000 | 15 000 |  |
|  | Итого | 168 500 | 66 000 | 102 500 |

6. Оценка эффективности и ожидаемые социальные результаты реализации проекта:

- у подростков города Нижний Тагил с различными видами инвалидности и без в возрасте повысился уровень социальной адаптации и вовлеченности в культурные процессы.

- у подростков города Нижний Тагил с различными видами инвалидности и без повысился интерес к культурным событиям нашего города.

- Участники проекта приобрели новые знакомства, как среди сверстников, так и среди волонтеров.

- Подростки изъявили желание продолжить знакомство с бальным процессом, узнать об истории балов и о происхождении больных танцев.

ФИО руководителя  организации/

физического лица - заявителя)        ____________________________________

(подпись) 	  (расшифровка подписи)

Дата: ______________

Календарный план реализации проекта

Подростковый инклюзивный бал «Вдохновение»

| № п.п. | Наименование работ (услуг) | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы группы проекта в социальной сети Вконтакте.ру | 01.08.2024 – 15.12.2024 | Козырева Е.В., Рязанцева П.Д. |
| 2 | Информационная кампания проекта в сети Интернет | 01.08.2024 – 15.12.2024 | Козырева Е.В., Рязанцева П.Д. |
| 3 | Освещение деятельности по проекту в СМИ | 01.08.2024 – 15.12.2024 | Козырева Е.В., Рязанцева П.Д. |
| 4. | Набор волонтеров для проведения бала | 01.08.2024 – 30.09.2024 | Козырев А.В. |
| 5. | Подготовка к балу (общение с партнерами, поиск помещения для репетиций, подбор танцующих волонтеров) | 01.08.2024 – 15.09.2024 | Козырева Е.В. |
| 6. | Организация и проведение лекций по бальному этикету, бесед о творчестве А.С . Пушкина, о его жизни и творчестве (не менее 5) | 15.09.2024 – 15.11.2024 | Контова А.А., Перезолова Ю.А. |
| 7. | Организация репетиций для разучивания обязательной программы балла (не менее 10 репетиций, 1 раз в неделю) | 15.09.2024 – 15.11.2024 | Козырева Е.В., Перезолова Ю.А. |
| 8. | Проведение II Подросткового инклюзивного бала «Вдохновение» | 15.11.2024 – 30.11.2024 | Команда проекта |
| 9. | Подведение итогов реализации проекта | 01.12.2024 – 15.12.2024 | Команда проекта |

ФИО руководителя  организации/

физического лица - заявителя)  ___________   _______________________

(подпись) 	            (расшифровка подписи)

Дата: ______________

Смета расходов по проекту

Подростковый инклюзивный бал «Вдохновение»

|  | Наименование расходов | Статья расходов | Стоимость одной единицы (руб.) | Количество | Итого требуется (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотозона «Инклюзивный подростковый бал "Вдохновение" | Средства местного бюджета | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 2 | Роллерный стенд ROLL UP R10 (85*200 см) + баннер 0,85 + разработка дизайна | Собственные средства | 8 000 | 1 | 8 000 |
| 3 | Корона для победителя в номинации «Король бала» | Средства местного бюджета | 3 000 | 1 | 3 000 |
| 4 | Корона для победительницы в номинации «Королева бала» | Средства местного бюджета | 3 000 | 1 | 3 000 |
| 5 | Букет для победителей в номинации «Король и Королева бала», 2 шт. | Средства партнеров | 1 500 | 2 | 3 000 |
| 6 | Футболка с логотипом проекта для волонтера, 20 штук | Средства партнеров | 500 | 20 | 10 000 |
| 7 | Сувенирные наборы для участников бала, 80 штук | Средства местного бюджета | 500 | 80 | 40 000 |
| 8 | Подарки для победителей в номинации, (5 номинаций 10 победителей) | Средства местного бюджета | 1 000 | 10 | 10 000 |
| 9 | Аренда помещения для лекций и репетиций | Средства партнеров | 1 000 | 10 | 10 000 |
| 10 | Аренда помещения и оборудования для проведения бала | Средства партнеров | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 11 | Чайная церемония для участников бала | Средства местного бюджета | 250 | 80 | 20 000 |
| 12 | Баннер "Инклюзивный подростковый бал "Вдохновение" | Средства местного бюджета | 6500 | 1 | 6 500 |
| 13 | Конструкция для баннера | Собственные средства | 15 000 | 1 | 15 000 |
|  |  |  |  |  | 168 500 |

ФИО руководителя  организации/

физического лица - заявителя)        ____________________________________

(подпись) 	          (расшифровка подписи)

Дата: ______________