| № | Задача | Метод / Мероприятие | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Собрать команду активистов | 1.08.2020 - 10.08.2020 | Сформировать команду из 30 активистов. |
| 2 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Избрать председателя объединения | 10.08.2020 | Избрать председателя и его заместителя. |
| 3 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Разработать план взаимодействия с Профориентационным отделом | 10.08.2020 - 16.08.2020 | Разработать план сотрудничество и утвердить его с Профориентационным отделом |
| 4 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Распределить функциональные обязанности | 10.08.2020 - 16.08.2020 | Распределить функциональные обязанности среди активистов. |
| 5 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Разработать документальную базу объединения | 16.08.2020 - 30.08.2020 | Разработать документальную базу объединения. |
| 6 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Сформировать информационную, материальную и техническую базы объединения | 16.08.2020 - 30.08.2020 | Собрать необходимые информационные, материальные и технические ресурсы. |
| 7 | Подготовить активистов объединения к работе со школьниками и абитуриентами | Обучить активистов основам профориентационной работы | 1.09.2020 - 1.10.2020 | Обучить активистов данным о поступлении УГТУ, методике проведения профориентационных мероприятий и основам профориентации. |
| 8 | Подготовить активистов объединения к работе со школьниками и абитуриентами | Обучить активистов основам психологии и работы со школьниками | 1.09.2020 - 1.10.2020 | Обучить активистов правилам забыто со школьниками и преподавателями, развить коммуникативные качества активистов. |
| 9 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Разработать дизайн объединения | 1.09.2020 - 14.09.2020 | Разработать дизайн объединения (эмблему, мерч, раздаточные материалы, оформление соц. сетей)& |
| 10 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта»; Организовать выездную профориентационную работу; Разработать гайда по поступлению для абитуриентов | Разработать информационные раздаточные материалы для школьников | 14.09.2020 - 28.09.2020 | Разработать информационные листовки, буклеты, книги и брошюры для школьников. |
| 11 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта»; Организовать выездную профориентационную работу | Разработать демонстрационные материалы (презентации, видеоролики и т.п.) | 14.09.2020 - 28.09.2020 | Разработать необходимые демонстрационные материалы для представления университета (презентации, видеоролики и т.п.)& |
| 12 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Создать официальные аккаунты объединения в социальных сетях Вконтакте и Instagram | 21.09.2020 - 28.09.2020 | Создать 2 официальных аккаунта объединения в социальных сетях Вконтакте и Instagram. |
| 13 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Договориться с партнерами объединения (таких как ОАО «Газпром ТрансГаз Ухта», ПАО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» и др.) о проведении экскурсий в музеях и на производстве | 1.10.2020 - 12.10.2020 | Договориться с партнерами о проведении экскурсий в музеи и на производства. |
| 14 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Договориться с преподавателями университета о проведении тематических занятий со школьниками; | 1.10.2020 - 12.10.2020 | Договориться с преподавателями университета на более 20 профильных занятий для школьников. |
| 15 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Разработать список возможных профориентационных мероприятий | 1.10.2020 - 19.10.2020 | Разработать список из не менее 100 различных профориентационных мероприятий для школьников. |
| 16 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Обзвонить школы города для привлечения новых школ партнеров | 19.10.2020 - 26.10.2020 | Обзвонить не менее 15 школ МОГО «Ухта» (договорить с не менее 11). |
| 17 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Назначить куратора для каждой из школ партнеров | 26.10.2020 | Назначить кураторов для не менее 11 школ. |
| 18 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Разработать план работы с каждой из школ партнеров | 26.10.2020 - 2.11.2020 | Разработать план из не менее 5 мероприятий для каждой из школ партнеров. |
| 19 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Организовать комплекс мероприятий для школ партнеров | 2.11.2020 - 30.04.2021 | Организовать не менее 5 мероприятий для каждой из школ партнеров.. |
| 20 | Организовать профориентационную работу с школами-партнерами УГТУ на территории МОГО «Ухта» | Организовать городские профориентационные мероприятия (день открытых дверей, ярмарку профессий и т.п.) | 2.11.2020 - 30.04.2021 | Организовать не менее 5 городских профориентационных мероприятий. |
| 21 | Организовать выездную профориентационную работу | Организовать участие активистов в выездных профориентационных мероприятиях | 2.11.2020 - 30.04.2021 | Организовать не менее 15 выездных профориентационных мероприятий. |
| 22 | Разработать Гайд по поступлению для абитуриентов | Разработать Гайд по поступлению для абитуриентов | 2.11.2020 - 6.12.2020 | Разработать Гайд по поступлению для абитуриентов. |
| 23 | Оказать помощь Профориентационному отделу УГТУ в приемной кампании 2021 г | Оказать помощь Профориентационному отделу в приемной кампании | 15.06.2021 - 30.07.2021 | Оказать помощь Профориентационному отделу в приемной кампании 2021 г. |
| 24 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Организовать информационное сопровождение проекта | 21.08.2020 - 1.08.2021 | Организовать информационное сопровождение на протяжении всего учебного года (Более 60 публикаций в Вконтакте и более 30тв Instagram) |
| 25 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Собрать обратную связь от школьников, преподаватели и работников Профориентационного отдела УГТУ | 1.01.2021 - 25.07.2021 | Более 5 статей в печатных изданиях УГТУ и МОГО «Ухта»; Более 5 телерепортажей на университетском корпоративном телевидение и городских телеканалах. |
| 26 | Создать Студенческое Объединение «Профориентатор» | Оценить эффективности объединения | 25.07.2021 - 1.08.2021 | Оценить эффективность объединения на 2020-2021 уч. год. |