ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСЕТЕВОМ КОНКУРСЕ ВОЛОНТЕРСКИХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ «ПРОВОДНИКИ ХОРОШИХ ДЕЛ», ПРИУРОЧЕННОГО К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ                  В 2020 ГОДУ

|  | Название проекта: | Помогать просто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название инициативной группы: | Волонтеры Челябинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки реализации проекта: | Дата начала реализации |  |  |  |  | Дата окончания реализации |  |  |  |  |
|  |  | 01.06.2020 |  |  |  |  | 30.10.2020 |  |  |  |  |
|  | География проекта: | Территория (область, населенный пункт) реализации |  |  |  |  | Полигон железной дороги |  |  |  |  |
|  |  | Челябинская область |  |  |  |  | Южно-Уральская ЖД |  |  |  |  |
|  | Общий бюджет проекта (в рублях): | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение бюджета (в рублях): | Собственные средства |  | Привлеченные средства (вне конкурса) |  |  |  |  | Запрашиваемые средства |  |  |
|  |  | 3400 |  | 11200 |  |  |  |  | 29400 |  |  |
|  | Направления волонтерского проекта (отметьте «+») | Социальное (помощь детям, инвалидам и пожилым) |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  |  | Экологическое (защита окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образование и наставничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасность на железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Культурно-историческое наследие и патриотизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расширение волонтерской деятельности в регионе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. руководителя инициативной группы | Фамилия Имя Отчество |  |  | Возраст (полных лет) |  |  | Мобильный телефон и E-mail |  |  |  |
|  |  | Чиняева Марина Михайловна |  |  | 52 |  |  | 89193248004 marina.tchinyaeva@mail.ru |  |  |  |
|  | Краткая биография руководителя инициативной группы / текущее место работы, должность, опыт волонтерской деятельности: | Главный ревизор Челябинского РУ Центра «Желдорконтроль». Закончила в 2003 году Академию труда и социальных отношений, экономический факультет. Участник волонтерского движения с 2007 года. Руководитель победивших проектов в конкурсе «Проводники хороших дел» в 2019 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Члены инициативной группы. Не менее двух корпоративных волонтеров ОАО «РЖД» – укажите в графе «Статус»: - работник; - пенсионер; - член семьи работника; - воспитанник на детской железной дороге; - студент железнодорожного образовательного учреждения | Фамилия Имя Отчество |  |  | Возраст (полных лет) |  |  | Мобильный телефон и/или E-mail |  | Статус |  |
|  |  | Чиняева Марина Михайловна |  |  | 52 |  |  | 89193248004 marina.tchinyaeva@mail.ru |  | Работник |  |
|  |  | Чиняев Александр Александрович |  |  | 28 |  |  | 89518143069 alek.chiniaev@yandex.ru |  | Работник |  |
|  |  | Чиняева Екатерина Александровна |  |  | 22 |  |  | 89191271614 chinyaeva_97@mail.ru |  | Член семьи работника |  |
|  | Количество волонтеров, которых планируется задействовать при реализации проекта: | Пенсионеры РЖД |  | Работники РЖД |  |  |  |  | Местные жители |  |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Краткое описание проекта (до 1000 знаков): | Оказание помощи в восстановлении документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС и др.) бездомным людям, которые проходят курс реабилитации или проживают в приютах и являются подопечными АНО «Центр социальной помощи «Жизнь» (организация, занимающаяся помощью бездомным людям). Помощь заключается в следующем: оплата госпошлин и штрафов за восстановление и получение документов, сопровождение и оплата проезда до мест получения данных услуг. Кроме этого, оказание гуманитарной помощи малоимущим и социально незащищенным категориям лиц (средства личной гигиены, продукты питания, теплые и чистые вещи, обувь). На постоянной основе организовано обеспечение подопечных приютов и реабилитационных центров сладостями – конфетами (ежемесячно поставляется от 5 до 10 кг). Основными благополучателями проекта будут бездомные люди пенсионного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование социальной значимости (актуальности) проекта: | Бездомность – социальный процесс, характеризующийся накапливанием проблем, причем каждая следующая проблема, подобно воронке, сужает спектр доступных человеку ресурсов и возможностей, затягивает его ещё глубже. В результате процент социализации бездомных людей очень низкий, так как бездомные люди, находясь на улице продолжительный срок, привыкают к тем условиям, в которых находятся, считают себя ненужными обществу, становятся исключенными из социума и не могут самостоятельно получить государственные услуги по ряду причин: - подавляющее большинство бездомных (около 90%) даже не рассматривают вариант изменения своей жизни в лучшую сторону; - у большинства бездомных есть алко и/или нарко зависимость, которая блокирует доступ к цивилизации; - нет каких-либо документов для получения той или иной услуги; - нет денег на проезд, но если бы и были, то в том санитарном состоянии, в котором находится бездомный человек, его не пустят в общественный транспорт. Данный проект направлен на оказание помощи при восстановлении и получении документов, так как это очень важно при дальнейшей социализации бездомных людей, для поиска работы, оформления пенсии и получения других государственных услуг. Трудоустройство бездомных граждан имеет приоритетное значение в их социальной адаптации: формирует позитивное субъективное чувство удовлетворения возвращением в социальный статус полноправного гражданина; осознание того, что человек перестал быть иждивенцем общества; осознание того, что человек становится участником производства общественных благ, самостоятельным и приносящим пользу другим людям. Проект направлен на оказание безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании, помощи малоимущим и социально незащищенным категориям лиц продуктами, теплыми и чистыми вещами, обувью, средствами личной гигиены, так как это жизненно важно для данной категории людей. Любой малоимущий житель города, а большинство из них пенсионеры всегда может получить горячий обед и чистую одежду на точках кормления Автобуса Жизни. Кроме того, при дополнительном финансировании гранта получить порции горячих обедов смогут подопечные приютов и центров реабилитации для бездомных людей. Накормить пожилого или бездомного человека, инвалида — это посильная помощь, которую можно оказать данной категории лиц благодаря гранту. Наша инициативная группа сотрудничает с АНО «Жизнь» (помощь бездомным людям), поэтому поиск благополучателей и дальнейшее сопровождение (людей, нуждающихся в восстановлении документов) будет осуществляться, используя ресурсы данной организации (сотрудничество с приютами и центрами реабилитации для бездомных людей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель проекта: | Повышение качества жизни минимум 10 бездомных людей по средствам индивидуального сопровождения данных граждан при получении государственных, социально-бытовых, консультационных услуг при восстановлении документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС и др.) для того, чтобы появилась возможность возвращения к нормальной социально-адаптированной жизни людей данной категории. Поддержать пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан города продуктами и одеждой, помочь людям выстоять в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи проекта: | 1. | Поддержать тех, кто живет за чертой бедности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Помочь тем, кто уже оказался на улице. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Предотвратить бездомность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные целевые группы, на которые направлен проект (благополучатели): | Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, категории БОМЖ пенсионного и предпенсионного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роль волонтеров в рамках реализации проекта (отдельно – роль пенсионеров РЖД в случае их задействования): | Пенсионеры-железнодорожники будут заниматься сопровождением целевой группы при оформлении документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Партнеры проекта (НКО, исполнительные органы власти, подразделения ОАО «РЖД», коммерческие организации и пр.) | № | Наименование партнера |  |  | Роль партнера в реализации проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Жизнь», сайт: http://buslife74.ru/, группа Вконтакте: https://vk.com/lifeandpeace74 |  |  | Помощь в поиске целевой аудитории, консультации по реализации проекта, информационное сопровождение. |  |  |  |  |  |
|  | Количественные результаты проекта | № | Мероприятие |  |  | Количество благополучателей |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Оповещение руководителей реабилитационных центров и приютов для бездомных людей о том, что реализуется данный проект и есть возможность восстанавливать документы. |  |  | 5 реабилитационных центров и приютов для бездомных людей. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Выявление действительно нуждающихся людей в приютах и реабилитационных центрах в восстановлении документов путём анкетирования. |  |  | 10 бездомных людей. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Сопровождение бездомных людей при оформлении и получении документов, оплата госпошлин и штрафов на получение паспорта. |  |  | 10 бездомных людей. |  |  |  |  |  |
|  | Качественные результаты проекта (ожидаемые результаты, в т.ч. – социальные): | Повышение качества жизни 10 бездомных людей, за счет получения документов. Для данных граждан станут «открыты двери» для получения других государственных, социально-бытовых, консультационных, медицинских услуг, которые невозможны без паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Станет возможным оформить пенсию или инвалидность, встать на учёт на биржу труда, пройти обучение, получить официальную работу и пр. Тем самым проект по восстановлению документов является очень важным этапом при возвращении к нормальной социально-адаптированной жизни людей категории БОМЖ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Календарный план проекта (этапы проекта и кратко, что в них входит): | 1 этап: c 1июня по 30 октября 2020 года выявление людей, нуждающихся в восстановлении документов через ресурсы АНО «Жизнь» (посредством размещения информации в соцсетях, опрос подопечных в реабилитационных центрах и приютах для бездомных людей). 2 этап: с 1 июня по 30 октября 2020 года реализация проекта (оплата госпошлин и штрафов за восстановление и получение документов, сопровождение подопечных при оформлении и получении документов, помощь в поисках работы). Оба этапа происходят на протяжении всего срока действия проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеющиеся ресурсы на реализацию проекта (помещение, волонтеры, транспорт, материалы и пр.): | 1) Помещение – офис АНО «Жизнь» (волонтеры, инициативная группа и сотрудники АНО «Жизнь» собираются и обсуждают план действий и мероприятий по сопровождения граждан), также имеется техническое обеспечение для подготовки необходимых бумаг для подачи в соответствующие органы при восстановлении документов (принтер, сканер, бумага, канцелярия). 2) Волонтёры, которые будут сопровождать подопечных. 3) Финансовое обеспечение проезда волонтеров и подопечных до мест получения услуг при восстановлении документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запрашиваемые ресурсы на реализацию проекта (наименование, количество, стоимость за единицу): | 1) Оплата фото для получения паспорта 10 шт. Х 250 руб. 2) Оплата госпошлины при восстановлении паспорта 10 шт. Х 1500 руб. 3) Оплата штрафов за несвоевременное восстановление утерянного паспорта 10 шт. Х 1190 руб. (Размер штрафа является средним числом, исходя из приказа о выдаче паспортов, и может варьироваться от 0 до 5000 рублей (Статья 19.15. КоАП), а также исходя из практики восстановления паспортов АНО «Жизнь» и инициативной группы следует, что штраф назначают не всем). 4) Оплата проезда волонтера и подопечного до места получения услуг по восстановлению документов и обратно (10 человек * 4 поездки) * (45 рублей * 2 человека * 2 поездки (туда и обратно)). Произведен средний расчет стоимости проезда исходя из того, что с одним человеком придется выезжать не менее 4 раз в разные инстанции; оплачивается проезд 2 человек – волонтера и подопечного. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Как будет организовано информационное сопровождение проекта и освещение его реализации | Основная деятельность АНО «Жизнь» освещается в социальных сетях: Вконтакте – https://vk.com/lifeandpeace74 и на сайте www.buslife74.ru . Работу АНО «Жизнь» часто снимают следующие СМИ: СТС-Челябинск, 31 телеканал, Восточный экспресс, Вести – Южный Урал, Медиа «Ток», Россия1, пишут статьи интернет-порталы: Хорошие новости, 74.RU, которые по приглашению и личной инициативе приезжают снимать сюжеты о бездомных. Также организовываются выступления на местных радиостанциях. Поэтому планируется освещать реализацию данного проекта также в соцсетях и СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из какого источника вы узнали о конкурсе (если из СМИ – укажите название): | ЕАСД (единая автоматизированная система документооборота ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись руководителя инициативной группы | _____________________/________Чиняева М.М._________ (подпись) (расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| «Индивидуальное социальное сопровождение и наставничество» - проект помощи в получении государственных услуг граждан категории БОМЖ при восстановлении документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС и др.), получении юридической консультации, наставничества. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |
| N | Наименование статьи расхода согласно утвержденному бюджету проекта | Запрашиваемая сумма | Утвержденная Конкурсной комиссией сумма* | Собственные средства, вложенные в проект/привлеченные средства сторонних организаций (со финансирование) | Общая стоимость |
| 1. | Фото на паспорт | 2500 |  |  | 2500 |
| 2. | Госпошлина на восстановление паспорта | 15000 |  |  | 15000 |
| 3. | Штрафы за несвоевременное восстановление утерянного паспорта | 11900 |  |  | 11900 |
| 4. | Проезд на общественном транспорте волонтера и подопечного до места получения услуг по восстановлению документов и обратно |  |  | 7200 | 7200 |
| 5. | Расходы на заправку личного автомобиля волонтера для сопровождения маломобильных подопечных |  |  | 3400 | 3400 |
| 6. | Оплата парикмахерских услуг перед фотографированим подопечного |  |  | 4000 | 4000 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 29400 |  | 14600 | 44000 |
| Дата и подпись руководителя инициативной группы |  | Чиняева М.М. |  |  |  |

Утвержденная сумма бюджета на реализацию проекта составляет*: _______________(______________________________________________________) руб. м.п.

* – заполняется организаторами конкурса «Проводники хороших дел».