| № | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повысить компетентность добровольцев, включить их в социальную практику, расширить направления добровольческой деятельности на территории г. Северодвинска. | Разработка обучающей программы повышения компетентности волонтёров «Волонтёрский факультет» | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Специалистами Молодёжного центра разработана программа обучения волонтёров, состоящих в волонтёрских объединениях школ и техникумов г. Северодвинска, включающая обучающие блоки: – введение в добровольческую деятельность и направления волонтёрства; – компетенции и имидж волонтёра; – основные виды деятельности волонтёра: мероприятие, акция, проект; – лидерство и командообразование, – SMM и тайм-менеджмент; – конфликтология; – фандрайзинг. Обучение волонтёров повысит уровень компетентности молодёжи в области добровольчества, позволит создать сплочённую команду обученных добровольцев, которые будут готовы не просто принимать активное участие в мероприятиях, но и самостоятельно разрабатывать социальные проекты, проводить мероприятия и акции |
| 2 | Повысить компетентность добровольцев, включить их в социальную практику, расширить направления добровольческой деятельности на территории г. Северодвинска. | Занятия в образовательных организациях по программе «Волонтёрский факультет» | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Не менее 6 привлеченных специалистов для проведения образовательных блоков. Специалисты Молодёжного центра, работающие по направлению «добровольчество», проведут вводные занятия. Тренинги на командообразование, лидерство, тайм-менеджмент, занятия по разрешению конфликтов проведут квалифицированные психологи, ведущие образовательную деятельность. Занятия по SMM и фандрайзингу проведут квалифицированные специалисты Архангельского центра социальных технологий «Гарант». Проведено не менее 30 занятий по 6 образовательным темам для 50 волонтёров, состоящих в волонтёрских объединениях на базе учебных заведений г. Северодвинска. Занятия будут проводиться 1 раз в месяц в 5 образовательных организациях по 2 часа. Обучение волонтёров повысит уровень компетентности молодёжи в области добровольчества, поможет создать сплочённую команду обученных добровольцев, которые будут готовы не просто принимать активное участие в мероприятиях, но и самостоятельно разрабатывать проекты, проводить мероприятия и акции. |
| 3 | Выстроить модель эффективного взаимодействия между добровольческими объединениями Северодвинска и благополучателями через организационное и методическое сопровождение, ресурсную поддержку. | Создание базы волонтерских объединений г. Северодвинска | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Будет сформирована базы системного учета волонтёрских объединений, их компетенций, опыта, проектов и практик, которая как в течение всего проекта, так и по его завершении, будет постоянно обновляться. В базу будет внесено не менее 5 волонтёрских объединений. База позволит проводить мониторинг уровня развития добровольческой деятельности в городе. |
| 6 | Выстроить модель эффективного взаимодействия между добровольческими объединениями Северодвинска и благополучателями через организационное и методическое сопровождение, ресурсную поддержку. | Проведение анализа динамики развития волонтёров и волонтёрских объединений на базе учебных заведений. | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Проведено 3 опроса (анкетирование в начале, в середине и в конце проекта) с целью мониторинга качественной и количественной эффективности проекта (примерные вопросы: «Хотите ли Вы быть волонтером и какие направления Вам наиболее интересны?», «Какие темы занятий были для Вас наиболее полезны?», «Какие темы занятий Вы бы предложили для обсуждения?»), а также изучения мотивированности и предпочтений волонтёров (пример вопроса: «Какую проблему Вы хотели бы решить? В каких городских акциях и мероприятиях Вы готовы принимать участие в качестве волонтёра»). В опросе примет участие не менее 50 человек, 5 волонтёрских объединений. |
| 7 | Создать информационную площадку с целью повышения эффективности и качества деятельности волонтеров, организаторов, руководителей добровольческих организаций и объединений. | Информационное сопровождение реализации проекта, волонтёрских акций и мероприятий | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Организовано информационное сопровождение реализации проекта, волонтёрских акций и мероприятий: не менее 30 информационных сообщений в группах ЧУ ДПО «ЭКЦ», Молодёжного центра, на отдельной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте», на сайте ЧУ ДПО «ЭКЦ», «Молодёжь Северодвинска. Также информация направлена в городские СМИ, пресс-центр Администрации Северодвинска. |
| 8 | Выстроить модель эффективного взаимодействия между добровольческими объединениями Северодвинска и благополучателями через организационное и методическое сопровождение, ресурсную поддержку. | Проведение встреч руководителей и лидеров волонтерских объединений с распределением задач и планированием деятельности | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Проведено не менее 8 встреч с руководителями волонтёрских объединений, в которых примут участие не менее 10 человек и 2 специалистов с целью повышения эффективности взаимодействия волонтёрских объединений г. Северодвинска, планирования общих мероприятий, участия в крупных городских мероприятиях, обмена информацией о деятельности волонтёрских объединений. Встречи проводятся также с целью вовлечения, объединения лидеров волонтёрских объединений, создания команды лидеров |
| 9 | Повысить компетентность добровольцев, включить их в социальную практику, расширить направления добровольческой деятельности на территории г. Северодвинска. | Реализация собственных волонтёрских акций и мероприятий | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Волонтёрами, состоящими в волонтёрских объединениях на базе учебных заведений г. Северодвинска, прошедшими обучение, самостоятельно организовано и проведено не менее 5 волонтёрских мероприятий («День Победы», помощь приюту для животных, акция «Зеленая Весна», «Чистые берега», Мистер и Мисс школы, День города и др.) |
| 10 | Повысить компетентность добровольцев, включить их в социальную практику, расширить направления добровольческой деятельности на территории г. Северодвинска. | Разработка и утверждение плана совместной работы, в который будут включены: – Общегородские акции, – Общероссийские акции – Акции, предложенные волонтерскими объединениями | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Сформирован план работы, в который входят не менее 5 мероприятий, предложенных участниками проекта, не менее 3 общегородских и Всероссийских акций. |
| 11 | Выстроить модель эффективного взаимодействия между добровольческими объединениями Северодвинска и благополучателями через организационное и методическое сопровождение, ресурсную поддержку. | Регистрация волонтёров и объединения на единой системе «Добровольцы России» | 10.01.2021 | 30.12.2021 | В рамках обучающей программы будет разработана памятка и дан алгоритм действий по регистрации волонтеров в информационной системе «Добровольцы России», необходимости регистрации в ней. Волонтерам будет предложено зарегистрироваться в данной системе, а также оказана поддержка испытывающим трудности при регистрации. Организована самостоятельная регистрация новых пользователей информационной системы – не менее 30 человек. |
| 12 | Повысить компетентность добровольцев, включить их в социальную практику, расширить направления добровольческой деятельности на территории г. Северодвинска. | Разработка программы и проведение выездного курса обучения «Школа волонтера» для лидеров и руководителей волонтёрских объединений | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Для повышения компетенций лидеров и руководителей волонтерских объединений, прошедших обучение в рамках программы «Волонтёрский факультет», разработана программа обучения «Школа волонтера»», состоящая из тренингов, лекций, мастер-классов и деловых игр. Обучение по трёхдневной выездной образовательной программе «Школа волонтера»» организовано для самых активных волонтеров, лидеров и руководителей волонтерских объединений на базе Молодёжного центра в с. Нёнокса. В обучающей программе примет участие не менее 40 человек, из них не менее 20 человек от числа участников проекта. |
| 13 | Выстроить модель эффективного взаимодействия между добровольческими объединениями Северодвинска и благополучателями через организационное и методическое сопровождение, ресурсную поддержку. | Торжественное закрытие проекта | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Торжественное закрытие проекта состоится в начале декабря 2020г. и будет приурочено к Дню Добровольца. На мероприятие будут приглашены все участники проекта, а также потенциальные партнеры волонтерских объединений, заинтересованные в дальнейшем сотрудничестве, будут подведены итоги реализации проекта и намечена дальнейшая волонтерская деятельность |