Заявка на участие в открытом Конкурсе по разработке и реализации социально значимых проектов:

Информационная форма

1. Общие данные о проекте
2. Направление реализации проекта

Создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Название проекта

|  |
| --- |
| Открытое детско-молодежное пространство «Космопарк» |

1. Территория реализации проекта

(*название субъекта Российской Федерации, муниципального образования (город, район и т.д.) где будет выполняться проект, общее количество территорий):*

|  |
| --- |
| ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край |

1. Данные об организации-заявителе

|  |  |
| --- | --- |
| *Красноярская региональная общественная организация клуб ролевой игры и исторической реконструкции «Грифон»* | |
| ФИО руководителя | Зимовец Алексей Викторович |
| Должность руководителя | Председатель |
| Контактный телефон руководителя | +7(913) 519-83-23 |
| Электронная почта руководителя | ezimovec@yandex.ru |
| Описание организации | Организация создана в 2017 году. Видами деятельности организации являются в т.ч.: организация и проведение зрелищных мероприятий, тематических вечеров, организация конкурсов, семинаров, мастер-классов, фестивалей, концертов, выставок.  Организация осуществляет следующие виды деятельности:  Основной вид деятельности – 94.99.  Дополнительные виды деятельности: 85.41.9, 93.19, 93.21, 93.29. |
| ФИО ответственного за проект и подготовку отчетности по проекту | Шашило Дмитрий Вячеславич  Шульга Анастасия Ивановна |
| Должность ответственного за проект и подготовку отчетности по проекту | Член организации |
| Контактный телефон и электронная почта ответственного за проект и подготовку отчетности по проекту | +7(963) 181-00-50 Shashilo@mail.ru  +7(933) 335-25-97 Anshulga\_mc@mail.ru |

1. Реквизиты организации-заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка | Красноярское отделение № 8646  ПАО Сбербанк |
| Номер расчетного счета | 40703810131000001242 |
| ИНН | 2453021066 |
| БИК | 040407627 |
| КПП | 245301001 |
| ОГРН | 1172468071984 |
| ОКПО | 21545459 |
| Номер корреспондентского счета | 30101810800000000627 |
| Юридический адрес | 663690, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Мира 27-29 |
| Фактический адрес | 663690, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д.18 |
| Контактный телефон | +7(913) 519-83-23 |
| Электронная почта организации | ezimovec@yandex.ru |
| ОКТМО *(для бюджетных организаций)* | – |
| КБК *(для бюджетных организаций)* | – |
| Получатель денежных средств *(для бюджетных организаций)* | – |

1. Цель проекта, задачи, которые планируется решить в рамках проекта, его актуальность, включая корреляцию с задачами национальных (региональных) проектов (не более 0,5 страницы)

|  |
| --- |
| Облик города создается из небольших и заметных пространств. В нашем городе много красивых мест, в том числе центральная часть города за гостиницей «Космос». В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2022 году эта территория с согласия жильцов многоквартирных домов этой части города была оборудована специальными конструкциями для детей: горкам, канатами, специальными устройствами. Это место полюбили малыши и мамы для прогулок и совместного времяпрепровождения. Общественную территорию назвали «Космопарк». Сообщество молодых проектировщиков и художников объединилось для того, чтобы преобразит данную территорию – раскрасить объекты в космической стилистике. В создании пространства примут участие активисты Школы социального проектирования, обучающиеся детской художественной школы, представители детско-молодёжных творческих объединений, это позволит молодым людям ощутить сопричастность к созданию пространства, в котором они будут в дальнейшем развиваться. Актуальность социализации в настоящее время велика, важно создавать места в городе для совместного времяпрепровождения, которое будет влиять на духовно-нравственное становление личности, воспитания достойного и ответственного гражданина (Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»).  **Цель проекта:** расширение возможности для самореализации, культурной и творческой деятельности, повышения уровня общения и взаимодействия детей и молодежи Зеленогорска, развитие творческого детско-молодежного сообщества через организацию открытого детско-молодежного пространства.  **Задачи:**  1. Вовлечь активных молодых жителей микрорайона в реализацию проекта через совместное участие по облагораживанию территории.  2. Создать открытое детско-молодежное пространство – Космопарк.  3. Организовать мероприятия для разных возрастных категорий.  4. Подвести итоги проекта, осуществить тиражирование опыта. |

1. Краткое описание проекта и планируемые результаты (не более 1,5 страницы)

|  |
| --- |
| Идея проекта заключается в создании открытого пространства для детей и молодежи, которое станет точкой притяжения для молодого поколения, а организованные на площадке события будут способствовать развитию личностных, творческих, спортивных и познавательных качеств.  В этом году в рамках Школы социального проектирования появилась идея преобразить территорию. На площадке городского форума идея трансформировалась в совместный детско-взрослый проект, направленный на дальнейшее облагораживание этой территории. По задумке объекты Космопарка будут раскрашены в космической стилистике, а также пространство будет наполнено новыми смыслами: будет организован активный отдых для жителей всех возрастов этого микрорайона, семейные праздники, проведена серия нестандартных образовательных событий для подростков и молодежи (космические старты, открытый микрофон и вечер стихов, лекции о космосе, тротуарная астрономия с приглашением экспертов). Космопарк станет привлекательным открытым детско-молодёжным пространством, предназначенным для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия. Также на территории появится полноценный арт-объект, посвященный теме первого полета человека в космос. Трансформаторная будка будет отремонтирована и станет своеобразным холстом для уличных художников. Под наставничеством опытных художников на объекте появится изображение Ю.А. Гагарина и советского космического корабля «Восток-1», что содержательно дополнит открытое пространство.  Важной отличительной чертой открытого пространства в формате «третьего места» станет то, что ответственность за ход, содержание и результаты происходящего разделятся между пользователями пространства – проектной командой, жителями микрорайона, представителями молодёжных сообществ. Участие молодых людей в жизни пространства будет выражаться через организацию и проведение своими силами мероприятий, творческих экспериментов, а также через создание внутренней атмосферы, которая для них будет комфортной.  В рамках проекта предусмотрено три городских события, принимать участие в которых будут приглашаться семьи. Эти события станут новыми и уникальными для города: «Семейные космические старты», «НЕлекция об астрономии с экспертом по астрономии из института физики для подростков и молодежи», «Молодежный творческий эксперимент «Космо-АРТ».  **Целевые группы проекта:**  1. Дети, молодежь, являющиеся представителями творческих объединений Зеленогорска (молодые художники, проектировщики, ведущие, танцоры, вокалисты и т.д.).  2. Жители домов, прилегающих к территории Космопарка, семьи микрорайона.  3. Участники городских мероприятий.  Реализация проекта позволит достигнуть следующих **качественных показателей**:   1. Сплочение и объединение жителей города, творческих, инициативных детей города. Представителей молодежи. 2. Накопление потенциала к дальнейшей самоорганизации молодёжи с активной жизненной позицией. 3. Активные жители города примут участие в проекте через участие в голосовании по выбору конечного варианта эскиза арт-объекта. 4. Повышение уровня заинтересованности в социализации и совместном времяпрепровождении. 5. Обеспечение занятости подростков. 6. Благоустройство территории при участии и поддержке активных граждан – жителей домов прилегающих к парку территорий. 7. Формирование положительного имиджа и укрепление доверия горожан к участникам проекта и муниципальной власти. 8. Привлечение городских и корпоративных СМИ, пабликов в соцсетях к освещению положительной информации при реализации проекта.   **Количественные показатели проекта:**  1. Будет создано 1 открытое детско-молодежное пространство.  2. Общественные мероприятия объединят не менее 50 творческих подростков, представителей молодёжи города.  3. Проведено не менее 3 мероприятий для разных возрастных категорий с приглашёнными экспертами.  4. Проведён один городской конкурс «Космические старты», который объединит более 100 детей дошкольного и младшего школьного возраста  5. Будет опубликовано не менее 10 информационных постов о ходе реализации проекта, снято не менее 2 сюжетов ТК «ТВИН», в эфире радио «Зелёный город» выйдет не менее 2 материалов, в газете «Панорама» напечатано не менее 2 статей.  6. Информацию о проекте увидят и услышат не менее 20 000 жителей. |

1. Перспективы развития проекта (не более 0,25 страницы)

|  |
| --- |
| 1. Тиражирование данной практики на других территориях города, а также в других городах. 2. Проведение мероприятий творческого и познавательного характера в системе. 3. Дальнейшее благоустройство территории совместно с активными жителями микрорайона. |

1. Является ли проект (тема, мероприятие) новым, инновационным для региона проведения?

|  |
| --- |
| В нашем городе не проходили занятия уличной астрономией и эти мероприятия будут проведены впервые. Кроме того в Зеленогорске появится молодежное сообщество творческих урбанистов, благодаря которому в перспективе могут преобразиться и другие пространства города. |

1. Мероприятия, запланированные после окончания проекта для поддержки/усиления результата:

|  |
| --- |
| Проведение системных событий, которые объединят детей, молодежь и взрослое население города. Учитывая, что Космопарк находится в центральной части города, будет возможности проводить уникальные мероприятия в рамках городских праздников. Например, в рамках Дня города. |

1. Партнеры, при участии которых будет реализовываться проект, формы партнерства (при наличии):

|  |
| --- |
| - МБУ «МЦ» (проведение событий, покраска объектов)  - МБУ ДО ДХШ (создание эскизов, покраска объектов)  - МБОУ «СОШ № 176» (проведение событий, покраска объектов)  - Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск (административная поддержка, привлечение жителей к проекту)  - Общественная палата г. Зеленогорск (административная поддержка, привлечение жителей к проекту)  - МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (Школа социального проектирования, инициатива)  - УК «ГЖКУ», УК «ЖКУ» (кошение травы, обрезка деревьев, уборка территории перед торжественным открытием);  - ТРК «ТВИН», Газеты «Панорама», «Импульс», Радио «Зелёный город» (освещение в СМИ проекта и его результатов);  - КРООПМИ «Сила притяжения» (участие в празднике двора, звуковое сопровождение событий)  - Центр новых спортивных направлений «Выше головы» (проведение спортивных активностей) |

1. Другие благотворители/грантодатели, которые предоставляли целевые средства организации за последние 5 лет, а также названия проектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации/частного лица | Наименование проекта | Объем выделенных средств |
| 1 | Фонд Президентских грантов | Вперед, к Звездным мирам! 2020-2021 | 1 810 670,00 |
| 2 | Субсидия местного бюджета | Геральдика | 272 317,00 |
| 3 | Государственная грантовая программа Красноярского края  «Партнерство» | Клуб настольных адаптивных игр «ИгроМах», 2019 | 600 000,00 |
| 4 | АО «ПО «ЭХЗ» | Путешествие по городам ЗАТО, 2019 | 69 500,00 |
| 5 | Субсидия местного бюджета | 2019 – год театра, 2020 | 169 276,30 |
| 6 | АО «ТВЭЛ» | Безопасный микрорайон | 1 000 000,00 |
| 7 | АО «ТВЭЛ» | Здравствуйте, соседи! | 950 000,00 |
| 8 | Фонд Президентских грантов | От иголки до меча, 2022 | 2 999 653,90 |
| 9 | АО «ТВЭЛ» | Паркур как стиль жизни | 1 000 000,00 |

1. Дополнительная информация по проекту *(по желанию)*

|  |
| --- |
| ­ |

1. Подпись руководителя организации

|  |
| --- |
| Зимовец А.В. |

1. Подпись руководителя проекта

|  |
| --- |
| Шашилов Д.В.  Шульга А.И. |

1. Дата оформления

|  |
| --- |
| 14.03.2024 г |

*Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем.*

МП.

II. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи | Запрашиваемые средства, руб. | Имеющиеся средства, руб. | Всего |
|  | Перчатки латексные  (100 шт.) | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |
|  | Валики в ассортименте  (24 шт.) | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
|  | Растворитель уайт-спирит, 1 л. (3 шт.) | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | Краска акриловая фасадная (150 литров) | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 |
|  | Лак для древесины Снеж 11.5 кг | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 |
|  | Гидрофобизатор 100 л. | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 |
|  | Перчатки хб с прорезиненной основой  (100 шт.) | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  | Кисти в ассортименте 105 шт. | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 |
|  | Краска-спрей (неон) 50 шт. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
|  | Колер универсальный 15 шт. (ассорти) объем 0,9 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
|  | Грунтовка для влажных помещений 100 л. | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  | Ванночки для краски (раскатки) 10 шт. | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
|  | Текущий косметический ремонт трансформаторной подстанции | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 |
|  | Услуги уличных художников по росписи стен | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 |
|  | Услуги по организации и приведению праздников двора | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
|  | Сценический подиум (4800х4800х500) | 255000,00 | 0,00 | 255000,00 |
|  | Доставка сценического подиума | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 |
|  | Услуги грузоперевозки | 14400,00 | 0,00 | 14400,00 |
|  | Юридическое сопровождение проекта | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
|  | Баннер 2м\*3м | 2880,00 | 0,00 | 2880,00 |
|  | Благодарственные письма (50 шт.) | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 |
|  | Изготовление двухминутного промо-ролика | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 |
|  | Работа руководителя проекта (5 месяцев по 20000 руб. + налоги) | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 |
|  | Работа менеджера проекта (5 месяцев по 15000 руб. + налоги) | 0,00 | 84 750,00 | 84 750,00 |
|  | Услуга фотографа (4 ч. \* 3000 руб. в час) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | Услуги SMM-специалиста проекта (5 месяцев по 15000 руб. + налоги) | 0,00 | 84 750,00 | 84 750,00 |
|  | Всего расходов по проекту | 979280,00 | 294500,00 | 1273780,00 |

Имеющиеся средства: 294500,00 рублей

Запрашиваемые средства: 979 280,00 рублей

Полная стоимость проекта: 1273780,00 рублей

Бюджет составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Шашило Д.В.)

Подпись ФИО

Комментарий к бюджету

1-12. Расходные материалы, необходимые для разукрашивания объектов Космопарка. Расчёты выполнены исходя из размеров фигур и условия, что нанесение краски будет в несколько слоёв.

13. Текущий косметический ремонт трансформаторной подстанции будет выполнен профессиональными строителями. Стоимость услуги представлена с учетом расходных материалов.

14. В качестве наставников будет привлечено 2 уличных художника, которые представят эскизы рисунков, далее совместно с обучающимися художественной школы данные изображения будут наноситься на «уличный холст» (трансформаторная будка).

15. Услуги по организации и проведению праздников двора подразумевают предоставление звукового оборудования, ведущего, аниматоров, экспертов (для просветительских площадок). Всего будет проведено 3 дворовых события.

16. Сценический подиум будет приобретен для организации творческих молодежных вечеров. Организовывая праздники на данной территории неоднократно, авторы проекта ощутили необходимость в наличии небольшой сценической площадки для ведущего и других выступающих.

17. Услуги по доставке сценического подиума в соответствии с представленным коммерческим предложением от производителя (из Нижнего Новгорода в Зеленогорск).

18. Услуги грузоперевозки необходимы будут при организации праздников на территории открытого детско-молодежного пространства Космопарк (1 час. – 1200,00 руб.; в среднем одна перевозка с учётом погрузки и разгрузки занимает 2 часа, то есть услуги для организации 1 праздника будут стоить 4800,00 руб., для 3 праздников – 14400,00 руб.).

19. Юридическое сопровождение проекта, составление договоров с контрагентами.

20. Баннер – будет использоваться как пресс-волл.

21. Благодарственными письмами будут отмечены активисты проекта. Если таковых будет больше, то воспользуемся партнерской поддержкой МБУ «МЦ».

22. Промо-ролик, выполненный профессионалом, станет визитной карточкой проекта.

23. Работа руководителя проекта (5 месяцев по 20000 руб. + налоги) – собственные средства, общее руководство реализацией проекта, взаимодействие с подрядчиками, с администрацией города, с жителями микрорайона, организация и проведение праздника двора.

24. Работа менеджера проекта (5 месяцев по 15000 руб. + налоги) – собственные средства, взаимодействие с жителями микрорайона, организация и проведение праздника двора.

25. Услуга фотографа (4 ч. \* 3000 руб. в час) – собственные средства. Услуга включает работу профессионального фотографа 4 часа, репортажная съемка, обработка не менее 100 фотографий

26. Услуги SMM-специалиста проекта (5 месяцев по 15000 руб. + налоги) – собственные средства, ведение страницы проекта в социальных сетях, работа со СМИ.

III. План реализации проекта

| № п/п | Описание мероприятий | Дата/период проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап | | | |
| 1.1 | Работы по созданию эскизов проектных команд, согласование с главным архитектором города, проведение голосования среди жителей | Май – июль 2024 | Шашило Д.В.  Шульга А.И. |
| 1.2 | Информационно-презентационная кампания проекта | Май – сентябрь 2024 | Шашило Д.В.  Шульга А.И.  Зимовец А.В.  Шишина О.Н. |
| 2. Основной этап | | | |
| 2.1 | Покраска объектов Космопарка, создание арт-объекта с изображение Ю.А. Гагарина | Июнь – июль 2024 | Шашило Д.В.  Шульга А.И.  Зимовец А.В.  Шишина О.Н.  Слюсарчук В.Ю. |
| 2.2 | Открытие детско-молодежного пространства Космопар. Проведение цикла мероприятий:  - Семейные космические старты  - НЕлекция об астрономии с экспертом по астрономии из института физики для подростков и молодежи  - Молодежный творческий эксперимент «Космо-АРТ» | Июль – август 2024 | Шашило Д.В.  Шульга А.И.  Зимовец А.В.  Шишина О.Н.  Слюсарчук В.Ю. |
| 3. Заключительный этап | | | |
| 3.1 | Подведение итогов проекта | Сентябрь 2024 | Шашило Д.В.  Шульга А.И.  Зимовец А.В.  Слюсарчук В.Ю.  Шишина О.Н. |
| 3.2 | Трансляция опыта, полученного в ходе реализации проекта | Сентябрь 2024 | Шашило Д.В.  Шульга А.И.  Зимовец А.В.  Слюсарчук В.Ю.  Шишина О.Н. |

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Зимовец А.В.)

Подпись ФИО

МП.