ПРОТОКОЛ

занятости волонтеров

в рамках праздничных мероприятий,

посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

9 апреля – 9 мая 2025 года

Эжвинский район города Сыктывкара

| Театрализация / парадное шествие ДКБ Слободская площадь | 200 человек (списки) | 9 апреля – 8 мая | Репетиции театрализации (по 2 часа в рабочие дни) | 40 часов | ДКБ Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 человек (списки) | 5-8 мая | Репетиция коробок (по 2 часа в день) | 8 часов | ДКБ Руководители ОО |
|  | 300 человек (списки) | 9 мая | Парадное прохождение 11.00 – 13.00 | 3 часа | ДКБ Руководители ОО |
|  | 200 человек (списки) | 9 мая | Театрализация 11.00 – 14.00 17.00 – 20.00 | 6 часов | ДКБ Руководители ОО |
| Торжественный прием «КДЦ «Шудлун» | 3 человек Опыт+ новичок, 12+ | 5 мая | 15.00 – 17.00 - Встреча ветеранов - Раздача георгиевских ленточек | 2 часа | Шудлун |
| Праздничный районный концерт ДКБ | 10 человек (Опыт+ новичок, 12+ | 6 мая | 17.00 – 19.00 - Встреча ветеранов - Раздача георгиевских ленточек | 3 часа | ДКБ |
| Отдельная вакансия - мероприятие Легкоатлетическая эстафета Слободская площадь | 30 Человек (отдельные требования) | 7 мая | 8.30 – 13.30 - Работа на этапах - Помощь судьям - Техническая помощь - Помощь организаторам | 5 часов | Андреев В.М. Аюгова М.М. |
| Пост № 1 Слободская площадь | ~ 100 человек (списки) | 5-9 мая | 5-8 мая: 12.00 – 18.00 9 мая: 9.00 – 20.00 | 4 часа каждый участник | Андреев В.М. Кураторы постов |

9 мая Слободская площадь

| Работа волонтерского штаба Опыт 16+ | - координация работы волонтеров в ДКБ - обеспечение питьевого режима - решение вопросов с формой, оснащением волонтеров - взаимодействие с организаторами решение технических и организационных вопросов - фотофиксация работы волонтеров | 8.00 – 20.00 | 6 человек | 12 часов | Андреев В.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Георгиевская ленточка Красная гвоздика 5 опыт (16 +) + 5 новичка (12+) СМЕНА | - раздача ленточек - управление маршрутами зрителей - оказание помощи | Смены 10.00 – 14.00 14.00 – 18.00 18.00 – 20.00 | 10 человек 10 человек 10 человек | 4 часа 4 часа 4 часа | Андреев В.М. Борисов А.Н. |
| Полевая кухня Опытные, 16+ + Совет ветеранов | - помощь «Бумажник» - уборка мусора - техническая помощь | 14.30 – 17.30 | 8 человек | 3 часа | Андреев В.М. |
| Техническая помощь Мальчики 14 + / Девочки 14 + ОПЫТ+ НОВИЧКИ СМЕНА | - работа с леерными ограждениями - помощь организаторам | Смена 8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 20.00 | 12 человек 12 человек 12 человек | 4 часа 4 часа 4 часа | Андреев В.М. Борисов А.Н. Головкин Алексей |
| Работа с население (трибуны) Опытные, 16+ + Совет ветеранов | - помощь сотрудникам соц. защиты, администрации района - работа с ветеранами - сопровождение - работа с зрительскими потоками - раздача цветов | 10.00 – 14.00 | 8 человек | 4 часа | Андреев В.М. Борисов А.Н. |
| Работа с коробками, участниками, участниками акции по возложению цветов ОПЫТ 14 + (мальчики, девочки) | - дежурство волонтеров на вход и выход на площади - сопровождение коробок - пропуск ветеранов на трибуны - живой коридор - живой коридор в акции по возложению цветов - помощь посту № 1 | 10.00 – 14.00 | 15 человек | 4 часа | Андреев В.М. Потехина Екатерина Головкин Алексей |
| Бессмертный полк 5 опыт (16 +) + 5 новичка (12+) | - организация процесса входы - расстановка участников - раздача планшетов до акции / сбор планшетов до акции - техническая помощь (леера, растяжка, вынос (унос) планшетов) | 13.00 – 16.00 | 10 человек | 3 часа | Андреев В.М. Потехина Екатерина Головкин Алесей |

9 мая Парковая зона по улице Славы

| Полевая кухня | - помощь Общепиту, раздача каши, чая - уборка мусора, порядок на площадке - помощь населению - техническая помощь на площадке | с 14.30 – 17.30 | 5 человека Опытные, 16+ Совет ветеранов | 3 часа | Общепит Королькова Ю.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помощь организаторам на площадках | Работа с население, управление зрительскими потоками (контроль и порядок на площадке) - помощь на выставке военной техники воспитанников ДОУ Эжвинского района г. Сыктывкара - помощь на конкурсе фотозон | 12.00 – 15.00 15.00 – 18.00 | 3 человека 3 человека Новичок + опыт 12 + | 3 часа 3 часа | Якимова О.Ф. Королькова Ю.М. |
|  | Работа с населением, помощь организаторам в проведении акции «Звезды Героям» (работа с населения) | 15.00 -18.00 | 2 человека Новичок + опыт 12 + | 3 часа | Якимова О.Ф. Королькова Ю.М. |
|  | Работа с населением, помощь организаторам в проведении мастер-класса «Письмо воину» (работа с населением) | 15.00 -18.00 | 2 человека Новичок + опыт 12 + | 3 часа | Якимова О.Ф. Королькова Ю.М. |
|  | Игротехники Помощь в парковой зоне – игровая зона (наблюдение за играющими в шашки, шахматы) | 15.00 -18.00 | 2 человека Новичок + опыт 12 + | 3 часа | Якимова О.Ф. Королькова Ю.М. |
|  | Техническая помощь на площадке (помощь организаторам) | 11.00 – 15.00 15.00 – 19.00 | 2 -3 человека 2 -3 человека Мальчики, 14 + | 4 часа 4 часа | Якимова О.Ф. Королькова Ю.М. |
| Аллея памяти Акция «Час памяти» | - ассистент ведущего - прочтение стихотворение (по возможности и готовности) - помощь родственникам – участникам акции (завязывать георгиевские ленты на стойки с портретами) - помощь организаторам (вручать подарки, техническая помощь) – работа с населением (маршрутизация движение зрителей - посетителей) | 13.30 – 15.30 | 10 человек Новичок + опыт 12 + | 2 часа | Библиотеки Эжвы Королькова Ю.М. |
| Георгиевская ленточка Красная гвоздика 5 опыт (16 +) + 5 новичка (12+) СМЕНА | - раздача ленточек - управление маршрутами зрителей - оказание помощи | 12.00 – 16.00 | 6 человек | 4 часа | Королькова Ю.М. |