Информационная карта инициативы

| Наименование конкурса | Грантовый конкурс (ноябрь 2021) |
| --- | --- |
| Направление | Добровольчество (волонтерство) |
| Название инициативы | "Экосреда" - проект, направленный на повышение уровня экологической культуры студентов, сотрудников, преподавателей ТюмГУ |
| ФИО руководителя (получателя гранта) | Ошуркова Евгения Яковлевна |
| Сумма полученного гранта, руб. | 93596,18 |

| Масштаб инициативы | Вузовский |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации инициативы | Начало реализации | Окончание реализации |
|  | 10.01.2022 | 30.05.2022 |
|  | (дата, месяц, год) | (дата, месяц, год) |
| Краткая аннотация | Проект "Экосреда" направлен на развитие экологической культуры (путем формирования экологической среды в ТюмГУ) и состоит из мероприятий, целью которых является создание экоинфраструктуры в корпусах ТюмГУ, развитие бренда эковолонтеров "5r", проведение масштабного конкурса по сбору вторсырья среди институтов ТюмГУ, а также вовлечение студентов, преподавателей и сотрудников в экологическую деятельность. |  |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящена инициатива | Проект направлен на решение проблемы низкого уровня экологической культуры у целевой аудитории. О существовании проблемы говорят результаты всероссийского исследования, которые опубликованы на официальном сайте ФОМ, лишь 2% опрошенных в УрФО за 2020 год принимали участие в экологических акциях (последсвие мало людей получили информацию) и лишь 26% сортировали отходы для дальнейшей переработки. Предпосылками развития проблемы является недостаточная развитость инфраструктуры и низкий уровень информированности (вовлеченности) у целевой аудитории о существующих инициативах. Так, результаты всероссийского исследования показывают, что у 80% опрошенных в УрФО нет необходимых условий для раздельного сбора отходов. А по данным опроса ВЦИОМ, 43% россиян ничего не знают о деятельности экозащитных организаций и отдельных экозащитниках-активистах. Половина опрошенных при общей осведомленности о существовании экозащитных организаций заявили, что не имеют никакого представления об их деятельности. Поэтому необходимо устранять не только проблему, но и работать с предпосылками ее возникновения, на что и направлен проект "Экосреда". |  |
| Актуальность инициативы для целевой группы и университета | Актуальность инициативы для целевой группы подтверждается результатами опроса, проводимого исследователями ТюмГУ, в котором участвовали 1200 жителей г. Тюмень. Так, 66% горожан знают о раздельном сборе отходов, 60% - говорят о слабой информированности об экологических инициативах, 65% - утверждают о неразвитости инфраструктуры для осуществления раздельного сбора отходов, при этом 79% - не знают о сообществах, которые занимаются подобными практиками. Важно отметить, что 5 корпусах ТюмГУ уже созданы условия для раздельного сбора отходов - установлены специальные контейнеры, рациональное использование которых, позволит отправлять на переработку более 10 тонн отходов в год. Одной из целей ТюмГУ является позиционирование на международном рынке образования и и обеспечения роста позиций в рейтинге влияния вузов на достижение целей в области устойчивого развития. Актуальность инициативы для Университета в том, что деятельность студенческого объединения и в частности цель проекта "Экосреда" соответствуют 11 и 12 целям устойчивого развития - "Устойчивые города и сообщества" и "Рациональное потребление и производство" соответственно. Цель Инициативы также соответствует одному из направлений проекта Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 г., а именно повышение уровня экологической культуры и грамотности населения, развитие экологического воспитания, образования и просвещения. Что подтверждает значимость инициативы. |  |
| Основные целевые группы | Преподаватели, сотрудники и студенты ТюмГУ очной формы обучения в возрасте от 17-25 лет, которые осведомлены о существующих экологических проблемах, но не были причастны к мероприятиям эколого-просветительской направленности |  |
| Цель инициативы | Повысить уровень экологической культуры у студентов Тюменского государственного университета, путем создания экоинфраструктуры и вовлечения в экодеятельность студентов в количестве 5% от общего количества студентов очной формы обучения в период с января по май 2022 г. |  |
| Задачи инициативы | 1. Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R"; 2. Создать необходимую экоинфраструктуру; 3. Организовать и провести акции по сбору вторсырья в каждом из институтов в формате конкурса "ЭкоБатл" для формирования навыков экологически ответственного поведения у студентов, преподавателей, сотрудников и эковолонтеров ТюмГУ; 4. Провести итоговое событие проекта для закрепления устойчивости результатов проекта. |  |
| Методы реализации инициативы | Методы для достижения задачи №1: - Разработка и выпуск полиграфической продукции; - Проведение 10 вебинаров о деятельности эковолонтеров с целью экопросвещения студентов, преподавателей и сотрудников (темы - "Что происходит со вторсырьем после того, как оно попадает в контейнер", "Кто такие эковолонтеры в ТюмГУ", "Как правильно сортировать отходы", "Как подготовить вторсырье к сдаче"; - Проведение информационной кампании - Проведение игры "Ecobalance", направленной на развитие экологического мышления, участниками которой станут команды из разных институтов ТюмГУ; Методы для достижения задачи №2: - Создание и размещение информационных и мотивационных плакатов, которые будут использованы в онлайн-среде и размещены на информационных стендах в корпусах ТюмГУ; - Размещение баков для сбора батареек и крышечек в 5 корпусах ТюмГУ; - Обновление внутренних накопителей в корпусе по адресу "Перекопская 15а"; - Установка дополнительных контейнеров для РСО; - Установка боксов для сбора макулатуры на кафедрах и в административном корпусе; - Установка тейбл-тентов в корпусах ТюмГУ в местах скопления людей (возле кафе, в коворкингах, в столовой). Методы для достижения задачи №3: - Проведение информационной кампании Конкурса; - Проведение Конкурса; - Организация дополнительных активностей в рамках Конкурса (флешмобы, инфоповоды и др.) Методы для достижения задачи №4: - Проведение панельной дискуссии "Роль экосообществ в развитие университетов" для закрепления результатов проекта, определения дальнейших целей деятельности и награждение победителей конкурса "Экобаттл", на которой будут присутствовать представители администрации вуза, экосообществ ТюмГУ, бизнеса, студенчества. |  |
| Социальный эффект | Вовлечение студентов, преподавателей, сотрудников в экологические активности. Активное взаимодействие студенческих экологических сообществ друг с другом во время проведения мероприятий. Проведение панельной дискуссии позволит пообщаться студентам, эковолонтерам, представителям вуза и бизнеса друг с другом на оном языке, установить взаимовыгодные связи и "контракты" |  |
| Перспектива развития и потенциал инициативы | Установленные контейнеры для вторсырья могут использоваться и после реализации проекта на постоянной основе. После понимания механики проведения Игры, можно будет разработать собственную и проводить ее самостоятельно |  |

| Количественные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Перечень показателя | Единица измерения | Значение |
| Количество мероприятий, запланированных для проведения в рамках инициативы |  | штука | 4 |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию инициативы | Участники инициативы | человек | 230 |
|  | Волонтеры (добровольцы) инициативы | человек | 20 |
|  | Федеральные/региональные эксперты | человек | 10 |
|  | Зрители | человек | 500 |
|  | Города/регионы в инициативе в роли участников | усл.единица | 3 |
| Количество публикаций | Посты в социальных сетях | штука | 229 |
|  | Статьи в печатных СМИ | штука | 5 |
|  | Выходы на телеэфирах | штука |  |
|  | Выходы на радиоэфирах | штука |  |
|  | Статьи в интернет-изданиях | штука | 10 |
| Информационный охват | Количество людей, узнавших о проекте | человек | 12000 |
| Иные количественные показатели | Контейнеры для сбора батареек, установленные в корпусах университета | штука | 5 |
|  | Контейнеры для сбора крышечек, установленные в корпусах университета | штука | 5 |
|  | Контейнеры для сбора макулатуры, установленные в корпусах университета | штука | 3 |
|  | Контейнеры для сбора пластика, установленные в корпусах университета | штука | 3 |
|  | Боксы для сбора макулатуры, установленные в корпусах университета | штука | 10 |
|  | Вебинары, проведенные в рамках реализации проекта | штука | 10 |

Информация о команде инициативы

| № п/п | ФИО | Роль в команде | Контактные данные (email, номер телефона, ссылка в VK) | Учебное подразделение (Место работы) | Направление подготовки | Класс/курс (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ошуркова Евгения Яковлевна | Руководитель проекта, координация работы команды, взаимодействие с администрацией ТюмГУ | evgenia.oshurkova@yandex.ru 89829665001 https://vk.com/oshurkova_tmn72 | Финансово-экономический институт | Экономика | 4 |
|  | Панкратова Полина Юрьевна | Закупка сувенирной и полиграфической продукции, курирование Игры | pankratova881@list.ru 89224733557 https://vk.com/renuaribouveret | Институт биологии | Биоинженерия и биоинформатика | 3 |
|  | Ангер Анастасия Юрьевна | Работа с волонтерами, курирование конкурса | stud0000227431@study.utmn.ru 89120870610 https://vk.com/ananger | Институт наук о земле | Туризм | 3 |
|  | Тенякова Ксения Олеговна | Работа с партнерами, студенческими объединениями | tenyakovaxenia@yandex.ru 89829249417 https://vk.com/ksenleaf | Институт государства и права | Юриспруденция | 2 |
|  | Кучёмко Михаил Евгеньевич | Кураторство контейнеров для батареек и крышечек | kuchemkolife@gmail.com 89088660783 https://vk.com/kuchemko_mihail | Институт социально-гуманитарных наук | Журналистика | 3 |
|  | Маркелова Дарья Валерьевна | Установка и обновление контейнеров | stud0000243864@study.utmn.ru 89129251812 https://vk.com/ochkh | Институт психологии и педагогики | Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия | 3 |
|  | Черных Ольга Дмитриевна | Работа с волонтерами | Owl.chrkh@gmail.com 89129264911 https://vk.com/dashenkamarkelova | Институт математики и компьютерных наук | Механика и математическое моделирование | 3 |

Календарный план реализации инициативы

| № п/п | Задача | Метод / Мероприятие | Сроки проведения |  | Количество участников | Количество публикаций | Количество просмотров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Создание макета баннера с логотипом "5R" | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Печать баннера с логотипом "5R" | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 0 | 2 | 600 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Изготовление имиджевой продукции для эковолонтеров "5R" | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 0 | 2 | 600 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Проведение организационного сбора волонтеров для вручения стартового пакета новым волонтерам и имиджевой продукции наиболее активным участникам | 21.02.2022 | 27.02.2022 | 50 | 3 | 2000 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Запись 5 видеороликов об эковолонтерах "5R" с целью раскрытия их личностных мотивов и экопрактик, которые станут мотивацией для студентов для приобщения к экосообществу | 28.02.2022 | 28.03.2022 | 5 | 2 | 1200 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Размещение в сети Интернет 5 видеороликов об эковолонтерах "5R" | 07.03.2022 | 11.04.2022 | 0 | 20 | 10000 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Проведение 10 вебинаров с целью экопросвещения студентов, преподавателей и сотрудников | 18.04.2021 | 22.05.2022 | 600 | 30 | 10000 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Проведение информационной кампании игры "Ecobalance" | 28.02.2022 | 14.03.2022 | 0 | 30 | 10000 |
|  | Сформировать позитивное отношение студентов, преподавателей и сотрудников ТюмГУ к экологической деятельности, инициативам студенческого экологического объединения "5R" | Проведение игры "Ecobalance", направленной на развитие экологического мышления, участниками которой станут команды из разных институтов ТюмГУ | 21.03.2022 | 30.03.2021 | 50 | 5 | 2000 |
|  | Создать необходимую экоинфраструктуру | Создание и размещение информационных и мотивационных плакатов, которые будут использованы в онлайн-среде и размещены на информационных стендах в корпусах Университета | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 10 | 10 | 5000 |
|  | Создать необходимую экоинфраструктуру | Размещение баков для сбора батареек и крышечек в 5 корпусах | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 10 | 15 | 2500 |
|  | Создать необходимую экоинфраструктуру | Размещение контейнеров для сбора макулатуры на кафедрах | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 10 | 15 | 2500 |
|  | Создать необходимую экоинфраструктуру | Обновление внутренних накопителей в корпусе по адресу "Перекопская 15а" | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 5 | 5 | 1000 |
|  | Создать необходимую экоинфраструктуру | Установка дополнительных контейнеров для РСО | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 10 | 15 | 2500 |
|  | Создать необходимую экоинфраструктуру | Установка тейбл-тентов в корпусах ТюмГУ в местах скопления людей (возле кафе, в коворкингах, в столовой) | 10.01.2022 | 21.02.2022 | 10 | 15 | 2500 |
|  | Организовать и провести акции по сбору вторсырья в каждом из институтов в формате конкурса "Экобаттл" для формирования навыков экологически ответственного поведения у студентов, преподавателей, сотрудников и эковолонтеров ТюмГУ | Проведение информационной кампании Конкурса | 04.04.2022 | 18.04.2022 | 5 | 30 | 10000 |
|  | Организовать и провести акции по сбору вторсырья в каждом из институтов в формате конкурса "Экобаттл" для формирования навыков экологически ответственного поведения у студентов, преподавателей, сотрудников и эковолонтеров ТюмГУ | Проведение Конкурса | 18.04.2022 | 15.05.2022 | 100 | 10 | 5000 |
|  | Организовать и провести акции по сбору вторсырья в каждом из институтов в формате конкурса "Экобаттл" для формирования навыков экологически ответственного поведения у студентов, преподавателей, сотрудников и эковолонтеров ТюмГУ | Дополнительная активность: флешмоб | 18.04.2022 | 15.05.2022 | 30 | 5 | 1000 |
|  | Организовать и провести акции по сбору вторсырья в каждом из институтов в формате конкурса "Экобаттл" для формирования навыков экологически ответственного поведения у студентов, преподавателей, сотрудников и эковолонтеров ТюмГУ | Дополнительная активность: инфоповод | 18.04.2022 | 15.05.2022 | 30 | 5 | 1000 |
|  | Провести итогового события проекта для закрепления устойчивости результатов проекта | Проведение панельной дисскуссии "Роль экосообществ в развития университетов" для закрепления результатов проекта, определения дальнейших целей деятельности и награждение победителей конкурса "Экобаттл", на которой будут присутсвовать представители администрации вуза, экосообществ ТюмГУ, бизнеса, студенчества. | 23.05.2022 | 04.06.2022 | 50 | 10 | 10000 |

Детализированная смета расходов

| № п/п | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц, шт. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проживание и питание |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |
|  | Аренда оборудования |  |  |  |
|  | Аренда помещений |  |  |  |
|  | Расходы на ПО |  |  |  |
|  | Сайт / приложение |  |  |  |
|  | Закупка оборудования |  |  |  |
|  | Контейнер для сбора батареек | 1850 | 5 | 9250 |
|  | Контейнер для сбора макулатуры | 3015 | 3 | 9045 |
|  | Контейнер для сбора пластика | 3015 | 3 | 9045 |
|  | Боксы для макулатуры | 350 | 10 | 3500 |
|  | Доставка | 9400 | 1 | 9400 |
|  | Сувенирная и полиграфическая продукция |  |  |  |
|  | Печать баннера 192х2072 см на баннерном полотне плотностью 300 г/кв.м | 1253,38 | 1 | 1253,38 |
|  | Изготовление значков для эковолонтеров | 27,84 | 70 | 1948,8 |
|  | Изготовление поло для кураторов РСО по институтам | 1498,4 | 5 | 7492 |
|  | Изготовление ветровок для позиционирования эковолонтеров (для мероприятий на улице) | 1426,2 | 10 | 14262 |
|  | Канцелярия и расходные материалы |  |  |  |
|  | Иные услуги |  |  |  |
|  | Изготовление ветровок для позиционирования эковолонтеров (для мероприятий на улице) | 2000 | 5 | 10000 |
|  | Экобокс (призы командам победителей Экоигры) | 2300 | 4 | 9200 |
|  | Экобокс (призы самым активным участникам Конкурса) | 2300 | 4 | 9200 |
| Всего, руб. |  |  |  | 93596,18 |