ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ

| 1.Полное наименование проекта | Проект по оказанию поддержки пожилым людям Гаврилов-Ямского района «Говорят, что молодость прошла?!» |
| --- | --- |
| 2.Информация о руководителе проекта | Автором проекта является директор муниципального учреждения «Молодежный центр» Шаршутина Екатерина Сергеевна (опыт общественной деятельности 18 лет, стаж работы с молодежью 10 лет, стаж работы с волонтерами 7 лет. Победитель регионального конкурса «Лучший муниципальный оператор», Губернаторский стипендиат за решение социальных проблем Ярославской области). Руководителями проекта является руководители волонтерских отрядов Гаврилов-Ямского МР. |
| 3.Информация о команде проекта | Проект поделен на направления, за реализацию каждого из которых отвечают специалисты молодежной политики и руководители волонтерских отрядов. (Количество волонтеров проекта около 100 человек). |
| 4.География проекта | Проект реализуется на территории всего Гаврилов-Ямского муниципального района и включает 4 сельских поселения и 1 городское поселение. |
| 5. Сроки реализации проекта | Пробные мероприятия проекта реализуются с 2017 года. Реализация основных мероприятий проекта запланирована с мая 2020 года по май 2020 года. |
| 6. Краткая аннотация | В Гаврилов-Ямском районе реализуется несколько волонтерских программ и проектов, более 18 % из мероприятий которых, направлены на категорию пожилые люди. Данный проект систематизирует накопленный в данном направлении опыт и расширяет возможности участия в проекте, как волонтеров, так и самих пожилых людей не только в качестве благополучателей. Проект представляет собой систему разноплановых мероприятий и акций, направленных на работу с пожилыми людьми. Проект, как система реализуется впервые. Отдельные его мероприятия имеют следующий опыт реализации: - с 2012 года акции ко Дню здоровья и Дню пожилого человека; - с 2014 года интеллектуальные игры для отделений ВОИ Ярославской области и ветеранских организаций района; - с 2014 года мероприятия к празднованию Яблочного Спаса; - с 2015 года проект по Ярбомбингу; - с 2016 года новогодние акции; - с 2016 года акции ко Дню смеха. Участие в данном проекте позволит пожилому человеку получить необходимую ему поддержку, прежде всего за счёт интересного и нестандартного общения с членами волонтерских отрядов. Волонтёр не только оказывает ему моральную поддержку, но и является источником положительных эмоций, раскрывает ему возможные перспективы. Пожилые люди становятся не только потребителями услуг, но и получают возможность проявить свою активность, найти себе увлечение, пообщаться с молодежью. Проект направлен не только на пожилых людей, но и открывает перспективы для самих волонтеров, способствуя формированию у них истинных нравственных ценностей, основанных на принципах уважения старших. Проект включает в себя следующие направления: - трудовая деятельность (оказание помощи по хозяйству в рамках регионального проекта «Вместе» не менее чем 20 пожилым людям); - социальное (серия акций в доме-интернате для престарелых и в центре социального обслуживания, 8 социальных акций); - серия совместных мероприятий, состоящих из смешанных команд волонтеров и пожилых (4 игровых программы, 2 спортивных соревнования, 3 творческих конкурса, 3 интеллектуальных игры); - обучающее (12 обучающих занятий для волонтеров, не менее 3 мастер-классов «Навстречу переменам» для молодежи и пожилых людей ); - культурно- досуговое и творческое (3 праздничных игровых программы, 2 игровых телевизионных шоу, 4 конкурса, фотоконкурсы и выставки); - проектно - перспективное (поддержка и помощь в реализации не менее 3 волонтерских инициатив); - профориентационное (привлечение серебряных волонтеров в качестве специалистов, которые могут поделиться с молодежью своим профессиональных опытом в рамках встреч «Интересные люди» - 10 встреч); - информационно – просветительское (ведение группы проекта в социальных сетях, выпуск не менее 30 информационных постов о реализации проекта). Охват и категория участников проекта: Количество волонтеров проекта 152 человека (первичных 95); Количество молодых семей проекта(дети-родители) 20-25 человек; Количество пожилых людей (непосредственные участники проекта) 361 человек (первичных 244). Зрителей проекта (в том числе в информационном пространстве) около 3000 человек Система мероприятий проекта разработана с расчетом, что в нем могут принять участие не только волонтеры из числа молодежи, но и серебряные волонтерские отряды района, да и просто все желающие пожилые люди. Члены 10 волонтерских отрядов примут участие в проекте. Отельные блоки проекта будут направлены на следующие категории населения: - жители района (через СМИ, информационные кампании); - молодежь (участие в мастер-классах, конкурсах); - серебряные волонтеры (привлечение в качестве наставников при проведении обучающих занятий и мастер-классов в том числе профориентационных). В ходе реализации проекта и по его итогам будут проведены ряд опросов среди пожилых людей и молодежи, направленных на выявление наиболее актуальных и эффективных мероприятий, уровня удовлетворенности участием в проекте. Самые успешные формы войдут в проект в последующие годы. Будут созданы условия для поддержки инициатив и реализации волонтерских инициатив в поле работы с пожилыми людьми. |

7. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект

Всё более широкое распространение получает точка зрения, согласно которой забота общества о пожилых людях является мерилом культурного и социального развития страны, а также нравственного здоровья.

Старость, по распространённым в обществе стереотипам, считают временем отдыха, или угасания, или даже «полусуществования». Хотя в психологии всё большую популярность приобретает точка зрения, согласно которой старость – это не только угасание, но и продолжающееся развитие личности человека. Во-первых, достаточно важным для "успешной старости" является проблема заполнения освободившегося от трудовой деятельности времени какими-то другими видами активности.

Во-вторых, необходимо избегать чрезмерного сосредоточения внимания пожилых на возрастных недомоганиях, физических недугах и изменениях внешнего облика, которыми сопровождается старение. Всё это достигается укреплением и развитием человеческих отношений. В-третьих, пожилые должны осознавать, что, хотя физическая смерть неизбежна, они смогут укрепляться в значимости прожитой жизни, если будут знать, что внесли вклад совершением добрых дел, воспитанием молодёжи, детей, внуков.

Перед авторами проекта встал вопрос, как решить вышеперечисленные пункты? К сожалению, группы по интересам, самопомощи и взаимопомощи, общественные объединения, различные сообщества, недостаточно развиты в Гаврилов-Ямском района. Дома культуры, библиотеки, театры, музеи, концертные залы, кинотеатры являются для пожилого населения важнейшими источниками поддержания контактов с культурными ценностями. Но выход на пенсию ограничивает возможности пожилых людей в пользовании услугами этих учреждений: во-первых, из-за ослабления стимулов для поддержания определенного культурного уровня, во-вторых, из-за финансовых затруднений, и, в-третьих, из-за боязни всего нового. Основным источником культурной информации для пожилых людей, который обеспечивает их сведениями о текущих социально значимых событиях, классических и новых культурных ценностях, становятся СМИ, и люди старших возрастов традиционно пользуются этими общедоступными средствами массовой информации.

В тоже время пожилые люди охотно играют в игры, в том числе простые, в какие мы все играли в детстве: мозаики, лото, домино, пазлы. Если им организовать рабочее место, они охотно шьют, плетут, вяжут, вырезают, рисуют и т.д. Им очень важно передать свои знания и навыки новому поколению.

Молодежь – традиционно наиболее социально активная демографическая группа. Сейчас все большее количество молодых людей вовлекаются в социально значимую волонтерскую деятельность. На пути к собственной самореализации молодежь пробует себя в различных сферах  добровольчества.

Авторы проекта в течение 2 лет искали эффективные формы взаимодействия волонтеров и пожилых людей, налаживая межличностное общение этих категорий, предлагая новые формы интересного досуга, предлагая одиноким бабушкам и дедушкам возможность активного участия в жизни общества. Задача эта достаточно сложная, но решить её можно, реализуя подобные проекты и вовлекая в решение проблем все большее количество волонтеров.

8. Основные целевые группы, на которые направлен проект

Основными благополучателями проекта станут пожилые люди Гаврилов-Ямского района. Но в тоже время проект направлен на действующих волонтеров, как из числа молодежи, так и людей пожилого возраста, которые в проекте выступают не только в качестве соорганизаторов, но и качестве участников отдельных мероприятий.

9. Основная цель проекта

Создать условия для вовлечения молодежи и членов молодежных общественных объединений Гаврилов-Ямского МР в социально полезную деятельность, направленную на пожилых людей, проживающих на территории Гаврилов-Ямского района.

10. Задачи проекта

- привлечь молодежь и членов МиДОО для участия в волонтерской деятельности, направленной на поддержку пожилых людей;

- способствовать повышению активности пожилых людей через их участие в новых для себя мероприятиях;

- увеличить количество акций и мероприятий социальной направленности, проводимых в районе;

- организовать интересных и полезный досуг пожилых людей через их участие в районных мероприятиях различной направленности;

- способствовать формированию качеств и компетенций, повышающих «профессиональный» уровень добровольцев, посредством проведения обучающих занятий;

- способствовать формированию осознанного отношения добровольцев к социально-одобряемой деятельности через предоставление возможности выбора вида волонтерской деятельности и реализацию собственных добровольческих инициатив;

- выстроить партнерские отношения между учреждениями социальной сферы, добровольцами, учреждениями культуры и молодежной политики в процессе реализации социально значимых задач;

- привлечь внимание общественности к решению проблем пожилых людей и содействовать информационному сопровождению добровольческой деятельности в средствах массовой информации.

- Календарный план проекта

| Название мероприятия | Цель | Форма | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационно-подготовительный этап |  |  |  |
| Заключение договоров о совместном оказании услуг с учреждениями социальной сферы, культуры и НКО. | Организовать совместный процесс реализации проекта, использовать различные площадки для проведения мероприятий, различной направленности. | Договор о совместном оказании услуг | сентябрь 2020 г. |
| Привлечение волонтерских отрядов и МиДОО для реализации проекта. | Вовлечь большее количество волонтеров в проект. | а) презентация; б) раздаточные материалы (буклеты, объявления); в) размещение информации в СМИ. | сентябрь 2020 г. |
| Изучение Всероссийского и регионального опыта реализации проектов и мероприятий добровольческой направленности с категорией пожилые люди. | Составить актуальную систему работы с категорией пожилые люди. | Изучение доступных интернет ресурсов добровольческой направленности | Март 2020 г. |
| Обучающий этап |  |  |  |
| Формирование графика обучения членов волонтерских отрядов и МиДОО | Запланировать удобного места и времени проведения обучающих занятий для членов волонтерских отрядов и МиДОО | Встреча, круглый стол с руководителями общественных объединений | май 2020 г. |
| Обучение волонтеров и потенциальных участников проекта из числа молодежи | Сформировать необходимые навыки и компетенции у волонтеров для эффективной работы с данной категорией населения. | Циклы занятий методических комплексов | Июль-август 2020 г. |
| Практические занятий «Навстречу переменам» от серебряных волонтеров и молодежи | Обучить волонтеров навыкам посадки семян для выращивания комнатных цветов , приготовления домашних блюд и заготовок «Час кулинарии», «Я в социальных сетях», «Крутая аватарка» | Практические занятия | сентябрь- октябрь 2020 г. |
| Обучающее занятие "Оказание первой доврачебной помощи" | Обучить волонтеров навыкам оказания первой доврачебной помощи | Обучающее занятие | октябрь 2020 г. |
| Мастер-класс "Сюрприз для бабушки" по изготовлению подарков к Новому году | Обучить волонтеров навыкам изготовления подарков для акции | Мастер-класс | 20 декабря 2020 г. |
| Участие в областном семинаре по развитию волонтерского движения в Ярославской области | Обучить волонтеров и руководителей волонтерских отрядов и МиДОО | Обучающий семинар | Согласно областного плана |
| Основной (практический) этап |  |  |  |
| Включение мероприятий проекта в планы работ волонтерских отрядов и МиДОО на 2020 г. | Составить план деятельности отряда в зависимости от предпочтений и направлений деятельности. | Сборы отрядов | апрель 2020 г. |
| Турнир по мини – футболу «Молодость против опыта» | - Способствовать взаимодействию и установлению дружеских отношений между молодежтю и пожилыми людьми; - Организовать культурный досуг для пожилых людей и молодежи. | Турнир | Конец февраля – начало марта 2021г. |
| Серия профориентационных встреч подростов с серебряными волонтерами – представителями разных профессий «Интересные люди» | Способствовать применению знаний и опыта серебряных волонтеров и пожилых людей для проведения профориентационных занятий | Серия встреч | Февраль –май, октябрь –декабрь 2020 г. |
| Конкурсная программа для женщин пожилого возраста «Модный приговор» | Показать основы макияжа, укладки и моды для женщин 55+ в рамках конкурсной программе. Организовать культурный досуг для пожилых людей в Заячье-Холмском поселении. | Конкурсная программа | Март 2021 г. |
| Волонтерская акция «Цветы для здоровья и красоты» ко Дню здоровья. | Привлечь внимание молодежи к проблемам и жизни одиноких пожилых людей, оказать заботу и поддержку, организовать досуг | Акция | 4 апреля 2021 г. |
| Интеллектуальная игра среди пожилых людей отделений ВОИ Ярославской области | Организовать культурный досуг для членов ВОИ Ярославской области | Интеллектуальная игра | Апрель 2021 г. |
| Волонтерская акция по поздравлению ветеранов ВОВ и тружеников тыла «Ради памяти» | Привлечь внимание молодежи к проблемам и жизни одиноких пожилых людей, оказать заботу и поддержку, организовать досуг | Патриотическая акция | Май 2021 г. |
| Серия обучающих занятий для волонтеров и пожилых людей «Что делать если я заблудился в лесу?» и «Что делать если пропал близкий человек?» в сельских населенных пунктах | Обучить навыкам поведения в экстренной ситуации, рассказать об ориентирах и правилах поведения, выстроить механизм действий | Обучающие занятия | Май-сентябрь 2020 г. |
| Танцевальный баттл «Кому до 30 и после 60» в с. Стогинское | Организовать досуг для пожилых людей и молодежи с. Стогинское | Развлекательная программа | Конец июля 2020 г. |
| День открытых дверей для пожилых людей в МУ «Молодежный центр», в рамках которого волонтеры организуют экскурсию и серию досуговых комнат. | - Способствовать взаимодействию и установлению дружеских отношений между волонтерами и пожилыми людьми; - Организовать культурный досуг для пожилых людей и молодежи; | Акция и серия досуговых программ | Конец июня – начало июля 2020 г. |
| Конкурсно-игровая программа, приуроченная к празднованию Яблочного Спаса (с. Стогинское). | - Организовать культурный досуг для пожилых людей; - Привлечь внимание молодежи к проблемам и жизни одиноких пожилых людей, оказать заботу и поддержку, организовать досуг | Игровая программа | Август 2020 г. |
| Интеллектуальная игра среди команд молодежи и пожилых людей «Всё обо всем», приуроченная ко Дню знаний (с. Великое) | - Организовать культурный досуг для пожилых людей и молодежи; - Привлечь внимание молодежи к проблемам и жизни одиноких пожилых людей, оказать заботу и поддержку, организовать досуг | Интеллектуальная игра | Сентябрь 2020 г. |
| Районный конкурс для пожилых людей «Хотим быть молодыми» | Развитие творческих способностей пожилых людей; - Создание условий для изучения интересов молодого поколения. | Фотоконкурс и фотовыставка | Сентябрь –октябрь 2020г. |
| Интеллектуальная игра для команд пожилых и молодежи «Поле чудес» а с. Заячий - Холм | Организовать совместное пространство для общения, способствовать установлению дружеских отношений в процессе интеллектуального творчества | Игровая программа | Октябрь 2020 г. |
| Игровая программа для волонтеров и пожилых людей «Песенный марафон «Битва поколений» (с. Шопша) | - Способствовать взаимодействию и установлению дружеских отношений между волонтерами и пожилыми людьми; - Организовать культурный досуг для пожилых людей и молодежи; - Привлечь внимание молодежи к проблемам и жизни одиноких пожилых людей, оказать заботу и поддержку, организовать досуг. | Игровая программа | Начало октября 2020 г. |
| Фотопроект «Селфи со звездой» в Гаврилов-Ямском доме-интернате для престарелых и инвалидов, игротека «Забавы детства» | Привлечь внимание молодежи к проблемам и жизни одиноких пожилых людей, оказать заботу и поддержку, организовать досуг | Фотопроект, игровая программа | Начало октября 2020 г. |
| Игровая шуточная программа для пожилых в КЦСОН «Ветеран» ко Дню пожилого человека | Привлечь внимание молодежи к проблемам и жизни одиноких пожилых людей, оказать заботу и поддержку, организовать досуг | Развлекательная программа | Октябрь 2020 г. |
| Мастер-класс "Осеннее настроение" ко Дню пожилого человека в с. Великое | Способствовать взаимодействию и установлению дружеских отношений между волонтерами и пожилыми людьми. | Мастер – класс | 3 октября 2020 г. |
| Игровая программа для волонтеров и пожилых людей отделения ВОИ «Пираты Карибского моря» | Способствовать взаимодействию и установлению дружеских отношений между волонтерами и пожилыми людьми. | Игровая програма | Ноябрь 2020 г. |
| Волонтерская акция "Белая ленточка" | Привлечь внимание населения к проблемам и жизни одиноких пожилых людей с инвалидностью. | Акция | 3 декабря 2020 г. |
| Новогодняя программа для активных участников проекта «Школа магии и волшебства» | Способствовать взаимодействию и установлению дружеских отношений между волонтерами района через изучение истории времен их прабабушек и прадедушек. | Игра | Декабрь 2020 г. |
| Социальная акция по адресному поздравлению пожилых одиноких людей с Новым годом «Новогоднее чудо» | Привлечь внимание молодежи к проблемам пожилых одиноких людей. Оказать внимание одиноким бабушкам и дедушкам Стогинского сельского округа | Акция | Декабрь 2020 г. |
| Серия новогодних представлений от семейного клуба «Эдельвейс» в Гаврилов-Ямском доме-интернате для престарелых и инвалидов и КЦСОН «Ветеран» | Способствовать поднятию настроения пожилым гражданам города Гаврилов-Ям. | Развлекательная программа | декабрь 2020 г. |
| Поздравление от Деда Мороза одиноких пенсионеров | Привлечь внимание молодежи к проблемам пожилых одиноких людей. Оказать внимание одиноким бабушкам и дедушкам Заячье-Холмского сельского поселения | Акция | 30 декабря 2020 г. |
| Участие в программе «ВМЕСТЕ» | Оказание социальной помощи пожилым людям | Трудовая помощь | Весь период |

Итогово-аналитический этап:

- Анализ итогов реализации проекта – декабрь 2020 года;

- Подготовка содержательных и финансовых отчетов – весь период;

- Представление информации о реализации проекта в СМИ – весь период.

- Ожидаемые результаты:

Количественные показатели.

1. К реализации проекта будет привлечено 7 молодежных общественных объединений, более 100 волонтеров района и около 10 молодых семей;

2. Проектом будет охвачено более 455 пожилых людей, из которых 361 человек станет его активным участником;

3. В рамках проекта планируется провести:

- 5 презентаций о волонтерстве в учебных заведениях;

- 2 мастер-класса;

- 6 социальные акции;

- более 12 обучающих занятий для каждого волонтерского отряда;

- 1 круглый стол;

- 3 спортивно – развлекательных программы ;

- 2 театрализованных представления;

- 2 интеллектуальные игры;

- 6 конкурсно – игровых программ.

4. Количество социальных мероприятий, направленных на категорию пожилые люди увеличится более чем на 24 %;

5. По средствам проведения конкурсных мероприятий, игровых программ  и оформления фотовыставок более 250 человек, станет непосредственными его зрителями и более 3000 узнают о мероприятиях проекта через социальные сети и СМИ;

6. 30 информационных статей будет размещено на всех доступных информационных источниках.

Качественные показатели.

- увеличение количества молодежи и общественных объединений, вовлеченных в социально одобряемую  деятельность, направленную на пожилых людей;

- повышение степени осознания ценности добровольческой деятельности среди волонтеров района;

- создание условий для самореализации и личностного роста пожилых людей;

- повышение знаний, умений и навыков волонтеров;

- увеличение количества добровольческих акций и мероприятий, проводимых в районе;

- создание условий для совместного проведения  интересного и полезного досуга и общения пожилых людей и волонтеров;

- повышение престижа добровольческой деятельности;

- привлечение средств массовой информации к проблемам пожилых людей.

13.Опыт успешной реализации проектов

Специалисты муниципального учреждения «Молодежный центр» реализуют приоритетные направления государственной молодежной политики на территории Гаврилов-Ямского муниципального района. Одним из приоритетных является вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, в котором с 2010 года удалось добиться следующих результатов:

- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Реализация проекта по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность "Время горящих сердец", который включает в себя информирование о волонтерстве на территории региона и области (презентации в учебных заведения), информацию о действующих волонтерских отрядах и возможность вступить в них, информация о получении «Личной книжки волонтера», информация о региональных и областных конкурсах "Лучший волонтер Ярославской области", "Лучший волонтерский отряд Ярославской области", региональная премия "Молодежь76" и обеспечение участия представителей района в них), районные обучающие тренинги и занятия (разработан проект по обучению информационной грамотности молодежи "Портал", который выиграл конкурс "Лучшая методическая разработка информационного направления"), 4 раза в год крупные районные мероприятия для волонтеров, с целью обмена опытом и общения членов разных волонтерских отрядов, районный конкурс "Лучший волонтер месяца", отборочные районные конкурсы "Лучший волонтерский отряд года" и "Лучший волонтер года".

- ведение реестра волонтерских отрядов района и базы волонтеров Гаврилов-Ямского района;

- прием заявок на деятельность волонтеров от граждан, учреждений и общественных объединений (ведение реестра заявок);

- прием документов, обработка и вручение Личных книжек волонтера, регистрация на федеральном сайте "ДобровольцыРоссии.рф";

- ведение базы данных активности волонтеров;

- предоставление отчетности по доброльчеству региональному оператору.

Направления деятельности добровльчества и волонтерские отряды, действующие на базе МУ "Молодежный центр".

Помимо деятельности, которую осуществляет МУ "Молодежный центр" в качестве муниципального оператора, на нашей базе действуют волонтерские отряды, каждый из которых имеет свое приоритетное направление деятельности, но в общей массе их деятельность охватывает практически все направления деятельности:

Социальное направление. Районный волонтерский отряд "СОБР". Реализация региональной программы по оказанию помощи одиноким пожилым маломобильным людям "Вместе", реагирование на выполнение экстренных задач, например: подключение цифровых приставок, срочная расклейка объявлений. Реализация проекта по оказанию поддержки пожилым людям "Говорят, что молодость прошла?!". Помимо этого члены отряда осуществляют информационную поддержку проекта по поздравлению с Новы годом детей из семей СОП, малообеспеченных и многодетных  "Чудеса на Новый год".

Культурное волонтерство (арт-волонтерство). Волонтерский отряд "Нано-зайцы" Заячье -Холмского сельского поселения, проводит множество концертов, театрализаций, культурных праздников.

Экологическое волонтерство. Волонтерский отряд "СмеРш" села Стогинское Митинского сельского поселения. Реализуют собственные экологические проекты, один из которых - это приведение в порядок красивейшего липового парка (Помимо этого, проведение информационных кампаний, конкурсов, интеллектуальных игр, посадка саженцев деревьев, акция по сбору макулатуры "Все в дело"). Также отряд реализует  социальный проект по поздравлению с Новым годом детей из малообеспеченных и многодетных, пожилых одиноких людей " В ожидании чуда".

Медицинское волонтерство (донорство). Волонтерский отряд "N", который состоит из студентов Великосельского аграрного колледжа. Проект по популяризации ЗОЖ и донорства крови среди молодежи "Без лишних слов". Проект в 2018 году выиграл в отдельной номинации региональной премии "Молодежь76";

Событийное волонтерство.  Волонтерский отряд "СоДа". Помогают в организации крупных районных праздников (Фестиваль дорожной песни, День защиты детей) и реализуют проект по организации досуга детей города Гаврилов-Ям "Лето в карманах" (сотрудничество с детским садом № 1), данный проект реализуется в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям", сотрудничество с Гаврилов-Ямским отделением "Лицом к миру"  (проект «Re:актив для всех») и семейным клубом "Эдельвейс".

Патриотическое направление. Гаврилов-Ямское молодежное отделение Всероссийского движения "Волонтеры Победы». Проведение Всероссийский и краеведеческих квест-игр, интеллектуальных игр по важным историческим датам и поводам, проведение патриотических акций, работа с патриотическими объединениями района, реализация волонтерской инициативы «Лаборатория знаний».

Профилактическое волонтерство.  (Реализуют все без исключения члены волонтерских отрядов). В данном направлении тесное сотрудничество ведется  в территориальной КДНиЗП. Все отряды участвуют в  реализации на территории района региональных Дней единых действий: Профилактика ПАВ, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, пропаганда ЗОЖ Специалист по работе с молодежью в Шопшинском сельском поселении реализует проект "В теме2.0" и под его руководством во всех крупных селах поселения созданы волонтерские отряды: с Шопша "Мы - это будущее", с Ильинское -Урусово "Поколение Z", Шалаево "Эфир". Все отряды активные и постоянно участвуют в областных профилактических акциях. Например: интернет-челленджа областной наркологической больницы "Я независим", в рамках которого волонтерский отряд "Поколение Z» был награжден отдельным призом от  ФК"Шинника".

Информационное направление. Практические все волонтерские отряды молодежного центра ведут свои группы в социальной сети "Вконтакте", запуская  интернет- челленджи. Например: Интернет - акция волонтерского отряда "Поколение Z" с. Ильинское - Урусово  "Зимние игры" стала победителей регионального конкурса "Зажигай Добро", а сейчас ребята запустили интернет - челленж "Мой дом - моя Россия".

Информация о волонтерских акциях  и  проектах постоянно выходит на сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В 2019 году специалистами и волонтерами были достигнуты следующие результаты:

- 16 социально-значимых проектов, успешно реализуются на территории района;

-  действует 10 волонтерских отрядов;

- оформлено более 200 волонтерских книжек;

- внесено 397 записей в волонтерскую книжку;

- получено 78 заявок на деятельность волонтеров от 24 граждан, учреждений и организаций;

- проведено 701 индивидуальная работа по набору волонтеров по заявкам;

- проведено 55 обучающих занятий для волонтеров охватов 677 человек;

- проведено 3 массовых мероприятия охватом 194 человека.

Волонтеры и волонтерские отряды приняли участие в 10 региональных мероприятиях;

- 10 социальных проектов и 3 персоналии приняли участие во Всероссийском конкурсе "Доброволец России";

- 3 проекта приняли участие в региональном конкурсе на лучший проект в сфере добровольчество, все вошли в число победителей и получили около 300000 рублей на реализацию;

- 64 информационных материалов о волонтерской деятельности вышло на всех доступных информационных ресурсах

Детальность волонтеров:

- удовлетворено 30 заявок на подключение цифровых приставок;

- удовлетворена 24 заявка от 17 пожилых людей по оказанию трудовой помощи;

Благополучатели добровольческой деятельности 13401 человек (охват).

- Партнеры проекта и собственный вклад

Партнеры проекта:

Гаврилов-Ямское отделение ЯООО ВОИ;

МУК КСЦОН «Ветеран»;

Гаврилов-Ямский дом – интернат для престарелых и инвалидов;

КДЦ Гаврилов-Ямского района;

МБУК «Гаврилов-Ямскаямежпоселенческая центральная районная библиотека-музей».

Материально-технические ресурсы.

Для реализации проекта необходимы: помещение МУ «Молодежный центр»; помещение актового зала культурно - досуговых центров сельских поселений, читальный зал центральной районной библиотеки, кабинеты для сборов волонтерских отрядов и МиДОО.

Будут использована техника и оборудование МУ «Молодежный центр»: мультимедийная аппаратура, ноутбук, приставка с датчиком движения, баннерная конструкция.

Помимо этого необходимо: 2 диска для приставки (проведение соревновательных танцевальных и спортивных программ); для оформления зон проведения мероприятий необходимы баннеры; для облегчения правил игрового турнира по футболу необходим большой надувной мяч; для проведения спектакля – костюмы персонажей.

Финансовые ресурсы.

В 2019 году проект финансировался за счет средств муниципальной целевой программы «Молодежь» на 2016-2020 гг. и стал победителем отдельной номинации в региональном конкурсе добровольческих проектов Ярославской области, получив дополнительное финансирование.

Кадровый ресурс

- специалисты МУ «Молодежный центр»;

- руководители МиДОО;

При реализации проекта в части обучающей деятельности предполагается помощь:

- специалистов различных учреждений и организаций, которые выступают заказчиками на деятельность волонтеров.

Интеллектуальный ресурс

Для организации мероприятий проекта, составления программы обучения волонтеров понадобится знания и опыт, презентации и методические разработки ГАУ ЯО «Дворец молодежи»,  работников центральной районной библиотеки.

Информационный ресурс

Информация о проекте, о деятельности волонтерских отрядов, об акциях и мероприятиях, в которых необходима помощь волонтеров, будет размещаться на информационных ресурсах района и в местных СМИ, на информационном молодежном портале Ярославской области www.molportal.ru, на информационных стендах учреждений социальной сферы и сферы культура.

Методический ресурс

В проекте используются следующие методические разработки:

- Методические рекомендации по организации работы с волонтерами на базе социальных учреждений молодежи Ярославской области / Ярославский областной методический информационный центр. – Ярославль, 2012 г.;

- Областная обучающая программа по подготовке волонтеров – социальных наставников / Ярославский областной методический информационный центр. – Ярославль, 2012 г.

- Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта

По результатам реализации проекта будет проведен мониторинг степени удовлетворенности каждого мероприятия, как пожилыми людьми, так  и волонтерами. После каждого этапа будут определены наиболее эффективные и интересные мероприятия для обеих категорий. Помимо этого в проекте действует книга пожеланий, которая позволит участникам предлагать свои идеи, выражать мнение. В результате данных шагов будет выстроена система мероприятий на последующие периоды.

Одна из задач проекта – это выявление активных пожилых людей, которые в перспективе смогут пожелать вступить в ряды «серебряных волонтеров» и проводить социальные мероприятия совместно с волонтерами из числа молодежи. С января 2019 года было выявлено 12 пожилых людей, желающих стать «серебряными волонтерами».

- Информационное сопровождение проекта

Информация о деятельности волонтерских отрядов, об акциях и мероприятиях, будет размещаться на информационных ресурсах района (Сайт Администрации Гаврилов-Ямского МР http://gavyam.ru/ ) и в местных СМИ (Районная массовая газета Гаврилов-Ямский вестник (электронная и печатная) https://vk.com/vestnik1931), на информационном молодежном портале ЯО www.molportal.ru, на информационных стендах образовательных учреждений.

Информационные ресурсы учреждения

| МУ "Молодежный центр" Гаврилов-Ямского МР | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam |
| --- | --- | --- |
| МУ "Молодежный центр" Гаврилов-Ямского МР | Социальная сеть "Одноклассники" | https://ok.ru/profile/571582053269 |
| МУ "Молодежный центр" Гаврилов-Ямского МР | Социальная сеть «Instagram» | http://instagram.com/molodeg4803 |
| Семейный клуб "Эдельвейс" | Социальные сети "Вконтакте", "Одноклассники" | https://vk.com/edelklub |
| Молодежный центр село Великое | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/mcvelikoe |
| Молодежь Шопшинского СП | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/shopmolclub |
| Волонтёрский отряд "Мы - это будущее" | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/vo_shopsha |
| Волонтёрский отряд "ЭФИР" | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/vo_jefir_shalaevo_gavyam |
| "Позитив" Молодежь Заячье - Холмского поселения | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/public149403963 |
| Волонтёрский отряд "Поколение Z" | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/vopokoleniez |
| Волонтерский отряд "СмеРш" | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/club118171548 |
| Гаврилов-Ямское молодежное отделение ВД «Волонтеры Победы» | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/club185758551 |
| Молодежь против терроризма | Группа в социальной сети "Вконтакте" | https://vk.com/molodegprotivterrorizma2018 |

- Приложения и дополнительная информация о проекте

Дополнительные материалы по данному разделу находятся в приложении.

Информационное освещение деятельности по данному проекту  (ссылки на статьи и заметки):

https://vk.com/mcvelikoe?w=wall-82673555_570

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1539

https://molportal.ru/node/20857

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1581

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1616

http://gavyam.ru/about/info/news/15418/

https://molportal.ru/node/20857

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1672

https://vk.com/public149403963?w=wall-149403963_178

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1579

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1364

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1330

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1268

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1250

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1183

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1067

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_868

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_683

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_670

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_635

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_517

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_424

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_402

https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_348