**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ- НАСЛЕДИЮ СИМБИРСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
|  |
|  | Разработка онлайн- платформы, вкладки на сайте для организаторов и волонтёров | 01.03.2021 – 01.04.2021 | Готовая онлайн- платформа, вкладка для онлайн сообщества, на которой будут размещены информационные материалы и с возможностью пользователям выкладывать собственные материалы |
|  | Формирование команды проекта для начала реализации проекта | 01.03.2021 01.04.2021 | Команда из 8 чел, штаб проекта-4 чел., с распределением функционала |
|  | Разработка плана мероприятий с согласованием видов работ с партнерами Управление по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области, Ульяновская Региональная Организация ОТД ВОО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" | 01.04.2021 – 01.05.2021 | План мероприятий для реализации проекта |
|  | Закупка инструментов и материалов, изготовление брендированной формы для реализации проекта, брендированных материалов | 01.05.2021 -01.06.2021 | Закупка 12 наименований инструмента, оборудования и материалов согласно смете и изготовление 6 наименований брендированной экипировки, 2 наименований брендированных материалов ( блокнот, ручка) |
|  | Информационная кампания о начале реализации проекта | 15.05.2021 – 01.06.2021 | Охват слушателей не менее 8 тыс. человек |
|  | Разработка сценария информационно-просветительского ролика о реализации проекта " Волонтеры культуры - наследию Симбирска" на территории региона и проведение фото и видео-съемки согласно разработанного плана мероприятий | 15.05.2021 – 15.09.2021 | Сценарий ролика , формирование фото и видеоархива для последующего монтажа ролика |
|  | Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории (село Акшуат ,усадьба Поливановых, Акшуатский дендропарк) с вручением 80 комплектов формы «Волонтёр культуры» | 13. 06.2021-13. 06.2021 | Убрано не менее 1,4 га территории, вручено 90 комплектов брендированной экипировки |
|  | Проведение неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для молодёжи МО "Барышский район"" | 13. 06.2021-13. 06.2021 | Наработки для издания методического пособия |
|  | Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории Инзенского района (село Проломиха, природно-исторический памятник «Реликтовые леса усадьбы Н. П. Огарёва» ) с вручением 80 комплектов формы «Волонтёр культуры» | 19. 06.2021-19. 06.2021 | Убрано не менее 1,2 га территории, вручено 80 комплектов брендированной экипировки |
|  | Проведение неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для молодёжи МО "Инзенский район"" | 19. 06.2021-19. 06.2021 | Наработки для издания методического пособия |
|  | Проведение информационной кампании об уже проведенных мероприятиях проекта | 20. 06.2021-04. 09.2021 | Охват слушателей не менее 4000 чел. |
|  | Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории МО "Тереньгульский район" ( р.п. Тереньга, бывшее имение Киндяковых, Е.М. Перси-Френч ) с вручением 80 комплектов формы «Волонтёр культуры» | 05. 09.2021-05. 09.2021 | Убрано не менее 1 га территории, вручено 80 комплектов брендированной экипировки |
|  | Проведение неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для молодёжи МО "Теренгульский район"" | 05. 09.2021-05. 09.2021 | Наработки для издания методического пособия |
|  | Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории МО "Чердаклинский район" (р.п. Чердаклы, дом крестьянина Левчина сер. XIX в.)с вручением 60 комплектов формы «Волонтёр культуры» | 11. 09.2021-11. 09.2021 | Убрано 0,8 га территории, вручено 60 комплектов брендированной экипировки |
|  | Проведение неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для молодёжи МО "Чердаклинский район"" | 11. 09.2021-11. 09.2021 | Наработки для издания методического пособия |
|  | Подготовка методических материалов для издания, издание методического пособия с программой развития проекта для координаторов движения "Волонтеры культуры" в муниципальных образованиях Ульяновской области | 13. 09.2021-01.12. 2021 | Сборник методических материалов |
|  | Монтаж информационно-просветительского ролика продолжительностью не более 5 минут | 14. 09.2021-01.12. 2021 | Смонтированный ролик длительностью не более 5 минут, предоставление обработанного фотоархива |
|  | Подготовка итогового мероприятия для участников проекта, для координаторов движения "Волонтеры культуры" | 01. 12.2020-10. 12.2020 | Информационно-просветительский ролик продолжительностью до 5-6 минут |
|  | Проведение в рамках региональной акции «Декада Отечественной истории» итогового мероприятия для участников проекта и координаторов движения "Волонтеры культуры" из муниципальных образований с участием первых лиц Правительства Ульяновской области для презентации методического пособия по развитию движения "Волонтеры культуры" на территории муниципальных образований и итогового ролика о проекте | 12.12.2020 | Мероприятие с охватом не менее 100 человек |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта.  | 13.12.2021 – 19.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |