Описание проекта «Заряжаем село молодёжью!»

Основная идея: увеличение численности членов Молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья» (далее - МПА «Десант Прикамья») в штабе студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее - ШСО ПГГПУ), которая проводится в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Наш проект решает проблему низкой социальной активности студентов ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее - ПГГПУ).

Эти люди ставят патриотические цели выше денежного вознаграждения. Для них детские улыбки дороже домашнего комфорта. Именно они меняют мир к лучшему своими руками.

Целевая аудитория:

Участники: студенты ПГГПУ, члены Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (далее - МООО «РСО»).

Получатели помощи: ученики сельских школ; жители сельской местности; ветераны ВОВ; ветеранам труда; лица с ограниченными возможностями здоровья.

Цель проекта: Создание условий для профессионального самоопределения и повышения уровня социальной активности сельской молодежи, воспитание молодежи в духе патриотизма.

Для реализации проекта необходимо (методы реализации): 
1. Провести агитационную кампанию (выходы на факультеты, афиши, посты в социальных сетях и в официальных СМИ ВУЗа). 
2. Собрать студентов разных факультетов ПГГПУ, а также членов МООО «РСО», которых заинтересовала добровольческая (волонтёрская) деятельность в МПА «Десант Прикамья». 
3. Провести организованное обучение желающих по добровольческой (волонтёрской) деятельности (с помощью сторонних организаций). 
4. Адаптировать первокурсников к студенческой жизни посредством вовлечения в активную внеучебную деятельность. 
5. Увеличить количество мероприятий добровольческого (волонтёрского) направления деятельности (как своих, так и с помощью сторонних организаций). 
6. Подготовить наглядную продукцию, отличительные знаки для создания имиджа отрядов МПА «Десант Прикамья» ШСО ПГГПУ. 
7. Развить внутренний потенциал студентов в контексте патриотизма, индивидуального развития и самореализации. 
8. Приобщить студентов к общечеловеческим ценностям при организации совместного трудового (волонтёрского) и образовательного процесса. 
9. Воспитать социально-активных студентов с высокими нравственными установками.

Количественные результаты проекта:

1. Увеличение числа членов отрядов МПА «Десант Прикамья» в ШСО ПГГПУ с 50 до 60 человек.

2. Увеличение количества мероприятий добровольческой (волонтёрской) деятельности в год с 43 до 150.

3. Увеличение оказания шефской и иной помощи в период проведения МПА «Десант Прикамья» с 41 до 60.

Качественные результаты проекта:

1. Подняться в рейтинге штабов студенческих отрядов образовательных организаций высшего образования Пермского края на лидирующие позиции.

2. Развитие добровольческого движения в ШСО ПГГПУ.

3. Увеличение интереса сельской и городской молодежи к профессиям.

4. Повышение информированности среди молодёжи о мерах государственной поддержки молодым специалистам на селе.

5. Повышение уровня патриотического воспитания и популяризация здорового образа жизни среди сельской и городской молодежи.

Отряды Десанта Прикамья «Заряд» и «Талисман» (далее - ОДП «Заряд» и ОДП «Талисман») в зимнее время выезжают на 10 дней в село, где будут поведены встречи по профориентационной работе с учениками сельских школ, по популяризации профессий, патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни, организованы творческие вечера, спортивные игр, социальные акции со школьниками сельской местности, социальные работы и помощь по хозяйству жителям сельской местности, ветеранам ВОВ, ветеранам труда и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Принять участие в акции могут и желающие из других регионов РФ. Например, на сезоне 2020 года ОДП «Заряд» приняли участие 3 человека из Архангельской, Самарской и Свердловской областей.

Кроме зимнего сезона отряды Десанта Прикамья работает круглогодично на добровольческих (волонтёрских) мероприятиях. Например, 26 апреля 2019 года ОДП «Заряд» устроил концерт в доме престарелых в микрорайоне Гайва г. Перми. А 14-15 марта бойцы ОДП «Заряд» и ОДП «Талисман» стали волонтёрами регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года - 2020 года». Отряды никогда не стоит на месте, а только двигаются вперёд!

Посмотреть фотографии сезона 2020 года можно в альбомах наших отрядов:

- Сезон 2018 ОДП «Заряд» (https://vk.com/album-89172489_271592063)

- Сезон 2019 ОДП «Заряд» (https://vk.com/album-89172489_271591748)

- Сезон 2020 ОДП «Заряд» (https://vk.com/album-89172489_271131590)

- Сезон 2020 ОДП «Талисман» (https://vk.com/album-89172489_271131592)

Социальный эффект от деятельности проекта:

1. Повышение интереса к охране окружающей среды;

2. Здоровый образ жизни и бережное отношение к организму и его потребностям;

3. Разнообразие развлечений и возможностей культурного познания.

Актуальность и новизна проекта:

В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста в составе сельского населения, подобные тенденции характерны и для нашей страны. В этих условиях социальная забота о престарелых людях ориентированная в основном на малоимущих и одиноких, получила новый импульс к развитию на селе. В развитых странах по этим проблемам сформировался ряд новых концепций, совершенствуется деятельность инфраструктур, ориентированная на улучшение социального статуса человека в обществе.

Этот проект направлен на формирование гуманизма, нравственных качеств. Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям современного общества и государственного заказа на воспитание социально активной личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально ориентированными. Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение сельского школьного коллектива в его реализацию через организацию деятельности общешкольного сообщества. Социально активная деятельность сообщества готовит подростков к последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение самостоятельно планировать и реализовать запланированное, нести ответственность за свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми.

Сроки реализации проекта: 26.02.2021 - 07.03.2021 (примерно)

Этапы реализации проекта с указанием примерных временных рамок –календарный план проекта:

1. Агитация, отбор кандидатов в отряды МПА «Десант Прикамья» ШСО ПГГПУ: 01.11.2020 - 31.12.2020;

2. Подготовка к выезду (сезону) – постановка и репетиции концерта, подготовка мастер-классов, весёлых стартов, изучение агитационных компаний университетов, поиск костюмов и реквизитов: 01.01.2021 - 25.02.2021;

3. Торжественное открытие МПА «Десант Прикамья»: 26.02.2021;

4. Сезон 2021 МПА «Десант Прикамья» (выезды в села и деревни Муниципальных районов Пермского края): 26.02.2021 - 07.03.2021.

На сезоне 2021 планируется провести:

1. Около 10 концертов для населения деревень, в т.ч. школьников, ветеранов ВОВ, пожилых людей;

2. Около 8 комплексов мастер-классов;

3. Около 6 спортивных игр для школьников;

4. Около 50 выходов на шефскую помощь;

5. Около 9 актив-тайма для школьников;

6. Около 5 тренингов на личностное развитие;

7. Около 7 профориентационных встреч для школьников.

Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта:

Отработав схему привлечения студентов ПГГПУ и членов МООО «РСО» к участию в МПА «Десант Прикамья», её можно распространять на другие учебные заведения как в Перми и Пермском крае, так и в других регионах Российской Федерации.

Руководитель проекта:

Данные: Дьяков Евгений Дмитриевич, 24.08.1999

Должности: заместитель руководителя штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», руководитель Молодёжного трудового образовательного проекта «Пермячок», руководитель школы подготовки вожатых группы ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», экс-командир студенческого педагогического отряда «КИТЫ», экс-командир отряда Десанта Прикамья «Заряд».

Образование: студент 3 курса группы АСУ-17-1б направления Автоматизации систем управления Электротехнического факультета ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Контактные данные: 89526517477, jenyaded99@mail.ru, https://vk.com/jenya_dyakov, https://www.instagram.com/jenya_dyakov

Команда проекта:

Костарев Андрей Павлович – координатор Молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья», заместитель начальника штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

Рабинович Анастасия Сергеевна – Руководитель (командир) штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», основатель отряда Десанта Прикамья «Талисман», экс-комиссар Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Альтаир»;

Пустякова Юлия Юрьевна – Руководитель (командир) отряда Десанта Прикамья «Заряд», заместитель руководителя по производственной части (методист) студенческого педагогического отряда «Антарес»;

Гордеева Ольга Викторовна – Заместитель руководителя (комиссар) отряда Десанта Прикамья «Заряд», экс-комиссар штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», экс-командир студенческого педагогического отряда «Эйдос»;

Ивашова Мария Владимировна – Руководитель (командир) отряда Десанта Прикамья «Талисман», врио Руководителя сервисного направления Пермского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», координатор добровольческой деятельности штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», экс-командир студенческого сервисного отряда «Перец»;

Ермакова Любовь Леонидова – Заместитель руководителя (комиссар) отряда Десанта Прикамья «Талисман», заместитель руководителя по культурно-массовой деятельности (комиссар) студенческого педагогического отряда «Эйдос».

Основные ссылки проекта:

1. Страничка в ВКонтакте и Instagram ШСО ПГГПУ - https://vk.com/shso_pshpu, https://www.instagram.com/shso_pshpu

2. Страничка в ВКонтакте и Instagram ОДП «Заряд» - https://vk.com/odp_zaryad,

https://www.instagram.com/odp_zaryad

3. Страничка в ВКонтакте и Instagram ОДП «Талисман» - https://vk.com/club189786013, https://www.instagram.com/odp_talisman

Информационная поддержка проекта:

1. Страничка в ВКонтакте МПА «Десант Прикамья» - https://vk.com/desantprikamya;

2. Страничка в ВКонтакте и Instagram, сайт Пермского регионального отделения МООО «РСО» - https://vk.com/msoperm, https://www.instagram.com/stud_otryadi_pk, https://студотрядыперми.рф;

3. Страничка в ВКонтакте и Instagram, сайт МООО «РСО» - https://vk.com/rso_official, https://www.instagram.com/rso_official, https://трудкрут.рф;

4. Страничка в ВКонтакте Всероссийской Патриотической Акции «Снежный Десант «РСО» - https://vk.com/sd_rso;

5. Страничка в ВКонтакте и Instagram, сайт ФГБОУ ВО ПГГПУ - https://vk.com/pshpu, https://www.instagram.com/pshpu_off, https://pspu.ru.

Консультационная поддержка проекта:

1. Пермское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»;

2. ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет».

Материальная поддержка проекта:

1. Производственно-рекламная компания «КМС-Пермь»;

2. Печатный салон «На дружбе»;

3. Производственно-рекламная компания «TEPRINT»;

4. Пермское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»;

5. ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет».

Финансовая поддержка проекта:

1. Пермское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»;

2. Пермская Региональная общественная организация «Студенческие сельскохозяйственные отряды»;

3. Агентство по туризму и молодёжной политике Пермского края при поддержке Департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края;

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;

5. Министерство образования и науки Пермского края;

6. Государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»;

7. Пермское региональное отделение общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи»;

8. Муниципальные районы Пермского края, в которых будет проведена акция.

Собственный вклад проекта:

1. Реализация всех намеченных мероприятий;

2. Организация взаимодействий с партнёрами;

3. Информационное сопровождение проекта;

4. Софинансирование проекта.

Предыдущий опыт реализации волонтерских проектов:

Уже состоялись 3 выезда ОДП «Заряд»:

1. Сезон 2018 - Пермский район, Сылвенское сельское поселение;

2. Сезон 2019 - Лысьвенский городской округ, поселок Кын, село Кын-завод;

3. Сезон 2020 - Березовский муниципальный округ: село Сосновка, село Сая, деревня Туясы, деревня Кляпово, деревня Осиновка, деревня Дубовое; Кунгурский муниципальный район: поселок городского типа Ергач.

У ОДП «Талисман» в этом году состоялся дебютный сезон:

1. Сезон 2020 - Лысьвенский городской округ, посёлок Кормовище, посёлок Ломовка, село Матвеево, поселок Кын, село Кын-завод.

Бюджет проекта

Запрашиваемая сумма:

| № | Статья расходов | Описание | Цена, руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агитация: |  |  |  |  |  |
| 1. | Агитационные плакаты формата А4 | Расходный материал, будет использован для агитации участия в МПА «Десант Прикамья» | 30 | 40 | 1 200 |
| 2. | Баннера-пауки 80х180 см | Будет использоваться не только в реализации проекта на 2021 год, а будет использоваться и на дальнейшие годы реализации проекта | 2 350 | 2 | 4 700 |
| 3. | Конструкция для баннера-паука | Будет использоваться не только в реализации проекта на 2021 год, а будет использоваться и на дальнейшие годы реализации проекта | 1 350 | 2 | 2 700 |
| Символика: |  |  |  |  |  |
| 4. | Значки закатные D=37 мм | Значки будут использовать участники проекта для популяризации Акции, а также участники Акции будут их раздавать детям на память, что в их посёлке побывал данный отряд (по 30 шт. участникам Акции (2 отряда по 30 чел.) + 100 шт. на раздачу). | 260 | 17,4 | 4 524 |
| 5. | Блокнот 48 листов формата А5 с кольцами по широкой стороне | Каждый день на сезоне надо распланировать кто чем будет заниматься, составлять распорядок дня, записывать информацию по шефской помощи и иную поступающую информацию. | 60 | 60 | 3 600 |
| 6. | Ручка с эмблемами отрядов Акции | Нужна, чтобы записать всю информацию в блокнот. | 50 | 60 | 3 000 |
| 7. | Наклейки D=5см | Наклейки будут использовать участники проекта для популяризации Акции, а также участники Акции будут их раздавать детям на память, что в их посёлке побывал данный отряд (по 30 шт. участникам Акции (2 отряда по 30 чел.) + 100 шт. на раздачу). | 5 | 260 | 1 300 |
| 8. | Бомберы с отрядной символикой | Единый стиль каждого участника – понимание населения деревни, что к ним не просто так приехали, а приехали помочь! | 2 000 | 60 | 120 000 |
| Канцелярия: |  |  |  |  |  |
| 9. | Пачка бумаги А4 (500 листов) | Всегда пригодиться в подготовке к сезону, на самом сезоне. Отлично подойдёт для мастер-классов, сценария концерта и прочих мероприятий. | 230 | 6 | 1380 |
| 10. | Упаковка цветной бумаги А4 | Нужна для творческих мастер-классов. | 50 | 10 | 500 |
| 11. | Скотч | Необходимая вещь в канцелярии! | 130 | 8 | 1 040 |
| 12. | Ножницы | Их всегда не хватает на мастер-классах, особенно, когда много детей | 40 | 50 | 2 000 |
| 13. | Клей-карандаш | Дети очень любят делать оригами, и иногда приходится склеивать детали. | 40 | 40 | 1 600 |
| 14. | Карандаш обычный | Нужен, чтобы делать наброски на бумаге. | 10 | 20 | 200 |
| 15. | Набор цветных карандашей | Рисунки - самое простое детское творчество. | 150 | 10 | 1 500 |
| 16. | Набор фломастеров |  | 200 | 6 | 1 200 |
| 17. | Пачка файлов (100 шт.) | Выезжаем на сезон зимой, документы и рисунки могут промокнуть, особенно при переезде в другую деревню. | 120 | 2 | 240 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 150 685 |

Сумма софинансирования от участников Акции:

| № | Статья расходов | Описание | Цена, руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Футболки с отрядной символикой | Так как есть ребята, которые не в первый раз участвуют в данной акции, соответственно, значение по количеству будет меньше от общего числа количества участников Акции. Данная цена усреднена, т.к. цена футболки в каждом отряде разная. | 1 000 | 25 | 25 000 |
| 2. | Штаны с отрядной символикой | Так как есть ребята, которые не в первый раз участвуют в данной акции, соответственно, значение по количеству будет меньше от общего числа количества участников Акции. Данная цена усреднена, т.к. цена штанов в каждом отряде разная. | 800 | 25 | 20 000 |
| 3. | Шапка-труба флюсовая | Данную шапку можно использовать как головной убор, так и по типу шарфика. В ней очень тепло! Так как есть ребята, которые не в первый раз участвуют в данной акции, соответственно, значение по количеству будет меньше от общего числа количества участников Акции. Данная цена усреднена, т.к. цена штанов в каждом отряде разная. | 400 | 25 | 10 000 |
| 4. | Сумка-банан | Использует один отряд акции. Нужен для хранения телефонов и других вещей, когда идёшь на шефскую помощь. | 300 | 10 | 3 000 |
| 5. | Иная символика отрядов | Каждый год отряд придумывает себе что-то новое из символики. К сожалению, это знает только руководители отрядов, т.к. они держат всё в тайне, сохраняя эффект неожиданных подарков в виде символики. | 1 000 | 60 | 60 000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 118 000 |

Сумма софинансирования со стороны партнёров:

Партнёры проекта, перечисленные выше, оплачивают для участников Акции трансфер и питание. Информацию по данной сумме не сможем предоставить и не будет учитывать в полной стоимости проекта.

Итоговая информация о бюджете проекта:

Запрашиваемая сумма: 150 685 руб.

Сумма софинансирования: 118 000 руб.

Полная стоимость проекта: 268 685 руб.