Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино

Социальный проект

«Окно в цифровой мир»

Разработчик :  Ситников Кирилл Сергеевич

Организация : Молодежный центр «Юность»

Целевая аудитория проекта: молодежь, подростки, пенсионеры

Бюджет проекта: 782000 рублей

Балезино, 2020

Введение.

В современном мире все большую актуальность получает сфера информационных технологий. Если еще 10 лет назад компьютер был, по большому счету, роскошью, а интернет был не очень хорошего качества, то в сегодняшнем мире отсутствие компьютера в доме и интернета уже является скорее исключением из правил. В современном мире практически любую услугу можно получить через сеть Интернет, не выходя из дома. Поэтому все большую актуальность среди молодежи приобретают профессии, связанные с интернет технологиями. Те уроки, которые проводят в школе в рамках уроков информатики не дают полного представления обо всех возможностях, которые дают современные технологии. Поэтому для подростков очень важно дать возможность на себе опробовать передовые технологии.

С другой стороны находятся пенсионеры, которые также очень остро нуждаются в том, чтобы обучаться возможностям интернета. Базовое обучение, массовое введенное Пенсионным фондом РФ, дает только самые основы. Грубо говоря, на этих занятиях пенсионеры обучаются в основном включать-выключать компьютер, печатать простейшие тексты и открывать браузер. А вот уже чуть более сложные задачи, такие как поиск контента в сети Интернет, обновление программ, покупки в онлайне и просмотр видеороликов, остается для пожилых людей огромной проблемой. Хотя отсутствие этих знаний в современном  мире становится все более критическим. Учитывая темпы развития современных технологий, пенсионеры рискуют остаться на задворках цивилизации. Поэтому для них также является критически важным обучение всем современным способам коммуникации.

Мир, в котором мы живем, с каждым днем становится все более противоречивым и сложным. Меняется мир, меняются взгляды, суждения и социальные ценности общества. Поэтому проблема поиска себя в этом мире открывается перед нами в совершенно новом свете, учитывая сложные экономические и политические условия. Сложившаяся ситуация выдвигает перед каждым человеком проблему детального изучения своих интересов и потребностей, нахождение способов реализации этих потребностей и интересов. Было проведено анкетирование среди подростков и пенсионеров на предмет их интересов в современных условиях, которое выявило следующие результаты: выявили, что одной из важных потребностей подростка является его социальная адаптация и поиск своего места в жизни. Со стороны пенсионеров большинство отмечают желание дальше обучаться компьютерному мастерству и находить свое место в существующей обстановке.

Цели и задачи проекта:

Цель проекта:

- Организация на постоянной основе на базе Центра компьютерных курсов по обучению компьютерной грамотности, монтированию видеороликов, 3d-дизайну, звукорежиссуре.

Задачи проекта:

- Повышение социальной активности подростков и пенсионеров;

- Формирование информационной культуры обучающихся;

- Профориентация подростков;

- Формирование первичных навыков обращения с современными информационными технологиями;

- Формирование культуры обращения с компьютером.

Описание проекта.

Основа проекта – создание мультимедиа Центра на базе молодежного центра «Юность», в котором планируется организация обучающих курсов для подростков и пенсионеров. Под помещение для проведение курсов планируется приспособить помещение, выделенное администрацией Балезинского района.

Сегодня, одним из дополнительных средств заработка (помимо основной профессиональной деятельности) все чаще является создание контента для сети Интернет. Многие подростки, указывают, что хотели бы попробовать себя в сфере монтирования видеороликов, создании 3d моделей или звукозаписи. При этом такие задачи ставят условия достаточно требовательных вычислительных мощностей, что может себе позволить себе не каждая семья. Производительный компьютер для таких задач подразумевает стоимость от 80000 рублей. Для большинства семей в поселке такая сумма просто неподъемна. Однако возможность попробовать себя в этих сферах должен иметь каждый. Поэтому так важна идея о создании единого пространства, в котором каждый из обучающихся смог бы узнать основы работы с видео-, 3d и звуковыми редакторами. Овладение основами поможет подросткам понять, хотят ли они заниматься этим профессионально или все таки им интереснее заниматься этим как хобби.

С другой стороны, темп развития компьютерных технологий оставляет «за бортом» жизни другую категорию людей – пенсионеров.  Многие услуги сегодня переходят в цифровую сферу, и пенсионеры, которые еще не освоили и азы работы с компьютером, попадают в мир, в котором не могут разобраться. Это служит дополнительным источником раздражения, и человек, который итак находиться в условиях информационной депривации и стресса еще больше усугубляет это состояние невозможностью доступа к основным функциям. Да, существует программа Пенсионного Фонда РФ, направленная на обучение пенсионеров компьютерной грамотности, но эта программа, как отмечают пенсионеры, прошедшие эти курсы, обучает только базовым знаниям обращения с компьютером. Если задача выходит за рамки базовой, то тогда возникают проблемы. Так например, базовый курс включает в себя навыки работы с порталом «Госуслуги». Но как только появляется задача, выходящая за рамки курса (например, подача заявления на получение заграничного паспорта), пользователи начинают теряться. Также пенсионерам недоступны такие простые вещи, как покупки в онлайн-магазинах, поиск друзей в социальных сетях, поиск фильмов и музыки в онлайне и так далее. Все эти задачи предполагается решать на базе мультимедийного обучающего центра.

Проект предполагает приобретение 10 компьютеров, из которых 5 компьютеров среднего класса (для решения офисных задач) и 5 компьютеров Hi-End класса (для обработки видео и рендера 3d моделей), 2-х студийных микрофонов для звукозаписи, 2-х видеокамер для снятия видео и роутера для подключения компьютеров. Услуги сети интернет предоставляются молодежным центром «Юность».

Обучение планируется проводить силами специалистов МЦ «Юность» и приглашенных специалистов учреждений района (так, для преподавания звукорежиссуры предполагается приглашение звукорежиссера местного дома культуры).

Этапы реализации проекта.

1 этап: организационно-методический. Целью этого этапа является подготовка к реализации проекта. Задачи этапа:

- Подготовка помещения и оборудования;

- Подготовка методического обеспечения;

- Формирование учебных групп по разным направлениям.

Сроки этапа: июль-август 2020 года.

2 этап: основной. Цель данного этапа – организация обучения групп по разным направлениям.

Задачи этапа:

- Формирование первичных навыков обращения с современными информационными технологиями;

- Формирование информационной культуры обучающихся;

- Формирование культуры обращения с компьютером.

Сроки: сентябрь 2020 – май 2021

3 этап: заключительный. Целью данного этапа является подведение итогов реализации проекта.

Задачи этапа:

- Систематизация полученного опыта;

- Определение дальнейших путей развития проекта;

- Предоставление отчетности по итогам реализации проекта.

Сроки: июнь 2021

Мероприятия проекта.

| № п\п | Этап | Названия мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-методический | Создание материальной базы информационно-ресурсного центра. Подготовка методического обеспечения. | Июль-август 2020 | Руководитель проекта. |
|  |  | Поставка оборудования. | Август 2020 | Руководитель проекта, директор МЦ «Юность» |
|  |  | Проведение рекламной кампании Центра. | Август 2020 | Руководитель проекта, специалисты МЦ «Юность» |
|  |  | Формирование групп по различным направлениям | Сентябрь 2020 | Руководитель проекта |
|  | Основной | Организация и проведение курсов. | Сентябрь 2020- май 2021 | Руководитель проекта, звукорежиссер. |
|  |  | Формирование из обучающихся инициативной группы для дальнейшей работы Центра. | Апрель – май 2021 | Руководитель проекта, директор МЦ «Юность» |
|  | Заключительный | Публикация разработанных материалов и программ. | Июнь 2021 | Руководитель проекта, методист ДДТ. |
|  |  | Подведение итогов и оценка эффективности проекта. | Июнь 2021 | Экспертная группа, руководитель проекта, организационная структура центра. |

Бюджет программы.

| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системный блок ПК DEXP Atlas H190 (AMD Ryzen 3 2200G, 4x3500 МГц, 8 ГБ DDR4, SSD 240 ГБ, Windows 10 Домашняя) | 5 | 27000 | 135000 |
|  | Системный блок (AMD ryzen7 2700x, 16 ГБ DDR4, SSD 2TB, GTX 1660 Ti, MSI B450M-A PRO MAX, Aerocool VX PLUS 650) | 5 | 90000 | 450000 |
| - ` | Монитор Philips 220V8L [220V8L/62] | 10 | 6500 | 65000 |
|  | Видеокамера Видеокамера Panasonic HC-V800 черный | 2 | 43000 | 86000 |
|  | Штатив Hama DeltaPro2D 180 черный | 2 | 7500 | 15000 |
|  | Микрофон Микрофоны BEHRINGER C-1 | 2 | 3500 | 7000 |
|  | Стойка микрофонная ROCKDALE MK003C | 2 | 3000 | 6000 |
|  | Маршрутизатор Mikrotik RB2011iL-IN | 1 | 8000 | 8000 |
|  | Комплект клавиатура + мышь Qumo Omega K27/M27 | 10 | 1000 | 10000 |
|  | Итого |  |  | 782000 |

Ожидаемые результаты.

- Повышение социальной активности подростков и пенсионеров в сети Интернет и жизни поселка;

- Профессиональное самоопределение старших подростков;

- Улучшение качества жизни целевой аудитории;

- Формирование активной гражданской позиции целевой аудитории проекта;

- Повышение информированности жителей поселка о значимых событиях района и республики.

Перспективы проекта.

Реализация данного проекта позволит заложить основу на дальнейшее развитие мультимедийного центра в поселке. Обучение различным программам поможет создать костяк из активной молодежи для формирования молодежных средств массовой информации в поселке: в планах – развитие интернет телевидения Балезинского района и интернет радио. Также дальнейшее развитие предполагает обучение фото и видео съемке. После обучения в данной сфере подростки смогут оказывать услуги населению по фото и видеосъемке и монтажу роликов и фотографий мероприятий.

В целом, реализация данного проекта станет огромным шагом в развитии не только мультимедийного центра поселка Балезино, но и вехой в развитий всего района и средств массовой информации в частности.