## Slide 1: Проект: «Счастливый ребенок» Руководитель: Ганели Софья петровна

## Slide 2: Описание проблемы.
Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних – его основной проблемой является ограниченная возможность культурного досуга для детей.
Организация досуга детей находящихся в социально опасном положении - проблема, требующая решения и является актуальной и сейчас. Особенно остро чувствуется нехватка интерактивно-развлекательных мероприятий и мастер-классов, детям в пунктах временного размещения . С помощью проекта у детей будут более развиты такие качества как сопереживание и толерантность, развитие чувства материнства, умение работать в команде.

## Slide 3: Цель.
Создание условия для развития и социализации детей находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в социально реабилитационных центрах, пунктах временного размещения, путем проведения не менее 21 мероприятия, а также формирование активной жизненной позиции, через привлечение подростков в добровольческую деятельность в течение 2022 - 2023 года.

## Slide 4: Задачи.
1. Проведение информационной кампании на протяжении всего периода реализации проекта, для привлечения внимания к проблеме.
2. Проведение интерактивно-развлекательных мероприятий, направленных на социализацию детей.
3. Организация досуга детей находящихся в социально опасном положении и детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Подготовка группы волонтеров (координаторов).

## Slide 5: Целевая аудитория
Воспитанники детских домов, коррекционных школ, пунктах временного размещения, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в возрасте 3-16 лет , проживающие на территории Алексинского района. Волонтеры организации "Дари добро " в возрасте от 14-55 лет.

## Slide 6: Календарный план.
1. Написание постов в соц сетях и СМИ.
2. Раздача информационных буклетов.
3. Посещение школ и техникумов.
4. Разработка обучающей программы.
5. Проведения семинаров и тренингов для волонтеров.
6. Подготовка сценария мероприятия.
7. Проведение мероприятий и мастер-классов.

## Slide 7: Квест-игра «пиратская вечеринка»

## Slide 8: «В гостях у сказки»

## Slide 9: «веселые старты с тигрулей»

## Slide 10: «в поисках сокровищ пирата»

## Slide 11: «мастер-класс по макияжу»

## Slide 12: Мастер-класс «вам любимые»

## Slide 13: Мастер-класс «фруктовые колечки »

## Slide 14: Мастер класс «веселая фотосессия»

## Slide 15: «новогодняя елка»

## Slide 16: Показ мультфильмов «Азбука здоровья»

## Slide 17: Мастер-класс «солнышко»

## Slide 18: Мастер-класс «ZА Россию»

## Slide 19: «игры с котиками»

## Slide 20: Веселые старты в парке

## Slide 21: Мастер-класс «пасхальная корзинка»

## Slide 22: Игры с детьми «день семьи , любви и верности»

## Slide 23: Игра «по следам»

## Slide 24: Спасибо за внимание