Название:

«Долой Мусор» ( очистка прилегающей к деревенской  территории от свалок бытового мусора, а также на территории деревни)

Разработчик:

Байкова Екатерина Сергеевна

Цель:

Привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды через подготовку и реализацию акции по очистке прилегающей к деревенской территории от свалок бытового мусора.

Задачи проекта

Привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.  Силами единомышленников, волонтеров и при помощи Шевелевской администрации организовать проведение акций по очистке прилегающих  к школе, туристических зон  и деревни территории  от свалок. Решить проблему организованного сбора мусора у населения и свалке его в отведённом для этого месте. Развивать навыки социального поведения и способностей самостоятельного решения социальных проблемных ситуаций. Очистить деревенскую территорию от несанкционированных  мусорок, особенно уделить внимание туристических зонам (дамба, река Уньга, вдоль реки Томи).

Срок реализации:

С 1 января 2021 по 31 декабря 2021

План:

- Изучение общественного мнения.

Провести опрос населения по анкете, и по полученным данным подвести итоги с каких мест начать уборку в первую очередь.

Пример анкеты:

Мы, ученики школы,  волонтеры обеспокоены проблемой загрязнения природы вокруг нашего посёлка. Просим вас ответить на вопросы анкеты, подчеркнув правильный для вас вариант:

1. Ф. И. О., адрес, контактный телефон

2. Беспокоит ли вас проблема загрязнения природы? ( Да-   , нет-   ).

3. Считаете ли вы необходимым решать эту проблему? ( Да-  , нет-  ).

4. Готовы ли вы принять добровольное участие в акциях по расчистке мест загрязнений? ( Да-  , нет-  ).

5. Готовы ли вы выполнять требование о свалке мусора в строго отведённых местах? ( Да-  , нет-  ).

6. Какое решение проблемы загрязнения вы поддерживаете:

- увеличение количества контейнеров

–сбор мусора мусоровозом по графику

-увеличение штрафа за свалку мусора в не отведённых для этого местах

Таким образом, по итогам первого шага мы определили, что проблема, взятая нами для решения, актуальна для жителей посёлка и многие односельчане готовы принять участие в её решении.

2.  На основании анализа данных полученных в ходе социологического опроса населения, будет составлен план  по вопросу уничтожения несанкционированных свалок в черте деревни.

3.  В ходе обсуждения различных социальных проблем посёлка и на основании данных социологического опроса мы решим, что одной из главных и актуальных проблем является загрязнение прилегающей к посёлку территории бытовым мусором. Определим основную цель и задачи проекта.

4.  Изучение возможностей команды. При реализации третьего шага каждый член команды получил представление о своей роли и объёме работы в проекте.

5.  Составление плана работы.

В ходе этого этапа наша волонтерская группа составит примерный план работы по реализации проекта. Его мы оформим в виде схемы-плана. Вследствие этого, каждый член команды получил полное представление о сроках выполнения проекта. Что сделать?  Когда?  Кто? Что нужно? Где взять?

6.  Изучение территории, прилегающей к посёлку, составление карты с указанием объектов проекта (мест свалки мусора).

7.  Карта проекта с указанием мест крупных свалок

8.  Проведение плановых мероприятий. Уборка свалки на установленных планом территориях   (фото до уборки и после уборки)

Через листовки проинформировать  население близлежащих улиц о месте и времени проведения акции по уборке свалки:

Уважаемые односельчане! Просим вас принять участие в акции «Долой мусор!», которая состоится  ______ 2021 года. Сбор участников в ___ часов на ул. _________ около ________________ При себе иметь грабли, вилы, лопаты, перчатки, мешки. Мы – Волонтеры, ваши дети и внуки озабочены экологией нашего посёлка и здоровьем односельчан, надеемся, что вам эта проблема тоже близка, а главное – вы готовы вести борьбу за чистоту и здоровье!!!

9. В назначенный день выходить на борьбу с мусором

10. В конце проектного года особо активных односельчан наградить дипломами и повесить на доске почета!!!!  Ведь приятно посмотреть на результаты своего труда! (Верхние фото - место до уборки, нижние – после.)

11.  Заключительный.

Анализ результатов работы над проектом.  Входе реализации этого шага мы сделаем вывод, что проект, а соответственно его цель и задачи,  на сколько процентов реализованы и есть смысл существование проекта на следующий год.

Ожидаемые результаты:

Установление контакта с социумом. Установление контактов с представителями власти. Проведение акций по  чистке территории от мусора. Установка в местах свалок мусора предупредительных знаков в целях предотвращения дальнейшего загрязнения природы. Для нас как субъектов: Возможность реализации участниками проекта своих организаторских способностей и творческих умений. Приобретения навыка социального поведения и применения его в повседневной жизни. Приобретения навыка работы на компьютере, с цифровой камерой, фотоаппаратом.