ФИО: Хажиханов Усман Саидович

Название проекта: Республиканский молодежный медиапроект по борьбе с ксенофобией «#Бросьстереотипы: Чечня по-честному»

Регион проекта: Чеченская республика

Логотип проекта: есть

Контакты: +7 (928) 020-28-15, hazhikhanoff@gmail.com

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Региональный

Дата начала и окончания проекта:

06.2022 - 05.2023

Блок "Руководитель проекта"

Опыт руководителя:

Заместитель председателя Чеченской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». 
Руководитель программы «Студенческое самоуправление». 
В качестве организатора участвовал в форумах «Фортанга-2019», окружная школа СКФО «Пространство развития», «Мы вместе», «Горец» 
Принимал волонтерское участие в Межрегиональных форумах «Как спасти жизнь», «Межрегиональный слёт
студенческих отрядов», «Эпсилон это Омега» и во многих других подобныхмероприятиях. 
Принимал участие в следующих выездных форумах:
Всероссийский семинар молодых преподавателей и студенческих лидеров
«Наставник» (Казанский федеральный университет); 
Школа проектного менеджмента для молодых ученых «Научный хакатон» (Горский ГАУ); 
Форум профсоюзного актива ВУЗОВ СКФО И ЮФО «Высота» (Северо-Осетинский государственный университет); 
Всероссийский форум «Выше крыши»; 
Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук".

Адрес регистрации руководителя проекта:

Чеченская Республика г. Грозный пер. Нахимова 1-й, дом 5

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://youtu.be/CPM6ip7DSJQ

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО участника:

Масхудов Адам Вахаевич

Email участника:

hangmiter@icloud.com

Роль в проекте:

Координатор экспертного пула (координация программы проекта)

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Руководитель проекта «Street_Art_Grozny 2021» (https://www.grozny-inform.ru/news/society/132191/).
Соорганизатор проекта «Street_Art_Grozny 2020» (https://chechnyatoday.com/photonews/340445;).
Сооргназитор проекта «Эпсилон это Омега» (https://www.chesu.ru/news-item?p=2785).
Соорганизатор проекта «Как спасти жизнь» (https://inlnk.ru/DBy95z.).
Соорганизатор проекта «Межрегиональный слет студенческих отрядов» (https://chesu.ru/news-item?p=2695).
Соорганизатор социальной школы проектирования 2021 (https://www.grozny-inform.ru/news/culture/105703/).

Запись № 2

ФИО участника:

Мансур Затаев

Email участника:

zataev_7@mail.ru

Роль в проекте:

Креативный директор проекта (разработка творческой концепции, репетиции, творческая организация съемочного процесса, координация монтажа финальных роликов). Сценарист и ответственный за КВН Чеченского государственного университета имения А.А. Кадырова

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Участник "Премьер-лиги" КВН, а также Кубка мэра Москвы на Первом канале, бронзовый призер лиги КВН "Поволжье", чемпион и обладатель гран-при лиги КВН "Кавказ"/
Победитель кубка на имя Первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и лучший актер фестиваля. 
Актер большого российского кино, исполнитель роли "Бахи" в фильме Алексея Петрухина "Последнее испытание".

Запись № 3

ФИО участника:

Ахматова Хава Висанпашаевна

Email участника:

hava-incredible@mail.ru

Роль в проекте:

PR – координатор проекта - организация имиджевых мероприятий, работа с партнерами. Услуги по SMM-сопровождению

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Соорганизатор проектов : - "Фестиваль уличных культур «STREET ART_GROZNY» (2020-2021), направленного на популяризацию среди молодого поколения культурного и здорового образа жизни, развитие туризма, укрепление дружбы и добрососедских отношений между народами Северного Кавказа.(https://www.grozny-inform.ru/news/society/132191/) https://usnd.to/FZ1w; 
1. "Центр поддержки молодых семей "Супер Мама" (2020-2021), направленный на создание условий для успешной социализации молодых женщин в обществе, повышении качества гендерного диалога, поддержание семейных ценностей, сохранение института семьи и осознанного материнства. (https://inlnk.ru/Jje3MR)
2. "Как спасти жизнь (2020-2021). Форум предусматривает организацию и проведение в г. Грозный двух крупных акций в целях создания условий для повышения медицинской грамотности молодежи Северо-Кавказского федерального округа. (https://inlnk.ru/DBy95z.)
3. "Фестиваль уличных культур «STREET ART_GROZNY» (2020-2021), направленный на популяризацию среди молодого поколения культурного просвещения и здорового образа жизни, развитие туризма, укрепление дружбы и добрососедских отношений между народами Северного Кавказа. https://usnd.to/FZ1w 
4. "Фестиваль инсталляционного искусства «Ecology Art_Grozny» (2020-2021). Фестиваль направлен на привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды через реализацию творческого потенциала и объединение молодежи в рамках межкультурного и межнационального обмена. https://inlnk.ru/NDBnMj 
5. Форум "Мы вместе" (2022), посвященного сохранению семейных традиций и ценностей (https://clck.ru/dWsHt).
А также занималась публикацией постов о мероприятиях проектного управления в Чеченском государственном университете имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова.
Организатор Школы социального проектирования в 2021 году и в 2022 году.

Запись № 4

ФИО участника:

Ганатова Макка Алхазуровна

Email участника:

ganatova97@mail.ru

Роль в проекте:

Координатор по работе с волонтерами (отбор и обучение)

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Состоит в Чеченском региональном отделении Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» с 2016 года. Является пресс-секретарем в организации. 
Благотворительное мероприятие  в рамках регионального проекта "День добра" для детей с ограниченными возможностями здоровья 2021 год (https://clck.ru/ecReZ).
Была волонтером при проведении выборов - 2021 
Участие в Окружном мероприятии региональных отделений СКФО в Технопарке Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова 2021 г.
Соорганизатор тренингов по ораторскому мастерству 2020 г. в городе Грозный.

Запись № 5

ФИО участника:

Батаев Саид Лечиевич

Email участника:

bataevsaid20@gmail.com

Роль в проекте:

ответственный за материально-техническое оборудование

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Занимается научной и общественной деятельностью, работает в медиа направлении, активно участвует в реализации проектов, а также их разработкой. 
Помимо этого, имеются хорошие знания в области IT. 
Активно участвует в студенческой жизни Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова. Руководитель проекта EcoLab.
Знание языков программирования.

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Ахтаханов Асламбек Адамович

Email наставника:

ahtahanov195@mail.ru

Роль в проекте:

наставник

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Начальник Управления по воспитательной и социальной работе Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова.
Деятельность начальника Управления по воспитательной и социальной работе направлена:
на координацию работы структурных подразделений Университета в сфере планирования, организации, проведения и обеспечения воспитательной и социально-психологической работы, на контроль, учет, анализ и оценку качества воспитательной и социально-психологической работы, на выработку рекомендаций по совершенствованию этой работы с целью повышения ее эффективности и качества подготовки выпускников университета;
создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей студенчества, всестороннего и гармоничного развития личности;
удовлетворение социально-культурных запросов и духовных потребностей студентов и сотрудников университета;
широкое привлечение студентов к активным занятиям в творческих коллективах и мастерских;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и развитие традиций университета;
поддержку студенческих инициатив;

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Республиканский молодежный медиапроект по борьбе с ксенофобией «#Бросьстереотипы: Чечня по-честному» направлен на создание условий для построения молодежного межкультурного диалога в интересах формирования общероссийской единой гражданской нации и искоренении стереотипов жителей России о современной Чеченской Республике. Проект предполагает создание уникального авторского юмористического медиаконтента, созданного на основании социологического опроса молодежи из регионов России об их представлении о жизни и туризме в Чеченской Республике – 10 видеороликов, которые не только станут частью развлекательного контента, благодаря поддержке партнеров проекта – медиаконтент станет основой для проведения круглых столов, интерактивных встреч, воркшопов с участием молодежи как возможности преобразования жизненного пространства в пространство мотивирующее к социальным изменениям в борьбе с ксенофобией. Героями видеороликов станут студенты игроки КВН Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Инновационная составляющая проекта - молодежная межрегиональная экосистема, которая сама по себе станет пространством, мотивирующим к диалогу, молодежным обменам, развитию туристической привлекательности Чеченской Республики среди молодежи и построения молодежного диалога, направленного на восстановление культурно-исторической памяти и социальной реабилитации чеченского народа в интересах общего будущего, укрепления межнационального и межэтнического согласия на началах содружества и информационно-общественной поддержки, укрепления традиций добрососедства народов Кавказа, осуществление культурного обмена между участниками проекта, что, безусловно, поспособствует росту доверия, и что, в свою очередь, приведёт к решению спорных вопросов путём диалога и сотрудничества в развитии молодежной народной дипломатии.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

О выходцах из Северного Кавказа и Юга России, как в целом по России, так и внутри округов сложились и закрепились определенные, зачастую, нелестные, стереотипы. У других жителей России Северный Кавказ и Юг России до сих пор ассоциируется с опасностью, дикостью, непредсказуемостью и нецивилизованностью. Внутри самих округов, включающего в себя множество национальных республик и Ставропольский край, жители переживают этнические и религиозные предрассудки в отношении друг друга. Некогда приобретённый статус «неспокойного» региона с годами утвердился в сознании россиян (https://clck.ru/dYYnV). 
Необходимость в реализации проекта, направленного на сплочение представителей всех народов России, путем разрушения неверных стереотипов, обусловлена также спросом среди самой российской молодежи. Об этом свидетельствуют опросы не менее 10 000 человек, проведенные сотрудниками студенческих профсоюзов в вузах СКФО и ЮФО, а также среди соотечественников которые не проживают в Чеченской Республике. Результаты опроса свидетельствуют о том, что проект имеет особую важность для Чеченской Республики, так как сегодняшняя российская молодежь которая не проживает в Чеченской Республике, имеет неверное представление о том, кто такие чеченцы и о том, какую роль сыграли чеченцы в многотомной летописи российской истории. 
74% опрошенных видят острую необходимость в профилактике негативных явлений в молодежной среде и межнациональном взаимодействии из-за недопонимания, 14%  опрошенных не видят такой надобности, 64 % в ответ на вопрос «хотели бы они посетить Чеченскую Республику?» ответили «нет» и среди причин отметили страх перед неизвестностью.    
Для города Грозного и Чеченской Республики в целом данный проект актуален в связи с тем, что ежегодно в Москву и Санкт-Петербург приезжает большое количество молодежи из районов, поступающих в вузы, и в целях построения карьеры после получения вузовского образования. 
Благодаря студенческой молодежи, занимающейся активной деятельностью, увеличивается охват вовлеченности молодежи в молодежную политику и социально-общественную жизнь страны, а также возрастает потребность стабилизации межнациональных отношений, восстановления доверия между жителями в местных сообществах. 
Важно заметить, что в соответствии с Федеральным законом "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30.12.2020 N 489 ФЗ  смыслообразующими целями молодежной политики являются: обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи; создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде; формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям. 
Актуальность проекта подкреплена новой редакцией Конституцией РФ, провозглашающая Россию центром большого «русского мира», который распространяется далеко за пределы Российской Федерации. Россия – часть мира и она должна защищать интересы россиян и соотечественников, проживающих в стране и за рубежом. Дополнения в Конституцию – это новая, более высокая степень, защиты страны и ее границ, надежная защита исторической памяти – неотъемлемой часть суверенитета Российской Федерации. Обновленная Конституция закрепляет правовую и территориальную независимость Российской Федерации. Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории. Утверждается недопустимость отчуждения территорий не только в физическом, но и в духовном плане.
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившиеся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации – говорится в преамбуле документа.
В результате действия социальных и психологических факторов молодежная среда становится наиболее уязвимой для восприятия националистических идей. При этом сегодня важно с целью правильного позиционирования культуры, деятельности современной, социально экономической, гражданско-патриотической в республике, нужно правильно акцентировать внимание молодежи и соответственно разбить стереотипы и в результате неправильной политики, которая до сих пор продолжается молодежь до сих пор верит в сложившиеся неверные стереотипы.
В условиях вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений (https://clck.ru/dYYsY). Национализм в России, как и в мире вообще, стремительно развивается. Кроме этнической неприязни, причинами возникновения националистических настроений могут быть также религиозные, политические, социальные (https://clck.ru/dYYqz). Молодежь должна быть готова к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам (Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года”(http://surl.li/bitxm). Укрепление единства российского общества и гражданской идентичности определено в числе основных целей государственной культурной политики Российской Федерации (http://surl.li/biubw). Формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям, является одной из целей молодежной политики (https://clck.ru/ZAMt4). Приходится констатировать тот факт, что наряду с позитивными характеристиками молодого поколения стали проявляться тревожные симптомы проявления индивидуализма и эгоцентризма, авторитарной направленности в общении, требования согласия с собственной позицией при игнорировании чужой точки зрения, воинствующего национализма (http://surl.li/bjmwr). Этнические стереотипы занимают одно из центральных мест в системе манипулятивной пропаганды, поскольку блокируют разум, рациональные способности человека, закрепляют сложный комплекс негативных эмоций, вызывают чувство страха, ненависти, недоверия, подозрительности, враждебности. А это становится возможным благодаря тем качествам стереотипов, что они, возникая чаще всего стихийно, обязательно связаны с восприятием и не обязательно с опытом, но могут оказать непосредственное влияние на получение нового опыта. Будучи предельно устойчивыми, но в то же время изменяемыми, они отражают не действительность, а этикетку действительности (https://clck.ru/drMB8).
Этнические стереотипы занимают одно из центральных мест в системе манипулятивной пропаганды, поскольку блокируют разум, рациональные способности человека, закрепляют сложный комплекс негативных эмоций, вызывают чувство страха, ненависти, недоверия, подозрительности, враждебности. А это становится возможным благодаря тем качествам стереотипов, что они, возникая чаще всего стихийно, обязательно связаны с восприятием и не обязательно с опытом, но могут оказать непосредственное влияние на получение нового опыта. Будучи предельно устойчивыми, но в то же время изменяемыми, они отражают не действительность, а этикетку действительности (https://clck.ru/drMB8).
Проект будет постоянно действующим и развивающимся в Чеченской Республике, и подобные мероприятия мы планируем проводить на регулярной основе для благоприятного развития межнационального общения среди молодёжи, взаимообогащения культур и формирования единого культурного пространства, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

1. Творческая молодежь Чеченской Республики в возрасте от 14 до 35 лет, принимающая участие в создании медиаконтента.
2. Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, не проживающая в Чеченской Республике, являющаяся респондентами социологического исследования и потребителями медиаконтента и принимающая участие в мероприятиях по построению молодежного межрегионального диалога.
3. Молодежь Чеченской Республики в возрасте от 14 до 35 лет, принимающая участие в мероприятиях являющаяся потребителями медиаконтента и принимающая участие в мероприятиях по построению молодежного межрегионального диалога.
4. Широкий круг целевой аудитории без ограничения возраста, попадающая в информационное поле проекта.

Основная цель проекта:

Создание условий для построения молодежного межкультурного диалога в интересах формирования общероссийской единой гражданской нации и искоренении стереотипов о современной Чеченской Республике через формирование позитивных ценностей и установок не менее, чем 10 000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, не проживающих в Чеченской Республике, путем создание цикла видеороликов «#Бросьстереотипы: Чечня по-честному» с общим охватом просмотров не менее 30 000 человек в период с мая 2022 по март 2023 г.

Опыт успешной реализации проектов:

1. "Фестиваль уличных культур «STREET ART_GROZNY» (2020-2021), направленный на популяризацию среди молодого поколения культурного просвещения и здорового образа жизни, развитие туризма, укрепление дружбы и добрососедских отношений между народами Северного Кавказа. https://usnd.to/FZ1w 
2. "Фестиваль инсталляционного искусства «Ecology Art_Grozny» (2020-2021), направленный на привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды через реализацию творческого потенциала и объединение молодежи в рамках межкультурного и межнационального обмена. https://inlnk.ru/NDBnMj; 
3. "Центр поддержки молодых семей "Супер Мама" (2020-2021), направленный на создание условий для успешной социализации молодых женщин в обществе, повышение качества гендерного диалога, поддержание семейных ценностей, сохранение института семьи и осознанного материнства. https://inlnk.ru/Jje3MR; 
4. "Как спасти жизнь (2020-2021). Форум предусматривает организацию и проведение в г. Грозный двух крупных акций в целях создания условий для повышения медицинской грамотности молодежи Северо-Кавказского федерального округа. https://inlnk.ru/DBy95z;
5. Форум "Мы вместе" (2022), посвященного сохранению семейных традиций и ценностей (https://clck.ru/dWsHt).

Перспектива развития и потенциал проекта:

Команда проекта планирует после окончания его реализации вести страницу в социальной сети ВКонтакте, где посредством smm-продвижения будет сформировано позитивное, востребованное молодежью, информационное поле, акцентированное как канал молодежной продуктивной коммуникации. 
В интернет ресурсах будут публиковаться материалы об интересных фактах жизни в Чеченской Республике и записи мероприятий, реализуемых в рамках проекта, а также они будут публиковаться в видеохостинге на канале Youtube (либо других альтернативных каналах коммуникации), планируется перевести с помощью выпускников факультета иностранных языков Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова на английский, французский, немецкий языки видео-контент проекта с целью его демонстрации и распространения в странах ближнего и дальнего зарубежья, где проживают иммигрировавшие представители чеченского народа в период двух военных компаний и после с 1994 года по настоящее время для разрушения сложившихся стереотипов о чеченцах у европейского сообщества, посредством публикации видео материалов в видеохостинге Youtube через хэштег проекта переведенный на все перечисленные языки. Масштабирование проекта, может быть, в том числе за счет углубления и расширения проблематики через организацию всероссийских мероприятий. Проект планируется масштабировать в 2023 году в регионах Северо-Кавказского и Южного федерального округа, путем создания круглых столов, с привлечением местных команд организаторов и целевой аудитории.

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Чеченская республика

Количество регионов:

1

Запись № 2

Выберите регион или федеральный округ:

Московская область

Количество регионов:

1

Запись № 3

Выберите регион или федеральный округ:

Ленинградская область

Количество регионов:

1

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

05.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- www.chesu.ru - (охват аудитории от 11000) сайт Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова

- https://t.me/imfit_chesu - телеграмм канал ФГБОУ ВО «Чеченской государственный университет имени А.А. Кадырова» Институт математики, физики и информационных технологий (430 подписчиков)

Блок "II этап"

Месяц публикации:

09.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- www.chesu.ru - (охват аудитории от 11000) сайт Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова

- https://t.me/chesuofficial - (охват аудитории от 957) телеграмм Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова

- Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова - телеграмм канал Управления по воспитательной и социальной работе - https://t.me/chgu_uvsr (430 подписчиков)

Блок "III этап"

Месяц публикации:

03.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://t.me/chesuofficial - (охват аудитории от 957) телеграмм Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова

- https://www.gtrkvainah.tv/  - (охват аудитории от 5000) Телеканал ГТРК «Вайнах» - филиал Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК). Охват населения более 99%

- https://grozny.tv/ - Чече́нская госуда́рственная телерадиокомпа́ния «Гро́зный» — вещательная организация Чеченской Республики в форме государственного бюджетного учреждения. Включает в себя радио «Грозный», а также региональный и спутниковый телеканал «Грозный». Информационное вещание идёт как на чеченском так и на русском языках.

- http://vesti95.ru/ - «Вести республики» — общественно-политическая газета Чеченской Республики. Издаётся с июля 2001 года.

- Телеканал ЧГТРК  https://grozny.tv/index.php; охват аудитории 5300

- Студенческое телевидение «StudOne - studone.tv/; охват аудитории 24600

- Республиканская газета http://daymohk-gazet.ru/; охват аудитории от 100

- Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова - телеграмм канал Управления по воспитательной и социальной работе - https://t.me/chgu_uvsr (430 подписчиков)

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

05.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- www.chesu.ru - (охват аудитории от 11000) сайт Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова

- https://vk.com/chesu_ru - страница Вконтакте Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова

- https://vk.com/studonet - (охват аудитории от 2000) StudONE StudONE - первое студенческое телевидение в Чеченской Республике.

- https://gtrkvainah.tv - (охват аудитории от 5000) Телеканал ГТРК «Вайнах» - филиал Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК). Охват населения более 99%

- https://t.me/chesuofficial - (охват аудитории от 957) телеграмм Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова

- Телеканал ЧГТРК  https://grozny.tv/index.php; охват аудитории 5300

- Студенческое телевидение «StudOne - studone.tv/; охват аудитории 24600

- Республиканская газета http://daymohk-gazet.ru/; охват аудитории от 100

- Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова - телеграмм канал Управления по воспитательной и социальной работе - https://t.me/chgu_uvsr (430 подписчиков)

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Формирование волонтерского корпуса

Название мероприятия:

Объявление в студенческих сообществах о начале приема заявок на участие в Республиканском молодежном медиапроекте по борьбе с ксенофобией «#Бросьстереотипы: Чечня по-честному» Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, для участия в реализации мероприятий проекта в качестве волонтеров

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Обучение волонтеров

Количество участников:

20

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

4000

Дополнительная информация:

Будет собрано и обучено в общем количестве 20 волонтеров из числа студентов Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова для участия в проекте

Запись № 2

Поставленная задача:

Проведение социального опроса не менее 300 молодых людей проживающих в городах Москва и Санкт-Петербурге от 18 до 35 лет о том, какое у них мнение о Чеченской Республике

Название мероприятия:

Организация социального опроса россиян которые никогда не посещали Чеченскую Республику, о том, какое они имеют представление о чеченском народе и какое у них отношение к республике.

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Отобрать 10 мнений о Чеченской Республике после опроса россиян для создания медиа контента игроками КВН Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, о развеивании этих неверных стереотипов

Количество участников:

6

Количество публикаций:

6

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

Во время проведения социального опроса россиян игроками КВН Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова (в количестве 6 человек), которые никогда не посещали Чеченскую Республику, участники проекта будут разбирать 10 самых распространенных неверных стереотипов и после чего разберут их и организуют видеосъемки по этим стереотипам, для того, чтобы у респондетов не было в дальнейшем опасений и неверных представлений о Чеченской Республике и ее народе.

Запись № 3

Поставленная задача:

Разработка сценария для видео контента

Название мероприятия:

Разработка сценария для 10 видеороликов в юмористическом формате хронометражом в 2 минуты

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Будет отобрано 10 неверных стереотипов о Чеченской Республике после проведенного социального опроса и написано 10 сценарий для 10 коротких видеороликов

Количество участников:

13

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

4000

Дополнительная информация:

Команда проекта (6 человек) и игроки КВН ЧГУ (6 человек) с наставником проекта составят сценарий мероприятий для 10 серий коротких видеороликов в юмористическом формате о развеивании стереотипов о Чеченской Республике

Запись № 4

Поставленная задача:

Аренда материально - технического оборудования

Название мероприятия:

Аренда необходимого материального - технического оборудования для создания и организации видеосъемки по разрушению стереотипов

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Съемка видеоматериалов с участием игроков КВН Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова для разрушения стереотипов о чеченском народе

Количество участников:

6

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

1000

Дополнительная информация:

Запись № 5

Поставленная задача:

Организация видеосъемки

Название мероприятия:

Организация видеосъемки с 10 материалами о разрушении 10 неверных стереотипов о Чеченской Республике

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Организация видеосъемки о 10 стереотипах и их развеивании в юмористическом формате от студентов игроков КВН Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова о разрушении неверных стереотипов о Чеченской Республике и ее представителях в целом, после чего видеоматериалы будут выложены через хэштег "Брось_стереотипы!" и "Росмолодежь" в социальной сети на страничке Вконтакте и на канале в видеохостинге YouTube.

Количество участников:

28

Количество публикаций:

10

Количество просмотров:

8000

Дополнительная информация:

Участие в видеосъемке с юмористическим форматом непосредственно будут принимать студенты игроки КВН и 20 волонтеров из числа студентов Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, 1 видеограф для создания видеороликов и 1 оператор для съемки материалов о мероприятии.

Запись № 6

Поставленная задача:

Размещение медиа контента в социальные сети

Название мероприятия:

Выложить 10 видеороликов на странице Вконтакте и в в видеохостинге Yotube, о разрушении стереотипов про Чеченскую Республику

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

После обработки видеосъемок, будут выложены серии 10 видеороликов через хэштег "Брось_стереотипы!" и "Росмолодежь" на странице Вконтакте и в видеохостинге Youtube

Количество участников:

7

Количество публикаций:

20

Количество просмотров:

30000

Дополнительная информация:

Команда проекта вместе с партнером "Всероссийская Общественная Организация "Молодая Гвардия Единой России" - Чеченское региональное отделение, выложит в социальную сеть организации Вконтакте медиа контент, в целях его распространения

Запись № 7

Поставленная задача:

Сбор обратной связи от участников

Название мероприятия:

Получение обратной связи от участников Молодежного медиа движения по борьбе с ксенофобией «Брось_стереотипы!»

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

Сбор информации о впечатлениях и рекомендациях участников проекта по итогам его реализации

Количество участников:

12

Количество публикаций:

12

Количество просмотров:

10000

Дополнительная информация:

После реализации проекта участники поделяться своими впечатлениями о Молодежном медиа движение у себя на страницах в социальной сети Вконтакте, посредством публикации с фото и видео материалами через хэштег "Брось_стереотипы!" и "Росмолодежь". Это поможет повысить интерес молодого поколения к подобным акциям по борьбе с ксенофобией и разрушению этнических стереотипов о представителях разных национальностей Российской Федерации, а собранная информация позволит улучшить определенные аспекты проекта при его расширении в следующем году после реализации.

Запись № 8

Поставленная задача:

Проведение межрегиональных молодежных диалоговых площадок в интересах развития проекта

Название мероприятия:

воркшоп, стратегическая сессия, круглый стол для разных (всех) федеральных округов

Крайняя дата выполнения:

05.2023

Описание мероприятия:

В дополнении будет проведен сбор информации о впечатлениях и рекомендациях участников проекта по итогам его реализации

Количество участников:

100

Количество публикаций:

20

Количество просмотров:

15000

Дополнительная информация:

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

8

Ед. измерения:

ед.

Крайняя дата проведения:

03.2023

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

192

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

80

Ед. измерения:

ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

77000

Ед. измерения:

ед.

Социальный эффект:

Социальная реабилитация чеченского народа и Чеченской Республики, как центра всероссийского диалога по стереотипам в интересах сплочения и согласия общего мира. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнационального взаимодействия. Укрепление фундамента дружбы между людьми разных этносов и культур. Повышение гражданской активности и вовлечения молодежи в социальную практику. Содействие этнокультурному развитию народов России, формированию системы социальной и культурной адаптации в России и их интеграции в российское общество, совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики.

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Предоставление звукового оборудования в течение 7 дней на безвозмездной основе. Рыночная стоимость аренды звукового обрудования по городу составляет 1000 рублей в час. (7 часов в день * 1000 рублей в час * 7 дней = 49000)

Сумма, руб.:

49000

Загрузите файл:

есть

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, Технопарк

Тип поддержки:

Материальная

Перечень расходов:

Предоставление 2 ноутбуков для работы игроков КВН. Рыночная стоимость одного ноутбука оценивается в 60 000 руб.*2 =120000

Сумма, руб.:

120000

Загрузите файл:

есть

Запись № 2

Название партнера:

Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова

Тип поддержки:

Организационная

Перечень расходов:

Организационная, информационная, материальная поддержка проекта.
Услуги фотографа вуза в целях создания фотоматериалов о ходе реализации мероприятий проекта (2500 руб. в час*5 часов*10 дней = 125000 руб.)
Услуги волонтерского корпуса Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова в количестве 20 волонтеров (услуги одного волонтера 1500 руб. в день *20 чел. * 10 дней= 300 000 руб.)
Предоставление актового зала для репетиций перед созданием  юмористического медиа контента о стереотипах про Чеченскую Республику и их развеивании (стоимость арнеды актового зала на один день партнером оценивается в 30 тысяч рублей) (30000*7дней=210000)

Сумма, руб.:

635000

Загрузите файл:

есть

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

Письмо поддержки от Всероссийской Общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России" - Чеченское региональное отделение

Выберите файл:

есть

Запись № 2

Описание файла:

Письмо поддержки от структурного подразделения "Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова" - "Технопарк"

Выберите файл:

есть

Запись № 3

Описание файла:

Письмо поддержки от "Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова"

Выберите файл:

есть

Запись № 4

Описание файла:

Смета проекта

Выберите файл:

есть

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

1 000 000,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Оплата услуг по обеспечению одноразового питания волонтеров во время видеосъемок для создания медиа контента

Описание: В целях организации питания участников мероприятия - волонтеров во время проведения съемок для медиа контента в течение 7 дней

Количество: 7

Цена: 20 000,00 руб.

Сумма: 140 000,00 руб.

Категория "Транспортные расходы"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Услуги по обеспечению трансфера участников проекта - 1 видеографа, 1 фотографа, 20 волонтеров, 6 игроков КВН и 5 человек из команды проекта с 1 руководителем проекта в течение 7 дней по городу в целях создания медиа контента

Описание: В целях передвижения участников и волонтеров проекта во время видеосъемок,  2 микроавтобуса на 7 дней  проекта - 34 человека

Количество: 7

Цена: 14 000,00 руб.

Сумма: 98 000,00 руб.

Категория "Информационные услуги"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Услуги по SMM-сопровождению проекта

Описание: Не менее 10 постов с общим охватом просмотров около 20 000

Количество: 12

Цена: 15 000,00 руб.

Сумма: 180 000,00 руб.

Категория "Расходы на издательско-полиграфические услуги"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Услуги по изготовлению благодарственных писем А4

Описание: В целях поощрения 20 волонтеров

Количество: 20

Цена: 200,00 руб.

Сумма: 4 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Услуги по изготовлению  ручек с названием проекта

Описание: В целях продвижения бренда проекта и Росмолодежи для волонтеров и игроков КВН

Количество: 26

Цена: 100,00 руб.

Сумма: 2 600,00 руб.

Запись № 3

Название: Услуги по изготовлению бейсболок с логотипом и названием проекта проекта

Описание: В целях продвижения бренда проекта и Росмолодежи для команды проекта, волонтеров и игроков КВН

Количество: 32

Цена: 867,00 руб.

Сумма: 27 744,00 руб.

Запись № 4

Название: Услуги по изготовлению толстовок с логотипом и названием проекта

Описание: В целях продвижения бренда проекта и Росмолодежи для команды проекта, волонтеров и игроков КВН

Количество: 32

Цена: 2 500,00 руб.

Сумма: 80 000,00 руб.

Запись № 5

Название: Услуги по изготовлению баннера

Описание: В целях оформления пространства проведения мероприятия. Фотографии на фоне баннера будут выложены Вконтакте с хэштегом #Брось_стереотипы! и #РосмолодежьГранты"- 2 шт. баннер  с металлическим каркасом)

Количество: 2

Цена: 9 828,00 руб.

Сумма: 19 656,00 руб.

Запись № 6

Название: Услуги по изготовлению  ролл- ап

Описание: В целях оформления пространства проведения мероприятия и фотозоны. Фотографии на фоне ролл-апа будут выложены в инстаграм с хэштегом #Брось_стереотипы! и #РосмолодежьГранты

Количество: 2

Цена: 8 000,00 руб.

Сумма: 16 000,00 руб.

Запись № 7

Название: Услуги по изготовлению сертификатов А4 - 26 шт.

Описание: В целях поощрения участников проекта

Количество: 32

Цена: 250,00 руб.

Сумма: 8 000,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Услуга оператора мероприятия

Описание: В целях создания видеоматериалов в ходе реализации проекта

Количество: 7

Цена: 10 000,00 руб.

Сумма: 70 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Услуга 6 игроков КВН

Описание: Участие в съемке в видеороликов

Количество: 7

Цена: 12 000,00 руб.

Сумма: 84 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Услуга игроков КВН в участии написания сценария

Описание: Сценарии для 10 видеороликов хронометражом каждое не менее 2-х минут

Количество: 10

Цена: 7 000,00 руб.

Сумма: 70 000,00 руб.

Запись № 4

Название: Услуги по созданию и монтажу видеороликов

Описание: Создание 10 видеороликов с хронометражом в 2 минуты каждое

Количество: 10

Цена: 15 000,00 руб.

Сумма: 150 000,00 руб.

Запись № 5

Название: Услуги по разработке брендбука проекта

Описание: Разработка брендбука, фирменного стиля и руководства по его использованию для создания фирменной визуальной составляющей, которая позволит отличить проект от всех других, и которая в дальнейшем будет использоваться.

Количество: 1

Цена: 50 000,00 руб.

Сумма: 50 000,00 руб.