Проект

по организации работы с подростками групп риска «Шаги к добру»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I. Цели и задачи проекта;

II.Методы реализации проекта;

III. Целевая аудитория проекта;

IV. План реализации проекта;

V. Партнеры проекта;

VI. Ожидаемые результаты.

Описание проблемы.

Сложность и неравномерное развитие общественных отношений в современной России ставят в жесткие условия повседневную жизнедеятельность подростков и молодежи. Последние социально-экономические преобразования вызвали изменения во всех институтах социализации детей и подростков. На фоне крушения традиционных ценностей, отсутствие семейной политики, такие институты социализации как семья, образовательные учреждения, молодежные и детские объединения утратили прежнюю роль в воспитании подрастающего поколения. Все это отразилось на состоянии, структуре и динамике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

С каждым годом увеличивается количество подростков с асоциальным поведением, которые уклоняются от учебы, употребляют спиртные напитки и наркотические вещества, совершают противоправные действия. Среди факторов, создающих эти тенденции, следует выделить увеличение числа подростков, оказавшихся без надлежащего родительского попечения и контроля. По разным причинам такое поведение можно наблюдать у детей и подростков не только в неблагополучных семьях, но и у подростков вполне благопристойных родителей.

Если раньше дети и подростки были заняты в организациях социально-положительных направленностей, у них существовали герои,  которые служили образцом для подражания, то сейчас они не являются кумирами для детей и подростков. Социальные службы, работающие с семьей и детьми, в силу своей перегруженности, не всегда успешно справляются с задачей вовлечения детей «группы риска» в позитивную досуговую (внешкольную) деятельность.

В нашем проекте был проведен анализ ситуационных данных, предоставленных КДН Светлоярского муниципального района, а именно на 01 апреля 2020 года, по муниципальному образованию р.п. Светлый Яр. Контингент трудных подростков, в основном,  составляют мальчики до 14  лет, хотя встречаются и девочки. Они плохо одеты, круглый год ходят в рваных кроссовках. В основном проводят время на улице, перебиваются сигаретами, подворовывают еду. Дома едят редко. Общаются с такими же, как они. Были случаи, когда вроде бы благополучные родители, приличная и любящая семья, но при этом дети связались с плохими компаниями. В таких случаях это обычно внутренний протест. В этих условиях возрастает роль использования новых форм работы с теми категориями, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Цель проекта: За период реализации проекта создать условия для успешной адаптации 15 трудных подростков в обществе через развитие социальных навыков, навыков волонтерства, духовно-нравственных ценностей и приобщение к рабочим профессиям.

Задачи проекта: Достижение данной цели будет осуществляться путем решения следующих задач.

- включение несовершеннолетних группы риска в практическую добровольческую деятельность.

-организация молодежного пространства так, чтобы волонтеры-подростки и подростки «группы риска» смогли в одной компании заниматься социально-полезными делами, просто общаться, играть в развивающие игры, смотреть фильмы.

- организация летней занятости  указанной категории подростков.

-организация экскурсий и мастер-классов на 3 промышленных предприятия Светлоярского района для профориентации и получения первичных навыков работы.

Целевые группы:

учащиеся МКОУ Светлоярская СШ №1 и МКОУ Светлоярская СШ №2 в возрасте до 14 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Планируется охватить 30 человек за время реализации проекта.

Описание проекта.

Именно в подростковом возрасте наблюдаются первые проявления асоциального поведения. Они  объясняются относительно низким уровнем интеллектуального развития, незавершенностью процесса формирования личности, отрицательным влиянием семьи, ближайшего окружения, зависимостью подростка от требований группы и принятых в ней целостных ориентаций. Зачастую негативные отклонения становятся объектом волонтерских движений последних лет, внося качественные коррективы в деле воспитания подрастающего поколения и профилактики нежелательных, социально-неодобряемых форм поведения молодежи.

В нашем проекте упор сделан на две составляющие –это волонтерство и профориентация трудных подростков.

Волонтерство. Сегодня в мире волонтерская деятельность переживает бурный рост и активно развивается. Развитие волонтерского движения является одной из основ формирования в нашей стране гражданского общества. Основным этапом организации волонтерского движения является включение молодых людей в практическую добровольческую деятельность. Волонтерское движение внедряется в самые разные проблемные места социальной сферы. На сегодня одной из важных функций волонтерства является не только деятельность, направленная на оказание конкретной социальной помощи и поддержки, но и меры направленные на социальную профилактику. В этой связи особым объектом волонтерства выступают молодежь, подростки, будущее нашего общества, имеющее некоторые отклонения от социальных норм, принятых в обществе.

Деятельность, которая предлагается потенциальным волонтерам, может и должна быть разнообразной, однако любой ее вид должен отвечать важному требованию: быть направленной на решение проблем, близких и понятных волонтеру.

Кроме того, предлагаемая добровольцу работа должна быть:

- результативной (т.е. иметь видимый результат, не отсроченный во времени);

- четко локализованной во времени и объеме (учитывать рабочую и учебную занятость молодого человека);

- «живой» (не носить характер рутинной, «бумажной» работы, часто несообразной с возрастными особенностями молодежной группы).

Заключительным этапом работы с волонтером является его поощрение за проделанную работу.

Направление волонтерство - развитие социальных и волонтерских навыков, улучшение эмоционального состояния подростков. Проведем 12 социально-педагогических тренингов (по 1.5 часа) , с чаепитием, деловыми, психологическими играми. В начале проекта перед подростками будет поставлена задача - создать презентацию своих достижений в проекте и план успешного будущего. Приобретем к нашим 2 еще 3 ноутбука, на которых подростки совместно с волонтерами будут работать по отдельному графику.

Подростки участвуют в проводимых на территории Светлого Яра акциях и мероприятиях

Профориентация.

Их называют "трудными детьми", но на самом деле им самим трудно выбрать правильный путь в жизни. Не всегда у подростков есть положительный пример взрослых, которые успешны в профессии. Подростки даже не знают, что есть востребованные, хорошо оплачиваемые профессии у нас в Светлоярском районе . Мы хотим помочь таким подросткам с выбором пути. В проект планируем взять 30 подростков из неполных, малообеспеченных семей, стоящих на учете в КДН. Имея успешный опыт работы с детьми группы риска, мы знаем, что подросткам интересно самим принимать участие в делах, в поездках. Мы разработали простую, но эффективную программу. Предлагаемая социальная технология является инновационной, для нашей организации. Подростки познакомятся с работой современных предприятий строительной индустрии (Кирпичный завод "БИОТЕХ" в Светлоярском р-не Волгоградской обл. ТМ «Сталинградский камень»),, предприятия нефтехимической отрасли «Экотон», хлебопекарного предприятия  «Заярушка». Мы еще не определили окончательно, с какими предприятиями заключим соглашение. Их будет 3. Организуем ознакомительные экскурсии на предприятия. Выбрав понравившиеся профессии, подростки разделятся на 6 групп по 5 чел. Для них будут организовано 6 мастер-классов в течение 7 месяцев. Результат - рост притязаний подростков к себе и будущему, определение с профессией, рост мотивации к учебе, улучшение поведения, снижение уровня криминализации.

Механизм работы проекта:

Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает возможность участия отдельных подростков, состоящих на учете, в данном проекте и информирует их о такой  возможности. Подросток получает приглашение на участие в мероприятиях проекта. А именно:

- встречи с наставниками;

- участие в акциях;

- посещение мероприятий;

- игры на сплочение;

- участие в конкурсах и др.

В ходе реализации проекта подростки получают волонтерскую книжку, где будет отмечаться их участие в мероприятиях. Чтобы получить положительную характеристику несовершеннолетний должен принимать активное участие в мероприятиях на протяжении нескольких месяцев тогда КДН снимет подростка со спецучета, при соблюдении определенных критериев.

План реализации проекта:

1. Подготовительный этап – рассмотрение возможных кандидатур для участия в проекте 01.09.2020 - 01.10.2020;

2. Основной этап – реализация проекта 01.10.2020 – 01.04.2020;

3. Заключительный этап - анализ результатов 01.04.2020 – 01.05.2020.

V. Партнеры проекта:

- Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Светлоярского муниципального района;

VI. Посредством волонтерской деятельности подростки развивают умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе важные личностные качества.

Данный проект позволит подросткам посмотреть на жизнь с другой позитивной стороны, возможность выйти из неблагоприятной среды, определиться с видом, а может быть и добиться определенных результатов в какой либо деятельности, получить уверенность в себе и будущем.