**Рабочий план реализации**

**проекта «Другое место»**

***октябрь – декабрь 2019 МБУК «Эжвинская ЦБС»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственный | РезультатОтметка о выполнение | Примечание |
|  | Проведение оргкомитета по проекту | 10.0924.098.1022.105.1119.11 | Андреев В.М.Кызъюрова О.И. | Решение организационных вопросов |  |
|  | Заключение соглашение о реализации проекта МБУК «Эжвинская ЦБС» и КРОО «Ассоциация ДОО РК»* Рабочий план реализации
* Смета расходов по проекту
* Положение конкурса детских и молодежных проектов «Библио капитаны» на базе МБУК «Эжвинская ЦБС»
 | до 1 октября | Калугина Л.В.Андреев В.М. | Соглашение (с планом, сметой, проектом положения) |  |
|  | Утверждение положения конкурса детских и молодежных проектов «Библио капитаны» на базе МБУК «Эжвинская ЦБС» Координационным советом КРОО «Ассоциация ДОО РК» | До 1 октября | Андреев В.М. | Положение |  |
|  | Разработка и запуск конкурса (положения) детских и молодежных проектов «Библио капитаны» на базе МБУК «Эжвинская ЦБС» | С 1 октября | Андреев В.М.Кызъюрова О.И. | ПоложениеАнонс на сайте, в социальной сети |  |
|  | Работа с детскими активами по выявлению и оформлению проектов, подготовка к участию в конкурсе.Встречи с активами, консультации, тренинги на работу с идеями и командообразование  | Сентябрь - декабрь | Заведующие библиотекАндреев В.М. | Сформированы команды детских и молодежных активов библиотек района, разрабатываются проекты |  |
|  | Информационное сопровождение проекта | В течение всего проекта | Андреев В.М.Кызъюрова О.И. | * Анонс запуска и работы по проекту
* Не менее 10 постов по мероприятиям
* Реклама конкурса и проекта в СМИ
 | * Посты с мероприятий библиотек от участников проекта
* Реклама финала конкурса, мероприятий
 |
|  | Работа с призовым фондом для финала проекта | 1 – 20 ноября | Калугина Л.В.Андреев В.М.Кызъюрова О.И | * Закуплено 6 денежных сертификата для участников
* 3 главных приза (сертификата)
 | Проработать вопрос с партнерами (дополнительные подарки и призы):1. Депутаты (Жариков, Логина, Литвина)
2. ИП, фирмы (Демина, Додо-пища, Стикер, Ридер)
 |
|  | Сценарий финального мероприятия | до 10 ноября | Андреев В.М.Кызъюрова О.И. | Сценарий |  |
|  | Финал конкурса «Библиокапитаны»Фестиваль детских и молодежных коворкинг площадок  | 6 (7) декабря | Калугина Л.В.Андреев В.М.Кызъюрова О.И. | Проведено мероприятие | Примерные задания:• Визитка «Капитаны библиотек»• Защита проекта реализованного или будущего проекта • Конкурс экспромт  |
|  | Подведение итогов мероприятия | 10 декабря | Калугина Л.В.Андреев В.М.Кызъюрова О.И  | Оценка работы по проекту участников проекта и сотрудников библиотеки, партнеров |  |
|  | Подготовка финансовой и аналитической информации по проекту | 9 – 15 декабря | Солонникова В.Н. Андриенко Н.А.Калугина Л.В.Андреев В.М.Кызъюрова О.И. | Финансовый отчетАналитический отчетПубликации в СМИ |  |