**Рабочий план реализации**

**проекта «Другое место»**

***октябрь – декабрь 2019 МБУК «Эжвинская ЦБС»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат  Отметка о выполнение | Примечание |
|  | Проведение оргкомитета по проекту | 10.09  24.09  8.10  22.10  5.11  19.11 | Андреев В.М. Кызъюрова О.И. | Решение организационных вопросов |  |
|  | Заключение соглашение о реализации проекта МБУК «Эжвинская ЦБС» и КРОО «Ассоциация ДОО РК»   * Рабочий план реализации * Смета расходов по проекту * Положение конкурса детских и молодежных проектов «Библио капитаны» на базе МБУК «Эжвинская ЦБС» | до 1 октября | Калугина Л.В.  Андреев В.М. | Соглашение (с планом, сметой, проектом положения) |  |
|  | Утверждение положения конкурса детских и молодежных проектов «Библио капитаны» на базе МБУК «Эжвинская ЦБС» Координационным советом КРОО «Ассоциация ДОО РК» | До 1 октября | Андреев В.М. | Положение |  |
|  | Разработка и запуск конкурса (положения) детских и молодежных проектов «Библио капитаны» на базе МБУК «Эжвинская ЦБС» | С 1 октября | Андреев В.М. Кызъюрова О.И. | Положение  Анонс на сайте, в социальной сети |  |
|  | Работа с детскими активами по выявлению и оформлению проектов, подготовка к участию в конкурсе. Встречи с активами, консультации, тренинги на работу с идеями и командообразование | Сентябрь - декабрь | Заведующие библиотек  Андреев В.М. | Сформированы команды детских и молодежных активов библиотек района, разрабатываются проекты |  |
|  | Информационное сопровождение проекта | В течение всего проекта | Андреев В.М. Кызъюрова О.И. | * Анонс запуска и работы по проекту * Не менее 10 постов по мероприятиям * Реклама конкурса и проекта в СМИ | * Посты с мероприятий библиотек от участников проекта * Реклама финала конкурса, мероприятий |
|  | Работа с призовым фондом для финала проекта | 1 – 20 ноября | Калугина Л.В.  Андреев В.М.  Кызъюрова О.И | * Закуплено 6 денежных сертификата для участников * 3 главных приза (сертификата) | Проработать вопрос с партнерами (дополнительные подарки и призы):   1. Депутаты (Жариков, Логина, Литвина) 2. ИП, фирмы (Демина, Додо-пища, Стикер, Ридер) |
|  | Сценарий финального мероприятия | до 10 ноября | Андреев В.М.  Кызъюрова О.И. | Сценарий |  |
|  | Финал конкурса «Библиокапитаны» Фестиваль детских и молодежных коворкинг площадок | 6 (7) декабря | Калугина Л.В.  Андреев В.М.  Кызъюрова О.И. | Проведено мероприятие | Примерные задания:  • Визитка «Капитаны библиотек»  • Защита проекта реализованного или будущего проекта  • Конкурс экспромт |
|  | Подведение итогов мероприятия | 10 декабря | Калугина Л.В.  Андреев В.М.  Кызъюрова О.И | Оценка работы по проекту участников проекта и сотрудников библиотеки, партнеров |  |
|  | Подготовка финансовой и аналитической информации по проекту | 9 – 15 декабря | Солонникова В.Н.  Андриенко Н.А.  Калугина Л.В.  Андреев В.М.  Кызъюрова О.И. | Финансовый отчет  Аналитический отчет  Публикации в СМИ |  |