МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

| Название молодежного проекта (далее – проект) | Молодежный добровольческий слет-фестиваль «Скопин – город доброй воли» |
| --- | --- |
| Направление проекта (в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления ежегодных грантов Губернатора Рязанской области на реализацию молодежных проектов (далее – Порядок) | Привлечение молодых людей города к волонтерской деятельности, пропаганда добровольчества силами работников культуры, спорта, здравоохранения. |
| Исполнитель проекта | Коршунова Мария Михайловна |
|  | Студентка 4 курса |
|  | ОГБПОУ «Скопинский электротехнический колледж» |
|  | Рязанская область, Скопинский район, с.Катино |
|  | 8-910-574-48-86 |
|  | korshunovam12345@yandex.ru |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) (при наличии) |
|  | https://vk.com/mol.pol.skopin https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2831 https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2655 https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2648 https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2645 https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_1729 |
| Место реализации проекта | Муниципальное образование – городской округ город Скопин Рязанской области |
| Срок реализации проекта | 14.01.2020 |
|  | 27.06.2020 |
| Стоимость реализации проекта | 54120 |
| Запрашиваемый размер средств | 54120 |
| 1. Краткое описание проекта | Фестиваль - слет «Скопин – город доброй воли» - это один из способов не только поддержать волонтерские движения города Скопина, но и возможность привлечь внимание молодежи к социально-значимым проблемам. Проект способствует популяризации волонтёрского движения как эффективной жизненной стратегии в молодёжной среде, обмену опытом волонтёрской деятельности между волонтёрскими организациями и отрядами, содействию занятости молодых людей. Фестиваль - слет волонтеров соберёт активных представителей добровольческого движения города, действующих в различных ведомствах. В рамках Слёта пройдёт обучение проектной деятельности, конкурс лучших волонтерских практик (проектов), обмен лучшими методиками организации добровольческой деятельности на территории муниципального образования. Участники самостоятельно выбирают из представленных (волонтеры Победы, социальное направление, медицинское направление, поисково-спасательные отряды, руководители и кураторы) понравившуюся им площадку, на которой приглашенный тренер подает материал в формате тренингов, семинаров, бесед, основанных на личном опыте. Мероприятие состоит из трёх блоков: - Презентационный - Рассмотрение каждого вида добровольчества. Каждому участнику дается право самостоятельно выбрать интересующее его направление и развиваться в нем. 2. Образовательный - Включает в себя разбор программы мотивации для волонтеров, способы взаимодействия с трудными подростками, работу с прессой и способы привлечения нового потока добровольцев. 3. Мотивационный - Обучение написанию социального проекта. Также в программе Фестиваля-слета организуется встреча с волонтерами сферы культуры, медицины, спорта, «серебряного возраста», которые расскажут о своей деятельности, поделятся опытом организации волонтерской деятельности. |
| 2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, с указанием социальной значимости и актуальности проекта (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 6 пункта 14 Порядка) | В настоящий момент перед каждым, кто занимается развитием активного гражданского общества, существует такая проблема – как показать молодежи, что быть вместе с обществом, делать полезное для общества это хорошо. Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Волонтерское движение широко распространено во многих странах. Труд волонтеров подразумевает различные виды общественной деятельности: уборка территорий, организация благотворительных мероприятий, помощь инвалидам, детям-сиротам, ветеранам войны и другим, нуждающимся во внимании, людям. Городской слёт – фестиваль волонтерских отрядов и объединений призван объединить и обучить волонтеров разных возрастов, действующих на территории муниципального образования – городской округ город Скопин. На территории города существует 25 отрядов и объединений, которые занимаются добровольческой деятельностью. Их участниками являются школьники, студенты, работающая молодежь и люди пожилого возраста. Часто направление их деятельности совпадает, но совместного взаимодействия нет. Данный проект станет презентационной площадкой деятельности волонтерских отрядов и объединений, что позволит участникам объединять усилия для развития конкретного вида добровольчества. Если проанализировать отчеты добровольческих отрядов города за последнее время, то можно увидеть, что добровольцами проводится огромное количество мероприятий, но деятельность отрядов разрознена, не масштабна, не охватывает большого количества участников движения и целевых групп. Работа слета будет способствовать организации совместных акций добровольцев города и их сплочению между собой. Добровольчество и реализация волонтерских проектов – это одна из форм гражданской активности. Актуальные проблемы в сфере развития добровольчества: 1. недостаточное количество волонтёров и гражданских лидеров; 2. низкий уровень компетенций волонтёров; 3. доминирование событийного волонтёрства над другими видами; 4. отсутствие проработанных педагогических инструментов при работе с добровольцами у руководителей добровольческих объединений; 5. отсутствие методического обеспечения по работе с внешними структурами (пресса, органы местного самоуправления и т.д.). |
| 3. Адресность проекта и число участников, вовлеченных в реализацию проекта (в соблюдение критериев, указанных в подпунктах 2, 4 пункта 14 Порядка) | Территория муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области; Целевые группы Дети и подростки; Молодежь и студенты; - Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды; - Работники культуры; - Спортсмены; - Пожилые граждане; - Представители общественных организаций города. |
| 4. Основная цель проекта | - Развитие волонтерского движения на территории муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области, повышения их мотивации, компетентности во время их участия в мероприятиях программы Фестиваля – слета «Скопин – город доброй воли». |
| 5. Задачи проекта | - - Формирование позитивного образа волонтера среди подрастающего поколения через вовлечение волонтеров в решение злободневных проблем города; - - Обучение использованию разнообразных форм и методов работы, через обучение в рамках тематических смен на базе городского Центра поддержки добровольчества; - - Обеспечение поддержки волонтёрских объединений на уровне исполнительной власти; - – формирование позитивного образа волонтера; - – выделение лучших волонтерских практик и проектов, реализованных на территории города, обобщение опыта, транслирование посредством СМИ. |
| 6. Методы реализации проекта (способ реализации проекта, ведущий к достижению цели проекта) | - пропаганда добровольческой деятельности через СМИ (газета, телевидение, в социальных сетях); - организация обучения волонтеров на онлайн платформе «Добро Университет»; - проведение профильных смен в детских школьных лагерях с дневным пребыванием, региональных Слетах, Всероссийских обучающих площадках, Форумных кампаниях; - организация участия добровольцев города в различных конкурсах добровольческой направленности; - организация взаимодействия с ведомствами и организациями, заинтересованными в добровольческой деятельности через заключение договоров о сотрудничестве. |
| 7. Календарный план реализации проекта (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 7 пункта 14 Порядка, описываются мероприятия, соответствующие цели и задачам проекта, с указанием сроков их осуществления и ожидаемых результатов) |  |

| № п/п | Мероприятие |  |  | Сроки (дд.мм.гг) |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление лучших добровольческих практик, реализуемых на территории муниципального образования в различных сферах (культура, спорт, образование, социальная защита, медицина). |  |  | Январь – февраль 2020 |  | Выявлены наиболее активно реализуемые практики, добровольцы и отряды |  |
|  | Участие в городском добровольческом конкурсе «Скопин – город доброй воли» |  |  | Март, 2020 |  | Выявлены победители Конкурса в различных номинациях |  |
|  | Участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России» |  |  | Апрель, 2020 |  | - реклама и информирование заинтересованных добровольцев; - организация информационного сопровождения |  |
|  | Утверждение положения о Слете добровольцев города «Скопин – город доброй воли» |  |  | Апрель, 2020 |  | Положение утверждено и согласовано |  |
|  | Разработка Программы Слета волонтеров города Скопин, согласование с органами власти |  |  | Май, 2020 |  | - подготовлены показательные выступления добровольцев с представлением лучших практик в сфере культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты, патриотического воспитания |  |
|  | Подготовка концертной программы «Скопин – город доброй воли» силами самодеятельных коллективов города |  |  | Май, 2020 |  | - подготовлена концертная программа |  |
|  | Подготовительная работа по организации участия волонтеров города в Слете |  |  | Май, 2020 |  | - рассылка приглашений по организациям и предприятиям; - переговоры с потенциальными партнерами мероприятия; - приглашение представителей СМИ, гостей и спикеров |  |
|  | Проведение Слета добровольцев на территории городского парка культуры, торжественное награждение победителей муниципального конкурса «Скопин – город доброй воли» |  |  | Июнь, 2020 |  | Мероприятие проведено, итоги проанализированы, материалы размещены в СМИ |  |
| 8. Ожидаемые результаты (описание положительных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) |  | - Вовлечение молодежи в социальную практику, сохранение исторических и культурно-духовных ценностей через развитие добровольчества. Реализации совместных проектов молодежи с работниками культуры, спорта, социальной защиты, общественных организаций. |  |  |  |  |  |
| 9. Информационное сопровождение проекта (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 1 пункта 14 Порядка, указывается количество публикаций о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) периодических печатных изданиях, и (или) иных СМИ с указанием ссылок на сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии) |  | - https://vk.com/mol.pol.skopin - https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2831 - https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2655 - https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2648 - https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_2645 - https://vk.com/mol.pol.skopin?w=wall-59084050_1729 |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие опыта проведения мероприятий (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 3 пункта 14 Порядка) |  | Муниципальный уровень, Победитель городского и регионального этапа конкурсов «Лидер 21 века» |  |  |  |  |  |
| 11. Дополнительная информация о проекте (перечисляются представляемые сопровождающие материалы, например: рекомендательные письма, письма поддержки, презентационные материалы, фотоматериалы, видеоматериалы (в соблюдение критерия, указанного в подпункте 5 пункта 14 Порядка) |  | Видео трейлер «Скопин – город доброй воли»; Презентация проекта; Копии дипломов и грамот; Положение о проведении Слета добровольцев города Скопин; Гарантийное письмо в управление культуры и туризма города Скопин о безвозмездном выделении площадки парка культуры города. |  |  |  |  |  |
| 12. Наименование планируемых расходов (перечень планируемых затрат на реализацию проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование планируемых расходов |  | Стоимость единицы, руб. |  | Кол-во единиц |  | Всего, руб. |
| 1. | Печать дипломов |  | 10 |  | 100 |  | 1000 |
| 2. | Памятные подарки с логотипом фестиваля (рюкзак) |  | 500 |  | 25 |  | 12500 |
| 3. | Канцелярские товары для проведения мастер-классов: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ватман |  | 34 |  | 10 |  | 340 |
|  | - рамки для дипломов |  | 70 |  | 30 |  | 2100 |
|  | - бумага для флипчата |  | 300 |  | 2 |  | 600 |
|  | - маркеры |  | 50 |  | 8 |  | 400 |
|  | - скотч |  | 100 |  | 3 |  | 300 |
|  | - бумага цветная А-4 |  | 380 |  | 1 |  | 380 |
|  | - бейджы |  | 30 |  | 100 |  | 3000 |
|  | - товары для звукового обеспечения мероприятия (щелочной элемент питания) |  | 50 |  | 20 |  | 1000 |
| 4. | Награда на цоколе |  | 250 |  | 30 |  | 7500 |
| 5. | Рабочий блокнот для участников обучающей программы |  | 50 |  | 100 |  | 5000 |
| 6. | Организация питания: кофе-пауза |  | 50 |  | 100 |  | 5000 |
| 7. | Организация питания: обед |  | 150 |  | 100 |  | 15000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 54120 |

«___» ________ 20__ г.	          _______              Коршунова М.М.							        (подпись)               (фамилия и инициалы)