| Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Решаемая задача (в соответствии с пунктом 7) |  | Метод/мероприятие и его описание |  | Сроки (мм.гггг) |  | Показатели результативности |  |  |
|  |  | Разработка методического материала для проведения тренингов и мастер-классов |  | Поиск специалистов для разработки тренингов по цифровой гигиене |  | 01.07– 31.07.2020 |  | Привлечение не менее 5 специалистов: (преподаватели НИ МГУ им. Н. П. Огарёва, сотрудники МВД РМ, психолог, игромастер). |  |  |
|  |  |  |  | Разработка методического материала для проведения тренингов, мастер-классов и игр |  | 01.08.– 31.08.2020 |  | Специалистами разработан комплекс методических материалов, в соответствии с возрастной психологией детей, для проведения тренингов и мастер-классов, игромастером разработаны мероприятия в игровой форме. |  |  |
|  |  | Отбор и обучение волонтеров преподавателями-наставниками, специалистами |  | Проведение обучающих семинаров-практикумов для студентов-волонтеров проекта. |  | 01.09.– 15.09.2020 |  | Привлечение не менее 50 студентов, проведение преподавателями-наставниками, приглашенными экспертами обучающего семинара-практикума по защите молодежи от деструктивной информации в Интернете для волонтеров-участников проекта. |  |  |
|  |  | Организация и проведение тренингов в школах Республики Мордовия |  | Рассылка информационных писем в школы, заключение соглашений о сотрудничестве, согласование плана-графика мероприятий |  | 01.08.– 31.08.2020 |  | Заключены соглашения о сотрудничестве с соорганизаторами проекта; разработан, согласован и утвержден план-график проведения мероприятий с Министерством образования РМ, Управлением образования г. Саранск, администрацией школ. |
|  |  |  |  | Проведение тренингов, игр, мастер-классов по различным направлениям: правила работы в сети Интернет, обучение осознанному выбору безопасного поведения, как защитить личные данные, как правильно отобрать контент и не впасть в интернет зависимость |  | 15.09.–20.12.2020 |  | В мероприятиях приняли участие не менее 1000 школьников. Проведение тренингов, мастер-классов и игр – не менее 2 раз в неделю. Это позволило расширить их знания об угрозах в сети Интернет с целью обеспечения информационной безопасности школьников |
|  |  |  |  | Консультационные мероприятия для родителей и педагогического состава школ, проведение семинаров и лекций. |  | 15.09.–20.12.2020 |  | Участие не менее 500 родителей и педагогов, привлечение внимания к проблеме деструктивного поведения детей в виртуальном пространстве. |
| 4 |  | Продвижение проекта и его результатов. |  | Разработка символики проекта, информационной продукции, футболок для волонтеров |  | 01.07.2020 – 31.08.2020 |  | Разработана символика проекта (эмблема, макеты баннеров, роллапов, дипломов, благодарностей, раздаточного материала, футболок для волонтеров); Закуплено необходимое оборудование и материально-техническая база проекта, оборудован штаб для работы волонтеров |
|  |  |  |  | Продвижение проекта и его результатов путем использования различных информационных ресурсов |  | 01.07.2020 – 20.12.2020 |  | Создание аккаунтов проекта в социальных сетях (не менее 2), размещение информации о реализации проекта в СМИ – не менее 7 информационных сообщений. Размещение в сети Интернет видеороликов с интервью с участниками проекта - не менее 20. |