ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-2020»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

ПРОЕКТ

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

с   ОВЗ

«Горячее сердце»

Срок реализации проекта:

Июнь 2019 по декабрь 2019 года

Руководитель проекта:

Алексеева Александра Сергеевна

обучающаяся 10 «А» класса - президент школы,

руководитель волонтёрского отряда школы,

председатель штаба РДШ школы

участники:

члены Совета Министров школы,

члены Штаба РДШ школы,

члены  волонтёрского отряда школы

2020 год

Содержание:

1.	Актуальность проекта, основная идея проекта………………….2

2.	Цель проекта……………………………………………………….3

3.	Задачи……………………………………………………………....3

4.	Целевая аудитория…..…………………………………………… 3

5.	Ожидаемый результат…………………………………………….4

6.	План мероприятий………………………………………………...7

7.	Ход реализации проекта………………………………………….10

Актуальность проблемы, основная идея проекта.

Согласно Льву Николаевичу Выготскому, советскому психологу, недостаточная готовность детей с ОВЗ к успешной интеграции в общество связана не с их биологическим неблагополучием, а с «социальным вывихом», нарушающим связь ребенка с социумом и культурой, как источниками развития. В современном обществе проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной. Сегодня социализация, как активное приспособление к условиям социальной среды, служит основой благополучия человека в обществе. Но у детей с ограниченными возможностями здоровья процесс социализации существенно затруднен, при этом их будущее напрямую зависит от умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь; от умения создать свой быт, выстроить отношения с окружающими, организовать свой досуг. Общими проблемами для детей данной категории являются недостаточность внимания, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая при создании определенных образовательных условий, обеспечит им овладение программой дополнительного образования.

Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья состоит во всестороннем развитии его личности, которое складывается не из коррекции отдельных функций, а предполагает целостный подход, позволяющий поднять на более высокий уровень все потенциальные возможности  конкретного ребенка – психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у него появляется возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем.

Основная идея проекта – создать условия для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья через творческую, общественно-полезную деятельность.

Цель проекта:

Организация  взаимодействия и равноправного общения здоровых детей и  детей с ОВЗ путём создания индивидуального плана, формирования учебно-познавательного, творческого потенциала, для помощи в социальной адаптации детей с ОВЗ в течение 6 месяцев.

В индивидуальный  план  входят:

- активные формы работы;

-индивидуальные способы общения (язык жестов по необходимости);

- тренинги, акции, флэш-мобы, игры, мастер-классы;

- театрализованные шоу;

-цикл занятий «Счастье есть» для установления взаимодействия и  равноправного общения.

Задачи проекта:

1.	Формирование «группы оперативки».

2.	Разработка цикла занятий «Добро- Onlin» для обучения «группы оперативки».

3.	Организация взаимодействия и социального партнерства с заинтересованными лицами.

4.	Создание материально-технической базы целевого назначения.

5.	Разработка цикла занятий «Счастье есть» для детей с ОВЗ для  развития и формирования учебно-познавательного, творческого потенциала.

6.	Проведение комплекса мероприятий, направленных на установление взаимодействия, равноправного общения и социальной адаптации детей с ОВЗ (мастер-классы, тренинги, акции, игры, театрализованные шоу).

7.	Обобщение и распространение положительного опыта работы.

Целевая аудитория:

«Команда оперативки» - члены Совета Министров, Штаба РДШ  МБОУ СОШ

№17 г. о. Вичуга с одной стороны и  дети с ОВЗ, проживающие на территории

г. о. Вичуга, с другой стороны.

Ожидаемые результаты:

- Формирование мотивации к познавательной деятельности,

расширение интересов и творческого потенциала детей с ограниченными

возможностями здоровья.

- Формирование навыков взаимодействия и равноправного общения     здоровых детей с детьми ОВЗ.

- Решение проблем, связанных с адаптацией и социализацией детей с ОВЗ.

- Участие детей с ОВЗ в позитивной деятельности (акции, конкурсы).

- Развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ.

- Возможности самореализации в процессе позитивного социального

взаимодействия.

- Обобщение и распространение опыта на муниципальном, региональном и

всероссийском уровнях.

Необходимые ресурсы:

Школьный педагог-психолог, помощь администрация школы, знания экспертов, СМИ, социальные сети, канцелярские товары ( ручки, карандаши, краски, бумага, пластилин, фетр ), информационно- медийные  ресурсы (видеокамера, фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, компьютеры, графический планшет, ноутбуки), игрушки, костюмы, интернет-ресурсы, помещение, комплект конструктора  «Лего», музыкальные инструменты(гитара, синтезатор), мольберты для рисования, сетевое оборудование, акустическая установка, проекторы.

Срок реализации проекта: 6 месяцев

Принципы реализации проекта:

1.Добровольность- участие	в	движении	и	проводимых мероприятиях должно	осуществляться	по собственному	свободному волеизъявлению молодёжи;

2. Социальная	значимость	 - востребованность	и	соответствие актуальным потребностям развития детей;

3. Личная значимость – деятельность по проекту должна носить значимый характер для личностного	развития	добровольца и способствовать удовлетворению его социально-позитивных потребностей.

План мероприятий по реализации проекта по работе

с детьми ОВЗ «Горячее сердце»

| № | Мероприятие проекта | Категория | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Заседание Совета Министров и штаба РДШ школы | Совет Министров, Штаб РДШ | Июнь 2019 года | Алексеева Александра |
| 2. | Формирование группы участников проекта «Команда оперативки» | Совет Министров, Штаб РДШ | Июнь 2019 года | Совет Министров, штаб РДШ |
| 3. | Социологический опрос | Граждане города Вичуга | Июнь 2019 года | Цветкова Любовь Владимировна- заместитель директора по ВР, Алексеева Александра - президент школы, рабочая группа |
| 4. | Организация информационного сопровождения проекта, направленного на поиск новых социальных партнёров | Совет Министров, Штаб РДШ | Июнь 2019 года | Совет Министров, Штаб РДШ |
| 5. | Сбор и обработка целевой информации | Дети с ОВЗ | Июнь 2019 года | Булатова Татьяна Николаевна-педагог-психолог. Цветкова Любовь Владимировна-заместитель директора по ВР Совет Министров |
| 6. | Встреча с педагогом-психологом и уполномоченным по правам ребенка в МБОУ СОШ №17 | «Команда оперативки» | Июнь 2019 года | Алексеева Александра-президент школы |
| 7. | Беседа с родителям детей с ОВЗ | «Команда оперативки» | Июнь 2019 года | Цветкова Любовь Владимировна-заместитель директора во ВР |
| 8. | Прогнозирование результатов | «Команда оперативки» | Июнь 2019 года | Совет Министров, Штаб РДШ |
| 9. | Разработка сценариев и планов мероприятий, мастер-классов, тренингов, акций | Дети с ОВЗ | Июнь 2019 года | Совет Министров, Цветкова Любовь Владимировна- заместитель директора по ВР |
| 10. | Разработка индивидуальных планов работы для детей с ОВЗ | Дети с ОВЗ | Июнь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 11. | Разработка личных дневников | Дети с ОВЗ | Июнь 2019 года | «Команда оперативки» |
| Реализация проекта |  |  |  |  |
| 1 | Знакомство с детьми ОВЗ. | Дети с ОВЗ | Июль 2019 года | «Команда оперативки» |
| 1.1 | Проведение бесед с детьми | Дети с ОВЗ | Июль 2019 года | «Команда оперативки» |
| 1.2 | Плановые проведения театрализованных шоу для детей-инвалидов | Дети с ОВЗ | Июль 2019 года | «Команда оперативки» |
| 2 | Проведение тренингов, ролевых игр, познавательных программ, акций | Дети с ОВЗ | Июль-декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 3 | Цикл занятий «ДОБРО Online» | «Команда оперативки» | Июль 2019 года | Алексеева Александра- президент школы |
| 4 | Цикл занятий «Счастье есть» | Дети с ОВЗ | Июль-декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 4.1 | Создание специальных книг из фетра | Дети с ОВЗ | Июль-декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 4.2 | Изучение языка жестов, для наиболее близкого контакта с детьми ( по необходимости) | Дети с ОВЗ | Июль-декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 4.3 | Обучающие мастер-классы по изготовлению игрушек, рисованию на графическом планшете | Дети с ОВЗ | Июль-декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 5. | Уроки добра | Дети с ОВЗ | Июль-декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 6. | Заочная игра-викторина по экологии, совместное создание комиксов, сказок, газеты «Мир вокруг нас» | Дети с ОВЗ | Июль 2019 года | «Команда оперативки» |
| 7. | Совместный флеш-моб с РДШ «Давай дружить» | Дети с ОВЗ, «Команда оперативки» | Август 2019 года | Штаб РДШ Совет Министров |
| 8. | Развлекательно-познавательная игра «Веселая страна» | Дети с ОВЗ | Август 2019 года | «Команда оперативки» |
| 9. | Уроки по безопасности жизнедеятельности «По дороге с Лунтиком» (театрализация) | Дети с ОВЗ | Сентябрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 10. | Мероприятие ко дню защиты детей | Дети с ОВЗ | Июнь 2019 года | «Команда оперативки» Цветкова Любовь Владимировна- заместитель директора по ВР |
| 11. | Создание поделок, рисунков ко Дню государственного флага РФ | Дети с ОВЗ | Сентябрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 12. | Мероприятие ко дню семьи, любви и верности | Дети с ОВЗ | Сентябрь 2019 года | «Команда оперативки» Цветкова Любовь Владимировна-заместитель директора по ВР |
| 13. | Акция «На старт! Внимание! Спорт!» | Дети с ОВЗ | Сентябрь 2019 года | «Команда оперативки» Цветкова Любовь Владимировна-заместитель директора по ВР |
| 14. | Акция «Я рисую на асфальте…» | Дети с ОВЗ | Сентябрь 2020 года | «Команда оперативки» Цветкова Любовь Владимировна-заместитель директора по ВР |
| 15. | Выпуск тематических сюжетов в средствах массовой информации. | Родители, «команда оперативки», дети с ОВЗ | Ноябрь 2019 года | «Команда оперативки» Штаб РДШ Цветкова Любовь Владимировна-заместитель директора по ВР |
| Анализ реализации проекта |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов, анализ работы, определение перспективы её внедрения. Открытое заседание Совета Министров школы. | Совет Министров, «команда оперативки», Штаб РДШ | Декабрь 2019 года | Алексеева Александра-президент школы Цветкова Любовь Владимировна- заместитель директора по ВР |
| 2. | Проведение анализа наработанных материалов | Совет Министров, штаб РДШ, родители | Декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |
| 3. | Представление проекта на заседании городского ученического самоуправления | Члены молодежного клуба «Лидер» (направление – городское ученическое самоуправление) | Сентябрь 2019 года | Алексеева Александра- президент школы |
| 4. | Публикация проекта, наработанных материалов на сайте учреждения | Родители, классные руководители, активисты, ученики | Декабрь 2019 года | Совет Министров Штаб РДШ Цветкова Любовь Владимировна-заместитель директора по ВР |
| 5. | Анализ и обобщение проектной деятельности | Совет Министров, Штаб РДШ | Декабрь 2019 года | «Команда оперативки» |

Формы поощрения «команды оперативки»

- Благодарственные письма, грамоты, дипломы.

-Публикация на сайте школы.

- Распространение информации о работе волонтеров в других школах города.

Ход реализации проекта

На заседании Совета Министров школы в июне 2019 года была разработана идея по проекту: «Горячее сердце». На нем же была определена организационная группа «команда оперативки» (ребята из Совета Министров школы, штаба РДШ школы). Также в июне прошло ознакомление со списком детей с ОВЗ. Далее была проведена встреча «команды оперативки» с психологом МБОУ СОШ №17 и уполномоченным по правам ребенка МБОУ СОШ №17 с целью проведения инструктажа по работе с детьми с ОВЗ. «Команда оперативки» побеседовала и с родителями детей для налаживания контакта.

Распределив работу в команде, началась разработка различных тренингов, акций, мастер-классов, индивидуальных планов и личных дневник. Дети с ОВЗ разные, поэтому необходимо для каждого индивидуальный план и личный дневник для учета деятельности ребенка, а также для выражения собственных мыслей и впечатлений.

Чтобы стать с детьми намного ближе, знакомство прошло весьма необычно- в виде театрализованного шоу от «команды оперативки». Затем начались мастер-классы для детей. Ребята демонстрировали и учили их своим навыкам. Учили добру: проводились добрые уроки, а также учили детей с ОВЗ помогать другим детям с ОВЗ. «Команда оперативки» с одной группой детей делала специальные книги из фетра, где создавали сказки для других детей с ОВЗ, которые не видят. В этих книгах они самостоятельно могли руками потрогать всех персонажей. Также в эти книги они вставляли различные вещи, которые можно было бы потрогать. Потому что незрячие дети не могли это увидеть. Цикл таких занятий называется «Счастье есть».

Вместе с детьми музыканты нашей «команды оперативки» сочиняли вместе с ними самые добрые песни, создавали гравюры, изучали язык жестов. Были проведены акции и мероприятия: «Мы вместе», «На старт, внимание, спорт», «Мир вокруг нас», «Голубь мира», «Давай дружить», «Веселая страна», «По дороге с лунтиком», «Я рисую на асфальте». Конечно, же помимо самих детей ОВЗ, «команда оперативки» обучалась сама.

Для них был создан цикл мероприятий «ДОБРО Online», где они учились у экспертов, чтобы понять, как правильно работать с детьми ОВЗ , какие проводить мероприятия, как общаться. Дети стали лучше взаимодействовать с другими людьми. Научились внимательно относиться друг к другу и находить общий язык. «Команда оперативки» показала, что любой их изъян- это не проблема и с этим можно жить. Работа в детьми с ОВЗ будет осуществляться и дальше.

Итоги данной работы подведены на открытом заседании Совета Министров школы в декабре 2019 года.

А также делились опытом работы на заседании городского ученического самоуправления в декабре 2019 года.

Нормативно-организационное обеспечение проекта:

- Конституция РФ.

- Конвенция о правах ребёнка.

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

- «О психолого - педагогической и социальной реабилитации лиц в системе образования. Концепция  реформирования системы специального образования», принятого решением Коллегии Министерства общего и проф. образования РФ от 09.02.1999г.

- ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», утвержденного в 1998г. (с изм. 21.12.2004г).

- Семейный кодекс РФ, утвержденного в 1995г. (с изм. 28.12.2004г).

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- Положение о творческой группе по разработке проекта «Горячее сердце».

Результат проекта:

- Сформированы навыки взаимодействия и равноправного общения     здоровых детей с детьми ОВЗ, развито толерантное отношение к детям с ОВЗ.

- Развиты  творческие способности обучающихся, в том числе дети с ОВЗ  приняли  участие в творческих конкурсах различного уровня.

- Сформирована мотивация к познавательной деятельности.

- Повышен  уровень  социальной активности и жизненной позиции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Вывод: проект реализован полностью.