Социальный проект «Школьный Сад Победы»

Автор проекта: Жарковская Светлана Анатольевн

Соавтор проекта: Федосова Наталья

Актуальность проекта: патриотическое воспитание молодежи посредством включения в трудовую, творческую деятельность. Привлечение родительской общественности, социальных партнеров, общественных деятелей к совместным социальным проектам и воспитательным мероприятиям. Преображение пришкольной территории в культурный центр микрорайона.

Цель проекта: патриотическое воспитание школьников, увековечивание памяти подвига предков, озеленение пришкольной территории в соответствии с составленным планом.

Этапы и механизмы реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации проекта | Сроки | Цели и задачи | Ожидаемый результат |
| 1. Ознакомительный этап | сентябрь 2019г. | Цель: торжественное открытие проекта«Школьный Сад Победы» 25.09.2019  Задачи:  -ознакомить обучающихся и классных руководителей с социальным проектом «Школьный сад Победы»  - обозначить цель, задачи проекта, определить пути и сроки реализации проекта | Итоги: торжественное открытие проекта «Школьный Сад Победы». Первые посадочные работы. |
| 1. Основной этап | октябрь-декабрь | Цель:  планирование локаций посадки растений и деревьев, размещение их на чертеже пришкольной территории  Задачи:  -создать чертеж пришкольной территории  -консультирование со специалистом в направлении «Ландшафтный дизайн» | Итоги:  нанесение объектов на чертеж пришкольной территории, создание общего плана озеленения пришкольной территории |
| 1. Заключительный этап | февраль-май | Цель:  торжественное мероприятие, приуроченное 75-летию великой Победы и проекту «Школьный Сад Победы».  Стратегическое планирование реализации проекта на период 2020-2021 учебный год  Задачи:  -раздача плана заданий в классные коллективы  -привлечение социальных партнеров, родительской(законных представителей), общественных деятелей к реализации социального проекта. | Итоги:  торжественное мероприятие., приуроченное 75-летию великой Победы и проекту «Школьный Сад Победы».Продолжение посадочных работ: высадка новых деревьев, подкормка высаженных яблонь, оформление центральной клумбы на пришкольной территории. |

План работы по реализации проекта «Школьный Сад Победы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1 | Открытие проекта «Школьный Сад Победы» | 25.09.2019 | Жарковская С. А., отряд волонтеров, отряд Юнармейцев |
| 2 | Планирование локаций посадки растений и деревьев, размещение их на чертеже пришкольной территории | октябрь- декабрь | Федосова Наталья |
| 3 | Консультация с ландшафтным дизайнером, определение локаций для посадки растений | ноябрь | Жарковкая С. А. |
| 4 | Разработка планов- заданий классам, участвующим в проекте «Школьный Сад Победы» | апрель-май | Жарковская С. А.. классные руководители |
| 5 | Подготовка к торжественному мероприятию, приуроченному 75- летию великой Победу и проекту«Школьный Сад Победы» с приглашением социальных партнеров, общественных деятелей, родительской общественности | 9 мая | Жарковская С. А., Федосова Наталья, волонтерский отряд, отряд Юнармейцев |
| 6 | Высадка посадочного материала в соответствием с планом - заданием | май | Жарковская С. А., классные руководители, волонтерский отряд |
| 7 | Стратегическое планирование реализации проекта на период 2020-2021 учебный год | май | Жарковская С. А., классные руководители |

Финансовое обеспечение проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадочный материал/цена за единицу | Количество(шт.) | Стоимость (руб.) | Примечание |
| Гортензия Сандей Фрайз Sundae Fraise, 590 р | 10 | 5900 | В случае отсутствия финансирования проекта в качестве спонсоров проекта на добровольной основе выступают родители(законные представители) обучающихся, педагоги, социальные партнеры, общественные деятели |
| Пионы розовые/белые | 32 | 0(обучающиеся на добровольной основе приносят саженцы со своих приусадебных участков) |
| Петунии белые/розовые | 30 | 0(обучающиеся на добровольной основе выращивают рассаду самостоятельно) |
| Бархатцы Белый Климан, Альбатрос,Эскимо, Тагетис | 30 | 0(обучающиеся на добровольной основе выращивают рассаду самостоятельно) |
| Кизильник горизонтальный (ползучий)500 р. | 8 | 2800 |
| Кизильник блестящий,350р. | 4 | 1400 |
| Туя Самрагт(2 метра), 499р. | 16 | 7984 |
| Туя Барбант (2 метра), 499р. | 16 | 7984 |
| Клен Красный, 750р. | 20 | 15000 |
| Рябина,700р. | 20 | 14000 |
| Яблоня,450р. | 11 | 4950 |
| Чернозем, 6000р.- 1 машина | 2 | 12000 |
| ИТОГО |  | 72 018 рублей\*  \*в расчете использованы средние цены по прайсам питомников/садовых центров г. Смоленска на 15.04.2020 |

По предварительным расчетом на реализацию проекта понадобиться 72018 рублей. Некоторые из расходов уже готовы взять на себя родители (законные представители).

**Оценка результативности**

Данный проект внесет вклад в развитие инфраструктуры микрорайона. Пришкольная территория станет уютной и возможно, полюбится жителям микрорайона. Можно будет пройтись по уютной территории, вдоль которой как солдаты в карауле, тебя встречают стройные туи, посидеть под тенью развесистых яблонь, полюбоваться прекрасными цветами весной - тюльпанами, летом – нежными пионами, раскатистыми гортензиями и нежными петуниями .

Планируется, что в осуществлении данного проекта поучаствуют около 900 обучающихся, 1800 родителей(законных представителей), четверо социальных партнеров и трое общественных деятелей. Ценность представляется в том, что детям вместе с родителями и педагогами предстоит включиться в совместную трудовую деятельность, увидеть воочию, что своими руками можно творить красоту!

Помимо заметно преобразившейся пришкольной территории за счет элементов ландшафтного дизайна, в перспективе планируются островки для отдыха в виде уютных скамеек, на которых можно в тени раскатистых деревьев отдохнуть, почитать книгу, побеседовать с товарищем по классу, дождаться ребенка после учебных занятий.

В ходе реализации данного проекта детям предстоит поучаствовать во многих видах совместной деятельности, что поспособствует развитию чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи.

Принимая участие в проекте, дети станут непосредственными участниками становления гражданского общества в России, своим неравнодушием и энергией продемонстрируют лучшие нравственные и патриотические качества.

Работа над проектом привлекательна еще тем, что в ней примят участие воспитанники разного возраста. В совместной деятельности ребята освоят технологию проектной деятельности, а классный коллектив станет более сплоченным.

На каждом этапе работы целесообразно анализировать проделанную работу, отмечать встретившиеся трудности, выделять слабые стороны проекта, обсуждать пути их преодоления.

Предварительно было проведено анкетирование участников проекта.

Перечень вопросов:

1. Считаете ли вы проблему озеленения пришкольной территории актуальной? (95% считают актуальной, 5% нет).
2. Как вы считаете, возможно ли увековечить память предков, посредством участия в акции «Школьный Сад Победы»?(84% считают, что это возможно, 16% считают, что существуют другие пути решения)
3. Готовы ли вы принять участие в проектной деятельности по озеленению пришкольной территории?( 92%-да,8%- смотря что нужно делать)

**Оценка результативности**

1. Проблема, решаемая в проекте актуальна.

2. Проект напрямую связан с решением данной проблемы.

3. Проект оказался реалистичным, его возможно реализовать.

4. Проводимые в ходе реализации проекта мероприятия реальны, выполнимы, но требуют материальных и трудовых затрат.

**Развитие проекта**

Дальнейшее развитие проекта предусматривает поэтапное решение поставленных задач, он носит долгосрочный характер. Финансирование данного проекта рассчитано на несколько учебных периодов( в зависимости от реалистичности осуществления планов- заданий и включения родительской общественности, социальных партнеров, общественных деятелей).

Будем надеяться, что наш Школьный Сад Победы с каждым годом будет расцветать все ярче!