Паспорт ПРОЕКТА

по РАзвитию семейного добровольчества на территории гаврилов-Ямского района «4D – Давайте делать добрые дела»

| Наименование организации | Муниципальное учреждение «Молодежный центр» г.Гаврилов-Ям |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Проект по вовлечению семей в добровольческую деятельность на территории Гаврилов-Ямского района «4D – Давай делать добрые дела» |
| Приоритетное направление конкурса, которому соответствует проект (указать только один пункт) | Добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения |
| Краткое описание проекта | Проект представляет собой систему мероприятий, наплавленных на вовлечение семей в добровольческую деятельность и поддержку их инициатив. Проект реализуется по следующим направлениям: - образовательный блок. Включает в себя серию обучающих знаний, мастер-классов, занятий с приглашенными специалистами, направленных на повышение знаний и навыков членов волонтерского объединения; - мотивационный блок. Включает в себя серию мероприятий по организации тематического детско-родительского досуга и семейных программ для активных членов объединения и других семей в рамках крупных районных мероприятий. Также включает выявление и поощрение наиболее активных семей объединения; - организационный блок делится на два поднаправления: Первое. Реализация приоритетных направлений добровольческой деятельности всероссийского, областного и муниципального уровней (акция взаимопомощи #МыВместе, помощь в благоустройстве городских и сельских территорий, губернаторские проекты и т.д.) Второе. Поддержка и продвижение волонтерских инициатив: проведение семейного слета, семейных тематических программ в рамках крупных районных праздников, акции по помощи животным, экологические акции, патриотические и профилактические встречи с пожилыми людьми дома-интерната, проведение игровых программ для детей и подростков с ОВЗ. |
| Основная цель и задачи проекта | Цель: Создание условий для вовлечения в добровольческую деятельность трудоспособного населения Гаврилов-Ямского района и популяризации семейного волонтёрства, путем проведения системы мотивационных, образовательных мероприятий и поддержки волонтерских инициатив в 2024 г. Задачи: - сформировать группу добровольцев из числа родителей и детей Гаврилов-Ямского района, желающих получить опыт в сфере волонтерства; - увеличить процент семей, вовлеченных в добровольческую деятельность; - повысить уровень знаний и компетенций по организации волонтерской деятельности среди участников проекта; - создать условия для реализации собственных социальных инициатив; - увеличить количество волонтерских мероприятий и акций на территории района; - содействовать продвижению понятия «семейное волонтерство», через транслирование деятельности объединения в средствах массовой информации и в социальных сетях. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | Зачастую «семейным» людям, которым хотелось бы принять участие в каких-либо добровольческих проектах, приходится выбирать между социальной активностью и времяпрепровождением с семьей. Избавить от такой дилеммы позволяет семейное волонтерство. К сожалению, семейное волонтерство в Гаврилов-Ямском районе и во всей России проявляется только на уровне отдельных акций, но не как системная работа. Для его развития нужно создавать и увеличивать проекты работы с семьями, предоставление определенных условий, чтобы семьям с детьми было проще включаться в процесс, и, конечно же, пропаганда этого важного вида социальной активности. На базе муниципального учреждения «Молодежный центр» вот уже более 13 лет действует семейный клуб. Выпускниками его стали более 100 активных семей района, которые уже не относятся по возрастному критерию к «молодым семьям». Но в тоже время желание принимать активное участие в мероприятиях и проектах осталось. Они неоднократно становились и являются помощниками в организации районных мероприятий, но не имеют определенного статуса и их деятельность не систематична. Это семьи с детьми абсолютно разного возраста: от малышей до подростков, есть те, которые уже образовали свои семьи. Считаем, что проекта «4D» станет площадкой для объединения таких разновозрастных детей и родителей. В рамках реализации данного добровольческого проекта каждый участник может выбрать свое направление и реализовывать его совместно с членами своей семьи. |
| Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек) | Актив проекта составит 50 человек (20-25 семей) Деятельность волонтерского объединения будет направлена на следующие категории: - молодые семьи (100 семей); - семьи с детьми маленького возраста, в том числе семьи в ТЖС (состоящие на различных видах учёта и семьи с детьми ОВЗ) – 200 семей; - пожилые люди (100 человек); - подростки и молодежь (100 человек). |
| Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта) | В рамках реализации проекта будет создан волонтерский отряд численностью не менее 50 человек, для которого будет проведено: - 10-15 обучающих занятий по основам волонтерской и организаторской деятельности (исходя их запросов членов объединения); - 7 игровых программ, направленных на знакомство, командообразование и организацию детско-родительского досуга. - 5 мастер-классов и психологических тренингов с приглашенными специалистами; - 5 конкурсов, направленных на популяризацию добровольческой деятельности. Члены волонтерского объединения примут участие в организации: - районных добровольческих акций и реализации приоритетных направлений волонтерства (Н: работа по заявкам акции взаимопомощи #МыВместе (помощь семьям СВО и трудовая помощь одиноким пожилым людям), проведение и участие в акциях «Блиндажная свеча», «Москитные сети», фасовка и отправка гуманитарной помощи и т.д.); - организуют не менее 10 мастер-классов, 4 межпоколенческих программ для пожилых людей, 5 семейных игровых программ и площадок (в рамках Дня защиты детей, районных праздников и событийных мероприятий), 4 акции по помощи животным и птицам; - проведут семейный добровольческий слет. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | В системе реализации проекта запланировано проведение пяти этапов: Организационно – подготовительный этап: Серия рабочих встреч (круглых столов, собеседований, собраний) с потенциальными участниками проекта из числа выпускников семейного клуба и активных семей района, составление плана работы, систематизация накопленного опыта, выявление потребностей и приоритетных направлений добровольческой деятельности. Обучающий этап: Этот этап рассчитан на волонтеров проекта, на повышение их навыков, умений и знаний по приоритетным направлениям волонтерской деятельности и информационного освещения мероприятий. На данном этапе планируется задействовать специалистов других учреждений и организаций. Организационный этап: Задачей этого этапа является привлечение волонтеров к организации мероприятий совместно со специалистами Молодёжного центра, получение необходимого опыта и компетенций в работе с разными возрастными категориями. Проведение серии мероприятий на волонтеров проекта. Организационно – практический этап: Является основным в ходе реализации проекта и включает в себя мероприятия разработанные, подготовленные и реализованные самими волонтерами под руководством специалистов МУ «Молодежный центр» Итогово – аналитический этап: Это анализ итогов реализации проекта и его обсуждение в рамках проведения итоговой добровольческой семейной конференции, с вручением благодарственных писем. Перспективы развития и транслирования проекта. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | - будут созданы условия для развития устойчивого интереса семей к добровольческой деятельности (стабильное участие в проекте 50 человек, в отдельных мероприятиях 200-300 человек); - повыситься уровень знаний, умений и навыков членов волонтерского объединения (за счет проведения не менее 30 обучающих занятий, игровых программ); - будет расширена сфера понимания волонтерской деятельности и возможности своего применения (поддержка не менее 10 инициатив членов объединения, которые получат поддержку и войдут в календарный план проекта); - -участники проекта будут вовлечены в качестве волонтеров в районные, городские мероприятия и социально-значимые всероссийские акции (не менее 5 мероприятий и 3 всероссийский акций); - увеличится количество проводимых социально значимых акций и мероприятий для молодых семей и семей с детьми (на 15% по сравнению с предыдущим годом); - повысится уровень информационного сопровождения семейной добровольческой деятельности через создание собственной группы в социальной сети «Вконтакте», через публикации о достижениях объединения в группе муниципального учреждения «Молодежный центр» и на страницах сообществ-партнеров проекта. |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | Развитие данного направления добровольческой деятельности позволит воспитать будущее поколение и будущих граждан в духе семейного волонтерства. Это будет влиять и на развитие важных для общества и государства ценностей: - ценности семьи и традиции активного служения обществу, альтруизма, заботы и социальной инновации; - гражданских ценностей и осознанного служения обществу; - укрепления института семьи; - развития стратегии гражданского образования и воспитания через добровольческую деятельность. Дети родителей, занимающихся добровольческой деятельностью, с большей вероятностью станут волонтерами, чем дети из семей, которые не вовлечены в этот процесс. |
| Дальнейшее развитие проекта | Реализация проекта создаст условия для вовлечения более 25 семей в активные здоровые формы совместного досуга, и объединения семьи вокруг общего социально значимого дела, что позволит укрепить межпоколенческие связи. Заниматься семейным волонтерством можно в разном сочетании. Это могут быть все взрослые и дети, или один взрослый и дети, или только два взрослых, работающих членов семьи. При этом каждый из членов семьи может дополнять друг друга во время волонтёрской деятельности. Семейная общественная работа способствует укреплению семьи, так как люди, занятые одним делом и стремящиеся к одним и тем же целям, более дружны и сплочены. Кроме того, это помогает воспитательному и образовательному процессу подрастающего поколения, которое на примерах старших учится бескорыстно работать на благо общества. Развитие и продвижение данного проекта позволит выстроить систему сопровождения волонтеров Гаврилов-Ямского района от детского возраста (участники семейного отряда, члены семейного клуба) в члены молодежных волонтерских отрядов и движений, затем в члены клуба молодых семей и члены волонтерского семейного объединения. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | Управленческий ресурс. Общее руководство проекта осуществляют специалисты МУ «Молодежный центр» и руководители направлений семейного добровольческого объединения. Кадровый ресурс. Члены семейного клуба «Эдельмир», члены волонтерского семейного объединения «4 D», которые уже являются профессионалами в различных отраслях и направлениях. Материально-технический ресурс: для реализации проекта будет использованы помещения, мульти-медийная аппаратура МУ «Молодежный центр». Для оформления площадок мероприятий проекта понадобятся баннеры, а для поведения игровых и спортивных программ соответствующий игровой реквизит, костюмы и поощрительные подарки. Для проведения мастер-классов необходимы будут расходные материалы. Финансовый ресурс: отдельные мероприятия проекта для целевых аудиторий молодежь и молодые семьи получают финансовую поддержку в рамках муниципальной целевой программы. Информационный ресурс: Информация о проекте, о деятельности объединения, об акциях и мероприятиях будет размещаться в социальной сети «Вконтакте» в группе объединения, в группе МУ «Молодежный центр» и в группах партнерских организаций. |
| Объем запрашиваемых средств, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) и основные направления расходования средств субсидии | 459 750 (Четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00коп. Запрашиваемые средства планируется потратить на приобретение игрового и спортивного реквизита, подарков и сувенирной продукции, корпоративную атрибутику. |
| Объем софинансирования, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Собственных средств: 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00коп. |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | Муниципальное учреждение «Молодежный центр» в лице специалистов добились следующих результатов, направленных на развитие добровольческой деятельности: - лидирующие позиции в регионе по направлению деятельности: вовлечение молодежи в добровольческую деятельность; - победа в 2021 году в конкурсе на открытие муниципальных площадок Центра добровольчества Ярославской области; - ежегодное участие в международной премии «МыВместе» (Участники становились победителями региональных этапов, полуфиналистами). В 2021 году член волонтерского отряда учреждения вошел в число 6 финалистов от Ярославской области, в 2022 году специалист учреждения стал победителем регионального этапа. Проекты специалистов центра неоднократно становились победителями региональных добровольческих грантовых конкурсов. В 2022 году патриотический добровольческий проект «Мой адрес- Гаврилов-Ямский район» стал победителем конкурса проектов физических лиц «Росмолодежь. Гранты» и получил на реализацию 305 000 рублей. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | Автором проекта является педагог-психолог МУ «Молодежный центр» Харитонова Анна Валентиновна. Имеет профильное образование, более 10 лет являлась членом семейного клуба, а с 2022 года и его руководителем. Имеет опыт организации мероприятий для семей и детей, проведения детско-родительских занятий, организации мероприятий районного уровня. Координатором является директор муниципального учреждения «Молодежный центр» Шаршутина Екатерина Сергеевна, руководитель муниципального штаба акции взаимопомощи #МыВместе. До назначения в 2016 году директоров, она осуществляла деятельность муниципального оператора и ответственного за координацию работы по поддержке и развитию волонтерского молодежного движения в районе. Под её руководством с 2011 года в районе начинает действовать программа, направленная на развитие волонтерского движения «Время горящих сердец». Программа позволила создать систему работы с молодежью в добровольческом направлении, систематизировать деятельность волонтеров и заказчиков (благополучателей), создать условия для появления на базе учреждения волонтерских отрядов по разным направлениям добровольческой деятельности. Методический и организаторский ресурс проекта осуществляется следующими специалистами учреждения: Уколова Ольга Николаевна, организатор культурно-массовых мероприятий для молодежи и молодых семей на территории Митинского сельского поселения. Более 10 лет руководитель волонтерского отряда поселения. Имеет большой опыт в написании сценариев игровых программ, проведения районных конкурсов для молодых семей и волонтеров. Финогеева Татьяна Викторовна. Автор информационных кампаний, разработчик интеллектуальных игры и районных площадок. Ответственный специалист за информационное сопровождение деятельности молодежного центра, является главным редактором группы учреждения в социальной сети «Вконтакте», благодаря её активной работе удалось увеличить количество подписчиков группы в 2,5 раза и вывести на новый уровень качество и количество информационного контента. |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | Администрации района и сельских поселений; Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района; Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района; Культурно-досуговые центры поселений; Районная массовая газета «Гаврилов-Ямский вестник»; Семейный клуб «Эдельмир» и волонтерские объединения района; Образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»; ПО «Сады Аурики»; Объединение «Лицом к миру»; ГБУ СО ЯО «Гаврилов-Ямский дом интернат для престарелых и инвалидов». |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Информация о старте и реализации проекта, о деятельности волонтеров проекта, об акциях и мероприятиях размещается в официальной группе объединения, группе МУ «Молодежный центр» социальной сети «ВКонтакте». В части проведения отдельных мероприятий на страницах учреждений- партнеров. |

План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Серия встреч (собеседований) с выпускниками семейного клуба «Эдельмир» и активными семьями Гаврилов-Ямского района | Социальные сети «Вконтакте», личные встречи на базе МУ «Молодежный центр» г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3 | Январь 2024 г | МУ «Молодежный центр» | Привлечь не менее 20 новых членов в деятельность добровольческого объединения |
| 2 | Рабочая встреча с действующим активом проекта для планирования деятельности по приоритетным задачам и исходя из собственных инициатив семей | актовый зал МУ «Молодежный центр». г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3 | Февраль 2024 г | МУ «Молодежный центр» | Будет составлен план работы на год, рабочая группа проекта составит 7-10 человек |
| 3 | Проведение серии презентационных площадок для информирования населения о возможности вступить в члены объединения в рамках крупных районных мероприятий | Информационные площадки в рамках крупных районных мероприятий в г. Гаврилов-Ям (Советская площадь, городской стадион, городской парк), с. Стогинское (Центральная площадь) | январь, май, июнь, июль, август 2024 г | Члены семейного добровольческого сообщества «4D» | Проведение 4 информационных площадок и информирование не менее 200 жителей о возможности стать членами объединения. |
| 4 | Создание и ведение группы объединения | Социальная сеть «Вконтакте» | Январь 2024 г. | МУ «Молодежный центр», члены семейного добровольческого сообщества «4D» | Освещение деятельности по проекту и подключение к освещению его мероприятий активных участников проекта. Размещение не менее 40 материалов за год, стабильность ведения группы |
| 5 | Разработка корпоративной атрибутики и наглядных материалов проекта. Разработка объявлений и печать буклетов |  | Февраль 2024 г. | Команда проекта - специалисты, обладающие навыками работы в социальных сетях и с программах графических редакторов | К разработке рекламы и положительного имиджа проекта будет привлечено 5 человек |
| Обучающий этап |  |  |  |  |  |
| 6 | Консультации волонтёров проекта по вопросам организации мероприятий. Помощь в написании сценариев, обучающие занятия | Помещения МУ «Молодежный центр». г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3 | По мере необходимости и перед проведением мероприятий | В проведению консультаций будут привлечены партнеры проекта (в зависимости от направления и специфики мероприятия) | За время реализации проекта будет проведено не менее 30 консультаций 10-15 обучающих занятий |
| 7 | Проведение серии мастер-классов для членов семейного добровольческого объединения | Помещения МУ «Молодежный центр». г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3, возможны выездные мероприятия | По мере необходимости и перед проведением акций на которые требуется изготовить реквизит своими руками | К проведению мастер-классов будут привлечены партнеры проекта, приглашенные специалисты (в зависимости от направления и специфики) | Планируется привлечь не менее 3 специалистов для проведения не менее 5 мастер-классов |
| Организационный этап |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мероприятий для членов добровольческого объединения: - конкурсная семейная программа по ЗОЖ; - Игровая программа «Веселая масленица»; - Игровая программы разной тематической составляющей; - праздничная программа «День добровольца - мой день» | Помещения МУ «Молодежный центр». г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3, в летний период открытые уличные площадки | Январь – декабрь 2024 г. | Специалисты МУ «Молодежный центр», актив проекта, члены семейного клуба «Эдельмир» | Планируется провести 7 игровых программ, направленных на знакомство, командообразование и организацию детско-родительского досуга. Участниками данных программ станут не менее 50 человек |
| 9 | Привлечение участников объединения к участию в районных добровольческих акциях и реализации приоритетных направлений волонтерства (работа по заявкам акции взаимопомощи #МыВместе (помощь семьям СВО и трудовая помощь одиноким пожилым людям), проведение и участие в акциях «Блиндажная свеча», «Москитные сети», фасовка и отправка гуманитарной помощи и т.д.); | Помещения МУ «Молодежный центр». г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3, адреса проживания благополучателей | По мере необходимости и поступления заявок | Штаб акции взаимопомощи #МыВместе | К другим проектам и направлениям будет привлечено не менее 25 членов добровольческого объединения |
| 10 | Мотивационные конкурсы для членов волонтерского объединения: - конкурс информационных постов «Топ причин стать семейным волонтером»; - конкурс идей мероприятий «ВКЛючайся»; - конкурс на лучшую идею детский игр по теме добровольчества; - конкурс на лучшую организацию семейной площадки «ДОБРОтворчество»; Получение знака отличия #Добросемья для самых активных семей проекта . | Социальные сети, семейный слет будет проходит на полигоне «Подкова» п. Заря, открытые площадки г. Гаврилов-Ям | В течении года | Привлечение специалистов партнерских организаций в качестве экспертов конкурса | Будет проведено не менее 1 мотивационного мероприятий и 4 конкурсных мероприятий |
| Организационно-практический этап |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация мастер-классов для категорий молодые семьи и семьи с детьми в рамках крупных молодежных событий и районных праздников | Открытые площадки г. Гаврилов-Ям | Январь – сентябрь 2024 г | Члены добровольческого семейного сообщества «4 D» | Будет проведено 10 мастер-классов, участниками которых станет не менее 100 человек |
| 12 | Организация семейных игровых программ и пространств к следующим событиям: День победы, День защиты детей, Фестиваль дорожной песни, День города, День молодежи | Открытые площадки г. Гаврилов-Ям | Май –август 2024 года | Члены добровольческого семейного сообщества «4 D» | Будет проведено не менее 5 игровых программ участниками которых станут более 300 человек |
| 13 | Организация обучающих занятий, межпоколенческих встреч для одиноких пожилых людей | Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Весь период | Партнерами данных мероприятий выступят члены Гаврилов-Ямского молодежного отделения ВОД «Волонтеры Победы » | Будет организовано и проведено не менее 4 мероприятий участниками которых станут 80 пожилых одиноких людей. |
| 14 | Организация и проведение добровольческих акций по помощи бездомных животным и птицам в зимний период | г. Гаврилов-Ям | В течении года | Члены семейного клуба «Эдельмир» | Будет организовано не менее 4 добровольческих акций |
| 15 | Семейный добровольческий слет «Акуна-Матата» | Открытая площадка полигона «Подкова» п. Заря, Гаврилов-Ямского района | Июль 2024 г | Специалисты МУ «Молодежный центр», руководители патриотического объединения ЮДП МВД г. Гаврилов-Ям | Участниками слета станут 35 членов добровольческого объединения |
| Итогово - аналитический этап |  |  |  |  |  |
| 16 | Итоговая конференция проекта | г. Гаврилов-Ям | Декабрь 2024 г | МУ «Молодежный центр», партнеры проекта | Анализ итогов реализации проекта. |
| 17 | Отчетность о реализации проекта |  | Не позднее 3х дней с момента проведения мероприятия | Руководители направлений и кураторы проекта | Содержательные и финансовые отчеты по реализации проекта. Подготовка и размещение информации о реализации проекта в СМИ(печатных и интернет ресурсах) |