УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЁЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И МОЛОДЁЖЬЮ «ДОВЕРИЕ»

Проект по работе с несовершеннолетними учетной категории

«АРТ-ВЫЗОВ»

Автор проекта: Киреева Анжелика Олеговна,

специалист по работе с молодёжью

МБУ «МЦРСиМ «Доверие»

Ноябрьск

2019 год

Содержание

| 1 | Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Постановка проблемы | 3 |
|  | 1.2 Актуальность проекта | 4 |
|  | 1.3 Цель и задачи проекта | 4 |
|  | 1.4 Содержание проекта | 5 |
|  | 1.5 Количество участников, география проекта | 7 |
|  | 1.6 Кадровое обеспечение проекта | 7 |
|  | 1.7 Предполагаемые результаты | 8 |
| 2 | Смета расходов по проекту | 9 |

- Пояснительная записка

Будьте заняты.

Это самое дешевое лекарство на земле

— и одно из самых эффективных.

Дейл Карнеги

Проект «АРТ-Вызов» - это совместная деятельность взрослых и несовершеннолетних, которая включает в себя планомерную работу с «трудными» подростками, состоящими на учёте КДН и ЗП, на учёте ОМВД, а также с подростками, проживающими в  неполных семьях.  В рамках проекта в клубе «Шанс» будет организовано открытое пространство для ребят, где они смогут заниматься творческой деятельностью, создавать изделия и вещи декоративно-прикладного характера своими руками. Творческий процесс требует от любого человека концентрации на своих внутренних ощущениях, на своей работе, что сопоставимо с процессом  медитации.

Психологи, педагоги, работающие в различных направлениях, уже давно используют в своей работе терапию творчеством. Она очень перспективна в работе с детьми и взрослыми. С уверенностью можно сказать, что терапия творчеством эффективна. Любое творчество - это, прежде всего, способ самовыражения, способ разобраться в себе. Творчество – это сублимация, когда определенные запретные желания, потребности заменяются, например, художественным, литературным и другими образами, чтобы уменьшить психическое напряжение. Продукт творческой деятельности является отражением внутреннего мира человека, чувств, ощущений, мыслей, представлений, внутренних конфликтов.

Помимо получения «прикладных» знаний подростки будут общаться и с другими воспитанниками клуба, с волонтёрами и специалистами, которые помогут разобраться в жизненных ситуациях, когда надо принять ответственное, правильное решение, тем более в вопросах совершения противоправных деяний.

Автор проекта абсолютно уверена в эффективности проекта  в рамках работы с несовершеннолетними учетной категории.

  - Постановка проблемы

Проблема организации досуга подростков была актуальна всегда. Её изучением занимались и занимаются многие выдающиеся исследователи. Ведь именно свободное время становится той сферой, где происходит формирование личности, гуманистических идеалов и ценностей, а также повышение культурных возможностей молодёжи. Досуг подрастающего поколения при недостаточной культуре его организации не только не приносит расцвета творческих способностей и ожидаемого восстановления утраченных сил за время учебного процесса, а наоборот превращается в криминогенный фактор общества.

Дети и подростки наиболее подвержены негативному влиянию улицы (пагубные привычки, плохие компании и т.д.), что влечёт за собой асоциальное поведение. Следует отметить, что подросток, который не нашел понимания в семье, среди сверстников начинает предпринимать любые меры для того, чтобы обратить внимание на себя, в большинстве в своем эти меры имеют противоправный характер. На наш взгляд, нам специалистам по работе с молодежью необходимо своевременно эти проблемы заметить и принять меры по оказанию помощи подросткам в вопросах самореализации. Таким образом, если подростка увлечь тем, что ему будет действительно интересно, то начнётся переосмысление своих внутренних качеств, поступков, отношения к окружающим. Будет проходить «рекреация» (восстановление сил) детей и подростков, находившихся в трудной жизненной ситуации, путём вовлечения их в творческую деятельность и повышения значимости его личности. В наше время, когда в сознание молодежи активно внедряется циничное, безнадежное отношение к окружающей действительности, творчество помогает человеку найти жизненную опору, осознать смысл и перспективу своего существования.

Молодое подрастающее поколение готово развиваться в творческих направлениях, но чтобы воплотить какие-либо интересные идеи, подросткам приходится сталкиваться с проблемами материального характера, а именно, недостаточным или полным отсутствием финансовой поддержки со стороны родителей. На  сегодняшний день мастер-классы декоративно-прикладного характера в городе проводятся в основном только на платной основе.  В связи с чем, идея проекта заключается в организации цикла мастер-классов на бесплатной основе для учетной категории несовершеннолетних.

В течение 2019 года ребята, состоящие на учёте, принимали активное участие не только в спортивных и профилактических мероприятиях, но и активно проявили себя в творчестве, участвуя в конкурсах рисунков различного уровня, в бесплатных мастер – классах по прикладным видам творчества.

По итогам 4 квартала 2019 года МБУ «МЦРСиМ» Доверие» 16 подростков, состоящих на учёте КДН и ЗП, посещают 5 подростковых клубов. Из них 12 человек, воспитанники подросткового клуба «Шанс». Следовательно, основная работа по вовлечению «проблемных» ребят в досуговую деятельность, происходит в клубе «Шанс».

1.2 Актуальность проекта

Развитие творческих способностей имеет для подростков большое значение. Оно помогает становлению личности, осознанию собственных возможностей, учит ставить цель и добиваться ее выполнения, способствует повышению уровня самооценки и, следовательно, формирует положительный взгляд на жизнь. Поскольку отсутствие положительного взгляда на жизнь приводит подростков к асоциальному поведению, вследствие чего, это является одной из причин постановления подростков на учёт и приводит к «жёсткому» контролю подрастающего поколения. Из этого становится понятной та роль, которую играет творчество в воспитательном процессе. Развитие творческих способностей помогает также и в профессиональной ориентации подростков.

Для оценки жизнеспособности идеи проекта был организован и проведен опрос среди воспитанников подросткового клуба «Шанс», в котором приняли 40 участников различной категории.  Опрос выявил  следующие результаты:

- 27 человек проголосовали за то, что готовы посещать бесплатные мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного характера;

- 7 человек изъявили желание периодически посещать мастер-классы;

- 8 опрошенным не интересны мастер-классы вообще, как форма организации досуга.

Таким образом, почти 85% опрошенных готовы включиться в творческий процесс, что является показателем востребованности данного направления работы с подростками.

  - Цель и задачи проекта

Цель проекта: создать дополнительную возможность для «самоисцеления и самокоррекции» для  детей, подростков, несовершеннолетних состоящих на учёте КДН и ЗП и проживающих в неполных семьях посредством организации творческих мастер-классов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- Организовать цикл творческих мастер-классов в рамках ежедневной деятельности подросткового клуба «Шанс».

- Сформировать две творческие группы состоящих из несовершеннолетних учетной категории и посетителей клуба с учётом их возрастных особенностей, учебной нагрузки и занятости.

- Планирование воспитательно-профилактической работы с командой проекта с распределением функциональных обязанностей по оказанию поддержки и помощи несовершеннолетним учетной категории и детям, проживающим в неполных семьях.

- Организовать творческие выставки работ участников проекта, освещение результатов коллективной творческой работы в социальных сетях Интернет, повышение значимости и успеха каждого участника проекта.

- Оказание помощи подросткам в получении полезных навыков, умений для дальнейшего зарабатывания денег путем изготовления именных подарков, творческих изделий для продажи, повышение самостоятельности каждого участника в планировании собственного жизненного пути, в том числе и выбора профессии.

- Организация коммуникативных площадок для общения с авторитетными и успешными взрослыми для формирования интереса к вопросам личностного роста и успешной самореализации.

- Организация рефлексии с участниками проекта для мониторинга эффективности применяемых методов и форм работы, внесение необходимых дополнительных ресурсов с учетом пожеланий и высказываний участников проекта для достижения максимального эффекта при работе с несовершеннолетними учетной категории.

  - Содержание проекта

Проект предполагает организацию и проведение цикла творческих мастер-классов на безвозмездной основе, интерактивных площадок для общения, обмена мнениями и рефлексии, индивидуальную работу с несовершеннолетними участниками, которые нуждаются в дополнительной работе со специалистами, включенными в проект. Мероприятия проекта также включают в себя  встречи с представителями различных организаций, успешными молодыми людьми, в том числе из состава Совета Молодежи, бывшими воспитанниками подросткового клуба «Шанс», индивидуальными предпринимателями, добившимися успеха в творческой области бизнеса, с целью сохранения преемственности поколений встречу с «Серебряными  волонтёрами», с участниками отделения дневного пребывания «Добродея»,  также предполагается организация мероприятий с воспитанниками  Детского дома «Семья». Эти мероприятия позволят участникам проекта осознать необходимость взаимопомощи, взаимопонимания, через себя пропустить боль утраты близких, родителей и семьи.

В целевую группу проекта будет вовлечены воспитанники подросткового клуба «Шанс», состоящие на учёте, а также воспитанники данной категории из других подростковых клубов, учащиеся школ города. Совместно с психологами МБУ «МЦРСиМ «Доверие», специалистами по социальной работе с молодёжью и специалистами по работе с молодёжью, с учётом индивидуальных личностных особенностей, будут созданы 2 группы, каждая из которых будет заниматься в определённое время. Проектом предусмотрено оснащение творческого объединения расходными материалами и инструментами с перспективой долгосрочного проведения образовательных мероприятий творческого направления, а также приобщение детей и подростков к продуктивной коллективной деятельности.

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- |
| 1 этап: Организационный (презентация проекта и информирование в городских СМИ о начале реализации проекта) |  |  |
|  | Обеспечить реализацию проекта необходимыми ресурсами: организационными, кадровыми, информационными, материально-техническими | Апрель |
|  | Организовать и провести рекламную кампанию среди населения города | Апрель |
| 2 этап: Деятельностный. Реализация мероприятий проекта |  |  |
|  | Знакомство команд, тренинг командообразования | Май |
|  | Мастер- класс «Георгиевская брошь» Развитие патриотизма у подрастающего поколения, воспитание чувства гордости за подвиг своего народа | Май |
|  | Мастер-класс «Фом-Арт» | Май |
|  | Мастер-класс по изготовлению сувенира из фоамирана «Карандашница» | Май |
|  | Мастер-класс по свит–дизайну «Sweet Сюрприз» | Май |
|  | Мастер-класс по рисованию на холсте акрилом «Космос». Работа совместно с психологом, раскрытие своего внутреннего мира, передача эмоционального настроения на холст | Июнь |
|  | Мастер–класс по рисованию акварелью «Лето». Знакомство с разнообразием «акварельного мира», с различными стилями в акварельной живописи, с «Food-скетчингом» | Июнь |
|  | «Цветы». Мастер-класс по изготовлению цветов для фотозоны, посвящённой празднованию «Дня семьи, любви и верности» | Июнь |
|  | «Текстильная кукла». Мастер-класс по изготовлению кукол из ткани, знакомство с мастерами кукольного дела, с видами кукол и данным направлением | Июль |
|  | «Золотая рыбка». Мастер-класс в стиле «Альтернативный STEAM PANK». Создание изделия из полимерной глины, знакомство с данным направлением | Июль |
|  | «Свободное творчество». Самостоятельная работа с полимерной глиной. Разработка проекта, чертежа будущего изделия, изготовление, представление своей работы | Июль |
|  | Мастер–класс в Детском доме «Семья». Изготовление сувенира на ручку, совместно с воспитанниками детского дома и участниками проекта (выборочно) | Август |
|  | Мастер-класс «Интерьерная игрушка из фетра» | Август |
|  | Мастер-класс для отделения дневного пребывания «Добродея». Обмен творческим опытом со старшим поколением | Сентябрь |
|  | Мастер-класс «Роспись деревянных спилов». Работа совместно с психологом центра. Помощь в концентрации внимания на мелочах, развиваем творческое мышление | Октябрь |
|  | Изготовление и оформление фотозоны, приуроченной к празднованию «Дня матери» | Ноябрь |
|  | Мастер–класс «Новогодний сувенир». Изготовление игрушек из различных материалов (фетр, фоамиран, глина). Формирование положительного отношения к семейным традициям через заблаговременную подготовку к Новому году | Ноябрь |
|  | Изготовление настенных часов. «Подарок для мамы» Формирование семейных традиций и ценностей | Ноябрь |
|  | Мастер–класс «Сувенир – подвеска». Самостоятельная работа, закрепление знаний и навыков, приобретённых за проект. Работа с разными материалами. Творческое самовыражение | Ноябрь |
| 3 этап: Заключительный. Организация заключительного мероприятия |  |  |
|  | Выставка–ярмарка изделий ручной работы | Декабрь |
| 4 этап: Аналитический. Отчет по СМИ. Предоставить отчет о реализации проекта |  |  |
|  | Отчет перед населением города об итогах реализации проекта (публикации на официальных источниках, участие в прямых эфирах, освещение этапов проекта) | Декабрь |
|  | Подготовка текстового и финансового отчета в рамках освоения денежных ассигнований (при наличии грантовой поддержки) | Декабрь |

  - Количество участников, география проекта

Категория участников проекта: дети и подростки от 10 - 17 лет из малообеспеченных семей и семей СОП;  дети из неполных семей;  подростки, состоящие на учёте КДН и ЗП, а также состоящие на учёте ОМВД

Количество участников – 20 участников на постоянной основе, 100 участников - зрителей мероприятий.

География проекта: проект «Арт-вызов» реализуется на базе подросткового клуба «Шанс» по адресу ул. Ленина, д. 19, город Ноябрьск.

  - Кадровое обеспечение проекта

| № п/п | Проектная команда | Функции, осуществляемые в рамках реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Киреева Анжелика Олеговна, специалист по работе с молодежью | Руководитель проекта, планирование, распределение обязанностей между членами проекта, отслеживание сроков проведения мероприятий, ответственный исполнитель проведения мастер-классов, мероприятий проекта |
| 2. | Прус Кристина Николаевна, специалист по работе с молодежью | Соорганизатор проекта, ответственный за приглашение специалистов и гостей мероприятий; подготовка и направление деловых писем-приглашений, согласование встреч с Детским домом «Семья», отделением дневного пребывания «Добродея», организация работы волонтеров, оформление выставки, подготовка информации для размещения в социальной сети Интернет |
| 3. | Махмудова Альмира Раджабовна, Илькаева Ильсияр Халилуловна, старшие специалисты по социальной работе с молодежью | Консультационное сопровождение в рамках индивидуально-профилактической работы, в рамках работы с несовершеннолетними учетной категории |
| 4. | Психолог | Психологическая диагностика при необходимости, консультационное сопровождение участников и руководителей проекта, проведение тренинга личностного роста |

  - Предполагаемые результаты

Количественные показатели:

- Организация и проведение 14 мастер-классов на безвозмездной основе с участием несовершеннолетних учетной категории.

- 16 несовершеннолетних (из них 8 несовершеннолетних учетной категории) получили необходимые навыки и знания для занятия декоративно-прикладным творчеством.

- Задействованы 5 социальных партнеров в реализацию проекта.

- Организована и проведена творческая выставка работ участников.

- 16 несовершеннолетних получили консультативную помощь узких специалистов в рамках решения социально-поведенческих проблем, а также психологическую поддержку в рамках решения имеющихся проблем в общении со сверстниками и родителями.

- 10 статей и публикаций с фотоматериалами размещены на официальных страницах учреждения, подросткового клуба «Шанс» в сети Интернет.

Качественные результаты:

- Сформированы у участников необходимые компетенции по принятию решения при возникновении ситуаций, когда необходимо принять правильное решение.

- Наличие навыков и умений в изготовлении изделий, подарков с использованием декоративно-прикладного творчества.

- Повышение самостоятельности и самооценки у несовершеннолетних, значимости собственных возможностей в рамках личностного развития.

- Разработаны новые элементы коррекционной технологии в профилактической работе с несовершеннолетними.

- Положительный отзыв участников проекта.

- Смета расходов на реализацию мастер-классов в рамках проекта

| № п/п | Статья расходов | Кол-во единиц шт. | Стоимость (ед.), руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Приобретение расходных материалов для проведения 14 мастер-классов (изолон и фоамиран разноцветный, термоусадочная труба, дюбель изоляционный, фоамиран глиттерный, клеевой пистолет, клеевые стержни, нож канцелярский с автоматической системой фиксации лезвия, проволока флористическая, клей Космофен стойка 1 штырь, набор жёсткого бюджетного корейского фетра, ножницы «Зигзаг», пластика - полимерная глина, ролик акриловый для пластики, доска для лепки А3, акриловая пудра, телесный трикотаж Белый ангел, волосы - тресс для кукол «Прямые», краска акриловая художественная, грунт художественный акриловый, заготовка для декупажа, часовой механизм, батарейка алкалиновая, холст на подрамнике, основа для творчества «Значок с булавкой», полубусины, набор шаров из пенопласта, набор спилов берёзы, фетр жёсткий телесный и колор т.д.) |  | 57 000,00 | 57 000,00 |
| - 4 | Фен промышленный для обработки изолона и фоамирана | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| - 5 | Мини-печь для запекания полимерной глины | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| - 6 | Мягкие пуфы для проведения занятий | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| - 7 | Организация чайной зоны для участников мастер-класса (чай, сахар, печенье, конфеты) | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Выставочные полки на железном каркасе для проведения творческой выставки работ участников проекта | 1 | 20 000, | 20 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 150 000,00 |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 50 527 |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 200 527 |

| № п/п | Статья расходов | Кол-во единиц шт. | Стоимость (ед.), руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Аренда помещения на 2 часа | 20 | 1 160 | 23 200,00 |
| - 4 | Психолог | 3 | 8 120 | 24 360,00 |
| - 5 | Волонтёры | 2 | 332 | 664 |
| - 6 | Лента репсовая георгиевская | 1 | 242 | 242 |
| - 7 | Гофрированная бумага | 5 | 99 | 495 |
|  | Акварель | 5 | 66 | 330 |
|  | Бумага для акварели | 3 | 162 | 486 |
|  | Труба металлопластиковая 16 мм | 15 | 50 | 750 |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 50 527 |