| **ПП** | **Пункт** | **Описание** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Название проекта:** | Твое безопасное будущее | | | | | | | | | |
| **2** | **Номинация конкурса** | «Помощь детям» | | | | | | | | | |
| **3** | **Ф.И.О. руководителя проекта - представителя инициативной группы:** | **Рахматуллина Рита Адиятовна педагог-организатор АУ ДО «Центр дополнительного образования детей и молодежи» Уватского муниципального района** | | | | | | | | | |
| **4** | **Электронный адрес руководителя проекта:** | **ritulia1968@ya.ru** | | | | | | | | | |
| **5** | **Мобильный телефон руководителя проекта:** | **89123980341** | | | | | | | | | |
| **6** | **Команда проекта** *(перечислите Ф.И.О. всех (включая руководителя) членов инициативной группы - не менее трех человек):* | **Ф.И.О.** | | | **Основное место работы и занимаемая должность, опыт работы и основные достижения** | | | | | **Основные обязанности по проекту** | |
| **Рахматуллина Рита Адиятовна** | | | **педагог-организатор АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР,**  В 2013 – 2014 году представляли проекты на Областном конкурсе  молодежных инициатив и получили грант на реализацию проекта «Вернем былое  величие «Царскому тракту» в размере – 7 000.00 руб.  В 2015 году в областном конкурсе проектов «Моя идея» представлены два  проекта, и проект «Уватские потеряшки» получает грант на реализацию в размере  – 30 000.00 руб.  Во II Федеральном молодежном форуме действий «Новый взгляд» проекты  делегации Уватского района «Здоровая нация – надежное будущее» и «Творить  могут все» получают диплом победителя.  Проект «Лига здоровья - путь в надёжное будущее» грант – 100000 руб.  Молодежный форум УФО «УТРО» -2016.г. Нефтеюганск.  «Помним. Чтим. Гордимся» – грант – 33180 руб. Патриотический  фонд «Защита Отечества» г. Тюмень.  «Жить, чтобы помнить» грант – 25000 руб. Патриотический фонд  «Защита Отечества» г.Тюмень.и др.  2017-2018 г проект «Бумажный бум» стал победителем областного конкурса  «Творить добро просто» грант – 50000 руб.  Куратор областного проекта по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних с привлечением ресурса социального волонтерства «РУКА ПОМОЩИ» в Уватском районе. | | | | | Формирование нормативно-правовой базы;  Организация учебно-воспитательного процесса;  Осуществление контроля реализации проекта;  Мониторинг достижений реализации проекта. | |
| **Зеленская Наталья Владиславовна** | | | **Начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уватского муниципального района,**  руководитель социального проекта «Уватские потеряшки» 2013-2020 г. | | | | | Реализация проекта по основным направлениям;  Отслеживание результатов, промежуточный и итоговый;  Организация работы с родителями обучающихся;  Осуществление связи с педагогами | |
| **Пиманова Евгения Александровна** | | | **Помощник прокурора Уватского района, младший советник юстиции** | | | | | Осуществление профилактической работы с детьми и их родителями;  Проведение мероприятий профилактической направленности | |
| **Давшевская Карина Дмитриевна** | | | Методист МКУ  «Ресурсно-  методического  центра Уватского  муниципального  района»  Куратор районного конкурс - фестиваля тематических  проектов «Питание и здоровье»;  Куратор федерального партийного проекта  «Безопасные дороги»;  Куратор конкурса профориентационных проектов «PROF-перспектива»;  Куратор областного конкурса буклетов, памяток «Моя  Безопасность!»; | | | | | Организация работы с родителями обучающихся и  воспитанников;  Организует  мероприятия  проекта  поосновным  направлениям (в соответствии со своим направлением  деятельности);  Оформляют  информационный  материал из опыта  педагогической работы. | |
| **Золотавина Оксана Геннадьевна** | | | Начальник Межрайонного управления социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы)  Куратор проектов:  «Форум замещающих родителей» (ежегодный)  «Международный день семьи» (15 мая).  «День семьи любви и верности»(8 июля).  Организация патриотических мероприятий к 9 мая.  «Пусть осень жизни будет золотой»  «Международный День инвалидов».  Областной проект: «Диалог поколений»  Финансовая поддержка семей по назначению и выплате мер социальной поддержки для семей с детьми в рамках национального проекта «Демография» | | | | | Участие в организации мероприятий для детей, консультирование родителей | |
| **Харина Анна Николаевна** | | | С 2013 г.  социальный  педагог МАОУ  «Туртасская  СОШ»  Уватского  муниципального  района.  Руководитель  проекта «Лица  Победы» 2019  -2020 год.  Руководитель проекта «Аллея памяти» 2019-2020 г.  Руководитель проекта «Пусть Новый год подарит радость ВСЕМ!»  Автор программ  по профилактике  правонарушений  2015 – 2016  учебный год и  2019 – 2022 г.  Лицензированный консультант  проекта «Точка  опоры». | | | | | Создание условий для осуществления образовательной  деятельности;  Организуют участие детей в мероприятиях;  Обеспечивает своевременность организации мероприятий по проекту;  Предоставляют информационный материал из опыта педагогической работы; | |
| **Назарова Наталья Александровна** | | | **Специалист сектора обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уватского муниципального района** | | | | | Пресс-центр проекта, работа со СМИ, освещение мероприятий в социальных сетях. | |
| **9** | **Партнеры проекта:** (*организации, с которыми уже достигнуты договоренности о сотрудничестве*) | **Партнер проекта** | | | | | **Вклад в реализацию проекта** | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района» | | | | | Предоставление помещений для проведения мероприятий. Обеспечение специалистами социально-педагогической службы. | | | | |
| Сектор обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | | Организация и проведение мастер-классов с подростками, консультаций с родителями несовершеннолетних граждан | | | | |
| **АУ « Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района»** | | | | | Организация совместных мероприятий с КДН, МКУ «РМЦ УМР» | | | | |
| ГАУ ТО "Центр занятости населения Уватского района" | | | | | Организация совместных мероприятий с КДН, МКУ «РМЦ УМР» | | | | |
| [**Межрайонное Управление социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы)**](http://www.uvatregion.ru/livestream/soc%20zashita/uchregdeniya/USZN/index.php) | | | | | Организация совместных мероприятий с КДН, МКУ «РМЦ УМР» | | | | |
| **10** | **Запрашиваемая сумма** *(просьба внести цифрой и прописью):* | **100 000,00 (сто тысяч руб.)** | | | | | | | | | |
| **11** | **Укажите, что именно планируется приобрести за счет средств гранта:** | **Наименование расхода** | | **Цена** | | **Количество** | | | | | **Стоимость** |
| **Ноутбук (для организации выездных мероприятий)** | | **35000,00** | | **1** | | | | | **35000,00** |
| **Единая форма для волонтеров проекта (Футболки с логотипом)** | | **1000,00** | | **15** | | | | | **15000,00** |
| **Призовой фонд на награждение участников на заключительном мероприятии: Сертификаты** | | **50,00** | | **20** | | | | | **1000,00** |
| **Рамки** | | **50,00** | | **100** | | | | | **5000,00** |
| **Сувенирная продукция (футболки для участников проекта)** | | **50,00** | | **630** | | | | | **31500,00** |
| **Организация праздничного обеда** | | **250,00** | | **50** | | | | | **12500,00** |
| **12** | **Сумма софинансирования:** | **76 240,00** | | | | | | | | | |
| **13** | **Укажите, какой именно вклад планирует внести в реализацию проекта волонтерская группа и/или партнеры:** | **Наименование ресурса** | **Цена** | | | **Количество** | | | | | **Стоимость** |
| **Образовательные учреждения (предоставляют помещения для организации выездных мероприятий)** | **1500,00**  **(аренда актового зала** | | | **8 час.** | | | | | **12000,00** |
| **АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»** | **1200,00**  **(аренда конфренц – зала)**  **1000,00 (аренда спортзала)** | | | **4 час.**  **2 час.** | | | | | **4800,00**  **2000,00** |
| **АУ "Центр досуга и культуры Уватского муниципального района"** | **1000,00**  **(аренда конференц - зала)** | | | **2 час.** | | | | | **2000,00** |
| **Волонтерский вклад** | **323,00** | | | **30 час.** | | | | | **9690,00** |
| **Волонтерский вклад** | **272,00** | | | **30 час.** | | | | | **8160.00** |
| **Волонтерский вклад** | **250,00** | | | **30 час.** | | | | | **7500,00** |
| **Волонтерский вклад** | **250,00** | | | **30 час.** | | | | | **7500,00** |
| **Волонтерский вклад** | **250,00** | | | **30 час.** | | | | | **7500,00** |
| **Волонтерский вклад** | **250,00** | | | **30 час.** | | | | | **7500,00** |
| **Транспортные расходы** | **350 км** | | | **45.00 коп.** | | | | | **15750,00** |
| **14** | **Общая стоимость проекта** *(просьба внести цифрой и прописью):* | **176240, 00 коп. (Сто семьдесят шесть тысяч двести сорок руб.)** | | | | | | | | | |
| **15** | **Обоснование необходимости проекта** (*опишите, какую социальную проблему решает проект, как вы поняли, что эта проблема существует, кого она затрагивает, почему ее необходимо решать прямо сейчас – не менее 500 знаков)* | Воздействие информации, распространяемой через сеть  «Интернет», будь то предложение, поступившее на личный аккаунт в  «Инстаграм»,или размещенной в «Ютуб»,об идеализации и  безвредности употребления наркосодержащих веществ, о  безнаказанности за совершенные правонарушения и преступления, о  превосходстве над другими людьми или,напротив, о ненужности ребенка в обществе формирует у подростков ложное представление о  социальной жизни и о предназначении ЕГО как ЧЕЛОВЕКА в обществе.  «Растущие» в небольших сельских поселениях подростки  находятся в более «тепличных» условиях со стороны взрослого  населения (односельчан, школы, администрации и т.д.)т.к.их жизньпроходит «на виду», к чему дети тоже привыкают и это является одним из сдерживающих факторов противоправного поведения.  В связи с отсутствием образовательных учреждений среднего и  высшего звена в Уватском районе, подростки вынуждены уезжать из  обычной среды в новую – городскую, где мир предстает перед ними в  неизведанном формате. Так, согласно статистическим данным, ежегодно в г. Тюмени увеличивается количество преступлений, совершенных «приезжими детьми».  Из категорий совершаемых преступлений можно выделить  наиболее распространенные, это: хищение чужого имущества и  преступления в сфере оборота наркотических веществ.  Цель нашего проекта - формирование у несовершеннолетних и  молодёжи правильного представления о мире, о других людях, о себе  до того как они попадут в Новую среду. Путем проведения с ребятами  бесед, диспутов, деловых игр, где им необходимо будет разобраться с  тем, как нужно справляться с той или иной ситуацией, как следует  реагировать на предложения заниматься какой-либо противоправной  деятельностью, где им будет рассказано о последствиях и  ответственности такой деятельности.  После прохождения обучения и получения сертификатов, информация об обученных подростках будет передаваться по предварительной договоренности в опорные пункты полиции городов, куда приедут на дальнейшую учебу дети, и в рабочие группы, действующие при прокурорах городских округов. В дальнейшем  знания, полученные ребятами в рамках реализации нашего проекта  будут транслироваться через работу в волонтерских городских  объединениях. | | | | | | | | | |
| **16** | **Цель проекта** (*опишите главное изменение, на которое направлен проект, что изменится к лучшему после его реализации):* | Формирование у несовершеннолетних и молодёжи правильного представления о мире, о других людях, о себедо того как они попадут в Новую среду. Подростки, понимая к чему могут их привести необдуманные поступки и осознавая ответственность за свои действия не совершат противоправные деяния, повысят свою правовую грамотность и смогут передать свои знания другим молодым людям через работу в волонтерских объединениях | | | | | | | | | |
| **17** | **Кто является благополучателем проекта** *(укажите, на кого будет направлена деятельность, кому будет оказываться помощь):* | Постоянными участниками проекта по профилактике правонарушений в детско-подростковой молодежной среде **«Твое безопасное будущее»** являются:  - обучающиеся АУ ДО «Центра дополнительного образования детей и молодежи» УМР; образовательных учреждений УМР;  -родители обучающихся и воспитанников АУ ДО «Центра дополнительного образования детей и молодежи» УМР; образовательных учреждений УМР; | | | | | | | | | |
| **18** | **Описание проекта и рабочий план** *(представьте краткий пошаговый план действий, опишите, как именно вы будет достигать цели проекта):* | **Мероприятия/виды работ** | | | | | | | **Дата/сроки** | | |
| Разработка методологических,научно-методических и технологических основ профилактики правонарушений вдетско-подростковой, молодежной среде, формирования в несовершеннолетних установок на законопослушное поведение. Мониторинг действующих механизмов по профилактике правонарушений несовершеннолетних. | | | | | | | **1 этап** (май 2020 год) | | |
| Реализация системы мероприятий по  формированию правовой среды, профилактике правонарушений среди воспитанников с привлечением их родителей и общественности.  Организация выездных мероприятий по учреждениям Уватского муниципального района:   1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа посёлка Демьянка" Уватского муниципального района 2. "Першинская средняя общеобразовательная школа" - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова" Уватского муниципального района 3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Уватская средняя общеобразовательная школа" Уватского муниципального района 4. Структурное подразделение АУ «ЦДК Уватского муниципального района»Туртасский СДК 5. АУ «ЦФОР Уватского муниципального района» | | | | | | | **2этап** (май – ноябрь 2020 г)  Май 2020  Сентябрь 2020  Октябрь 2020  Ноябрь 2020  Ноябрь 2020 | | |
| Внедрение в образовательный процессметодических материалов по профилактике правонарушений несовершеннолетних, формированию у детей подростков и молодежи установок на законопослушное  поведение.  Мониторинги обобщение достигнутого опыта и оценка  результатов реализации проекта. | | | | | | | **3 этап**(декабрь 2020г.) | | |
| **19** | **Коммуникационное продвижение проекта** *(опишите, как вы планируете рассказывать широкой аудитории о вашем проекте, информировать о его мероприятиях и результатах,* в *том числе ваши активности в социальных сетях, планирование фото- и видеосопровождение проекта - не менее 500 знаков* | В социальной сети в Контакте будет создана группа по освещению деятельности проекта «Твое безопасное будущее»;  Также информация будет транслироваться [https://vk.com/club59350834 -388](https://vk.com/club59350834%20-388) подписчиков.  [https://vk.com/club186154159 -42](https://vk.com/club186154159%20-42) подписчика  <https://vk.com/uvatskie> 1942 подписчика;  Перед выездным мероприятием будет размещен пресс-релиз, по окончании пост-релиз с фото и по возможности с видеоотчетом.  Районная газета «Уватские известия» -1 раз в месяц.  Телеканал "Уватские вести" – 2 репортажа. | | | | | | | | | |
| **20** | **Ожидаемые результаты проекта** | **Количественные результаты проекта** *(количество благополучателей, волонтеров, проведенных встреч, акций, мероприятий, семинаров, оказанных консультаций, объем оказанной помощи, количество изданных пособий и т.д.)* | | | | | | **Качественные результаты проекта (***что именно удалось изменить к лучшему для благополучателей***)** | | | |
| Процесс реализации проекта обеспечивается участием основного кадрового состава с определенными должностными обязанностями, и высоким уровнем профессиональной подготовки.  За время реализации проекта будут организованы пять выездных встреч по территориям сельских поселений на базах образовательных учреждений Уватского района.  Команда проекта подготовит 5 мастер-классов по правовой тематике;  Будет оказано – 20 консультаций специалистами команды для родителей.  Будет распространено 150 буклетов с рекомендациями специалистов.  50 подростков из неблагополучных семей получат рекомендации специалистов по правовой грамотности. | | | | | | 1. Будет разработана система профилактических мероприятий, направленных на снижение количества противоправных действий, совершаемыми несовершеннолетними. 2. Увеличится   число вовлеченных подростков в волонтерское движение по профилактике правонарушений несовершеннолетних.   1. Будет создана методическая база в области профилактике правонарушений в детско-подростковой молодежной среде. 2. Снизится количество правонарушений на территории Уватского района и мест, где молодежь Уватского района продолжит обучение. | | | |
| **21** | **Устойчивость проекта** (планируется ли продолжение деятельности, начатой в рамках данного проекта, если да, то как и за счет каких ресурсов): | Проект **«Твое безопасное будущее»** будет иметь продолжение, т.к. он востребован, есть готовая команда специалистов, и необходимое оборудование закуплено.  Проект будет реализовываться за счет средств спонсоров, которые будут предоставлять призовой фонд для несовершеннолетних; Образовательные учреждения будут предоставлять помещения для проведения мастер-классов и творческих встреч. | | | | | | | | | |

**К заявке необходимо приложить следующие документы:**

* Резюме руководителя проекта.

**Рахматуллина Рита Адиятовна**



**Дата рождения**: 12.08.1968.

**Образование**: Тобольское педагогическое училище им В.И.Ленина, 1985-1987 г, специальность - учитель начальных классов, воспитатель группы продленного дня.

**Должность, место работы:** педагог – организатор автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи Уватского муниципального района.

**Январь 2013 г**. - Педагог - организатор, руководитель Координационного Центра по развитию добровольческого движения Уватского района.

Куратор проекта областного центра профилактики и реабилитации «Киберпатруль Тюменской области».

Куратор областного проекта по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних с привлечением ресурса социального волонтерства «РУКА ПОМОЩИ» в Уватском районе.

**Ноябрь 2016 г.-**КураторУватского муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,координатор направления "Великая Победа" в Тюменскойобласти.

**Участие в грантовых конкурсах:**

Работа в проектной команде проектов победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» такие как:

* **2016 г.«**Перезагрузка. Время семьи» функционал – организация работы волонтеров проекта.
* **2017 г**. Проект «Связь времен» - организация работы волонтеров проекта, пресс – центр, освещение событий проекта в СМИ, создание видеороликов.
* **2019 г.**Проект «Уват. Истоки» - организация работы волонтеров проекта, освещение событий в СМИ, социальных сетях, организация площадки «Уват экологический».

**2013 – 2014** году проект «Вернем былое величие «Царскому тракту» – 7 000 руб, областной конкурс молодежных инициатив. г. Тюмень.

**2015 г.**Областнойконкурс проектов «Моя идея» представлены два проекта, проект «Уватские потеряшки» получил грант на реализацию в размере – 30 000 руб.г.Тюмень.

**2016 г.**II Федеральный молодежный форум действий «Новый взгляд» проект «Здоровая нация – надежное будущее» и «Творить могут все» получают диплом победителя.г.Тюмень.

**2016 г.**Проект «Лига здоровья - путь в надёжное будущее» грант - 100000 Молодежный форум УФО «УТРО» г. Нефтеюганск.

**2016 г**. «Помним. Чтим. Гордимся» п.Першино – грант - 33180 Патриотический фонд «Защита Отечества» г. Тюмень.

**2016 г**. «Жить, чтобы помнить» с. Осинник грант - 25000 Патриотический фонд «Защита Отечества» г. Тюмень. и др.

**С 2014 года на территории района проходит конкурс социальных проектов «Твоя инициатива – путь к успеху»**

* **2014г** – приняло участие 8 проектов, финансовую поддержку получает проект «Уватские потеряшки»- Общая сумма гранта 10000,00 руб.
* **2015 г** – 16 проектов – из них 10 проектов получают финансовую поддержку и активно реализуются на территории района общая сумма гранта 201 276 руб.
* **2016 г**– представлены 25 социальных проектов, из них 15 получают финансовую поддержку и активно реализуются на территории района. Общая сумма гранта 134000 руб.
* **2017 г** – 19 проектов – из них 8 проектов получают финансовую поддержку, и активно реализуются заявлено. Общая сумма гранта 140000 руб.
* **2018 г**заявлено 29 проектов, из них 24 получили финансовую поддержку. Общая сумма гранта 230260 руб.
* **2019 г** заявлено -30 проектов -17 проектов получили финансовую поддержку. Общая сумма гранта 212320 руб.

**04 -10 сентября 2018**Всероссийский добровольческий форум «Готов к победам» для волонтёров сферы гражданско-патриотического воспитания. г. Тула.

**13-16 августа 2019** г. участие в работеокружного форума «Добро за Уралом» г. Новосибирск. Форум "Добро за Уралом" – центральнаяплощадка для обучения, общения и обмена опытом между волонтерами и организаторамидобровольческой деятельности Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральныхокругов. г. Новосибирск.

**2-5 декабря 2019 г** Международный форум добровольцев с торжественной церемонией вручения ежегоднойпремии «Доброволец России -2019» в г. Сочи.

[Контакты: тел: 89123980341](Контакты: тел:  89123980341 https://vk.com/id167957077)

[https://vk.com/id167957077](Контакты: тел:  89123980341 https://vk.com/id167957077) ссылка на личную страницу

<https://vk.com/club59350834> ссылка на страницу «Добровольческое движение Уватский район».

Эл. адрес:[ritulia1968@ya.ru](mailto:ritulia1968@ya.ru)