Календарный план

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести серию командообразующих мероприятий и сплотить коллектив сообщества | Тренинг Веревочный курс для подростков проводится на открытом воздухе на специально оборудованной для этого площадке "Лес" на территории парка отдыха Звезда в г.Новосибирск. Тренинг направлен на приобретение участниками опыта работы в команде, навыки быстрого принятия решений в нестандартной ситуации, на укрепления доверия к участникам команды. | 12.08.2023 | 31.08.2023 | 20 подростков примут участие в 6-часовом тренинге на открытом воздухе. Побеждают свои барьеры в общении, становятся ближе друг к другу, все это способствует сплочению участников, доверие и умение опираться на команду, развитие способности к принятию нестандартных решений. Усиливается взаимопомощь и поддержка в команде. Формируется цельный коллектив. |
| 2 | Провести серию командообразующих мероприятий и сплотить коллектив сообщества | Игры "Ледокол" и Real Life направлены на постановку и достижение целей в коммуникациях. Проведение настольной игры "Real Life" направленна на знакомство и получение опыта взаимодействия между участниками, постановку и достижение целей. Будет проводиться на территории Новосибирской областной молодежной библиотеки | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Для 20 подростков будет проведено 1 мероприятие на 3 часа где они по лучше познакомятся и получат опыт взаимодействовать друг с другом в команде. |
| 3 | Провести серию обучающих мероприятий, психологических тренингов и консультаций, направленных на раскрытие потенциала, укрепление уверенности в себе и развитие коммуникативных навыков | Тренинг "Уверенности в себе", направленый на формирование позитивной самооценки и навыков уверенного поведения у подростков. Будет проводиться на территории Новосибирской областной молодежной библиотеки. | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Тренинг уверенность в себе пройдут 20 подростков, 1 встречи по 3 часа. Сформируется представление о уверенности и о собственной уникальности. Появятся знания и проиграется роль уверенного человека. |
| 4 | Провести серию обучающих мероприятий, психологических тренингов и консультаций, направленных на раскрытие потенциала, укрепление уверенности в себе и развитие коммуникативных навыков | Публичные выступления. Ораторское мастерство. Навыки презентации. Будет проводиться на территории Новосибирской областной молодежной библиотеки | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 20 подростков научаться презентовать себя, овладеют инструментами публичного выступления. 1 встреча по 3 часа. |
| 5 | Провести серию обучающих мероприятий, психологических тренингов и консультаций, направленных на раскрытие потенциала, укрепление уверенности в себе и развитие коммуникативных навыков | Психологические тренинги по самопознанию. При помощи Арт-терапии и проективных методик подростки поисследуют себя и свои сильные стороны. Будет проводиться на территории Новосибирской областной молодежной библиотеки. | 16.09.2023 | 31.10.2023 | 20 подростков пройдут психологический тренинг 2 занятия по 3 часа. Поисследуют себя при помощи разных психологических инструментов, сформируется целостное восприятие себя и других участников. |

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Провести серию обучающих мероприятий, психологических тренингов и консультаций, направленных на раскрытие потенциала, укрепление уверенности в себе и развитие коммуникативных навыков | Индивидуальные сессии по запросу от участников проекта Онлайн или офлайн | 16.09.2023 | 31.12.2023 | 20 подростков по одной сессии (20 часов работы с психологом или с коучем по запросу) Участники получат психологическую поддержку и рекомендации в эмоционально значимых сферах жизни. |
| 7 | Провести работу, направленную на мотивацию участников сообщества к проектной деятельности | Игра "Земляне и инопланетяне" направленная на побуждение к социально- значимой созидающей деятельности Креативная сессия, через инструменты фасилитация. Поиск и выбор идей для проектов. Будет проводиться на территории Новосибирской областной молодежной библиотеки | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 1 мероприятие на 3 часа. Для 20 подростков создадим условия для формирования мотивации к улучшению окружающего мира и созидание. Выявление лидерских качеств личности, формирование рационального поведения в экстремальной ситуации, развитие группового взаимодействия, тренировка командных договоренностей. |
| 8 | Провести работу, направленную на мотивацию участников сообщества к проектной деятельности | Игра «Полетим в Галактику». Теоретическая часть. Мышление критическое и креативное. Понятия и использование на практике. Практическая часть. Обсуждение понимания понятия «мышления». Освоение навыков креативного мышления, критического мышления. Решение парадоксальных задач на развитие мышления. Будет проводиться на территории Новосибирской областной молодежной библиотеки | 07.10.2023 | 31.10.2023 | 20 подростков освоят навыки креативного мышления. 1 встреча по 3 часа |
| 9 | Организовать участников на проведение исследовательской деятельности с целью выявления актуальных интересов в среде подростков и выявления своих интересов как основы для проектных идей | Семинар "Исследование на практике" Участники изучают разные способы исследований: опрос, наблюдение, сравнение, эксперимент. Затем получают задание выполнить тоже самое в своем учебном заведении. | 01.11.2023 | 30.11.2023 | За 3 часа 20 участников научаться проводить исследования в форме анкетирования и интервью. Подготовлен список вопросов для интервью и составлена анкета для опроса. |
| 10 | Организовать участников на проведение исследовательской деятельности с целью выявления актуальных интересов в среде подростков и выявления своих интересов как основы для проектных идей | Исследования на практике. Участники проекта совместно с кураторами или под их наблюдением проводят исследовании разными способами (опрос, наблюдение, сравнение, эксперимент) среди сверстников и одноклассников. | 02.11.2023 | 30.11.2023 | 20 участников проекта отработали на практике навыки проведения исследования разными способами. Каждый провел опрос не менее 5 подростков в возрасте 14-17 лет, наблюдение за 25 подростками в возрасте 14- 17 лет, сравнил учащихся разных классов/школ, провел эксперимент в своем образовательном |

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | учреждении. Проведено онлайн анкетирование не мене чем 50 подростков в возрасте 14-17 лет. |
| 11 | Организовать участников на проведение исследовательской деятельности с целью выявления актуальных интересов в среде подростков и выявления своих интересов как основы для проектных идей | Семинар "Оценка результатов исследования". Для участников проводится небольшая лекция, о том как работать с результатами исследований. Затем они совместно подводят итоги своих исследований и делают выводы. Мозговой штурм проектных инициатив. НОМБ | 03.11.2023 | 30.11.2023 | 20 участников проекта за 3 часа проанализируют результаты полученных ими исследований и выявят интересы подростков для дальнейшего создания проектов. Сформируют список идей проектов и мероприятий. |
| 12 | Провести базовое обучение навыкам создания проекта | Игра "Тренажер проекта". Проживание всех этапов создания и реализации проекта в рамках тренинга. | 04.11.2023 | 30.11.2023 | 20 участников за 3 часа проживут опыт создания и реализации проекта в лабораторных условиях, на практике применят теоретические знания, полученные на предыдущей встрече. |
| 13 | Провести базовое обучение навыкам создания проекта | Проектный менеджмент. Инструменты проектирования. Что такое «проект», с чего он начинается. Будет проводиться на территории Новосибирской областной молодежной библиотеки | 11.11.2023 | 30.11.2023 | 1 мероприятие на 3 часа проведем для 20 подростков, которые получат знания что такое проект, получат понимание и инструменты используемые в проектной деятельности. |
| 14 | Провести серию обучающих мероприятий направленных на освоение современных инструментов работы в сети Интернет и позиционировать себя в социальных сетях | Сессия мини бизнес- тренинга. Бизнес-модель проекта. Маркетинг проекта. Подростки познакомятся с маркетинговыми инструментами, узнают как можно продвигать свой проект в разных источниках. | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 1 встреча на 3 часа. 20 подростков посмотрят на свой проект глазами предпринимателя, познакомятся с маркетингом, узнают как и через какие интернет инструменты можно продвигать свой проект. |
| 15 | Провести серию обучающих мероприятий направленных на освоение современных инструментов работы в сети Интернет и позиционировать себя в социальных сетях | Мини-тренинг "Личный бренд". Понятие личного бренда. Как меня воспринимают окружающие. Как позиционировать себя в он- лайн пространстве. НОМБ | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 20 участников сообщества в ходе 3х часового тренинга узнают о брендинге и освоят инструменты грамотного позиционирования себя в социальных сетях. |
| 16 | Провести серию обучающих мероприятий направленных на освоение современных инструментов работы в сети Интернет и позиционировать себя в социальных сетях | Тренинг "Искусство вовлечения" (продажи, ведение переговоров). Подростки познакомятся с инструментами продаж и ведения переговоров. | 02.12.2023 | 30.12.2023 | 20 подростков за 3 часа освоят навыки продаж и ведения переговоров. |
| 17 | Организовать и скоординировать процесс проектной деятельности | Коммуникативный тренинг на взаимодействие в команде "Строим башню". Проектный воркшоп. НОМБ | 02.12.2023 | 13.01.2024 | 1 встреча 3 часа. 20 участников сообщества за 1, 5 часа проживут все этапы командного взаимодействия, осознают |

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | важность планирования и распределения ролей в команде и за 1,5 часа применят полученные ранее знания и умения на своем проекте. По итогам встречи у каждой команды появиться подробный план реализации их инициативы с перечнем мероприятий и распределением обязанностей |
| 18 | Организовать и скоординировать процесс проектной деятельности | Наставничество. Проведение консультаций по ведению и реализации проекта, онлайн и офлайн. | 09.12.2023 | 31.01.2024 | 3 встречи по 2 часа офлайн или онлайн с каждой командой. 20 участников делятся на 5 команд и сопровождаются наставниками. Оттачивают навыки и приобретают опыт в ведении проектной деятельности. |
| 19 | Привлечь новых членов сообщества из числа участников мероприятий, реализованных командами | Помощь в организации и проведении мероприятий придуманных и инициированных участниками сообщества. | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Подростки проведут 5 мероприятий, где будут охвачено 300 участников. Полезный досуг, популяризация возможностей раскрытия своего потенциала, реализации своих идей, деятельности сообщества. |
| 20 | Привлечь новых членов сообщества из числа участников мероприятий, реализованных командами | Торжественный вечер с подведением итогов реализованных проектов, награждением участников, вручением памятных значков и презентация деятельности сообщества для приглашенных подростков-гостей, участвовавших в мероприятиях, организованных силами сообщества. | 20.01.2024 | 31.01.2024 | Праздник с награждением 20 участников сообщества. Собраны заявки на вступление в сообщество от новых потенциальных участников в возрасте от 14-17 лет. |