**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название конкурса** | Всероссийский конкурс «Доброволец России» 2020 |
| **Название сообщества** | Опорный центр инклюзивного добровольчества ТООО ВОИ |
| **Направление проекта** | Равенство возможностей |
| **Сроки** | Март-июль 2020 года |
| **География** | г. Тюмень |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** | Проект «Первый инклюзивный литературный форум «СТИХосплетение» – это первое в регионе литературное событие, которое объединит авторов (поэтов, прозаиков, публицистов, авторов песен) с инвалидностью и без ограничений в здоровье, проживающих на территории Тюменской области. Это приобщение к культуре, искусству и литературе через образовательный модуль, в рамках которого участники получат знания и навыки в области литературы, поэзии, журналистики и вокального искусства. Всего участие в форуме примут 70 авторов. Спикерами форума станут выдающиеся деятели в области литературы, журналистики и музыки из Тюмени и приглашенные из других регионов.  Площадкой для проведения Инклюзивного форума выбран исторический город декабристов Ялуторовск. Мастер-классы по направлениям и жанрам пройдут на базе городской Центральной библиотеки и Дома культуры и искусств.  В Ялуторовске сформировано два литературных объединения – «Ялуторовская лира» (при городской Центральной библиотеке) и «Шкатулка» (при городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов). «Ялуторовская лира» – это первое в Тюменской области объединение литераторов всех возрастных и нозологических групп, среди представителей: члены общественной организации инвалидов, учащиеся школ и вузов. На данный момент членами объединения являются около 40 поэтов и прозаиков.  На торжественном закрытии форума пройдет награждение победителей и призеров по номинациям, состоится вручение специальной премии от партнера проекта – Общероссийской общественной писательской организации «Союз российских писателей». Каждый участник форума получит в подарок коллективный литературный сборник «СТИХосплетение», сувениры с логотипом форума.  Литературное творчество в регионе необходимо укреплять, модернизировать, уповая на традиции и опыт профессиональных творцов «живого слова». |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект** | По отношению к людям, имеющим инвалидность, не в полной мере реализовано право на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и в творческих процессах, относимое к основным правам личности и гарантируемое государством. И речь идет не только о доступности социально-культурных учреждений и услуг. Вопрос касается создания полноценной среды и условий, при которых творческая деятельность инвалида, его творческие достижения становятся достоянием широкой аудитории, всего общества.  Творчество инвалидов должно рассматриваться не только как форма и метод их реабилитации, а как неотъемлемая часть общей культуры общества, его нравственного здоровья и как один из важнейших инструментов интеграции инвалидов.  Большинство проводимых мероприятий, направленных на социальную адаптацию данной категории людей, сводится к организации и проведению для них творческих мероприятий без их же участия. Иными словами, люди с ограниченными возможностями здоровья в большинстве случаев выступают в роли зрителей или статистов проектов.  А между тем, среди людей с ОВЗ есть талантливые поэты, прозаики, журналисты, музыканты. В городе Тюмени и муниципальных образованиях организована работа литературных клубов и объединений: «Лира», «Шкатулка» (в Ялуторовске), «Лира» (в Нижней Тавде»), «Родник» (Исетский район), «Искра надежды» (Голышмановский городской округ), есть также клубы в Омутинском, Бердюжском, Упоровском, Ярковском, Абатском районах, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске. Большая часть поэтов и музыкантов в них – люди с ограниченными возможностями здоровья.  В то же время, творческие жители региона не знакомы с творчеством «особых» авторов, между ними нет взаимодействия, обмена опытом, не организуются совместные мероприятия и мероприятия с их участием. Проект «Первый инклюзивный литературный форум «СТИХосплетение» поможет решить данную социальную проблему.  Творчество – это частица души, которой необходимо делиться, это диалог автора не только с самим собой, но и с обществом, миром. Поговорим друг с другом на языке «живого слова», поделимся частицей души, поможем «особому» творчеству раскрыться и самореализоваться благодаря «СТИХосплетению». |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Люди с инвалидностью от 16 лет (активисты общественных организаций инвалидов, члены клубов, литературных сообществ и объединений Тюмени и Тюменской области), авторы без инвалидности от 16 лет (учащиеся школ, лицеев, вузов).  Всего: 70 человек. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Основные цели**  **и задачи проекта** | **Цель:** Творческая самореализация авторов с инвалидностью. Создание инклюзивного литературного пространства, объединяющего пишущих авторов разного возраста и социального положения, способствующего раскрытию их творческого потенциала, развитию талантов, культурной самобытности, подготовки инвалидов к независимой жизни в инклюзивном обществе в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.  **Задачи:**  **-** Информированиежителей Тюменской области о Первом инклюзивном форуме «СТИХосплетение»;  - Работа с муниципальными образованиями региона, выявление талантливых авторов для участия в форуме;  **-** Привлечение широких кругов авторов с особенностями здоровья к активному участию в культурной и литературной жизни общества;  **-** Стимулирование развития профессионального и любительского писательского творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья;  **-** Привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей с ограниченными возможностями как средству их самовыражения и реализации;  - Выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных граждан;  - Расширение творческих контактов инвалидов и здоровых авторов;  **-** Изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями как равноправным участникам культурного процесса;  **-** Обучение целевой аудитории литературным методам и приемам, вокалу, игре на гитаре через мастер-классы;  - Проведение Первого инклюзивного форума-фестиваля «СТИХосплетение» в Ялуторовске;  - Издание литературного сборника произведений участников проекта;  - Проведение в ходе реализации проекта информационно-просветительской деятельности через СМИ, социальные сети. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Календарный план реализации проекта (этапы):** | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** |
|  | Разработка Положения «Первого инклюзивного форума «СТИХосплетение». | Март |
|  | Проведение заочного этапа конкурса «СТИХосплетение»: отбор работ (произведений, публикаций) на очный этап. | Март-май |
|  | Подведение итогов заочного этапа конкурса. Приглашение-вызов участников на Первый инклюзивный форум-фестиваль. | Май-июнь |
|  | Подготовка и издание литературного сборника авторов «СТИХосплетение». | Май-июнь |
|  | Организация и проведение Первого инклюзивного форума-фестиваля «СТИХосплетение» в Ялуторовске. | Июль |
|  | Мастер-класс по поэзии (разбор произведений, лит.методы и приемы, правила стихосложения). Спикеры: литератор, поэт, переводчик, председатель Тюменской региональной организации «Союз Российских писателей» Н.М. Шамсутдинов; поэт, прозаик, заместитель председателя Оренбургской региональной организации «Союз писателей России» М. Кильдяшов; | Июль |
|  | Мастер-класс по прозе. Спикеры: литератор, прозаик, председатель Тюменской региональной организации «Союз писателей России» Л.К. Иванов; поэт, прозаик, руководитель литературного объединения «Ялуторовская лира» О.С. Губина. | Июль |
|  | Мастер-класс по авторской песне и игре на гитаре. Спикеры: музыканты, композиторы, авторы и исполнители А.П. Алексеев и С. Н. Алексеева – Арт-дуэт «Аэлита», г. Тюмень. | Июль |
|  | Мастер-класс по журналистике. Спикеры: член Союза журналистов России, член Тюменского регионального отделения «Союз российских писателей» Е.В. Меркушина; корреспондент Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, внештатный корреспондент всероссийской газеты «Надежда» А. Ю. Кузнецов. | Июль |
|  | Презентация авторских сборников участников и гостей форума, работа «Книжной гостиной». | Июль |
|  | Конкурс поэзии и музыки «СТИХосплетение». Подведение итогов, награждение победителей и призеров. Вручение специальной литературной премии Союза российских писателей. | Июль |
|  | Фотосессия. Пресс-конференция (встреча организаторов, участников и гостей со СМИ). | Июль |
|  | Кофе-брэйк. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Медиа-карта проекта** | | |
|  | **Название мероприятия** | **Количественные показатели** |
| **СМИ** | Тюменская парламентская газета «Тюменские известия», газета «Тюменская область сегодня», газета Всероссийского общества инвалидов «Надежда», газета «Ялуторовская жизнь», ТВ-компании «Регион-Тюмень», «Стелла», сайт Органов государственной власти, сайт ТООО ВОИ, Всероссийский журнал «Вестник государственного социального страхования». | 14 публикаций и видеосюжетов |
| **vk.com** | 1.Группа ТООО ВОИ <http://www.voi-72.ru/>  2.Группа «Всероссийская газета «Надежда»  http://www.nadezhda.me <http://www.ok.ru/vg.nadezhda>  3.Группа ЯГОО ВОИ <https://vk.com/yalvoi>  4.Группа «Горизонт» <https://vk.com/club50295846>  5.Группа ФСС <https://vk.com/fsstyumen>  6.Группа Оренбургская писательская организация СПР <https://vk.com/orenburg_pisateli> | 3 публикации  1 публикация  3 публикации  2 публикации  2 публикации  1 публикации  Всего – 12 постов |
| **Facebook.com** | Группа ТООО ВОИ  Группа Всероссийской газеты «Надежда»  [http://www.facebook.com/vg.nadezhda](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvg.nadezhda) | 2 публикации,  1 публикация.  Всего – 3 поста. |
| **7. Рекламное сообщение о проекте** | | |
| Проект «Первый инклюзивный литературный форум-фестиваль «СТИХосплетение» – это сплетение творчества, таланта, новых знаний и возможностей. Это диалог на языке «живого слова» между автором и читателем. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Ожидаемые результаты** | |
| **Количественные показатели** | Проект «Первый инклюзивный литературный форум «СТИХосплетение» – это:  - 70 участников: авторов и исполнителей,  - 200 экземпляров книги с произведениями участников,  - 15 почетных гостей и представителей СМИ,  - 8 профессиональных спикеров и экспертов,  - 7 привлеченных партнеров,  - 29 публикаций и видеосюжетов в СМИ о проекте. |
| **Качественные показатели** | - Создание инклюзивного литературного пространства в ТО;  - обучение участников литературным современным методам и приемам;  - взаимодействие с профессиональными региональными и всероссийскими литераторами, обмен опытом;  - трансляция опыта в муниципальные образования ТО и другие регионы. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Команда проекта** | |
| **Руководитель проекта** | Авзалова Эльвира Раисовна |
| **Команда проекта** | Евсеева Лариса Анатольевна – организатор площадок форума в Ялуторовске, ответственная по волонтерам,  Губина Ольга Степановна – ответственная по работе с муниципальными образованиями (приглашение участников на форум, формирование конкурсных материалов, приглашение партнеров и гостей на финальное мероприятие),  Меркушина Елизавета Валентиновна – эксперт конкурсных произведений, спикер форума,  Кузнецов Алексей Юрьевич – медиаменеджер форума,  Куриленко Нина Николаевна – ведущая финального закрытия форума,  Авзалова Эльвира Раисовна – эксперт конкурсных работ, куратор проекта,  Шаров Евгений Викторович – фотограф,  Осоткин Михаил Владимирович – водитель. |
| **11. Дальнейшая реализация проекта** | |
| Дальнейшая реализация проекта планируется за счет грантовых, собственных и привлечённых средств, а также при поддержке ТООО ВОИ. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Смета расходов** | | | | | |
| **№** | | **Статья расходов** | **Количество единиц** | | **Стоимость (ед.), руб.** | **Всего,**  **руб.** | |
| 1 | | Издание коллективного сборника «СТИХосплетение» | 200 | | 400 | 80000,00 | |
| 2 | | Размещение организаторов проекта и спикеров в гостинице | 12 | | 4000 | 48000,00 | |
| 3 | | Размещение участников в гостинице | 70 | | 2000 | 150000,00 | |
| 4 | | Кофе-брэйк | 82 | | 300 | 24600,00 | |
| 5 | | Оплата услуг бухгалтера | 1 | | 13000 | 13000,00 | |
| 6 | | Оплата услуг спикеров | | 6 | 15000 | 90000,00 | |
| 7 | | Оплата услуг организатора площадок форума | | 1 | 15000 | 15000,00 | |
| 8 | | Оплата услуг медиаменеджера | | 1 | 15000 | 15000,00 | |
| 9 | | Водитель, транспортные расходы | | 1 | 15000 | 15000,00 | |
| 10 | | Оплата услуг ведущего | | 1 | 15000 | 15000,00 | |
| 11 | | Оплата услуг фотографа | | 1 | 10000 | 13000,00 | |
| 12 | | Рамки А4 | | 70 | 200 | 14000,00 | |
| 13 | | Блокноты/ручки | | 70 | 100 | 7000 | |
| 14 | | Баннер (пресс волл) 2,5x2 | | 1 | 5390 | 5390,0 | |
| 15 | | Баннер (ролл ап) 100x200 | | 4 | 2950 | 11800,00 | |
| 16 | | Сувенирная продукция | | 80 | 500 | 40000,00 | |
| 17 | | Цветы | | - | - | - | |
| 18 | | Мультимедийное оборудование | | - | - | - | |
| 18 | | Помощь волонтеров | | - | - | - | |
|  | | Аренда помещений | | - | - | - | |
|  | |  | ИТОГО: | 607810 | |

**Краткая информация о проекте**

Первый инклюзивный литературный форум «СТИХосплетение» – это первое в регионе литературное пространство, которое объединит авторов (поэтов, прозаиков, публицистов, авторов песен) с инвалидностью и без ограничений в здоровье, проживающих на территории Тюменской области. Это приобщение к культуре, искусству и литературе через образовательный модуль, в рамках которого участники получат знания и навыки в области литературы, поэзии, журналистики и вокального искусства. Всего участие в форуме примут 70 авторов. Спикерами форума станут выдающиеся деятели в области литературы, журналистики и музыки из Тюмени и приглашенные из других регионов.

Площадкой для проведения Инклюзивного форума выбран исторический город декабристов Ялуторовск. Мастер-классы по направлениям и жанрам пройдут на базе городской библиотеки и Дома культуры.

В Ялуторовске сформировано два литературных объединения – «Ялуторовская лира» (при городской Центральной библиотеке) и «Шкатулка» (при городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов). «Ялуторовская лира» – это первое в Тюменской области объединение литераторов всех возрастных и нозологических групп, среди представителей – члены общественной организации инвалидов, учащиеся школ и вузов. На данный момент членами объединения являются около 40 поэтов и прозаиков.

На торжественном закрытии форума пройдет награждение победителей и призеров по номинациям, состоится вручение специальной премии от партнера проекта – Союза российских писателей. Каждый участник форума получит в подарок коллективный литературный сборник «СТИХосплетение», сувениры с логотипом форума.

Литературное творчество в регионе необходимо укреплять, модернизировать, уповая на традиции и опыт профессиональных творцов «живого слова».

**Результаты освещения в СМИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Издание/ТВ** | **Название статьи/видео** | **Ссылка** | **Итого материалов (кол-во)** |
| 1. | Газета «Тюменские известия» | Запланировано | <https://t-i.ru/> | 2 |
| 2. | Газета «Тюменская область сегодня» | Запланировано | <https://tumentoday.ru/> | 2 |
| 3. | Газета «Ялуторовская жизнь» | Запланировано | <http://tyumedia.ru/4/> | 2 |
| 4. | Телекомпания «Стелла», г. Ялуторовск | Запланировано | <http://stella-tv.ru/?cat=4&start=50> | 1 |
| 5. | Сайт ТООО ВОИ | Запланировано | <http://www.voi-72.ru/> | 2 |
| 6. | Сайт Оренбургской писательской организации «Союз писателей России» | Запланировано | <https://oren-spr.ru/> | 1 |
| 7. | Сайт ЦБС г. Ялуторовска | Запланировано | <http://www.ylibrary.ru/> | 2 |
| 8. | Сайт Всероссийского общества инвалидов и газета «Надежда» | Запланировано | <http://www.voi.ru/>  <http://www.nadezhda.me/> | 2 |
|  | | | | |