Паспорт проекта.

| Название проекта | Скажем дружно - NON STOP |
| --- | --- |
| Регион реализации проекта | Ленинградская область, город Тихвин. |
| Логотип проекта |  |
| Автор проекта (ФИО, почта, телефон, дата рождения) | Сухоцкая Диана Сергеевна, diana.sukhotskaya.02@list.ru , +7-911-182-47-23, 13.01.2002. |
| Масштабность проекта (Муниципальный, Региональный, Всероссийский) | Муниципальный |
| Дата начала и окончания проекта | 10.09.2021 – 10.09.2022 |
| Опыт руководителя проекта | 4 года |
| Адрес регистрации руководителя проекта | Ленинградская область, город Тихвин |
| Команда проекта (ФИО, почта, роль члена команды в проекте, компетенции, опыт, подтверждающие возможность выполнять роль в команде) | Сухоцкая Диана Сергеевна – руководитель проекта. Почта: diana.sukhotskaya.02@list.ru Страница в соц.сети: https://vk.com/s_diana130102 Телефон: +7-911-182-47-23 Дата рождения: 13.01.2002 Характеристика: 19 лет, на данный момент являюсь студенткой Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Юрфак – заочное отделение), далее планирую поступать на факультет государственного управления в СЗУ РАНХиГС. Являюсь председателем Молодежного Совета при главе администрации Тихвинского района, руководитель местной организации Российский Союз Молодежи, прес-секретарь Молодежного Совета при губернаторе Ленинградской области. С 5 июля 2019 года вошла в состав центра молодежных сообществ СЗФО. Летом 2019 года стала частью команды «Волонтеры ЗЕНИТА». Для меня важно развитие молодежной политики в Тихвинском районе. Именно поэтому 12 августа 2019 г в Ганьковском сельском поселении, открыла Совет Молодежи, который существует и развивается посей день. В январе 2019 года была награждена, как руководитель за 1 место в Тихвинском районе Ленинградской области по ведению Совета молодежи среди сельских поселений Тихвинского района и ЛО. Множество времени уделяю своему образованию в сфере добровольчества. Прошла онлайн-курсы для руководителей и специалистов волонтерских центров, работающих с детьми, так же курсы по основам волонтерства для организаторов волонтерской деятельности, онлайн-курс по основам волонтерства для органов власти и бюджетных учреждений, онлайн-курс по основам волонтерства для нынешних и будущих волонтеров, обучающий курс для руководителей и представителей ресурсных центров добровольчества. Прияла участие в проекте АКТИВИЗАЦИЯ, прошла онлайн-интенсив: «Marketing Superhero». На данный момент подала заявку на кейс-форум «УТРО», а так же на региональный этап межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога», на который прошла одобрение. Команда: Ребята помогают в реализации проекта. Проведения мероприятий, тренингов, организация подключение аппаратуры, техническая часть. - Елисова Мария Андреевна Телефон: +79213155751 Почта: elisova.Maria.02@mail.ru Дата рождения: 21.04.2002 - Прудцев Александр Александрович Телефон: 89118363485 Почта: alexpralexprydtsev@gmail.com Дата рождения: 26.09.199 - Григоренко Даниил Сергеевич Телефон: +79650818543 Почта: daniamen@mail.ru Дата рождения: 19.09.1989 |
| Наставники проекта (ФИО, почта, роль члена команды в проекте, компетенции, опыт, подтверждающие возможность выполнять роль в команде) | Набокова Юлия Анатольевна, 3 года занимается организацией добровольческой деятельности, помогает в написании проекта. |
| Краткая информация о проекте | Проект направлен на население поселка Ганьково, Тихвинского района. На поддержание досуговой деятельности жителей в возрасте 55+ . Идея данного проекта заключается в организации досуга пенсионеров в Ганьковском сельском поселении Тихвинского района. Для того чтобы проект был эффективно реализован, планируется к организации досуга для пожилых людей привлечь органы власти , охватить полностью целевую аудиторию, вовлечь СМИ , а также по итогам реализации мероприятий проекта провести круглый стол с представителями от ветеранской организации, СМИ, а также членами молодёжных объединений Тихвинского района, активно содействовавших в реализации данного проекта. Кроме того, каждое мероприятие и акция будет освещаться на сайте и в рубрике одной из газет города, а так же в СМИ. Цель: Организовать досуг серебреным волонтерам Ганьковского сельского поселения Тихвинского района. Задачи: 1. Собрать команду для реализации проекта; 2. Провести опрос среди пенсионеров Ганьковского сельского поселения, кто готов принимать участие. 3. Провести вечера отдыха для участников 4. Провести визуализацию полученных результатов в виде диаграммы 5. Подвести круглый стол, на котором подвести итоги проекта. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Низкая осведомлённость жителей сельского поселения о досуге для жителей в возрасте +55. Способ решения: проведение информационных мероприятий, досуговых мероприятий. Для актуальности проблемы, был проведен опрос в ходе которого выяснилось, что жители поселка не знают о том, что на территории России развивается серебренное волонтерство. |
| Описание целевые группы, на которые направлен проект | Подростки в возрасте от 14-18. Жители поселка 55+ |
| Основная цель проекта | Организовать досуг серебреным волонтерам Ганьковского сельского поселения Тихвинского района. |
| Опыт успешной реализации проектов | Являюсь председателем Молодежного Совета при главе администрации Тихвинского района, руководитель местной организации Российский Союз Молодежи, прес-секретарь Молодежного Совета при губернаторе Ленинградской области. С 5 июля 2019 года вошла в состав центра молодежных сообществ СЗФО. Летом 2019 года стала частью команды «Волонтеры ЗЕНИТА». Для меня важно развитие молодежной политики в Тихвинском районе. Именно поэтому 12 августа 2019 г в Ганьковском сельском поселении, открыла Совет Молодежи, который существует и развивается посей день. |
| Перспектива развития и потенциал проекта | В рамках проекта, мы поможем организовать досуг жителям Ганьковского сельского поселения в возрасте 55+. Дальше мы будем развивать проект в соседних поселениях Тихвинского района, так же проект с каждым годом будет самосовершенствоваться: добавляться мероприятия, акции, тренинги. |
| География проекта (Регион, Адрес) | Ленинградская область, город Тихвин, Ганьковское сельское поселение, а также в дальнейшем прилегающие поседения Тихвнского района, где в последующем будет реализовываться также проект. |
| Медиа план | Афиши о мероприятиях будут публиковаться в группах поселения, администрации города Тихвин и администрации поселения. Так же афиша будет развешена в поселении на стойках для афиши. |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта | 2 выезда в г.Тихвин в государственное казеное учреждение центр социальной защиты населения в Тихвинском районе. Проведение 8 мероприятий на территории Ганьковского сельского поселения. |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта | 500 жителей Ганьковского сельского поселения. |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 51 публикации. Анонс и отчёт о проведении. |
| Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 210 000 просмотров (примерно по 4500 просмотров на запись) |

Календарный план.

| Поставленная задача | Названия мероприятия | Крайняя дата выполнения | Описания мероприятия | Количество участников | Количество публикаций | Количество просмотров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести встречу | «А ты знал?» | 10.09.2021 | На данном мероприятии планируется рассказать жителям поселка Ганькова о целях, задачах проекта | 50 | 4 | 800 |
| Формирование рабочей группы, занимающейся работой над проектом, формирование совета: серебренного волонтерства. | «Серебряные пчелки» | 17.09.2021 | Формирование рабочей группы в составе которой 7 пенсионеров Ганьковского поселения, 7 волонтеров Ганьковского поселения | 20 | 4 | 800 |
| Проведение фестиваля. | «День добрых дел» | 24.09.2021 | Проведения мероприятия в ходе которого будет развиваться досуговая часть дня для жителей Ганьковского сельского поселения в возрасте 55+ | 50 | 4 | 800 |
| Проведения субботника в Ганьковском сельско поселении. | «Трудись и помогай» | 07.10.2021 | Проведения мероприятия в ходе которого будет развиваться досуговая часть дня для жителей Ганьковского сельского поселения в возрасте 55+ | 50 | 4 | 800 |
| Организация выезда в г.Тихвин в государственное казеное учреждение центр социальной защиты населения в Тихвинском районе. | «Мы вместе» | 10.10.2021 | Проведения мероприятия в ходе которого будет развиваться досуговая часть дня для жителей Ганьковского сельского поселения в возрасте 55+ | 15 | 4 | 1450 |
| Организация дня улова. | «А Вам слабо?» | 24.11.2021 | Проведения мероприятия в ходе которого будет развиваться досуговая часть дня для жителей Ганьковского сельского поселения в возрасте 55+ | 50 | 7 | 1540 |
| Организация просмотра фильмов в цикле «Наше кино» | «Наше кино» | Декабрь-июль | Проведения мероприятия в ходе которого будет развиваться досуговая часть дня для жителей Ганьковского сельского поселения в возрасте 55+ | 50 | 4 | 800 |
| Организация выезда в г.Тихвин в государственное казеное учреждение центр социальной защиты населения в Тихвинском районе. | «Мы вместе» | 12.06.2021 | Проведения мероприятия в ходе которого будет развиваться досуговая часть дня для жителей Ганьковского сельского поселения в возрасте 55+ | 15 | 4 | 1450 |
| Проведение круглого стола | «Подведем отчет». | 10.09.2022 | Оценка проекта (оценка хода и результатов проекта) Выступление на педсовете и принятие решения о изменении и улучшении проекта для дальнейшего развития | 50 | 8 | 2000 |

Софинансирование

| Собственные средства | Перечень расходов | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Ганьковский Культурный центр | Предоставление помещения для проведения мероприятий, предоставление аппаратуры, стульев, столов. |  |
| Студия Праздник здесь | Предоставления Ростовых кукол для мероприятия, предоставление глеевых шаров. |  |

Партнеры

| Название партнера | Тип поддержки | Перечень расходов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Ганьковский Культурный центр | Предоставление помещения для проведения мероприятий, предоставление аппаратуры, стульев, столов. |  |  |
| ТМК | Изготовление атрибутики, распечатка сувенирной продукции | Разработка дизайна печатной продукции, изготовление эмблемы проекта. - Печать баннера – 1600 р. шт * 2 = 3200 р. - Значки 38 шт * 15 шт = 570 - Изготовление футболок с символикой 1 шт 1700 р. * 15 = 25500 - Изготовление бейсболок с символикой 1 шт 500 р. * 15 = 7500 - Изготовление ветровок с символикой 1 шт 2900 р. * 15 = 43500 |  |
| Студия Праздник здесь | Предоставления Ростовых кукол для мероприятия, предоставление глеевых шаров. | Ростовая кукла – 1500р Гелиевые шары – 60 р шт * 100 |  |

Смета проекта.

| Тип расходов | Единица | Обоснование | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на проживание и питание | 0 |  | 0 |
| Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров и товаров) | 15 | Проезд с Ганьковского сельского поселения до г.Тихвин, а также обратно | 30 000,00 |
| Расходы на аренду оборудования | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на аренду помещения | 2 | Аренда зала | 500 000,00 |
| Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения | 1 | Покупка флипчарта | 8 000,00 |
| Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта / приложения | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на закупку оборудования | 2 | Приобретение ноутбука, проектора | 100 000,00 |
| Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта |  |  |  |
| Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовые расходы | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на подарки, сувенирную продукцию | Покупка сувенирной продукции для ветеранов и других празднично-развлекательных меропрятий Изготовление и приобретение поощрительных призов/сувениров участникам и победителям конкурсов и мероприятий: - USB-накопитель 8 Гб; - шоколадные плитки - шоколадные батончики - кубки - медали |  | 7000,00 12500,00 5000,00 4000,00 10000,00 6000,00 Итог: 37 500,00 |
| Расходы на информационные услуги | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на издательско-полиграфическую и сувенирную продукцию | - Изготовление футболок с символикой - Изготовление бейсболок с символикой - Изготовление ветровок с символикой. |  | 25500,00 7500,00 43500,00 Итог:76 500,00 |
| Расходы на канцелярские принадлежности и закупку расходных материалов | Ручка шариковая Бумага (А4, 250 листов) Ножницы Картон цветной Бумага цветная Ватман Набор маркеров для досок Бумага для флипчарта Скотч Скотч двухсторонний Мелки (12 цветов) Аквагрим (9 цветов) Настольные игры |  | 600,00 1000,00 300,00 1040,00 160,00 1247,00 750,00 1300,00 170,00 258,00 1000,00 6000,00 3500,00 Итог: 17 325,00 |