| Название | Комплекс мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества в Ульяновской области форум - фестиваль «По-доброму» |
| --- | --- |
| География проекта | Ульяновская область, город Ульяновск. |
| Дата реализации | Март 2022 |
| Краткая аннотация | Концепцией форума «По-доброму» является проведение образовательных тренингов от компетентных в волонтерской сфере спикеров. Мы планируем привлечь ту часть студенчества, которая еще не вовлечена в волонтерскую деятельность. Наша цель – обучить волонтёров и в процессе проведения образовательных семинаров поделить людей на уровни волонтерства путем конкурсных испытаний. 200 человек случайным образом будут распределены в 10 команд. В рамках выездного форума будет проведено 5 образовательных, творческих и интеллектуальных этапов выявления лучших волонтеров среди участников. Этапами отбора будут испытания на темы, сложность которых будет увеличиваться с каждым разом. Участники, не набравшие проходного балла, должны будут прослушать образовательные тренинги от приглашенных спикеров. Например, Сергей К, не прошедший испытание во 2 конкурсном этапе, отправляется к профессиональному спикеру Ивану И. слушать мастерклассы этого и дальнейших этапов. В конце конкурсных испытаний волонтеры набравшие максимальное количество баллов награждаются почетными призами. В финальный день проведения форума выигравшие волонтеры участвуют в креативной сессии по разработке студенческих инициатив. После окончания форума командам в течение месяца реализацию своих проектов. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Волонтерское движение в Ульяновской области уже набирает обороты, поэтому острее ощущается необходимость в подготовке нового поколения волонтерства. На сегодняшний день на территории Ульяновской области отсутствуют общеизвестные школы волонтёрства для студентов и молодежи. Проект призван ликвидировать низкую осведомленность в деятельности волонтерского движений среди молодежи и обучающихся в вузах города Ульяновска. Проект «По-доброму» стремится доказать необходимость и важность волонтерского движения в нашей области. |
| Основные целевые группы | Студенты различных специальностей университетов и учреждений профессионального образования и молодежь Ульяновской области. |
| Основная цель | Проведение 3-х дневного форума для студентов вузов Ульяновской области (в количестве не более 150 человек) с целью обучения молодежи волонтерского деятельности в марте 2022 года и реализации 10 волонтерских инициатив участниками форума. |
| Задачи проекта | 1. Провести 3 тренинга для организационного комитета по разработке креативного мышления 2. Провести отбор спикеров для проведения тренингов на волонтерском форуме «По-доброму» 3. Начало реализации информационной пропаганды и старт регистрации участников мероприятия 4. Провести отбор участников на волонтерский форум «По-доброму» 5. Проведение 3-х дневного волонтерского форума «По-доброму» 6. Провести финального опроса среди участников для анализа эффективности проекта 7. Реализация 10 студенческих инициатив после проведения проекта 8. Освещение итогов волонтерских инициатив и мероприятия в социальных сетях |
| Методы реализации | Для достижения поставленной цели и выполнения задач будут использоваться методы: 1. Методы управления персоналом для обучения участников организационного комитета 2. Headhunting для поиска компетентных в волонтерской сфере экспертов 3. Создание открытого конкурса для регистрации участников форума 4. Информационное освещение 5. Опрос участников в социальных сетях по завершении форума |
| Количественные показатели | 300 студентов подадут заявки на участие в мероприятии 150 участников примут участие в форуме «По-доброму» 5 экспертов выступят спикерами для команд 10 реализованных волонтерских инициатив |
| Качественные показатели | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и реализация волонтерских инициатив, с целью популяризации волонтерского движения на территории Ульяновской области. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Распространение опыта проекта в других регионах возможно посредством размещения информации о форуме «По-доброму» в социальных сетях. |
| Опыт успешной реализации | Совет студенческих объединений Ульяновского государственного педагогического университета им И.Н. Ульянова неоднократно реализовывал проекты в студенческой сфере. Студенческие объединения ни раз признавались не только на региональном, но и на федеральном уровне. Региональная школа "Доброволец России" была отмечена дипломом финалиста всероссийского конкурса школ и лагерей подготовки студенческого актива. Также, Студенческий Совет УлГПУ им И.Н. Ульянова был награжден дипломом министерства образования и науки Российской федерации Росстуденчества за лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления образовательных организаций и взял гран-при всероссийского конкурса на лучшую модель студенческого самоуправления и воспитательной работы в образовательных организациях высшего образования. |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Администрация города Ульяновска, администрация Ульяновского государственного педагогического университета им И.Н. Ульянова, центр по развитию волонтерства Ульяновской области, ассоциация волонтерских центров, ульяновский региональный благотворительный общественный фонд " Дари Добро", Российский союз молодежи Ульяновской области. |
| Информационное сопровождение проекта | Информационное освещение: размещение постов в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) с информацией о форуме. Создание фото- и видеоматериала с мероприятия. |

Календарный план

| № | Задачи | Метод | Сроки реализации | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести 3 тренинга для организационного комитета по разработке креативного мышления | Подготовить образовательный материал. Провести тренинги |  | 3 проведенных тренинга 30 членов организационного комитета, получившие знания для предстоящей работы |
|  | Провести отбор спикеров для проведения тренингов на волонтерском форуме «По-доброму» | С помощью headhunting связаться с подходящими спикерами. Заключение партнерских соглашений |  | 5 экспертов, которые провели образовательные тренинги для участников форума |
|  | Начало реализации информационной пропаганды и старт регистрации участников форума «По-доброму» | Размещение поста в группе форума в социальных сетях о начале регистрации участников. Размещение рекламных постов в социальных сетях. Печать рекламных баннеров и их размещение в фойе УлГПУ |  | 300 заявок на участие в форуме |
|  | Провести отбор участников на форум | Провести ряд опросов в социальных сетях для выявления максимально заинтересованных в форуме участников |  | 150 принятых заявок на форум |
|  | Проведение 3-х дневного волонтерского форума «По-доброму» | Проведение образовательных тренингов профессиональными спикерами. Проведение вечерних мероприятий для участников форума. Проведение конкурсных испытаний. Ведение фото- и видео репортажа мероприятия. Награждение участников форума. Получение обратной связи |  | 20 проведенных образовательных тренингов. 2 проведенных вечерних мероприятия. 10 подарочных наборов, врученных участникам, успешно прошедшим финальных этап конкурсных испытаний |
|  | Провести финальный опроса среди участников для анализа эффективности проекта | Создания Google формы с опросом об итогах мероприятия для участников и организационной команды форума и размещение ее в социальных сетях |  | 150 человек, прошедших анкетирование |
|  | Реализация 10 студенческих инициатив после проведения проекта | Обсуждение с участниками форума предстоящего проекта. Написание волонтерских проектов. Реализация волонтерских инициатив |  | 10 реализованных волонтерских инициатив |
|  | Освещение итогов волонтерских инициатив и мероприятия в социальных сетях | Размещение фото- и видеоматериала с прошедшего форума в группе мероприятия в социальных сетях |  | 400 фотографий. 2 видеоролика |

Смета

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по организации проживания и питания 200 участников и 30 организаторов на протяжении 3-х дней | 230 000 | 1 | 230 000 |
|  | Услуги по организации трансфера 200 участников и 30 организаторов из точки отправления до места проведения форума (3 автобуса вместимость 50 человек) | 60 000 | 1 | 60 000 |
|  | Услуги по печати атрибутики форума: (200 блокнотов (А5, на пружине, 48 листов) для участников; 30 футболок для организаторов; 300 ручек и 250 бейджей для участников и организаторов форума | 60 000 | 1 | 60 000 |
|  | Услуги по приобретению 10 подарочных наборов для победителей конкурса | 2 000 | 1 | 2 000 |
|  | Услуги по изготовлению фотозоны мероприятия (2 баннера размером 3*2м | 8 000 | 1 | 8 000 |
|  | Услуги по предоставлению оборудования на 3 дня: (3 беспроводных микрофона, 1 диджейский пульт, 1 проектор,1 ноутбук, 2 колонки) | 45 000 | 1 | 45 000 |
|  | Услуги по приобретению канцелярских товаров: (12 пачек бумаги (500 листов А4), 5 флипчартов (70 х 100), 5 пачек бумаги для флипчартов, 30 бутылок воды «Ульянка» (0,5 л.), 100 бумажных стаканчиков (250 мл.), 100 синих шариковых ручек, 10 маркеров) | 32 000 | 1 | 32 000 |
|  | Услуги по организации работы трансфера 3 приглашенных экспертов | 30 000 | 1 | 30 000 |
|  | Услуги по проживанию и питанию 3 пригашенных спикеров | 30 000 | 1 | 30 000 |
|  | Услуги по созданию фирменного стиля проекта ( 1 разработанный брендбрук) | 10 000 | 1 | 10 000 |
|  | Услуги по созданию фотоотчета мероприятия, работа на протяжении 3-х дней выездной школы. (Не менее 400 обработанных снимков) | 10 000 | 1 | 10 000 |
|  | Услуги по созданию видеоотчета мероприятия, работа на протяжении 3-х дней выездной школы. (2 конечных видеоролика длительностью не менее 3 минут) | 10 000 | 1 | 10 000 |