Календарный план проекта «ProНас»

| № | Мероприятие (этап) | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор медиа-волонтеров | 01.02.2022 | 14.02.2022 |
| 2 | Обучение медиа-волонтеров | 15.02.2022 | 15.04.2022 |
| 3 | Подготовка и съемка сюжетов | 15.02.2022 | 30.04.2023 |
| 4 | Размещение видеоматериалов в Интернете | 15.02.2022 | 30.04.2022 |