Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Центр детского творчества»

муниципального образования город Ноябрьск

Городская организация школьников «САМ»

(Союз активной молодежи)

ПРОЕКТ

«Солнечный Новый год»

Автор и руководитель проекта:

Тетерина Екатерина Александровна, заместитель директора, педагог-организатор МБОУ ДО «ЦДТ», руководитель городской организации школьников «САМ»

Соавторы проекта:

- Алиева Алина Альбертовна, педагог-организатор, руководитель благотворительного клуба «Город добрых сердец»

- Дмитриева Екатерина Валериевна, педагог-организатор, руководитель объединения «Юный фотограф»

- Погорелова Елизавета, волонтер благотворительного клуба «Город добрых сердец», городская организация школьников «САМ» (ГОШ «САМ»)

- Ганиева Сабина, учащаяся объединения «Юный фотограф», Медиацентр ГОШ «САМ»

629806 ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Советская,25

lesi06@mail.ru

2020 год

Название проекта – «Солнечный Новый год» - организация новогодней фотосессии для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации «Солнечный круг»

Время и место реализации проекта – декабрь 2019 года – январь 2020 года, МБОУ ДО «ЦДТ», город Ноябрьск.

Инициатор проекта: городская организация школьников «САМ» (Союз активной молодежи) (далее – ГОШ «САМ»), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (МБОУ ДО «ЦДТ»).

Авторы проекта:

- Погорелова Елизавета, волонтер благотворительного клуба «Город добрых сердец», ГОШ «САМ»

- Ганиева Сабина, учащаяся объединения «Юный фотограф», Медиацентр ГОШ «САМ»

Руководители проекта:

- Тетерина Екатерина Александровна, заместитель директора по УВР, руководитель городской организации школьников «Союз активной молодежи»;

- Алиева Алина Альбертовна, педагог-организатор, руководитель благотворительного клуба «Город добрых сердец»

- Дмитриева Екатерина Валериевна, педагог-организатор, руководитель объединения «Юный фотограф»

Консультант проекта: Камакин Олег Николаевич, председатель Содружества детских организаций «Я-МАЛ»

Аннотация проекта

Семья – это оплот и сила Государства. Именно в семье начинается воспитание и развитие ребенка. Все мы родом из детства. А детство - самая счастливая пора жизни.

К огромному сожалению, некоторым детям приходится преодолевать большие трудности, связанные с состоянием здоровья. Трудности ложатся на всю семью, в которой воспитывается особенный ребенок. Трудности физические, психологические и финансовые. Эти семьи часто долгое время проводят в медицинских учреждениях, проходят долгие курсы реабилитации.

Таким детям как никому другому нужны положительные эмоции, интересный семейный досуг, чувство единства с обществом, общение со сверстниками.

Мы – волонтеры городской организации школьников «САМ» (ГОШ»САМ») - организуем и проводим различные акции, мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В наших силах сделать жизнь детей и их семей ярче и интереснее, чтобы они могли вспомнить интересные мгновения своей жизни.

Проанализировав ситуацию в городе и конкретно в деятельности Ноябрьской Городской Общественной Организации поддержка людей инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечный круг» (далее – общественная организация «Солнечный круг») нами были выявлены проблемы:

- Семьям, представителям организации «Солнечный круг», хотелось бы иметь в семейном архиве совместные фотографии хорошего качества в интересном интерьере, но профессиональная фотосессия стоит дорого. Несмотря на то, что в семьях есть фотоаппараты и гаджеты с камерами хорошего разрешения – самостоятельно сделать красивые фото сложно.

- Профессиональные фотографы иногда делают бесплатные фотосессии, но принять в них участие могут не все семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

- Дети с ограниченными возможностями здоровья часто ограничены в общении. Круг их общения: семья, специализированное образовательное учреждение, общество инвалидов. Для успешной интеграции и социализации в обществе детям с особенностями в развитии необходимо принимать участие в различных творческих проектах со сверстниками.

Мероприятия, в ходе которых взаимодействуют и творчески общаются дети с особенностями в развитии и их сверстники-волонтеры – помогают и детям, и родителям отвлечься от проблем и самим превратиться на время в беззаботных детей.

Одним из таких мероприятий станет новогодняя семейная фотосессия в специально подготовленной локации для семей из общественной организации «Солнечный круг». Фотосессию будут проводить ребята представители ГОШ «САМ»:

- из благотворительного клуба «Город добрых сердец» - в качестве аниматоров и организаторов пространства;

- учащиеся объединения «Юный фотограф» - в качестве фотографов, так как они обучаются искусству фотографирования и обработке фотографий.

По итогам фотосессии каждая семья получит обработанные фотографии в напечатанном и электронном виде. Эти фотографии займут почетное место в семейных альбомах. Останутся доброй памятью об уходящем 2019 годе и ребятах из САМа. Такие фотосессии могут стать доброй семейной традицией.

Мы надеемся, что данный проект позволит привлечь к решению проблем новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, создании условий для развития, реабилитации, интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Особые дети не должны чувствовать себя «ненужными в обществе», а круг их общения не должен ограничиваться семьей и обществом инвалидов. Общение со сверстниками повышает самооценку детей, увеличивает эффективность социализации в обществе.

Цель проекта:

Организация совместного досуга и создание условий для общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их семей и представителей городской организации школьников «САМ» через организацию и проведение новогодней семейной фотосессии.

Задачи проекта:

- Организовать фотосессию для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации «Солнечный круг».

- Подготовить фотозону с новогодним оформлением.

- Отобрать, обработать, напечатать и вручить фотографии семьям – участникам проекта.

- Создать условия для укрепления семейных традиций через проведение фотосессии и создание памятных фотографий.

- Создать условия для развития креативных способностей и творческой самореализации участников проекта; развития нравственных качеств личности волонтеров (отзывчивости, готовности оказать помощь, сочувствия).

- Организовать продуктивную совместную деятельность организаторов, партнеров и участников проекта.

- Привлечь внимание волонтеров ГОШ «САМ» к детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, с целью обеспечения равных возможностей в реализации гражданских, социальных и других прав.

- Организовать освещение хода реализации проекта в СМИ и сети Интернет.

Целевая группа:

- Дети и подростки с ОВЗ и их семьи из общественной организации «Солнечный круг» - участники проекта;

- Подростки – представители ГОШ «САМ», педагоги – авторы и реализаторы проекта.

Партнеры:

- МБОУ ДО «ЦДТ».

- НГОО «СДО «Я-МАЛ».

- Предприниматели города: фотоцентр «Блиц», фотостудии «Формат» и «Новинка».

План реализации проекта:

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление календарного плана реализации проекта | 1-4.12.2019г. | Тетерина Е.А. Погорелова Е. | Составлен план реализации проекта, определены сроки проведения фотосессии. |
|  | Договориться с семьями организации «Солнечный круг» об участии в проекте. Определить график фотографирования. | 5-8.12.2019г. | Тетерина Е.А. | Получено согласие об участии в фотосессии от 3-х семей. Взяли контактные телефоны. Отправили приглашения с указанием точного времени фотографирования |
|  | Придумать оформление фотозоны, подобрать необходимые костюмы, реквизит и музыкальное сопровождение | 9-15.12.2019г. | Алиева А.А. Кондрацкая А. | Продумано оформление, составлен список необходимого реквизита и костюмов, подготовлен плей-лист. |
|  | Организовать практику (отработку навыков фотографирования) учащимися объединения «Юный художник» | 5-21.12.2019г. | Дмитриева Е.В. Ганиева С. | Проведен мастер-класс «Портретная фотосъемка», отработаны навыки фотографирования. Подобрано оборудование для фотосъемки. |
|  | Подготовить необходимое оформление | 16-19.12.2019г. | Дмитриева Е.В. Погорелова Е. | Принесли из дома гирлянды, отобрали в запасниках ЦДТ елочные игрушки, мишуру, качелю, драпировки. Изготовили маски и художественное оформление |
|  | Оформление фотозоны | 20-21.12.2019г. | Маврус Д. Волонтеры клуба «Город добрых сердец» | Установлены и оформлены новогодняя елка, качели. Подготовлена новогодняя рамка |
|  | Подготовка костюмов Деда Мороза и Снегурочки | 21.12.2019г. | Кондрацкая А. Мацюк Т.В. | Взяты в костюмерной костюмы, отглажены. |
|  | Проведение фотосессии | 23.12.2019г. 15.00, 15.30, 16.00 | Тетерина Е.А. Погорелова Е. Ганиева С. | Проведена фотосессия для 3-х семей НГОО «Солнечный круг» |
|  | Освещение хода проведения проекта в СМИ и сети интернет | 23.12.2019г. 24.12.19г.- 10.01.20г. | Тетерина Е.А. Дмитриева Е.В. | В соц.сетях вышло 6 постов о проекте. Написана статья, которая опубликована на 3-х сайтах и в печатном издании. |
|  | Отбор и корректировка фотографий | 26.12.2019 – 20.01.2020 | Дмитриева Е.В. учащиеся ДТО «Юный фотограф» | Отобраны и обработаны в программе Фотошоп фотографии, подготовлены к печати |
|  | Договориться с фотостудиями города о печати фотографий | 10-20.01.2020г. | Тетерина Е.А. | Получено согласие от 3-х фотостудий о печати фотографий на безвозмездной основе. |
|  | Напечатать фотографии и подготовить цифровой вариант фотографий | 21-28.01.2020 | Дмитриева Е.В. Погорелова Е. Ганиева С. | Напечатаны фото, фото перекинуты в облачное хранилище и записаны на диск СD-RV для каждой семьи. |
|  | Вручить фотографии участникам проекта | 30.01.2020 | Погорелова Е. Ганиева С. | Фотографии и диски отвезли в офис организации «Солнечный круг», сбросили ссылку на облачное хранилище. |

Ресурсное обеспечение проекта

1. Кадровое обеспечение:

| № | ФИО участника проекта | Должность | Функционал в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тетерина Екатерина Александровна | Заместитель директора, руководитель ГОШ «САМ» | Разработчик и руководитель проекта. |
|  | Погорелова Елизавета | Волонтер благотворительного клуба «Город добрых сердец» | Автор и координатор проекта, реализация проекта |
|  | Ганиева Сабина | Волонтер, учащаяся ДТО «Юный фотограф» | Автор и координатор проекта, реализация проекта |
|  | Алиева Алина Альбертовна | педагог-организатор, руководитель благотворительного клуба «Город добрых сердец» | Разработчик и координатор проекта, реализация проекта. |
|  | Дмитриева Екатерина Валериевна | педагог-организатор, руководитель объединения «Юный фотограф» | Разработчик и координатор проекта, реализация проекта. |
|  | Гаджук Полина Гринева София Калугина Арина Мартынова Ксения Смук Дарья Шаламонов Никита Баклашов Кирилл Арико Дарья | Волонтеры, учащиеся ДТО «Юный фотограф» | Реализация проекта - фотографы |
|  | Маврус Дмитрий, Давлетшин Артем, Кондрацкая Ангелина, Янгисаева Виктория, Комиков Артем | Волонтеры благотворительного клуба «Город добрых сердец» | Реализация проекта – оформление фотозоны, подбор реквизита, анимация фотосессии |
|  | Мацюк Татьяна Викторовна | Костюмер | Реализация проекта – предоставление костюмов |
|  | Бордиян Гульнара Зайнафитдиновна, Андреевских Наталия Борисовна | Художники-оформители | Помощь в оформлении фотозоны |
|  | Маметов Азамат Сайдиевич | Рабочий по КОРЗ | Установка елки |

Материально – техническое обеспечение и финансовое обеспечение проекта

Проект реализуется за счет использования помещений (актовый зал, кабинеты) оборудования (фотоаппарат, компьютеры с программным обеспечением, звуковоспроизводящая аппаратура), реквизита (елка, костюмы, елочные игрушки), материалов, находящихся на балансе МБОУ ДО «ЦДТ», а так же собственных возможностей авторов, руководителей и участников-волонтеров проекта (фотоаппараты, елочные гирлянды и игрушки, реквизит для фотосессии, мандарины и прочее).

Печать фотографий обеспечивают предприниматели города, которые по договоренности на безвозмездной основе изготовили фотографии для участников фотосессии.

Ожидаемые результаты

Количественные результаты:

- В процесс подготовки, организации и проведения проекта вовлечено 25 волонтеров (представители ГОШ «САМ», педагогические работники МБОУ ДО «ЦДТ»).

- В фотосессии приняло участие три семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и председатель НГОО «Солнечный круг» - всего 10 человек.

- Договорились с тремя фотоцентрами о безвозмездной печати фотографий.

- Обработано более 60 фотографий, лучшие напечатаны.

- Опубликовано 7 постов о проекте в социальных сетях. Написана статья, которая опубликована на 3-х сайтах и в печатном издании.

Качественные результаты:

- Повысится уровень социализации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

- Произойдет общение и взаимодействие детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей.

- Приобретение детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья знакомых и друзей среди здоровых сверстников.

- Отработка навыков фотографирования, отбора и обработки фотоматериалов учащимися объединения «Юный фотограф».

- Развитие нравственных качеств личности волонтеров (отзывчивости, готовности оказать помощь, сочувствия, безвозмездного участия в общем деле).

Одним из результатов можно считать положительные отзывы и рекомендации о проекте «Солнечный Новый год».

На проект получены рекомендательные письма от:

- Председателя СДО «Я-МАЛ» Олега Николаевича Камакина.

- Председателя НГОО «Солнечный круг» Ирины Валерьевны Лисовской.

- Председателя Управляющего совета МБОУ ДО «ЦДТ» Натальи Владимировны Додоновой.

Авторы, организаторы и исполнители проекта награждены Благодарственными письмами от имени коллектива и Председателя общественной организации «Солнечный круг».

Возможные перспективы дальнейшего развития и расширение достижений проекта:

- Привлечение большего количества семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья для участия в фотосессии.

- Приглашать участвовать в фотосессиях не только семьи из общественной организации «Солнечный круг».

- Обучение фотографированию детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение совместных фотосъемок.

- Организация различных тематических фотосессий (приуроченных к календарным и иным праздникам, костюмированные, портретные, фотосессии на природе и пр.).

- Создание подарочного альбома, календаря или плаката с фотосессии для участников проекта.

- Создание слайд-шоу с фотографиями и музыкальным оформлением.

- Создание видеофильма в стиле «бэкстейдж» (от англ.: backstage — закулисье, закулисный, находящийся за кулисами) по итогам проведения фотосессии.

Проект реальный. Жизнеспособный, яркий и творческий и имеет все возможные шансы для его внедрения в других общественных организациях.

ГОШ «САМ» в свою очередь, планирует дальнейшее развитие проекта, оформление документов на получение гранта, чтобы провести проект с привлечением большего количества участников и создания итоговых профессиональных фотоальбомов. А так же рассматриваем возможность обучения детей с ОВЗ навыкам фотографирования.

Информационное сопровождение хода реализации проекта

Проект «Солнечный Новый год» широко освещен  в средствах массовой информации и в сети Интернет. Ход проекта широко освещался в официальной группе ГОШ «САМ» в соц.сети ВКонтакте - https://vk.com/gosh_sam.

О проекте были опубликованы:

      - Статья «Солнечный новый год» в федеральной газете «Пионерская правда» №1 от 10.01.2020г.

      - Информационная заметка на сайте Департамента образования Администрации город Ноябрьск https://donoyabrsk.yanao.ru/presscenter/news/32110/

      - Информационная заметка на сайте Международного союза СПО-ФДО http://www.upo-fco.ru/news/item/5871-solnechnyiy-novyiy-god.html

      - Пост «Солнечный новый год» в группе ГОШ «САМ» во ВКонтакте https://vk.com/gosh_sam?w=wall-721209_1882%2Fall

      - Пост «Новогодняя фотосессия для солнечных семей» в группе ГОШ «САМ» во ВКонтакте https://vk.com/gosh_sam?w=wall-721209_1905%2Fall

      - Видеоотчет о проведении акции в официальной группе МБОУ ДО «ЦДТ» во ВКонтакте https://vk.com/cdtnoyabrsk?w=wall-152741544_565

      - Отзыв на проведение акции в группе организации «Солнечный круг» во ВКонтакте https://vk.com/club149404236?w=wall-149404236_4085

      - Пост «Солнечный новый год» в группе СДО «Я-МАЛ» во ВКонтакте https://vk.com/@sdoyamal-solnechnyi-novyi-god

      - Посты в официальной группе МБОУ ДО «ЦДТ» с соц.сети Инстаграм @cdt_noyabrsk

Адрес и контактные телефоны руководителя проекта:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», городская организация школьников «САМ» (ГОШ «САМ).

Контактные данные:

629806, ЯНАО

город Ноябрьск, ул. Советская, 25

8(3496)36-90-80

89615520058

teterina_katya1311@mail.ru