ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований,

направленных на развитие системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

на муниципальном уровне

| Номер заявки _______________ | Дата приема заявки «______» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

(Номер присваивается по журналу регистрации заявок)

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование Проекта | Проект по организации работы с семьями с детьми, состоящими на учете в районном Банке данных в Николаевском муниципальном районе. «Вместе проблемы решаем - семью укрепляем!» |
| --- | --- |
| 1.2. Приоритетное направление деятельности Фонда, которому соответствует проект | «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». |
| 1.3. Направление проектной деятельности, выбранное в рамках приоритетного направления деятельности Фонда | раннее выявление детского неблагополучия, профилактика социального сиротства; обеспечение доступности мер поддержки детей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в отдаленных сельских территориях муниципальных образований; преодоление социальной исключенности и социальная реабилитация детей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации; обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также в приемных и замещающих семьях. |
| 1.4. Целевая группа Проекта | 44 семьи с детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в районном Банке данных, в том числе проживающих в сельских поселениях Николаевского муниципального района. |
| 1.5. Заявитель | Администрация Николаевского муниципального района |
| 1.6. Реквизиты заявителя | ИНН 3418100239 |
|  | КПП 341801001 |
|  | ОГРН 1033400710683 |
|  | ОКПО 04024138 |
|  | ОКТМО 18636000 |
|  | ОКВЭД 60.23 |
|  | р/с 40101810300000010003 Отделение Волгоград г. Волгоград |
|  | Корреспондентский счет (при наличии) |
|  | БИК 041806001 |
|  | КБК 90220405020050000180 |
| 1.7. Контактная информация | Юридический адрес 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская 23 а Фактический (почтовый) адрес 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская 23 а |
|  | Телефон, факс: 88449461250 |
|  | Электронный адрес: ra_nik@volganet.ru |
|  | Чувашин Юрий Юрьевич, глава Николаевского муниципального района Волгоградской области |
|  | Оноприенко Оксана Николаевна, начальник отдела по дела молодежи, культуры и спорта администрации Николаевского муниципального района |
| 1.8. Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г. |
| 1.9. Объем финансирования Проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего), – 1 500 000,00 рублей, в том числе: объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 800 000,00рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, – 700 000,00 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта, – 0 рублей |

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| 2.1 Обоснование проблемы | В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет ребенок, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы человеческих отношений, впитывая из семьи добро и зло, всё, чем характерна его семья. На сегодняшний день такое печальное явление нашей действительности, как социально неблагополучная семья, стало явлением весьма распространенным. Чаще всего семьи социального риска - это семьи, не справляющиеся с возложенными на них функциями. На протяжении нескольких лет на территории Николаевского муниципального района на базе муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» работает клуб выходного дня для молодых семей «Тюльпан». Главной целью работы Клуба является укрепление семьи как социального института, пропаганда семейных ценностей в молодежной среде. Деятельность клуба направлена на повышение престижа семьи и укрепление роли семьи в обществе, оказание помощи молодым семьям с детьми в сохранении и укреплении семейных ценностей, а так же направлена на создание условий для реализации творческого и духовного потенциала семей, на их объединение для взаимной поддержки, обмена опытом, в том числе по воспитанию детей. Клуб также оказывает необходимую информационную поддержку семьям в разных сферах жизнедеятельности. Клуб «Тюльпан» объединяет лучшие семьи Николаевского района. Именно поэтому семьи Клуба регулярно занимают призовые места на областных и всероссийских конкурсах и фестивалях молодых семей. Накоплен богатый опыт работы с успешными и творческими семьями, который мы хотим направить на решение существующих проблем семейного неблагополучия и социального сиротства в нашем районе. Не смотря на положительную динамику в сторону уменьшения количества семей находящихся в социально-опасном положении (2014 год – 52 семьи, 2016 год – 44 семьи, состоящие состоящих на учете в районном Банке данных) и увеличение количества семей снятых с учета в связи с улучшением положения за период с 2014 года до начала 2016 года, данные проблемы в нашем районе остаются острыми. В Николаевском муниципальном районе проживает в настоящий момент около 900 молодых семей. Поэтому приоритетным направлением деятельности Клуба стало привлечение и дальнейшая работа с молодыми семьями с детьми, состоящими на учете в районном Банке данных. На данном этапе клуб посещает 24 семьи с детьми, 8 семей их них состоят на учете в районном Банке данных. Привлекая молодые семьи с детьми к реализации проекта мы хотим добиться существенных изменений в сторону сокращения их количественных показателей к моменту завершения проекта. Данный проект направлен на консолидацию усилий общественности района, которую представляет Клуб молодых семей «Тюльпан», государственных и муниципальных учреждений района и других заинтересованных структур для достижения этой цели. В ходе проекта семьи-участницы получат квалифицированную консультацию у специалистов в различных сферах жизнедеятельности, в том числе психологическую поддержку в решении острых семейных проблем. Проект будет способствовать повышению информированности граждан о мерах социальной поддержки семей с детьми, предоставлении различных видов социальных услуг семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для реализации Проекта будут привлечены волонтеры, семьи-партнеры. Это позволит повысить культурный уровень семей, раскрыть их творческий потенциал, показать положительную альтернативу развития семьи и положения ее в социуме, будет способствовать накоплению и обмену положительным опытом между семьями. Семьи целевой группы проекта получат комплекс услуг, направленный на оздоровление семьи в целом. Проект даст новый импульс в решении проблемы семейного неблагополучия и социального сиротства в Николаевском районе, будет способствовать профилактике жестокого обращения с детьми. Новизна проекта. Применение инновационных форм и методов работы, которые ранее не использовались в работе Клуба «Тюльпан»: - консолидация усилий наибольшего количества партнеров проекта (государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, общественности), заинтересованных в его реализации; - вовлечение в работу Клуба максимального количества семей с детьми, сосостоящих на учете в районном Банке данных; - привлечение общественности к работе с молодыми семьями группы риска: патронаж семей и оказание волонтерской помощи в решении бытовых проблем силами семей-членов Клуба; - организация совместного досуга для детей и родителей молодых семей целевой группы – создание положительной альтернативы развития семьи; - семьи с детьми целевой группы проекта включаются в работу Клуба «Тюльпан» и участвуют в мероприятиях Клуба наряду с семьями основного состава – создание нового социального окружения для семей и детей целевой группы. |
| --- | --- |
| 2.2. Цель Проекта | Преодоление семейного неблагополучия и восстановление благоприятной среды в семьях с детьми, состоящих на учете в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении Николаевского муниципального района, с привлечением общественности. |
| 2.3. Задачи Проекта | Разработка и внедрение механизма оказания эффективной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, с привлечением общественности Николаевского района; Организация комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в социально-опасном положении, задействованным в проекте, включая волонтерскую помощь в организации быта; Повышение педагогической компетентности родителей из числа семей целевой группы; Предоставление социальных, медицинских, юридических и пр. услуг, оказание консультативной помощи в решении проблем в том числе в области семейного воспитания; Организация социального сопровождения ( патронажа) семьей с детьми целевой группы, Оказание содействия в трудоустройстве родителей из семей целевой группы ; Привлечение к творческой, спортивной, оздоровительной и досуговой деятельности семей с детьми, находящимся в социально-опасном положении, задействованных в проекте. |
| 2.4. Адресная направленность Проекта | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 18 человек; общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта – 101 человек (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта); общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, 60 человек; число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 5 человек; число специалистов заинтересованных организаций – участников социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта, – 17 человек |
| 2.5. Описание мероприятий Проекта | На стадии информирования планируется проведение широкой информационной кампании, которая предполагает следующие мероприятия: - ежеквартальное проведение заседаний представителей заинтересованных организаций района, определенных для участия в проекте; - размещение наружной рекламы и стендов с информацией о проекте и услугах, оказываемых в рамках его реализации в районе, в организациях-партнерах, на предприятиях района, в сельских поселениях; - размещение и постоянное обновление информации на официальном сайте администрации Николаевского муниципального района, в соц.сетях, в районных СМИ; - размещение информационно-рекламных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации. На стадии формирования Для налаживания механизма межведомственного взаимодействия и обмена информацией между субъектами, задействованными в проекте, предполагается проведение следующих мероприятий: - издание нормативного акта «Об организации межведомственного взаимодействия и профессионального сотрудничества по организации работы с молодыми семьями, состоящими на учете в районном Банке данных в Николаевском муниципальном районе»; - создание рабочей группы с участием представителей отдела по делам молодёжи, культуры и спорта администрации Николаевского муниципального района, отдела по образованию администрации Николаевского муниципального района, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Николаевского муниципального района, ГБУ СО «Николаевский центр социального обслуживания населения», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району», ГБУЗ «Николаевская центральная районная больница». - создание общей базы данных о семьях с детьми - потенциальных участницах проекта: семьях с детьми, относящихся к группе риска, ведущих аморальный образ жизни; семьях с детьми, находящихся в социально опасном положении, семьях с детьми с неблагоприятным эмоциональным стилем общения (ругань, драки, унижения, постоянные конфликты и пр.). Вся информация о семьях целевой группы, поступившая из различных источников, аккумулируется в Клубе «Тюльпан» и используется для немедленного начала работы с ними. - работа с общественностью и представителями религиозных общин района (христиане и мусульмане), семьями-партнерами, волонтерами для передачи информации о проекте. На стадии социальной диагностики осуществляется: - анализ и обобщение информации о семьях с детьми целевой группы; - установление контакта с семьями с детьми целевой группы; - предварительная оценка сложившейся ситуации и условий жизнедеятельности семей и детей целевой группы. На стадии включения в проект алгоритм деятельности специалистов проекта предусматривает следующую последовательность действий с семьями целевой группы: - информирование – предложение помощи и услуг; - создание рабочего альянса; - проведение первичной диагностики ситуации, сложившейся в семьях целевой группы; - анализ и определение причин социального неблагополучия семей; - мотивацию на преодоление деструктивной ситуации в семьях целевой группы, помощь в мобилизации их собственных ресурсов, в построении позитивной перспективы и выборе средств ее достижения; - составление индивидуального плана с каждой семьей, имеющей детей - участницей проекта, определение её потребности в социальных и иных услугах. Структура данного алгоритма является общей для работы со всеми категориями целевой группы. Стадия сопровождения организуется при активном участии всех субъектов, задействованных в проекте, и предполагает: - обсуждение возникающих препятствий и корректировку индивидуального плана работы с семьям целевой группы; - реализацию индивидуального плана работы с семьями целевой группы; В рамках реализации группового и индивидуального плана работы с семьями целевой группы предполагается: а) предоставление социальных, медицинских, юридических и пр. услуг, оказание консультативной помощи в решении проблем в том числе в области семейного воспитания; б) организация совместного досуга родителей и детей семей целевой группы: проведение праздничных, творческих, спортивных и других досуговых мероприятий с участием семей целевой группы; в) организация педагогического просвещения и обучения родителей навыкам позитивного общения с ребенком посредством игровой и совместной деятельности; - проведение рабочей группой повторной диагностики с целью изучения динамики ситуации и анализа промежуточных результатов; - патронаж семей целевой группы семьями-партнерами; - оказание волонтерской помощи семьям целевой группы, направленной на содействие в создании более благоприятных условий для жизни и развития детей в семье (различные виды адресной помощи по организации быта, в том числе сбор благотворительных пожертвований, одежды, игрушек, книг и передача их нуждающимся); - проведение рабочей группой заключительной диагностики, оценка эффективности реализации индивидуального плана работы с семьями целевой группы проекта; - организация среды для общения с другими семьями. При проведении мероприятий, включенных в индивидуальный план работы с семьями целевой группы, предполагается получение обратной связи (анкетирование). Информационного сопровождения Проекта: - информационное освещение проекта районной газетой «Заволжье». - информационное освещение проекта на официальном сайте администрации Николаевского муниципального района: http://www.nikadm.ru. - страничка МКУ «МЦ Импульс» в соц. сети ВКонтакте: https://vk.com/id171961909. Информационное обеспечение. С целью проведения широкой информационной кампании в рамках реализации проекта планируется: - издание информационных материалов (плакаты, листовки, памятки, буклеты и т.д.) для населения, целевой группы, специалистов; - изготовление и размещение наружной социальной рекламы (информационные стенды). |
| 2.6. Ожидаемые результаты Проекта | В ходе реализации проекта предполагается: - разработать и апробировать в Николаевском муниципальном районе алгоритм межведомственного взаимодействия с целью снижения показателя количества семей с детьми, состоящих на учете в районном Банке данных; - оказать комплексную помощь (в том числе волонтерскую) семьям целевой группы, состоящим на учете в районном Банке данных; - организовать патронаж семей целевой группы семьями-партнерами; - организовать творческую, спортивную, оздоровительную, досуговую деятельности семей, совместный досуг детей и родителей; - оказать семьями и детям, попавшими в трудную жизненную ситуацию, консультативные услуги в области семейного воспитания, социальной защиты, медицины, юридической помощи и других видов социальных услуг. Способы верификации, подтверждающие результативность: - общий и индивидуальный план работы с семьями целевой группы; - рабочая документация специалистов (планы мероприятий и т.д.); - отчетные аналитические и статистические материалы; - анкеты обратной связи. |
| 2.7 Долгосрочный эффект реализации Проекта | - увеличение количества семей с детьми, задействованных в проекте, снятых с учета в районном Банке данных в связи с улучшением положения в семье, на 80%; - снижение численного показателя семей с детьми, стоящих на учете в районном Банке данных, задействованных в проекте, на 80%; - увеличение количества детей из м семей, стоящих на учете в районном Банке данных, включившихся в деятельность досуговых учреждений в том числе МКУ «МЦ «Импульс»; - формирование у родителей целевой группы потребности во взаимодействии с ребенком, в заботе и уходе за ним, в создании благоприятных условий для развития детей в семьях целевой группы. |
| 2.8. Территория реализации Проекта | Николаевский муниципальный район Волгоградская область |
| 2.9. Ресурсное обеспечение Проекта | Ресурсами, которыми располагает заявитель: - Финансовые ресурсы: изготовление информационных стендов, буклетов, плакатов. Приобретение оргтехники, спортивного и туристического оборудования. Оплата консультативных услуг специалистов. - Материально-технические ресурсы: помещения подведомственных учреждений, оргтехника в составе: компьютер в сборе – 1 шт. - Информационные ресурсы: районная газета «Заволжье», официальный сайт администрации Николаевского муниципального района, интернет-страницы партнеров Проекта. - Инфраструктурные ресурсы: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств имени Г.В. Свиридова», спортивный зал МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа им. Богатырева А.М.», игровой зал МКУ «Молодежный центр «Импульс», кабинеты МОУ ДОД «Детская школа искусств». |
| 2.10. Управление Проектом | Администрация Николаевского муниципального района в лице отдела по делам молодёжи, культуры и спорта: - курирует проект. КДНиЗиП Николаевского муниципального района: - предоставляет информацию о семьях, стоящих на учете в районном Банке данных и участвует в определении семей целевой группы проекта; - осуществляет анализ основных проблем неблагополучия семей в районе, организует проведение мониторинга основных причин социального сиротства; - организует выявление основных трудностей и проблем, возникающих в ходе реализации проекта и помогает в их решении; - обеспечивает координацию деятельности исполнителей проекта и контроль за ходом его реализации. ГБУ СО «Николаевский ЦСОН»: - обеспечивают участие своих специалистов в проекте и контроль за эффективностью их работы. ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району: - обеспечивают участие своих специалистов в проекте и контроль за эффективностью их работы. ГБУЗ «Николаевская ЦРБ»: - обеспечивают участие своих специалистов в проекте и контроль за эффективностью их работы. ОДМКС администрации Николаевского муниципального района: - курирует деятельность МКУ «МЦ «Импульс» и оказывает помощь в реализации проекта. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс": - обеспечивает реализацию основных мероприятий проекта; - координирует и контролирует деятельность соисполнителей проекта; - отвечает за целевое и эффективное расходование финансовых средств, в том числе выделенных Фондом; - предоставляет аналитические отчеты о реализации проекта и отчеты об использовании финансовых средств по утвержденным формам и в установленные сроки. Клуб молодых семей «Тюльпан» Молодежного центра «Импульс»: - выстраивает механизм тесного взаимодействие со всеми участниками и партнерами проекта с целью организации эффективной работы с целевой группой на всех этапах; - участвует в определении группы семей целевой группы в ходе взаимодействия с учреждениями-партнерами проекта; - аккумулирует информацию о семьях, которые стоят на учете в районном Банке данных, поступающую из различных источников; -организует подключение учреждений- соисполнителей, семей-партнеров, волонтеров для начала работы с семьями целевой группы, обеспечивает подключение специалистов проекта; - осуществляет немедленное начало работы после получения информации о семьях целевой группы, устанавливают контакт с ними; - организует проведение мониторинга ситуации; - разрабатывает и реализует групповые и индивидуальные планы работы с семьями и детьми целевой группы (консультирование, патронаж, оказание различных видов помощи); - оказывают помощь в мобилизации собственных ресурсов семьи и ресурсов социального окружения, налаживании эмоциональных контактов с детьми; - оказывает содействие в оформлении необходимых документов для получения выплат, пособий, адресной материальной помощи и пр.; - при необходимости обеспечивает консультирование семей и детей целевой группы у специалистов проекта; - организует совместный досуг детей и родителей семей-участниц проекта и проводит все мероприятий проекта; - обеспечивает взаимодействие со СМИ с целью информирования населения о ходе реализации проекта и привлечения интереса общественности к проблемам неблагополучия молодых семей и социального сиротства, а так же с целью профилактике жестокого обращения с детьми. МКУК «Районный дом культуры» - организует досуговые мероприятия с участием семей целевой группы, привлекает членов семей к занятиям в хореографическом и вокальном кружках. МОУ ДОД «Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова» организует досуговые мероприятия. МО ДО «ДЮСШ им. Богатырева А.М.» организует работу секций по легкой атлетике и игровым видам спорта для членов семей участниц Проекта, принимает участие в проведении спортивных соревнований. МКУК «Районный музей краеведения «Земля-Космос» проводит экскурсии для семей участниц Программы, знакомит с архивными материалами. МОУ ДОД «Детская школа искусств» организует мастер-классы с участниками целевой группы проекта по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Социально ориентированные некоммерческие объединения Районный совет ветеранов, Районный совет ветеранов Вооруженных Сил, Районный Совет молодёжи принимают участие в мероприятиях проекта, привлекаю к участию в мероприятиях по благоустройству территорий места жительства, в поздравлениях известных в районе людей, в проведении молодежных акций. |
| 2.11. Опыт заявителя по реализации проектов и программ поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Николаевского муниципального района» на 2015-2017 годы Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета района и внебюджетных источников. Общий объем ассигнований на финансирование Программы на 2015-2017 годы составляет 105 000,00 рублей средства бюджета района. Основные достигнутые результаты: повышение эффективности системы правонарушений, совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений всех субъектов данной системы. Программа «Молодежь Николаевского муниципального района» на 2014-2020 годы. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета района и внебюджетных источников: 2014г – 8 312 100,00 рублей, 2015г 5 272 000,00 рублей. Основные достигнутые результаты: развитие механизма осуществления эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для социальной самореализации молодежи в основных сферах общественной жизни. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе на 2014-2020 годы. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета района и внебюджетных источников: 2014г -768 000,00 рублей, 2015г-480 000,00 рублей. Основные достигнутые результаты: увеличение граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 2.12. Исполнители мероприятий Проекта | - Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации Николаевского муниципального района (ОДМ КС) 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская д. 23а; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Николаевского муниципального района (КДНиЗиП) 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская д. 23а; - Государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району» (ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району) 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Мира, 9/4; - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Николаевский центр социального обслуживания населения" (ГБУ СО «Николаевский ЦСОН»), 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Ленина, д. 19; - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Николаевская центральная районная больница» (ГБУЗ «Николаевская ЦРБ») 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 38; - Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс» Николаевского муниципального района (МКУ «Молодежный центр «Импульс») 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Ленина, д. 2; - Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный Дом Культуры" Николаевского муниципального района (Районный дом культуры) 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская д. 25; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Музей краеведения "Земля -Космос"» Николаевского муниципального район (музей краеведения) 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская д. 25 а; - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Николаевского муниципального района (МКОУ ДОД «Детская школа искусств») 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская д. 83; - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова» Николаевского муниципального района ( МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа») 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Мира 1; - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа имени Богатырёва А.М." Николаевского муниципального района (МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа») 404033, 404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Киевская 4; - Молодежный совет при Николаевской районной Думе; - Районное общество ветеранов Вооруженных Сил; - Районный совет ветеранов |
| 2.13. Интернет-сайт заявителя | Официальном сайте администрации Николаевского муниципального района: http://www.nikadm.ru. Электронный адрес: ra_nik@volganet.ru |

3. КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация рабочей группы Проекта. Проведение собрания с соисполнителями Проекта. | апрель | октябрь | февраль июнь | сентябрь | Организация деятельности рабочей группы. Ознакомление соисполнителей с Проектом. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, соисполнители Проекта, раюочая группа Проекта | Список участников рабочей группы, соглашения о сотрудничестве с соисполнителями Проекта |
| 2 | Выявление целевой группы Проекта. Формирование состава семей целевой группы (возраст, социальное положение, место жительство) | Апрель-май | - | - | - | Рассмотрение списка семей, состоящих на учете в районном Банке данных. Формирование семей с учетом их социальных характеристик. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта; ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району, МКУ «Молодежный центр «Импульс», КДНиЗиП, ГБУ СО «Николаевский ЦСОН» | Список детей целевой группы, список законных представителей детей целевой группы |
| 3 | Формирование группы волонтеров для оказания помощи семьям целевой группы Проекта. Определение семей-партнеров, которые будут осуществлять патронаж семей целевой группы | Апрель-май | _ | _ | _ | Проведение круглых столов для группы волонтеров и семей-партнеров. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта; ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району, МКУ «Молодежный центр «Импульс», КДНиЗиП, ГБУ СО «Николаевский ЦСОН» | Списки волонтеров и семей-партнеров. |
| 4 | Обучение специалистов МКУ «Молодежный центр «Импульс» работе с семьями целевой группы на приобретенном оборудовании. Обучение волонтеров и семей-партнеров для работы с семьями целевой группы. | Май-сентябрь | - | - | - | Обучение 3-х специалистов МКУ «Молодежный центр «Импульс» для работы на приобретенном оборудовании. Обучение волонтеров (не менее 10 человек) и семей-партнеров (16 семей) основам социальной работы | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, МКУ «Молодежный центр «Импульс» | Список обученных специалистов, волонтеров и семей-партнеров. |
| 5 | Создание условий для реализации Проекта. Разработка программ для целевой группы. | Май-сентябрь | - | - | - | Презентация проекта на официальном сайте администрации Николаевского муниципального района, в соц.сетях, в СМИ. Разработка тематические, досуговые и творческие программы для целевой группы. Приобретение оборудования и расходных материалов для реализации Проекта. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, МКУ «Молодежный центр «Импульс» | Фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий Программы, информационные материалы |
| 6 | Размещение информации о ходе реализации Проекта на сайте | май | октябрь | январь | июль | Наличие публикаций, статей. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта | Фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий |
| 7 | Проведение заседаний рабочей группы. | июнь | ноябрь | март | июль | Заседание рабочей группы с целью координации работы. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта ,Отдел по образованию, КДНиЗиП ГБУ СО «Николаевский центр социального обслуживания населения», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району | Протокол заседаний рабочей группы. |
| 8 | Организация творческих мастер-классов с народными умельцами Николаевского района для семей целевой группы | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Один раз в месяц. Новое социальное окружения и совместный досуг детей и родителей молодых семей целевой группы – создание положительной альтернативы развития семьи. | МКОУ ДОД «Детская школа искусств», МКУ «Молодежный центр «Импульс», Районный совет ветеранов МКУК «Районный дом культуры», МОУ ДОД «Детская школа искусств», А.М.», МОУ ДОД «Детская школа искусств имени Г.В. Свиридова», | Фото о проведении мероприятий. |
| 9 | Консультации (в том числе выездные) со специалистами социальных служб. | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Один раз в месяц. Выездные консультации специалистов социальных служб. Повышению информированности семей о возможностях их социальной поддержки | ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району, МКУ «Молодежный центр «Импульс», КДНиЗиП, ГБУ СО «Николаевский ЦСОН», ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» | Фото о проведении мероприятий |
| 10 | Встречи (в том числе выездные) с духовными наставника христиан и мусульман района для проведения бесед для семей целевой группы | июль | ноябрь | март | июль | Один раз в квартал Духовно-нравственное воспитание целевой группы Проекта | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, МКУ «Молодежный центр «Импульс», КДНиЗиП | Фото о проведении мероприятий |
| 11 | Проведение экскурсий для целевой группы Проекта | май, сентябрь | декабрь | март | июль | Один раз в квартал. Организация экскурсий в МКУК «Районный музей «Земля-Космос», в г. Волгоград по местам боевой славы, посещение Кременско-Вознесенского монастыря в г. Ольховка Волгоградской области Патриотическое воспитания, расширение кругозора участников проекта для семей-участниц проекта | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, МКУ «Молодежный центр «Импульс», краеведческий музей, КПДНиЗиП, МКУК «Музей краеведения «Земля – Космос» | Фото о проведении мероприятий |
| 12 | Организация консультаций-бесед (в том числе выездных) с врачами (нарколог, педиатр, гинеколог и др.) для семей целевой группы | июнь | ноябрь | март | июль | Один раз в квартал Повышение информированности по вопросам медицины | Рабочая группа Проекта, ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» | Фото о проведении мероприятий |
| 13 | Организация встреч, вечеров памяти с ветеранами ВОВ, труда и вооруженных сил для семей целевой группы | июнь | ноябрь | март | июль | Один раз в квартал Нравственное и патриотическое воспитание | МКУ «Молодежный центр «Импульс», Районный Дом культуры Районное общество ветеранов Вооруженных Сил | Фото о проведении мероприятий |
| 14 | Консультации (в том числе выездные) с психологом по вопросам семейного воспитания, коррекции внутрисемейных отношений, преодоление проблем членов семьи в общении. | июль | ноябрь | март | июль | Один раз в квартал Повышение информированности по вопросам семейного воспитания, профилактика жестокого обращения с детьми и социального сиротства | ГБУ СО «Николаевский ЦСОН», КДНиЗиП | Фото о проведении мероприятий. Публикации о ходе и результатах Проекта, размещенные в печатных СМИ (копии). |
| 15 | Психосоциальная реабилитация семей целевой группы Проекта | Июнь-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Проведение комплексной диагностики целевой группы. | ГБУ СО «Николаевский центр социального обслуживания населения», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району», | Заключение специалистов о результатах психореабилитации. Фотоматериалы |
| 16 | Уроки экономической грамотности | сентябрь | декабрь | февраль | июль | Распределение семейного бюджета, формирование умения учитывать важность и нужность приобретаемых вещей. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, Отдел по образованию, КДНиЗиП, ГБУ СО «Николаевский центр социального обслуживания населения», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району | Фото о проведении мероприятий. Публикации о ходе и результатах Проекта, размещенные в печатных СМИ (копии). |
| 17 | Вовлечение семей целевой группы в культурно-массовые мероприятия района (День защиты детей; День семьи, любви, семьи и верности; День отца; День матери; конкурс «Молодая семья» и т. д.) | Июнь-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Организация интерактивных площадок совместно с семьями целевой группы Расширение кругозора. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, Отдел по образованию, КДНиЗиП, ГБУ СО «Николаевский центр социального обслуживания населения», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району | Фото о проведении мероприятий, предусмотренных Проектом (на CD-диске). Публикации о ходе и результатах Проекта, размещенные в печатных СМИ (копии). |
| 18 | «Выездные дачи» (совместные походы волонтеров, семей-партнеров и семей целевой группы за город) | Июнь-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Приобщение семей целевой группы к здоровому образу жизни. Расширение круга общения. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, Отдел по образованию, КДНиЗиП, ГБУ СО «Николаевский центр социального обслуживания населения», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району | Фото о проведении мероприятий, предусмотренных Проектом (на CD-диске). Публикации о ходе и результатах Проекта, размещенные в печатных СМИ (копии). |
| 19 | «Семейные хитрости» (проведение мастер-классов кулинарии, домоводству, проведению семейных праздников и т. д.). Оказание бытовой помощи семьям целевой группы совместно с волонтерами и семьями-партнерами (уборка дома, двора, поклейка обоев и т. д.) | Июнь-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Повышение уровня мастерства семей целевой группы. Приобретение опыта позитивной социализации. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта, Отдел по образованию, КДНиЗиП, ГБУ СО «Николаевский центр социального обслуживания населения», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Николаевскому району | Фото о проведении мероприятий, предусмотренных Проектом (на CD-диске). Публикации о ходе и результатах Проекта, размещенные в печатных СМИ (копии). |
| 20 | Вовлечение семей целевой группы в спортивную деятельность. | Июнь-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Один раз в неделю. Привлечение к регулярным занятиям физической культуре с спортом. Спорт как альтернатива пагубным привычкам. | МКУ «Молодежный центр «Импульс», «Детско-юношеская спортивная школа», КПДНиЗиП | Фото о проведении мероприятий, предусмотренных Проектом (на CD-диске). |
| 21 | Издание информационных материалов (плакаты, листовки, памятки, буклеты и т.д.) для населения, целевой группы, специалистов; - изготовление и размещение наружной социальной рекламы (информационные стенды). | - | - | апрель | сентябрь | Издание информационных материалов и информационных стендов | Рабочая группа Проекта | Образец материалов |
| 22 | Проведение круглого стола по подведению итогов реализации Проекта | - | - | - | сентябрь | Подведение итогов реализации Проекта. | Рабочая группа и соисполнители Проекта | Фото- и видеоматериалы о проведении |

Глава администрации Николаевского муниципального района                                             Ю. Ю. Чувашин

М.П.

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

(по периодам реализации Проекта)

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь |  |  |  |  | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| Охват мероприятиями целевой группы Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку | детей | 18 |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 2. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из их социального окружения) | детей | 30 |  |  |  | 60 |  | 101 |  | 101 |  |  |
| 3. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы), принимающих участие в мероприятиях Проекта | человек | 20 |  |  |  | 30 |  | 60 |  | 60 |  |  |
| Включение организаций в реализацию мероприятий Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество муниципальных организаций – исполнителей мероприятий Проекта | единиц | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |
| 5. | Количество государственных организаций, принимающих участие в реализации Проекта | единиц | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
| 6. | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |
| Кадровые ресурсы и ресурсы местного сообщества, способствующие развитию системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта | человек | 5 |  |  | 8 |  |  | 15 | 20 |  |  |  |
| 8. | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта (человек) | человек | 12 |  |  | 15 |  |  | 18 | 20 |  |  |  |
| 9. | Число специалистов заинтересованных организаций – участников обязательного мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта | человек | 3 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| 10. | Число жителей муниципального образования, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий Проекта | человек | 30 |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |
| Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой, предусмотренных в рамках Проекта (конференция или форум) | единиц | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |
| 12. | Количество методических изданий для специалистов (пособия, рекомендации, брошюры) с описанием системы социальной поддержки детей на муниципальном уровне, эффективных социальных практик, технологий и методик, использованных в ходе реализации Проекта | наименований | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 13. | Общий тираж методических изданий, распространенных в рамках Проекта | экземпляров | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 14. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта | единиц | 5 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 15. | Число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта | единиц | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 16. | Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на интернет-ресурсах (единиц) |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |

*Примечание. Значение показателей вносится в форму нарастающим итогом.

Глава администрации Николаевского муниципального района                                                    Ю. Ю. Чувашин

М.П.